## NODES
|  | STATUS CONSTRUÇÕES PROJETO F - NODES | [14 empty] | STATUS |  |  |  | EXECUTORES | [7 empty] | PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO JLE
COD. | ÁREA TÉCNICA | SITE PRINCIPAL | NODES | Headend | VERSÃO | CIDADE | TROCAIS | PRIORIDADE | MÊS | DGO | Possui OLT | Terminação no Site | Lançamento de Rede | Fusão | Teste com | CORDOALHA | LANÇAMENTO | FUSÃO | Obs. | Relatorio Fotografico | Classe L | Classe L | Classe F | Classe F | OBS | Vistoria Final | Inserido no WF | Medição realizada | Cabo Tronco | Tamanho Node | Inicio em | Previsão para |  | Data de Entrega | Data Env. Relatório | LINK DO KMZ
RSCLND0001 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAQ |  | R003 | PORTO ALEGRE | 11.012 |  | 2022-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-04-29 | 2022-04-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 800 | 1100 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 1900-01-04 | 2022-04-30
RSCLND0002 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAHA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 62 |  | 2022-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-28 | 2022-04-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1300 | 2000 | 2022-04-11 | 2022-04-29 |  | 2022-04-29
RSCLND0003 | NAVAA | RSPNO05 | BVSAD |  | R003 | PORTO ALEGRE | 121, 122, 123 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-09 | 2022-05-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 3400 | 2800 | 2022-05-01 | 2022-05-26 |  | 2022-05-31
RSCLND0004 | NAVAA | RSPNO05 | BVSAE |  | R003 | PORTO ALEGRE | 131, 132 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-07 | 2022-05-31 | GERADOR |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 4100 | 1900 | 2022-05-01 | 2022-05-26 |  | 2022-05-31
RSCLND0005 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAE |  | R001 | PORTO ALEGRE | 53 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-04-27 | 2022-05-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 600 | 1500 | 2022-04-27 | 2022-05-27 |  | 2022-05-28
RSCLND0006 | VJDAB | RSPNO21 | JITAFB |  | R000 | PORTO ALEGRE | 51 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-19 | 2022-05-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 300 | 1200 | 2022-05-16 | 2022-05-26 |  | 2022-05-25
RSCLND0007 | VJDAB | RSPNO21 | JITAH |  | R000 | PORTO ALEGRE | 61 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-19 | 2022-05-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 400 | 1200 | 2022-05-16 | 2022-06-26 |  | 2022-05-25
RSCLND0008 | PRTAA | RSPLE26 | JSOAD |  | R003 | PORTO ALEGRE | 91 |  | 2022-05-01 | SIM | NÃO | N/A | 2022-05-23 | 2022-05-27 | GERADOR |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 400 | 400 | 2022-05-16 | 2022-06-30 |  | 2022-05-30
RSCLND0009 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAD |  | R001 | PORTO ALEGRE | 51 |  | 2022-05-01 | SIM | NÃO | N/A | 2022-05-20 | 2022-05-24 | GERADOR |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK |  |  |  |  | OLT INSTALADA |  |  | SIM | 1200 | 1200 | 2022-05-16 | 2022-05-30 |  | 2022-05-31
RSCLND0010 | PRTAA | RSPLE26 | PRTANB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 12 |  | 2022-05-01 | SIM | NÃO | N/A | 2022-05-24 | 2022-05-28 | GERADOR |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2100 | 2000 | 2022-05-18 | 2022-06-30 |  | 2022-05-30
RSCLND0011 | RBTAB | RSPNO22 | RBTAC |  | R001 | PORTO ALEGRE | 41 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-04-27 | 2022-05-28 | GERADOR |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1300 | 1200 | 2022-05-01 | 2022-05-28 |  | 2022-05-28
RSCLND0012 | SANAA | RSPCE22 | SANABB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 41 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-04-27 | 2022-05-28 | GERADOR |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 700 | 600 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-05-28
RSCLND0013 | SANAA | RSPCE22 | SANAE |  | R002 | PORTO ALEGRE | 25 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-20 | 2022-05-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1000 | 600 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-05-31
RSCLND0014 | SANAA | RSPCE22 | SANAF |  | R003 | PORTO ALEGRE | 11 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-20 | 2022-05-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 300 | 1000 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-05-31
RSCLND0015 | AZNAA | RSPLE17 | SANAI |  | R002 | PORTO ALEGRE | 33 |  | 2022-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-16 | 2022-05-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2700 | 2300 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-05-27
RSCLND0016 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAK |  | R003 | PORTO ALEGRE | 011, 012 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-14 | 2022-06-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 900 | 2000 | 2022-05-17 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0017 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSALA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 221, 222, 223 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-21 | 2022-06-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2400 | 5600 | 2022-05-18 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0018 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSALB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 241 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-07 | 2022-07-01 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1300 | 1100 | 2022-05-18 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0019 | FLOAB | RSPCE05 | FLOAJ |  | R001 | PORTO ALEGRE | 42 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-17 | 2022-07-15 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T100, ALIMENTOU A FIST 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 042. | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1000 | 700 | 2022-06-03 | 2022-06-29 |  | 2022-07-08
RSCLND0020 | FLOAB | RSPCE05 | FLOAKB |  | R001 | PORTO ALEGRE | 191 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-17 | 2022-07-08 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1000 | 700 | 2022-06-03 | 2022-06-29 |  | 2022-07-08
RSCLND0021 | JITAB | RSPNO75 | JITAIA |  | R000 | PORTO ALEGRE | 151, 152, 153, 154 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-18 |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA |  |  |  |  | AGUARDA CINCO CORDÕES OLT |  |  | SIM | 3400 | 6900 | 2022-05-23 | 2022-06-28 |  | 2022-06-30
RSCLND0022 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JSOABA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 271, 272, 273, 274 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-17 | 2022-06-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1600 | 7100 | 2022-05-18 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0023 | MSTAA | RSPNO26 | MSTAFB |  | R000 | PORTO ALEGRE | 51 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-20 | 2022-06-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 4100 | 1900 | 2022-05-20 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0024 | MSTAA | RSPNO26 | MSTAJA |  | R000 | PORTO ALEGRE | 71 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-20 | 2022-06-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0025 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | PETAAA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 111 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-06 | 2022-06-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2200 | 1600 | 2022-05-17 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0026 | SANAB | RSPCE27 | SANAH |  | R001 | PORTO ALEGRE | 64 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-24 | 2022-07-01 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 400 | 900 | 2022-05-28 | 2022-07-15 |  | 2022-06-30
RSCLND0027 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAE |  | R002 | PORTO ALEGRE | 131 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-20 | 2022-07-01 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 600 | 200 |  | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0028 | JITAB | RSPNO75 | VIPAIA |  | R000 | PORTO ALEGRE | 091, 092, 093, 094 |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-05-24 | 2022-06-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 4200 | 5700 | 2022-05-23 | 2022-06-28 |  | 2022-06-30
RSCLND0029 | VNVAA | RSPSU13 | VNVAE |  | R001 | PORTO ALEGRE |  |  | 2022-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-07 | 2022-07-01 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | [9 empty] | SIM | 900 | 600 | 2022-05-18 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
RSCLND0030 | BMJAA | RSPLE20 | JCVACA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 46 |  | 2022-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-29 | 2022-07-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 3200 | 1900 | 2022-06-01 | 2022-07-29 |  | 2022-07-29
RSCLND0031 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAN |  | R000 | PORTO ALEGRE | 091, 092, 093 |  | 2022-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-29 | 2022-07-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2900 | 3400 | 2022-06-14 | 2022-07-30 |  | 2022-07-30
RSCLND0032 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAQ |  | R001 | PORTO ALEGRE | 201 |  | 2022-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-07-01 | 2022-07-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 400 | 500 | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  | 2022-07-28
RSCLND0033 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSARA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |  | 2022-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-28 | 2022-07-15 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1900 | 3300 | 2022-06-01 | 2022-07-01 |  | 2022-07-22
RSCLND0034 | SANAB | RSPCE27 | SANAG |  | R001 | PORTO ALEGRE | 55 |  | 2022-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-24 | 2022-07-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1000 | 1600 | 2022-05-28 | 2022-07-30 |  | 2022-07-30
RSCLND0035 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | SJOAE |  | R004 | PORTO ALEGRE | 221 |  | 2022-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-07-22 | 2022-07-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 400 | 800 |  | 2022-07-30 |  | 2022-07-30
RSCLND0036 | TRLAA | PAE HZS | TRLAG |  | R002 | PORTO ALEGRE | 121 | P3 | 2022-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-07-01 | 2022-07-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA |  |  |  |  | FALTA PLACA - 04 POSIÇÕES PARA ATENDIMENTO FIST 122 |  |  | SIM | 500 | 1600 |  | 2022-07-30 |  | 2022-07-30
RSCLND0037 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | AZNAI |  | R003 | PORTO ALEGRE | 031, 032, 033 | P1 | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-07-29 | 2022-08-03 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 700 | 1600 | 2022-08-01 | 2022-08-10 |  | 2022-08-20
RSCLND0038 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTABA |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 061, 062, 063 | P1 | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-12 | 2022-08-13 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2100 | 3100 | 2022-06-29 | 2022-08-15 |  | 2022-08-15
RSCLND0039 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | 051, 052 | P1 | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-12 | 2022-08-13 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 600 | 2400 | 2022-06-29 | 2022-08-15 |  | 2022-08-15
RSCLND0040 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTADA |  |  | NOVO HAMBURGO | 021, 022, 023, 024 | P1 | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-29 | 2022-08-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2900 | 7000 | 2022-06-29 | 2022-08-15 |  | 2022-08-30
RSCLND0041 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAG |  |  | NOVO HAMBURGO | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121,122 | P1 | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-29 | 2022-08-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 3600 | 12400 | 2022-06-29 | 2022-08-15 |  | 2022-08-30
RSCLND0042 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSADA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 071, 072 |  | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-30 | 2022-07-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 500 | 900 | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-05
RSCLND0043 | SANAA | RSPCE22 | SANAD |  |  | PORTO ALEGRE |  | P1 | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-20 | 2022-08-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2100 | 6200 | 2022-08-01 | 2022-08-24 |  | 2022-08-30
RSCLND0044 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | SJOADA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 211, 212, 213, 214, 215, 216 |  | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-07-22 | 2022-07-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2400 | 6000 | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-05
RSCLND0045 | RBTAA | PAE ARY | SRDAL |  | R002 | PORTO ALEGRE | 102 |  | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-02 | 2022-08-03 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1800 | 400 | 2022-06-20 | 2022-08-03 |  | 2022-08-03
RSCLND0046 | TRLAA | PAE HZS | STZAB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 151, 152 |  | 2022-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-06-28 | 2022-08-03 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1700 | 1100 | 2022-06-20 | 2022-08-05 |  | 2022-08-03
RSCLND0047 | CNTAA | RSGTI08 | CNT10A |  | R000 | GRAVATAÍ | 011, 012, 013 |  | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-09-26 | 2022-09-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1400 | 2700 | 2022-09-10 | 2022-09-28 |  | 2022-10-14
RSCLND0048 | CNTAA | RSCAN27 | CNT13A |  | R000 | CANOAS | 131, 132 |  | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-09-23 | 2022-10-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1100 | 2400 | 2022-10-25 | 2022-10-30 |  | 2022-10-23
RSCLND0049 | HMTAA | RSPNO22 | HMTAB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 62 | P3 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-09-09 | 2022-09-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 0 | 500 | 2022-07-28 | 2022-09-15 |  | 2022-09-25
RSCLND0050 | HMTAA | RSPNO02 | HMTABA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 51 | P3 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-09-22 | 2022-09-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 800 | 1700 | 2022-07-28 | 2022-09-15 |  | 2022-09-23
RSCLND0051 | TRLAA | PAE HZS | MDRACA.F2 |  | R006 | PORTO ALEGRE | 071, 072, 073,075 | P4 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-27 | 2022-09-02 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 3300 | 8100 | 2022-08-01 | 2022-08-19 |  | 2022-09-02
RSCLND0052 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAE.F2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 092, 093, 094 | P1 | 2022-09-01 | SIM | NÃO | N/A | 2022-09-12 | 2022-09-22 | GERADOR |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 4300 | 2700 | 2022-07-18 | 2022-09-14 |  | 2022-09-22
RSCLND0053 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAOA.F2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 122 |  | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-09-11 | 2022-09-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 300 | 800 |  | 2022-09-16 |  | 2022-09-14
RSCLND0054 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAOB.F2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 152 | P1 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-25 | 2022-08-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1900 | 1800 | 2022-07-18 | 2022-09-10 |  | 2022-08-28
RSCLND0055 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | NAVACB |  | R001 | PORTO ALEGRE | 81 | P3 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-27 | 2022-09-07 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 700 | 1600 | 2022-08-01 | 2022-08-26 |  | 2022-09-07
RSCLND0056 | HMTAA | RSPNO02 | NAVAH |  | R002 | PORTO ALEGRE | 35 | P4 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-22 | 2022-09-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2700 | 4200 | 2022-07-28 | 2022-09-15 |  | 2022-09-23
RSCLND0057 | PRTAB | RSPLE21 | PRTAEA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 021, 023 | P4 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-24 | 2022-09-08 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1800 | 2000 | 2022-08-16 | 2022-09-09 |  | 2022-09-17
RSCLND0058 | RBTAA | PAE ARY | RBTAQ |  | R003 | PORTO ALEGRE | 122 |  | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-01 | 2022-10-04 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1700 | 2200 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |  | 2022-10-04
RSCLND0059 | SANAA | RSPCE22 | SANAE.F2 |  |  | PORTO ALEGRE |  | P1 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-09-12 | 2022-09-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 300 | 400 | 2022-08-16 | 2022-09-10 |  | 2022-09-14
RSCLND0060 | AZNAA | RSPLE17 | SANAI.F2 |  | R002 | PORTO ALEGRE | 031, 032 | P1 | 2022-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-17 | 2022-08-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2800 | 2300 | 2022-07-19 | 2022-08-30 |  | 2022-09-08
RSCLND0061 | AZNAA | RSPLE17 | AZNAAB.F2 |  | R000 | PORTO ALEGRE | 111, 112 | P4 | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-08-10 | 2022-08-13 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1000 | 2700 | 2022-07-19 | 2022-08-17 |  | 2022-08-13
RSCLND0062 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | AZNADA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 21 |  | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-24 | 2022-10-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 600 | 1500 | 2022-09-22 | 2022-10-28 |  | 2022-10-28
RSCLND0063 | TRLAA | PAE HZS | MDRACB |  |  | PORTO ALEGRE | 101.102 |  | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-29 | 2022-10-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2100 | 2500 | 2022-10-07 | 2022-10-29 |  | 2022-10-30
RSCLND0064 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAF |  | R005 | PORTO ALEGRE | 111, 112, 113, 114 |  | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-29 | 2022-10-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1500 | 2800 | 2022-09-22 | 2022-10-29 |  | 2022-10-30
RSCLND0065 | MRDAA | RSCAN01 | MRD23A |  | R001 | CANOAS |  | P1 | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-27 | 2022-10-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 300 | 200 | 2022-10-25 | 2022-10-28 |  | 2022-10-28
RSCLND0066 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 071, 072, 073, 074, 075, 076 |  | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-25 | 2022-10-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2200 | 4900 | 2022-09-26 | 2022-10-26 |  | 2022-10-26
RSCLND0067 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAGA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 |  | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-03 | 2022-10-19 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 3100 | 5500 | 2022-09-25 | 2022-10-19 |  | 2022-10-19
RSCLND0068 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAJ |  | R002 | PORTO ALEGRE | 021, 022, 023, 024, 025, 026 |  | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-25 | 2022-10-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1800 | 4700 | 2022-09-26 | 2022-10-26 |  | 2022-10-26
RSCLND0069 | SANAA | RSPCE22 | SANABA |  |  | PORTO ALEGRE | 61.062 |  | 2022-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-10-23 | 2022-10-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-29 |  | 2022-10-24
RSCLND0070 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | AZNAGA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 76 | P3 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-23 | 2022-11-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1800 | 3400 | 2022-10-25 | 2022-11-26 |  | 2022-11-24
RSCLND0071 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAC |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 091, 092 |  | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-13 | 2022-11-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1150 | 1200 | 2022-11-03 | 2022-11-12 |  | 2022-11-14
RSCLND0072 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAF |  | R001 | PORTO ALEGRE | 111, 112, 113,114, 115 | P1 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-28 | 2022-11-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 3000 | 4200 | 2022-10-25 | 2022-11-30 |  | 2022-11-29
RSCLND0073 | HMTAA | RSPNO02 | HMTAG |  | R002 | PORTO ALEGRE | 107 |  | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-09 | 2022-11-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1500 | 1000 | 2022-11-03 | 2022-11-10 |  | 2022-11-10
RSCLND0074 | PRTAA | RSPLE26 | JCVADA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 61 | P2 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-23 | 2022-11-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2000 | 2450 | 2022-11-09 | 2022-11-21 |  | 2022-11-24
RSCLND0075 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAH |  | R003 | PORTO ALEGRE | 091, 092, 093, 094, 095 | P2 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-25 | 2022-11-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1850 | 2700 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 2022-11-26
RSCLND0076 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAS |  | R005 | PORTO ALEGRE | 131, 132, 133 | P3 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-11 | 2022-11-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2200 | 1750 | 2022-11-09 | 2022-11-29 |  | 2022-11-12
RSCLND0077 | IGAAA | RSCAN04 | MRD11A |  | R000 | CANOAS | 161 |  | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-28 | 2022-11-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1050 | 2950 | 2022-10-24 | 2022-11-30 |  | 2022-11-29
RSCLND0078 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAHA.F2 |  | R003 | PORTO ALEGRE | 61 | P1 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-15 | 2022-11-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1250 | 2000 | 2022-10-26 | 2022-11-12 |  | 2022-11-16
RSCLND0079 | PRTAB | RSPLE21 | PRTAFA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 34 | P1 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-11 | 2022-11-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1550 | 2550 | 2022-10-28 | 2022-11-12 |  | 2022-11-12
RSCLND0080 | PRTAB | RSPLE21 | PRTALA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 51 | P3 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-24 | 2022-11-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1350 | 1450 | 2022-11-09 | 2022-11-30 |  | 2022-11-25
RSCLND0081 | PRTAA | RSPLE26 | PRTAQ |  | R007 | PORTO ALEGRE | 51 | P1 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-09 | 2022-11-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2500 | 1700 | 2022-10-27 | 2022-11-12 |  | 2022-11-10
RSCLND0082 | PRTAA | RSPLE26 | PRTAS |  | R006 | PORTO ALEGRE | 41 | P4 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-09 | 2022-11-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 300 | 900 | 2022-10-24 | 2022-11-10 |  | 2022-11-10
RSCLND0083 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 091, 092, 093, 094, 095, 096 | P1 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-25 | 2022-11-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1900 | 3750 | 2022-11-09 | 2022-11-27 |  | 2022-11-26
RSCLND0084 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAD |  | R002 | PORTO ALEGRE | 81 | P1 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-13 | 2022-11-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 300 | 700 | 2022-10-31 | 2022-11-19 |  | 2022-11-14
RSCLND0085 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAK |  | R002 | PORTO ALEGRE | 041, 042, 043, 044 | P3 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-09 | 2022-11-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1000 | 1600 | 2022-11-06 | 2022-11-10 |  | 2022-11-10
RSCLND0086 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAM |  | R002 | PORTO ALEGRE | 51 | P2 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-11 | 2022-11-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 200 | 500 | 2022-11-07 | 2022-11-16 |  | 2022-11-12
RSCLND0087 | RBTAA | PAE ARY | RBTAI |  | R005 | PORTO ALEGRE | 131 | DZ.22 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-29 | 2022-11-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1900 | 2600 | 2022-11-09 | 2022-12-07 |  | 2022-11-30
RSCLND0088 | EIOAA | RSEIO01 | RSEIO01 |  | V3 | ESTEIO | 1 | P1 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-11-09 | 2022-11-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 600 | 1250 | 2022-10-31 | 2022-11-10 |  | 2022-11-10
RSCLND0089 | SPEAA | PAE DAM | SPEAC |  | R002 | PORTO ALEGRE | 52 | P2 | 2022-11-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-28 | 2022-11-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 3350 | 1600 | 2022-11-08 | 2022-11-26 |  | 2022-11-29
RSCLND0090 | AZNAA | RSPLE17 | AZNAF |  | R004 | PORTO ALEGRE | 51 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-15 | 2022-12-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1190 | 1800 | 2022-12-05 | 2022-12-16 |  | 2022-12-16
RSCLND0091 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | BFMACB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 152 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-11 | 2022-12-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1850 | 2150 | 2022-11-15 | 2022-12-12 |  | 2022-12-12
RSCLND0092 | GUAAA | RSPSU21 | GUAAB |  | R001 | PORTO ALEGRE | 11 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-12-20 | 2022-12-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 3000 | 5500 | 2022-12-16 | 2022-12-28 |  | 2022-12-21
RSCLND0093 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAH |  | R000 | PORTO ALEGRE | 61 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-19 | 2022-12-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 3300 | 5070 | 2022-12-05 | 2022-12-20 |  | 2022-12-20
RSCLND0094 | JITAA | RSPNO75 | JITAE |  | R001 | PORTO ALEGRE | 161 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-12-29 | 2023-12-30 | NÃO |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 200 | 4130 | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | 2022-12-30
RSCLND0095 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAE |  | R001 | PORTO ALEGRE | 102 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 0/12/2022 | 2022-12-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 300 | 1350 | 2022-11-19 | 2022-12-10 |  | 2022-12-05
RSCLND0096 | MNDAB | RSPCE20 | PBLAA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 111 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 0/12/2022 | 2022-12-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 400 | 500 | 2022-11-19 | 2022-12-10 |  | 2022-12-05
RSCLND0097 | SPEAA | PAE DAM | PDRACB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 35 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-07 | 2022-12-08 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 3900 | 1700 | 2022-11-28 | 2022-12-10 |  | 2022-12-08
RSCLND0098 | PETAA | RSPLE11 | PETAO |  | R001 | PORTO ALEGRE | 134 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-18 | 2022-12-19 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2750 | 3500 | 2022-12-07 | 2022-12-24 |  | 2022-12-19
RSCLND0099 | SJEAA | RSPLE23 | PRTAGA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 41 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-15 | 2022-12-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1100 | 3300 | 2022-12-05 | 2022-12-16 |  | 2022-12-16
RSCLND0100 | BFMAB | RSPCE13 | RBRAR |  | R000 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015,016,017 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-12-29 | 2023-12-30 | SIM |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 2010 | 5700 | 2022-12-12 | 2022-12-31 |  | 2022-12-30
RSCLND0101 | RBTAA | PAE ARY | RBTAJA |  | R005 | PORTO ALEGRE | 164 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-09 | 2022-12-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1900 | 500 | 2022-11-21 | 2022-12-10 |  | 2022-12-10
RSCLND0102 | RBTAA | PAE ARY | RBTAKA |  | R005 | PORTO ALEGRE | 31 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-09 | 2022-12-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1620 | 4500 | 2022-11-16 | 2022-12-10 |  | 2022-12-10
RSCLND0103 | RBTAA | PAE ARY | RBTAKB |  | R005 | PORTO ALEGRE | 44 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-07 | 2022-12-08 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2250 | 1600 | 2022-11-22 | 2022-12-08 |  | 2022-12-08
RSCLND0104 | RBTAA | PAE ARY | RBTAM |  | R002 | PORTO ALEGRE | 141 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-05 | 2022-12-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 1800 | 900 | 2022-11-15 | 2022-12-07 |  | 2022-12-06
RSCLND0105 | VIPAA | RSPNO19 | SPEAH |  | R002 | PORTO ALEGRE | 21 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-19 | 2022-12-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2700 | 3600 | 2022-12-07 | 2022-12-26 |  | 2022-12-20
RSCLND0106 | RBTAA | PAE ARY | SRDAO |  | R005 | PORTO ALEGRE | 74 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-06 | 2022-12-07 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 300 | 1200 | 2022-11-21 | 2022-12-07 |  | 2022-12-07
RSCLND0107 | RBTAA | PAE ARY | SRDAPA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 61 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 0/12/2022 | 2022-12-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 800 | 4200 | 2022-11-25 | 2022-12-10 |  | 2022-12-05
RSCLND0108 | TRZAA | RSPSU11 | TRZAC |  | R006 | PORTO ALEGRE | 71 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-05 | 2022-12-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 3600 | 1000 | 2022-11-28 | 2022-12-10 |  | 2022-12-06
RSCLND0109 | TRZAA | RSPSU11 | TLAE |  |  | PORTO ALEGRE |  | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-09 | 2022-12-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 600 | 1900 | 2022-11-28 | 2022-12-13 |  | 2022-12-10
RSCLND0110 | TRZAA | RSPSU11 | TRZAJB |  |  | PORTO ALEGRE | 101, 102 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-07 | 2022-12-08 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 700 | 1350 | 2022-11-24 | 2022-12-12 |  | 2022-12-08
RSCLND0111 | PDRAA | RSPNO17 | VIPAF |  | R003 | PORTO ALEGRE | 121 | P1 | 2022-12-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-11 | 2022-12-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1850 | 600 | 2022-11-16 | 2022-12-13 |  | 2022-12-12
RSCLND0112 | AZNAA | RSPLE17 | AZNAAF.F2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 52 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-20 | 2023-01-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | 51 | PENDÊNCIA |  |  | BRUNO |  |  |  |  | SIM | 1800 | 800 | 2023-01-27 | 2023-02-01 |  | 2023-01-31
RSCLND0113 | TRLAA | PAE HZS | CCTAAA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 205 | P1 | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-24 | 2023-01-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA |  |  | PAULO |  |  |  |  | SIM | 1800 | 700 | 2023-01-19 | 2023-01-28 |  | 2023-01-25
RSCLND0114 | CTLAA | RSPSU07 | CMQAN |  | R002 | PORTO ALEGRE | 107 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-05 | 2023-01-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK |  |  | GABRIEL |  |  |  |  | SIM | 3300 | 700 | 2023-01-02 | 2023-01-13 |  | 2023-01-06
RSCLND0115 | VNVAA | RSPSU13 | CMQAQ |  | R001 | PORTO ALEGRE | 26 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-23 | 2023-01-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | [7 empty] | SIM | 2900 | 4900 | 2023-01-19 | 2023-01-28 |  | 2023-01-28
RSCLND0116 | STAAA | RSSPS02 | CNT06A |  | R002 | SAPUCAIA DO SUL | 212 | P1 | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-20 | 2023-01-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | NEIMAR LUCERO |  | MARCOS EMILIANO | BRUNO |  |  |  | SIM | 2300 | 1700 | 2023-01-17 | 2023-01-27 |  | 2023-01-24
RSCLND0117 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTADB |  | R002 | NOVO HAMBURGO | 13 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-05 | 2023-01-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK |  |  | BRUNO |  |  |  |  | E-MAIL | 2300 | 3300 | 2022-12-21 | 2023-01-06 |  | 2023-01-06
RSCLND0118 | CNTAA | RSEIO04 | EIO11A |  | R001 | ESTEIO | 71 | P2 | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-04 | 2023-01-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | MAICON NUNES |  | MAICON NUNES |  |  |  |  | SIM | 1600 | 2300 | 2022-12-23 | 2023-01-07 |  | 2023-01-05
RSCLND0119 | CNTAB | RSEIO01 | EIO27A |  | R001 | ESTEIO | 51 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-05 | 2023-01-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | MAICON NUNES |  | PAULO |  | REPASSADO CONFORME BOM |  |  | E-MAIL | 2800 | 4300 | 2023-01-02 | 2023-01-13 |  | 2023-01-06
RSCLND0120 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 106 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-09 | 2023-01-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA |  |  | GABRIEL |  |  |  |  | SIM | 1100 | 500 | 2022-12-19 | 2023-01-13 |  | 2023-01-10
RSCLND0121 | RBTAC | RSPNO16 | MQTAC |  | R002 | PORTO ALEGRE | 132 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-27 | 2023-01-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | MUDANÇA NO TRAJETO DO TRONCAL, MUDANÇA NA CAIXA T40 COBRAR. PASSADO EMAIL. CONFIRMAR KM DE CORDOALHA. | PENDÊNCIA |  |  | FÁBIO AMARILHO |  |  |  |  | E-MAIL | 3500 | 2200 | 2023-01-20 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31
RSCLND0122 | MRDAA | RSCAN01 | NSG16A |  | R001 | CANOAS | 191 | P2 | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-17 | 2023-01-18 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | IVANIR DE OLIVEIRA |  | CARLOS |  |  |  |  | SIM | 2800 | 2100 | 2022-01-06 | 2022-01-20 |  | 2023-01-18
RSCLND0123 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAHB |  | R004 | PORTO ALEGRE | 51 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-20 | 2023-01-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK |  |  | ALEX |  |  |  |  | SIM | 400 | 800 | 2023-01-18 | 2023-01-24 |  | 2023-01-21
RSCLND0124 | SSOAA | RSPNO07 | RBTAHA |  | XXXSO | PORTO ALEGRE | 011, 012 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-27 | 2023-01-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 1350 | 5300 | 2023-01-12 | 2023-01-31 |  | 2023-01-30
RSCLND0125 | GRIAA | RSNHO01 | SJOAFB |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 31 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-23 | 2023-01-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | GIOVANE DA SILVA |  | ALEX |  |  |  |  | SIM | 3300 | 500 | 2023-01-15 | 2023-01-28 |  | 2023-01-24
RSCLND0126 | SPEAA | PAE DAM | SPEACA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 61 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-27 | 2023-01-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | WILLIAN ALVES |  | FÁBIO AMARILHO |  |  |  |  | SIM | 400 | 4000 | 2023-01-12 | 2023-01-28 |  | 2023-01-28
RSCLND0127 | RBTAC | RSPNO16 | SRDAA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 58 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-20 | 2023-01-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | GABRIEL BRITO SANTOS |  | FÁBIO AMARILHO |  |  |  |  | SIM | 2350 | 1400 | 2023-01-12 | 2023-01-25 |  | 2023-01-21
RSCLND0128 | SRDAA | RSPNO08 | SRDAHA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 82 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-20 | 2023-01-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA |  |  | BRUNO |  |  |  |  | SIM | 1500 | 3700 | 2023-01-13 | 2023-01-26 |  | 2023-01-21
RSCLND0129 | TRLAA | PAE HZS | TRLAF |  | R004 | PORTO ALEGRE | 291 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-03 | 2023-01-03 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | GLEIDSON |  | PAULO |  |  |  |  | SIM | 1900 | 100 | 2022-12-15 | 2023-01-06 |  | 2023-01-03
RSCLND0130 | VIPAA | RSP09 | VIPAC.F2 |  | R000 | PORTO ALEGRE |  |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-17 | 2023-01-19 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | PENDÊNCIA |  |  | BRUNO |  | TESTADO FIST 4 |  |  | SIM | 1850 | 3850 | 2023-01-02 | 2023-01-20 |  | 2023-01-19
RSCLND0131 | VJDAB | RSPNO21 | VJDAH |  | R002 | PORTO ALEGRE | 111 |  | 2023-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2022-12-28 | 2022-12-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | LUIZ FERNANDO |  | CARLOS |  |  |  |  | SIM | 2200 | 2900 | 2022-12-15 | 2023-01-07 |  | 2022-12-29
RSCLND0132 | LPRAA | RSPSU98 | AGRAD |  | R001 | PORTO ALEGRE | 11 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-15 | 2023-01-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | FAZER AS BUILTS DO TRONCAL 2020 144FO À CADA 500 M 1 SOBRA | PENDÊNCIA | VALDIR PASSOS |  | FÁBIO AMARILHO |  |  |  |  | E-MAIL | 5400 | 2200 | 2023-02-01 | 2023-02-22 |  | 2023-01-16
RSCLND0133 | BLNAA | RSPSU27 | BLANC |  | R001 | PORTO ALEGRE | 63 |  | 2023-02-01 | SIM | NÃO | SIM | 2023-02-08 | 2023-02-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | NEIMAR LUCERO | GABRIEL SANTOS | PAULO GOMES |  | AGUARDA JUMP DE CORDÕES |  |  | SIM | 1300 | 1500 | 2023-02-01 | 2023-02-14 |  | 2023-02-09
RSCLND0134 | TRZAB | RSPSU22 | CMQAA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 11 |  | 2023-02-01 | SIM | NÃO | SIM | 2023-01-15 | 2023-01-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | MUDANÇA DE FIST E TRONCAL, EMAIL ENVIADO. | PENDÊNCIA | NEIMAR LUCERO | GABRIEL SANTOS | FÁBIO AMARILHO |  | AGUARDA JUMP DE CORDÕES |  |  | E-MAIL | 5800 | 1300 | 2023-02-02 | 2023-02-14 |  | 2023-01-16
RSCLND0135 | STAAA | RSSPS01 | CNT08A |  | R003 | SAPUCAIA DO SUL | 91 | P2 | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-30 | 2023-02-01 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | [6 empty] | AGUARDA JUMP DE CORDÕES |  |  | E-MAIL | 500 | 1800 | 2023-02-02 | 2023-02-04 |  | 2023-02-01
RSCLND0136 | CNUAB | RSNHO09 | CNUAI |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 011, 012, 013, 014, 015 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-27 | 2023-02-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | CABO DE 144 NÃO ESTÁ NO BOM, COBRAR 144 FUSÃO NA FRENTE DA ESTAÇÃO. + 144 FUSÃO NO ROMPIMENTO |  | GIOVANE DA SILVA | MARCO BATISTA | PAULO GOMES |  |  |  |  | E-MAIL | 4000 | 16700 | 2023-02-02 | 2023-02-28 |  | 2023-02-28
RSCLND0137 | STAAA | RSSPS01 | JDM01A |  | R003 | SAPUCAIA DO SUL | 191 | P2 | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-26 | 2023-02-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | VALDIR PASSOS |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2023-10-13 | 2500 | 4000 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | 2023-02-27
RSCLND0138 | CNTAA | RSEIO04 | NVE02A |  | R001 | ESTEIO | 21 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-13 | 2023-02-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | REPASSADO CONFORME BOM | OK | NELSON TEIXEIRA |  | ALEX DUTRA |  |  |  |  | E-MAIL | 3000 | 4000 | 2023-02-02 | 2023-02-28 |  | 2023-02-14
RSCLND0139 | PRTAA | RSPLE26 | PRTAR |  | R007 | PORTO ALEGRE | 21 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-16 | 2023-02-17 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | IVANIR DE OLIVEIRA |  | MÁRCIO ALVES |  |  |  |  | SIM | 1000 | 800 | 2023-02-02 | 2023-02-23 |  | 2023-02-17
RSCLND0140 | RBTAB | RSPNO22 | RBTAB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 61 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-06 | 2023-02-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | VALDIR PASSOS |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | SIM | 2000 | 3000 | 2023-02-04 | 2023-02-20 |  | 2023-02-09
RSCLND0141 | STAAA | RSSPS01 | SCT01A |  | R003 | SAPUCAIA DO SUL | 221 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-16 | 2023-02-17 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | EVANDRO RAIMUNDI |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2023-10-13 | 1600 | 2400 | 2023-02-01 | 2023-02-18 |  | 2023-02-17
RSCLND0142 | SJOAA | CAN NET | SJO12A |  | R000 | CANOAS | 151 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-04 | 2023-02-07 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | MARCO BATISTA |  | FÁBIO AMARILHO |  |  |  |  | E-MAIL | 1200 | 1800 | 2023-02-02 | 1702/2023 |  | 2023-02-07
RSCLND0143 | SPEAA | PAE DAM | SPEACC |  | R004 | PORTO ALEGRE | 58 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-31 | 2023-02-01 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | JÁ FOI COBRADO | PENDÊNCIA | [7 empty] | SIM | 300 | 2200 | 2023-01-28 | 2023-02-02 |  | 2023-02-01
RSCLND0144 | VIPAA | RSPNO19 | SPEADA.F2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 7 |  | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-01-15 | 2023-01-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | TELMO PEREIRA |  | MÁRCIO ALVES |  |  |  |  | E-MAIL | 400 | 800 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  | 2023-01-16
RSCLND0145 | STZAH | RSPSU02 | STZAC |  | R001 | PORTO ALEGRE |  | P1 | 2023-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-08 | 2023-02-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | NEIMAR LUCERO |  | MÁRCIO ALVES |  | RUA MILTON GUERREIRO |  |  | E-MAIL | 0 | 900 | 2023-02-08 | 2023-02-09 |  | 2023-02-09
RSCLND0146 | CENAB | RSCSL05 | CENAC |  | R002 | CAXIAS DO SUL | 51 |  | 2023-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-03-30 | 2023-03-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ALTERAÇÃO NA AS BUILTS/ EMAIL ENVIADO. PRODUÇÃO PELO BOM. | OK | MARCO BATISTA |  | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2100 | 900 | 2023-03-16 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
RSCLND0147 | CENAB | RSCSL05 | CENAJ |  | R002 | CAXIAS DO SUL | 21 |  | 2023-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-30 | 2023-03-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ALTERAÇÃO NA AS BUILTS/ EMAIL ENVIADO. PRODUÇÃO PELO BOM. | OK | MARCO BATISTA |  | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2000 | 900 | 2023-03-16 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
RSCLND0148 | AREAB | RSPLT14 | CRZAAA |  | R001 | PELOTAS | 44 |  | 2023-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-27 | 2023-02-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | SEM PRODUÇÃO DE L | OK | MARCO BATISTA |  | CRISTIANO LONGARAY |  |  |  |  | E-MAIL | 3200 | 1900 | 2023-02-27 | 2023-03-06 |  | 2023-03-06
RSCLND0149 | CNTAB | PLTQN | CRZAB |  | R002 | PELOTAS | 42 |  | 2023-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-02-27 | 2023-02-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ALTERAÇÃO NA AS BUILTS | OK | MARCO BATISTA |  | ISMAEL ROMILIO |  |  |  |  | E-MAIL | 3600 | 3550 | 2023-02-27 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
RSCLND0150 | ARCAA | CSL-AR | CSAR2 |  | R003 | CAXIAS DO SUL | 12 |  | 2023-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-03-06 | 2023-03-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | PRODUÇÃO DE L PARCIALMENTE COMPLETA. PRODUÇÃO DE L E F OK | OK | MARCO BATISTA | JHONATAN | FÁBIO AMARILHO |  |  |  |  | E-MAIL | 600 | 4400 | 2023-02-27 | 2023-03-31 |  | 2023-03-14
RSCLND0151 | XLNAA | CEO43 | ENS. XANGRILA |  |  | XANGRILA |  |  | 2023-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-03-30 | 2023-03-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ALTERAÇÃO NA AS BUILTS. | OK | IVANIR DE OLIVEIRA | TELMO PEREIRA | FÁBIO AMARILHO | JUAN NOGUEIRA | ENSEADA XANGRILA |  |  | 2023-04-26 | 0 | 5800 | 2023-03-15 | 2023-03-27 |  | 2023-03-31
RSCLND0152 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAEA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 09, 10 |  | 2023-03-01 | SIM | NÃO | SIM | 2023-03-16 | 2023-03-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | COBRAR SOMENTE A RBRAA.010, SINAL SAI DA 009. SEM BOM PARA LPU. - "DÁ PARA COBRAR" | PENDÊNCIA | WILLIAN ALVES |  | MAICON NUNES |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2600 | 900 | 2023-03-20 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
RSCLND0153 | ARCAA | CSL-AR | SER03 |  | R003 | CAXIAS DO SUL | 111 |  | 2023-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-03-06 | 2023-03-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ALTEÇÃO DE PROJETO - FALTA PRODUÇÃO DE L - PRODUÇÃO DE F E L OK | OK | VALDIR PASSOS |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | E-MAIL | 2000 | 2500 | 2023-02-27 | 2023-03-31 |  | 2023-03-14
RSCLND0154 | VIPAA | RSPNO19 | SPEADA.F3 |  | R000 | PORTO ALEGRE | 001,011,012 |  | 2023-03-01 | SIM | NÃO | SIM | 2023-03-16 | 2023-03-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | ALTERAÇÃO NA AS BUILTS 12, 11, 01, 07 | PENDÊNCIA | NEIMAR LUCERO |  | MARCOS EMILIANO VIPAA.VIPAA.011,012 | PAULO GOMES VIPAA.001 | AGUARDANDO JUMPER DE CORDÕES |  |  | E-MAIL | 1700 | 3700 | 2023-03-16 | 2023-03-23 |  | 2023-03-24
RSCLND0155 | VIPAA | RSPNO19 | VIPAC.F3 |  | R000 | PORTO ALEGRE | 008,009,010 |  | 2023-03-01 | SIM | NÃO | SIM | 2023-03-16 | 2023-03-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | COBRAR - ALTERAÇÃO NA AS BUILTS COBRAR 08, 09 | PENDÊNCIA |  |  |  |  | AGUARDANDO JUMPER DE CORDÕES |  |  | E-MAIL | 1000 | 2900 | 2023-04-12 | 2023-04-29 |  | 2023-03-24
RSCLND0156 | VIPAA | RSPNO19 | VIPAJ.F2 |  | R000 | PORTO ALEGRE | 3 |  | 2023-03-01 | SIM | NÃO | SIM | 2023-03-16 | 2023-03-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | ALTERAÇÃO NA AS BUILTS 04, 05, 03 - PRODUÇÃO RECEBIDA DE L E F REFERENTE A VIPAA.003. | PENDÊNCIA | WILLIAN ALVES 03 |  | MARCOS EMILIANO VIPAA.003 |  | AGUARDANDO JUMPER DE CORDÕES |  |  | E-MAIL | 1200 | 3500 | 2023-03-16 | 2023-03-23 |  | 2023-03-24
RSCLND0157 | NAVAA | RSPNO05 | BVSAB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 141, 142, 143, 144, 145 |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-14 | 2023-04-17 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | EVANDRO RAIMUNDI - IVANIR DE OLIVEIRA |  | JUAN NOGUEIRA |  | TESTE EM ANDMENTO |  |  | 2023-04-27 | 1800 | 3900 | 2023-04-10 | 2023-04-22 |  | 2023-04-22
RSCLND0158 | BVSAA | RSPLE07 | BVSAJA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 161 |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-11 | 2023-04-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | ALTERAÇÃO O CABO TRONCAL E NO LUGAR DA FIST. | PENDÊNCIA | MARCOS EMILIANO |  | MARCOS EMILIANO |  | AGUARDANDO JUMPER DE CORDÕES - TESTE EM ANDAMENTO |  |  | 2023-04-27 | 2420 | 600 | 2023-04-06 | 2023-04-12 |  | 2023-04-06
RSCLND0159 | CAMAB | RSSP02 | JDM04A |  | R002 | SAPUCAIA DO SUL | 21 |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-28 | 2023-04-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | MARCOS EMILIANO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-05-26 | 2300 | 2000 | 2023-04-17 | 2023-04-28 |  | 2023-04-29
RSCLND0160 | CENAC | CSL_VS | K |  |  | CAXIAS DO SUL | 21 |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-19 | 2023-04-22 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | NEIMAR LUCERO |  | LUCAS | FABIO AMARILIO | ALTERAÇÃO DE TRONCAL/ 600 METROS/ 40 METROS DE CORDOALHA |  |  | 2023-06-21 | 1499 | 6446.7 | 2023-04-19 | 2023-04-27 |  | 2023-04-27
RSCLND0161 | TRLAA | PAE HZS | MDRAA |  | R006 | PORTO ALEGRE | 261 |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-28 | 2023-04-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | IVANIR DE OLIVEIRA | WILLIAM ALVES | MARCOS EMILIANO |  | VERIFICAR SE ESTÁ ENERGIZADO |  |  | 2023-05-26 | 1900 | 1600 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  | 2023-04-29
RSCLND0162 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | SJOAE FASE 2 |  | R007 | PORTO ALEGRE | 222 |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-14 | 2023-04-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | IVANIR DE OLIVEIRA |  | MARCOS EMILIANO |  | AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ATENDER NÚMERO 81 |  |  | 2023-04-27 | 400 | 800 | 19/04/202 | 2023-04-21 |  | 2023-04-21 |  |  | 45021
RSCLND0163 | SANAB | RSPCE27 | PRTAB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 011, 012, 013 |  | 2023-04-01 | SIM | NÃO | NÃO | 17/04/202 | 2023-04-18 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | ALTERAÇÃO DE PROJETO - ALTERAÇÃO DE CABO TRONCAL | PENDÊNCIA | MARCOS EMILIANO |  | MARCOS EMILIANO |  | AGUARDANDO JUMPER DE CORDÕES |  |  | 2023-04-26 | 1050 | 1900 | 2023-04-06 | 2023-04-18 |  | 2023-04-14
RSCLND0164 | PRTAB | RSPLE21 | PRTAEA.021 |  |  | PORTO ALEGRE |  |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 17/04/202 | 2023-04-18 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | PENDÊNCIA | WILLIAN ALVES |  | JUAN NOGUEIRA |  |  |  |  | 2023-04-26 | 1800 | 2000 | 2023-04-06 | 2023-04-18 |  | 2023-04-12
RSCLND0165 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAAC |  | R005 | PORTO ALEGRE | 191 |  | 2023-04-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-11 | 2023-04-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | PENDÊNCIA | NEIMAR LUCERO |  | ISMAEL ROMILIO |  |  |  |  | 2023-04-26 | 1900 | 100 | 2023-04-06 | 2023-04-12 |  | 2023-04-12
RSCLND0166 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | BFMACA |  | R005 | PORTO ALEGRE | 141, 142, 143, 144, 145, 146 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-26 | 2023-05-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | ODIRLEI |  | MARCOS EMILIANO | JEFERSON / JACKSON |  |  |  | 2023-06-26 | 2000 | 3400 | 2023-05-22 | 2023-05-30 |  | 2023-05-31
RSCLND0167 | CNTAB | BGEDTC | BGEAE |  | R002 | BAGÉ | 71 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-26 | 2023-04-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ALTERAÇÃO DE PROJETO PROJETO COM ERRO EM NAP'S INVERTIDAS, LANÇADO 2 CABOS DE 72 NA EST.01. | OK | NELSON TEIXEIRA |  | JUAN NOGUEIRA |  |  |  |  | 2023-05-29 | 600 | 4100 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  | 2023-04-26
RSCLND0168 | CNTAB | BGEDTC | BGEAEA |  | R002 | BAGÉ | 83 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-26 | 2023-04-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | 081-089 | OK | NELSON TEIXEIRA |  | JUAN NOGUEIRA |  |  |  |  | 2023-05-29 | 4300 | 3000 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  | 2023-04-30
RSCLND0169 | CNTAA | RSBGE01 | BGEAG |  | R006 | BAGÉ | 83 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-21 | 2023-05-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DO SITE E ATENDEU O TRONCAL 132 E COBRAR TODOS OS SECUNDÁRIOS QUE SAI DELA | OK | ALAN VASCONCELOS |  | LUCAS |  |  |  |  | 2023-07-12 | 6200 | 7000 | 2023-05-21 | 2023-05-26 |  | 2023-05-31
RSCLND0170 | CNTAA | RSBGV25 | CENNA |  | R002 | BENTO GONÇALVES | 22 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-26 | 2023-05-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | FAVOR AGUARDAR PARA VERIFICAR PENDÊNCIAS DO NODE, PARA A COBRANÇA. NODE SAIU DO SITE E ATENDEU A TRONCAL 022, FOI FEITA SOMENTE FUSÃO RETA NA 023, COBRAR TODAS OS SECUNDÁRIOS QUE SAEM DA 022. | OK | NEIMAR LUCERO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-07-14 | 2140 | 4950 | 2023-05-26 | 2023-05-31 |  | 2023-05-31
RSCLND0171 | CNUAB | RSNHO09 | CNUAB |  | R002 | NOVO HAMBURGO | 61 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-11 | 2023-05-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | OK | MARCOS EMILIANO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-06-21 | 1600 | 2700 | 2023-05-11 | 2023-05-30 |  | 2023-05-27
RSCLND0172 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAQ fase 2 |  | R001 | PORTO ALEGRE | 12 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-06 | 2023-05-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | SIDCLEI ALMEIDA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 400 | 1100 | 2023-05-02 | 2023-05-12 |  | 2023-05-12
RSCLND0173 | GUAAA | RSPSU21 | GUAAD |  | R002 | PORTO ALEGRE | 051, 052, 053, 054 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-10 | 2023-05-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | IVANIR DE OLIVEIRA |  | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2600 | 9510 | 2023-05-02 | 2023-05-23 |  | 2023-05-26
RSCLND0174 | GUAAA | RSPSU21 | IPMAFA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 172 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-22 | 2023-05-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | PENDÊNCIA | JACKSON |  | JACKSON |  |  |  |  | 2023-06-23 | 1700 | 3700 | 2023-05-22 | 2023-05-29 |  | 2023-05-31
RSCLND0175 | PRIAA | RSNHO06 | PRIAH |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 44 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-13 | 2023-05-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | MARCOS EMILIANO | EVANDRO | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 1600 | 4000 | 2023-05-13 | 2023-05-30 |  | 2023-05-25
RSCLND0176 | PRTAB | RSPLE21 | PRTAFA.F2 |  | R006 | PORTO ALEGRE | 32 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-29 | 2023-05-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DO TRONCAL PRTAB.034, COBRA TODOS OS SECUNDÁRIOS QUE SAI DA 033, 032, 031. | OK | IVANIR | PAULO GASEN | PAULO GOMES | LUCAS HOBERT |  |  |  | 2023-07-14 | 3620 | 4660 | 2023-05-29 | 2023-06-10 |  | 2023-06-21
RSCLND0177 | SANAA | RSPCE22 | SANALA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 081, 082, 084, 085, 086 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-18 | 2023-05-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | PAULO GASSEN |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2023-06-23 | 2700 | 6400 | 2023-04-28 | 2023-05-23 |  | 2023-05-20
RSCLND0178 | SJOAA | CAN NET | SJO14A |  | R001 | CANOAS | 82 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-16 | 2023-05-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | GIOVANE DA SILVA |  | PAULO GOMES | LUCAS HOBERT |  |  |  | 2023-06-26 | 900 | 3200 | 2023-04-28 | 2023-05-18 |  | 2023-05-16
RSCLND0179 | SRDAA | RSPNO08 | SRDAHB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 071, 072 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-22 | 2023-05-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | JACKSON |  | JEFERSON | JACKSON |  |  |  | 2023-06-23 | 1300 | 4300 | 2023-05-22 | 2023-05-27 |  | 2023-05-29
RSCLND0180 | XXXRK | TRVABA | TRVABA |  | R000 | RIO GRANDE | 011, 012 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-04-23 | 2023-04-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | NEIMAR LUCERO |  | FÁBIO AMARILHO |  |  |  |  | 2023-05-26 | 1200 | 7300 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  | 2023-04-26
RSCLND0181 | VIPAA | RSPNO19 | VIPAA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 011,012,013 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-05-13 | 2023-05-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | SIDCLEI ALMEIDA | WILLIAM ALVES | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-06-23 | 1410 | nt | 2023-04-12 | 2023-05-18 |  | 2023-05-16
RSCLND0182 | VNVAA | RSPSU13 | VNVAH |  | R004 | PORTO ALEGRE | 092, 093 |  | 2023-05-01 | SIM | SIM | SIM | 22/05//2023 | 2023-05-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% |  | OK | PAULO GASSEN |  | EDUARDO |  | ACABAMENTO DE ESPINAÇÃO |  |  | 2023-06-23 | 2300 | 2400 | 2023-05-22 | 2023-05-30 |  | 2023-05-29
RSCLND0183 | BVSAA | RSPLE07 | BVSAGA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 091, 092 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-02 | 2023-06-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | VAI SER PAGO NO MÊS 06 | OK | WILLIAN ALVES |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-06-23 | 500 | 1720 | 2023-06-02 | 2023-06-07 |  | 2023-06-08
RSCLND0184 | CENAC | RSPAS01 | CENAP |  | R001 | PASSO FUNDO | 051, 052, 053, 054, 055, 056 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-07 | 2023-07-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DO DO SITE ATENDEU AS TRONCAIS DE 51 A 56 COBRAR TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAE M DELA | OK | EVANDRO RAIMUNDI |  | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-08-25 | 1000 | 2660 | 2023-07-03 | 2023-07-19 |  | 2023-07-25
RSCLND0185 | CENAB | RSPAS03 | CENAS |  | R002 | PASSO FUNDO | 041, 042, 043, 044 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-21 | 2023-06-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | SAIU DA TRONCAL CENAB.075 , E ATENDEU AS TRONCAIS CENAB.041, 042, 043 E 044, COBRAR TODOS OS SECUNDÁRIOS. OBS: AGUARDAR COBRANÇA PARA TIRAR AS PENDÊNCIAS | OK | JACKSON |  | JACKSON |  |  |  |  | 2023-07-24 | 1400 | 2100 | 2023-06-21 | 2023-06-24 |  | 2023-06-24
RSCLND0186 | CNTAA | RSCAN27 | CNT12A |  | R002 | CANOAS | 111 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-02 | 2023-06-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | VAI SER PAGO NO MÊS 06 | OK | MARCOS EMILIANO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-06-26 | 500 | 2100 | 2023-06-02 | 2023-06-12 |  | 2023-06-08
RSCLND0187 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAC fase 2 |  | R006 | NOVO HAMBURGO | 093, 094 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-26 | 2023-06-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | ESTE NODE FOI CONTEMPLADO NO MESMO PROJETO DO CNTAH, FORAM FEITAS AS ATRONCAIS CNTAA.093 E CNTAA.094 E SUAS SECUNDÁRIAS, PARA ALIMENTAR ESSE NODE FOI PEGO SANGRIA DO CNTAA.144, QUE ATENDE O NODE CNTAH. OBS:FORAM LANÇADOS DOIS PEDAÇOS DE CABO 12 FO PARA ATENDER A CNTAA.093.M030, E CNTAA.093.M040. |  | NELSON TEIXEIRA |  | MARCOS EMILIANO (93%) | LUCAS HOBERT |  |  |  | 2023-07-14 | 1200 |  | 2023-06-06 | 2023-06-26 |  | 2023-06-26
RSCLND0188 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAH |  | R006 | NOVO HAMBURGO | 171, 172, 173, 174, 175, 176 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-06 | 2023-06-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | ESTE NODE SAIU DO SITE, NO TRAJETO DO CNTAA.144 TEVE ALTERAÇÃO, TAMBEM TEVE ALTERAÇÃO NO CABO DE 12FO CNTAA.075.03.06, TEVE CORDOALHA NO NODE / NA PARTE DE FUSÃO TEVE O CORTE NO TRONCAL CNTAA.175, SENDO FEITA TODAS AS FUSÕES RETAS , 107 FUSÕES EXTRAS |  | EVANDRO / NEIMAR | NELSON | PAULO GOMES / MARCOS EMILIANO | LUCAS HOBERT / JEFERSON | EMILIANO FEZ A ESTAÇÃO, A TRONCAL 176,93,174 / LUCAS FEZ A 94,175,173,T060,171 / JEFERSON FEZ A 172 |  |  | 2023-07-14 | 7800 | 2500 | 2023-06-06 | 2023-06-26 |  | 2023-06-26
RSCLND0189 | CNUAB | RSNHO09 | CNUAC |  | R003 | NOVO HAMBURGO | 31 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-20 | 2023-06-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CNUAB.T040 COM CABO DE 72FO, FOI FEITA A TRONCAL CNUAB.031 E TODAS SUAS SECUNDÁRIAS. TEVE CORDOALHA |  | GIOVANE DA SILVA |  | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-07-27 | 2900 | 2100 | 2023-06-20 | 2023-06-28 |  | 2023-06-29
RSCLND0190 | CNUAA | RSNHO32 | CNUAD |  | R002 | NOVO HAMBURGO | 72 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-20 | 2023-07-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DOS SITE E ATENDEU A TRONCAL 072 TEVE ALTERAÇÃO NO PROJETO FAZER AS BUITS E TMB COBRAR CORDOALHA | PENDÊNCIA | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO |  | FINALIZANDO TRONCAL |  |  | 2023-07-27 | 2300 | 5100 | 2023-06-20 | 2023-07-19 |  | 2023-07-20
RSCLND0191 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAI |  | R003 | PORTO ALEGRE | 071, 072 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-13 | 2023-06-29 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ESTE NODE SAIU DO SITE, MUDOU O TRAJETO DO CABO DE 48FO, FOI FEITO UMA PARTE AS. FAZER AS BUILTS | PENDÊNCIA | SIDCLEI ALMEIDA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-07-14 | 1100 | 1900 | 2023-06-13 | 2023-06-28 |  | 2023-06-29
RSCLND0192 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAKB |  | R002 | PORTO ALEGRE | 53 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-22 | 2023-06-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DO SITE, TEVE OBSTRUÇÃO NA CANALIZAÇÃO, COBRAR PELO NODE , TEVE ALTERAÇÃO NO TRAJETO DO CABO, SENDO FEITO PELO OUTRO LADO DA RUA, FOI FEITA A TRONCAL HPCAA.053 E TODAS SUAS SECUNDÁRIAS. | OK | PAULO GASSEN |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2023-07-14 | 1200 | 3300 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  | 2023-06-30
RSCLND0193 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAK |  | R007 | PORTO ALEGRE | 301, 032, 303, 304, 305, 306 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-02 | 2023-06-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | VAI SER PAGO NO MÊS 06 | PENDÊNCIA | IVANIR | PAULO GASEN | JEFERSON |  | TESTE EM ANDAMENTO |  |  | 2023-06-26 | 2520 | 3030 | 2023-06-02 | 2023-06-12 |  | 2023-06-12
RSCLND0194 | CNTAB | RSCAN03 | MVL07 |  | R000 | CANOAS | 071, 072 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-26 | 2023-07-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DOS SITE NA CNTAB ,FOI CRIADO UMA EMENDA EXTRA NA CNTAB E FORAM FEITAS TRONCAIS 071 E 072 E TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAI DELA OBS TEVE CORDOALHA TMB |  | NEIMAR LUCERO |  | LUCAS HOBERT MARCOS EMILIANO GIOVANE ALVES |  |  |  |  | 2023-08-25 | 1240 | 2450 | 2023-07-10 | 2023-07-28 |  | 2023-07-27
RSCLND0195 | VIPAA | RSPNO19 | SPEAI |  | R005 | PORTO ALEGRE | 34 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-26 | 2023-06-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | SAIU COM CABO DE 24FO DA TRONCAL VIPAA.022, COBRAR A VIPAA.034 E TODAS SUAS SECUNDÁRIAS. | OK | WILLIAN ALVES |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-07-14 | 700 | 500 | 2023-06-26 | 2023-06-28 |  | 2023-06-28
RSCLND0196 | RBTAC | RSPNO16 | SRDAF |  | R003 | PORTO ALEGRE | 23 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-20 | 2023-07-03 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | ESTE NODE SAIU DE UM CAIXA EXISTENTE DE MANUTENÇÃO NA AV. BERNARDINO S AMORIM, FORAM CORTADO AS 4 CAIXAS DO NODE, E FOI SUBSTITUIDA CABO DE 12FO DA CAIXA RBTAC.024 ATÉ A CAIXA RBTAC.023, FOI AUMENTADO O NUMERO DE FUSÃO.COBRAR 36 FUSÕES, QUE FOI ALIMENTADA NA CAIXA DE MANUTENÇÃO | OK | PAULO GASSEN |  | PAULO GOMES |  | AGUARDANDO MANUTENÇÃO |  |  | 2023-07-14 | 4000 | 400 | 2023-06-29 | 2023-07-04 |  | 2023-07-03
RSCLND0197 | VIPAA | RSPNO19 | VIPAOA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 41 |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-06-12 | 2023-06-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DA VIPAA.006.M010 COM O CABO 36FO , POREM TINHA FIBRA PARADA NA VIPAA.006.A010, E ATENDEU A TROCAL 041 E TODOS OS SECUNDÁRIOS. | OK | PAULO GASSEN |  | MARCOS EMILIANO |  | TESTE EM ANDAMENTO |  |  | 2023-07-14 | 1520 | 600 | 2023-06-09 | 2023-06-13 |  | 2023-06-14
RSCLND0198 | VNVAA | RSPSU13 | VNVAC (MORADA DO LAGO) |  | R003 | PORTO ALEGRE |  |  | 2023-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-01-09 | 2024-01-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | node saiu da caixa existente 071 , p alimentou j LAGO cobrar j caixa 72 ,73,74 | OK | THIAGO |  | MARCOS EMILIANO | EDUARDO |  |  |  | SIM | 250 | 700 | 2024-01-09 | 2024-01-11 |  | 2024-01-11
RSCLND0199 | AZNAA | RSPLE17 | AZNAB |  | R006 | PORTO ALEGRE | 61 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-14 | 2023-07-15 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA TRONCAL 031 ,FOI FEITO A TRONCAL 061 COBRAR TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAE DELA ,OBS COBRAR MATERIAL PORQ TEVE UMA PARTE QUE FOI FEITO AS | PENDÊNCIA | WILLIAM ALVES |  | JEFERSON SANTOS |  | FINALIZANDO ACABAMENTO |  |  | 2023-07-27 | 1000 | 500 | 2023-06-30 | 2023-07-08 |  | 2023-07-15
RSCLND0200 | CAPAA | KDK DTC | CAPAF |  | R005 | CAPÃO DA CANOA | 211 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-31 | 2023-07-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, TEVE ALTERAÇÃO, FAZER O AS BUILTS | PENDÊNCIA | ALAN VASCONCELOS |  | RODRIGO JLE CURITIBA |  |  |  |  | 2023-08-25 | 2900 | 700 | 2023-07-24 | 2023-07-31 |  | 2023-07-31
RSCLND0201 | JITAB | RSPNO75 | JITAC |  | R002 | PORTO ALEGRE | 135 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-31 | 2023-07-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, FIZEMOS DUAS VEZES O DGO E LANÇAMOS DUAS VEZES O CABO/ COBRAR DUAS VEZES/ TEVE DOIS LANCES AS/ NO DEMAIS FICOU MESMA COISA | PENDÊNCIA | JEFERSON SANTOS |  | JEFERSON SANTOS |  |  |  |  | 2023-08-25 | 1500 | 2300 | 2023-07-19 | 2023-07-26 |  | 2023-07-31
RSCLND0202 | BMJAA | RSPLE20 | JSOAAB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 61 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-14 | 2023-07-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DO SITE E ATENDEU O TRONCAL061 E COBRAR TODOS OS SECUNDÁRIOS QUE SAI DELA | OK | WILLIAM ALVES |  | JEFERSON SANTOS |  | FINALIZANDO ACABAMENTO |  |  | 2023-07-24 | 200 | 600 | 2023-06-30 | 2023-07-08 |  | 2023-07-14
RSCLND0203 | TRLAA | PAE HZS | MDRAD |  | R006 | PORTO ALEGRE | 43 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-20 | 2023-07-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA TRONCAL 071,FOI FEITO A TRONCAL 043COBRAR TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAE DELA , | OK | JEFERSON SANTOS |  | JEFERSON SANTOS |  |  |  |  | 2023-07-24 | 4900 | 1800 | 2023-07-18 | 2023-07-29 |  | 2023-07-21
RSCLND0204 | RBTAC | RSPNO16 | RBTAP |  | R004 | PORTO ALEGRE | 71 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-26 | 2023-07-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DE UMA FIST EXISTENTE SAIU DA T 010 E ALIMENTOU A TRONCAL 071 E COBRAR TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAEM DELA | OK | EVANDRO RAIMUNDI |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-07-25 | 300 | 2800 | 2023-07-10 | 2023-07-27 |  | 2023-07-27
RSCLND0205 | SRDAA | RSPNO08 | SRDAM |  | R003 | PORTO ALEGRE | 34 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-26 | 2023-07-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T 060 ,E ALIMENTOU ATRONCAL 034,E 035 FORAM FEITO CORDOALHA E MUDOU TOTALMENTE A ROTA DO 72 FO | PENDÊNCIA | PAULO GASSEN |  | PAULO GOMES |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA FAZER O CONDOMINIO |  |  | 2023-08-25 | 6000 | 10600 | 2023-07-05 | 2023-07-28 |  | 2023-07-26
RSCLND0206 | VNVAA | RSPSU13 | VNVAH fase 2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 091,092,093 |  | 2023-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-07-27 | 2023-07-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DE UMA FIST EXISTENTE DA 032 E FOIRAM FEITAS TODOS OS SEGU NDARIO | PENDÊNCIA | SIDCLEI ALMEIDA |  | MARCOS EMILIANO |  | FALTA FINALIZAR TESTE/ TERMINANDO ARREMATE DE ESPINAÇÃO |  |  | 2023-07-25 | 800 | 4100 | 2023-06-29 | 2023-07-27 |  | 2023-07-27
RSCLND0207 | CNTAB | BGDTC | A.F2 |  | R003 | BAGÉ | 081, 082, 084 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-01 | 2023-09-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | cobrar somente os segundarios que sairam da caixa cobrar ,81,82 e 84 obs teve cordoalha |  | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO | ANDRÉ ZILIO |  |  |  | 2023-10-23 | 2400 | 8900 | 2023-08-15 | 2023-08-31 |  | 2023-09-26
RSCLND0208 | CENAA | HEADEND FARROUPILHA | AMCAA |  | R007 | FARROUPILHA | 172 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-19 | 2023-08-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | node saiu da caixa existente 193 e alimentou o node cobrar a t140 , e alimentou a troncal 172 cobrar todos os segundarios que saem dela | OK | VALDIR |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-09-15 | 1800 | 5000 | 2023-08-16 | 2023-08-29 |  | 2023-08-30
RSCLND0209 | CNTAB | BGDTC | BGEAE.F2 |  | R003 | BAGÉ | 072, 073, 074 |  | 2023-08-01 | SIM |  |  |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | node saiu da caixa existente 071 , e alimentou a fase 2cobrar a caixa DA CAIXA 72 ,73,74 E TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAIU DELA OBS teve cordoalha | OK | ALAN VASCONCELOS |  | ANDRÉ ZILIO |  |  |  |  | 2023-09-15 | 1700 | 8100 | 2023-08-16 | 2023-09-01 |  | 2023-09-08
RSCLND0210 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAHA |  | R004 | PORTO ALEGRE | 031, 032, 033 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-05 | 2023-09-05 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE BVSAB T020 E ALIMENTOU A TRONCAL 33,32,31 COBRAR TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAEM DELA OBS TEVE CORDOALHA | OK | VICTOR |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-09-15 | 1000 | 3500 | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | 2023-09-05
RSCLND0211 | CDNAA | RSRGR13 | CDNAAA |  | R003 | RIO GRANDE | 011,013,014,015 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-11 | 2023-08-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | cdnaaa.node saiu de uma caixa existente saiu da t030 ,e atendeu a t010 e atendeu 015,014,011, tmb foi abordado a 012 para atender a 013 | PENDÊNCIA | NEIMAR LUCERO |  | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-09-15 | 3600 | 9500 | 2023-08-08 | 2023-08-27 |  | 2023-08-30
RSCLND0212 | CENAD | HE CAXIAS DO SUL | CENBQ |  | R003 | CAXIAS DO SUL | 31 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-18 | 2023-08-19 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE CENAD 0.73 FOI FEITO A CAIXA CENAD.074 E APARTIR DAI ALIMENTOU A CEND033 FOI FEITO A 32 E A 31 E TODOS OS SEUS SEGUNDARIO | PENDÊNCIA | MARCOS CAVALO |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-09-15 | 4300 | 1700 | 2023-08-16 | 2023-08-21 |  | 2023-08-19
RSCLND0213 | CMQAA | RSPSU87 | CMQAG |  | R000 | PORTO ALEGRE | 091, 092, 093, 094 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-16 | 2023-08-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, FOI FEITO MAIS OU MENOS 1500 METROS DE CORDOALHA | PENDÊNCIA | EVANDRO |  | JEFERSON/ RODRIGO JLE CURITIBA |  |  |  |  | 2023-08-25 | 3000 | 6000 | 2023-07-20 | 2023-08-11 |  | 2023-08-16
RSCLND0214 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAA |  | R007 | NOVO HAMBURGO | 031, 032, 033, 034 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-18 | 2023-08-18 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DE UMA CAIXA EXISTENTE T050 E ALIMENTOU AS TRONCAIS 34 ,33,32,31 FORAM FEITOS TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAIRAM DELA OBS TEVE CORDOALHA E ADEQUAÇÃO DE POSTE | PENDÊNCIA | LUIZ POMPEU |  | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-08-25 | 2800 | 8500 | 2023-07-31 | 2023-08-11 |  | 2023-08-18
RSCLND0215 | CENAA | HEADEND FARROUPILHA | D1 |  | R007 | FARROUPILHA | 163 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-28 | 2023-08-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | node saiu do node da t120 e alimentou a troncal 163 cobrar todas os segundarios que saem dela | OK | MARCOS CAVALO |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-09-15 | 3000 | 4100 | 2023-08-15 | 2023-08-26 |  | 2023-08-31
RSCLND0216 | CENAA | HEADEND FARROUPILHA | G |  | R007 | FARROUPILHA | 091, 092, 093, 094 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-22 | 2023-08-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | node saiu da t040 e alimentou a t030 ,e alimentou a 091 ,92 ,93 ,94 e todos os segundarios que saem dela . | OK | LUIZ POMPEU |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-09-15 | 1600 | 5000 | 2023-08-08 | 2023-08-17 |  | 2023-08-26
RSCLND0217 | GUAAA | RSPSU21 | GUAAA |  | R005 | PORTO ALEGRE | 021, 022, 023, 024 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-11 | 2023-09-11 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE GUAA.T010 ALIMENTOU AS PRIMARIAS 21,22,23 E 24 FORAM FEITO TODAS AS SEGUNDARIAS QUE SAEM DESTA TRONCAIS ,OBS TEVE CORDOALHA | PENDÊNCIA | RAFAEL | EVANDRO | PAULO GOMES | MARCOS EMILIANO |  |  |  | 2023-09-15 | 3500 | 14100 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |  | 2023-09-11
RSCLND0218 | IPMAA | RSPSU19 | IPMADA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 61 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-22 | 2023-08-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | PENDÊNCIA | VALDIR |  | RODRIGO JLE CURITIBA |  |  |  |  | 2023-09-16 | 1200 | 700 | 2023-08-15 | 2023-08-21 |  | 2023-08-26
RSCLND0219 | JCVAA | RSPNO17 | MSTABA |  | R006 | PORTO ALEGRE | 91 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-02 | 2023-08-02 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 092 E FOI CONSTRUIDO A FIST 91 E UM CABO SEGUNDARIO E UMA FOSC SOMENTE ,BEM PEQUENO O NODE | PENDÊNCIA | RAFAEL |  | RODRIGO JLE CURITIBA |  |  |  |  | 2023-08-25 | 1100 | 200 | 2023-07-31 | 2023-08-02 |  | 2023-08-02
RSCLND0220 | NAVAA | RSPNO05 | NAVAB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-16 | 2023-08-16 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, CABO 144FO TOTALMENTE AS, TEVE ALTERAÇÃO EM DUAS FIST. | PENDÊNCIA | AUGUSTO/ LUIZ/ ALAN |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-08-25 | 3700 | 14500 | 2023-07-19 | 2023-08-11 |  | 2023-08-16
RSCLND0221 | CNTAA | RSERE01 | S |  | R006 | ERECHIM | 172 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-08 | 2023-08-18 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE CNTAA.T10 OBS O CABO TRONCAL TEVE MUDANÇA DE ROTA PEDIR AS BUITS PARA BRENDA ,ALIMENTOU A FIST 172 COBRAR TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAEM DELA .OBS TEVE UM ROMPIMENTO DEPOIS DE ENTREGUE COBRAR MAIS 72 FUSÃO E 250 METROS DE CABO DE 36 OBS FAZER AS BUITS DESTE ROMPIMENTO TMB | PENDÊNCIA | ALEXANDRE TEDESCO |  | ALEXANDRE TEDESCO |  |  |  |  | 2023-09-15 | 3000 | 500 | 2023-08-01 | 2023-08-15 |  | 2023-08-18
RSCLND0222 | PDRAA | RSPNO17 | SPEAG |  | R006 | PORTO ALEGRE | 101, 102 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-04 | 2023-08-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | TESTADO 100% | NOD E SAIU DA CAIXA EXISTE 125 FOI SOMENTE A FIST 83 QUE ALIMENTOU A TRONCAL 101 E 102 E TODOS OS SEGUNDARIOS QUE SAE DELA OBS TEVE CORDOALHA E O DESENHO DO PROJETO ESTAVA ERRADO | PENDÊNCIA | IVANIR |  | LUCAS HOBERT |  | TESTE EM ANDAMENTO |  |  | 2023-08-25 | 900 | 1400 | 2023-08-01 | 2023-08-11 |  | 2023-08-09
RSCLND0223 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAB FASE 2 |  | R006 | PORTO ALEGRE | 31 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-16 | 2023-08-22 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU da ssoa.t010 e alimentou a troncal 031 ,cobrar a 31 e todos os segundarios que saem dela | OK | IVANIR |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-09-15 | 1500 | 5900 | 2023-08-09 | 2023-08-16 |  | 2023-08-22
RSCLND0224 | TRVAB | RSRGR15 | TRVACA.F2 |  | R003 | RIO GRANDE |  |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM |  | 18/10//2023 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | O NODE TEVE DOIS LADOS DE ALIMENTAÇÃO, UM LADO SAIU DA TRVAB.T010 E ALIMENTOU TRONCAL TRVAB.013 / 014 / 015 E 016. COBRAR A TRVAB.T010 E TODAS SUAS SECUNDARIAS. O OUTRO LADO TRVAB.012 JÁ EXISTIA, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DESTA FIST. OBS TRVAB.011 JÁ FOI FEITA POR OUTRA PARCEIRA, NÃO COBRAR. OBS: TEVE CORDOALHAS. | OK | NEIMAR LUCERO | ALAN GOMES | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | 2023-10-23 | 0 | 5280 | 2023-08-26 | 2023-10-17 |  | 2023-10-18
RSCLND0225 | VIBAB | RSCHN01 | VIB05A |  | R001 | CACHOEIRINHA | 62 |  | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-08-26 | 2023-08-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | node saiu do site foi feito a emenda na frente do site ,a alimentou a t a fist ,65,63 e 62 cobrar todas as segundarias que saem dela obs teve cordoalha | PENDÊNCIA | IVANIR |  | RODRIGO JLE CURITIBA |  |  |  |  | 2023-09-15 | 1300 | 700 | 2023-08-17 | 2023-08-28 |  | 2023-08-30
RSCLND0226 | AZNAA | RSPLE17 | AZNAAA |  | R007 | PORTO ALEGRE | 071, 072, 073 | P4 | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-02-09 | 2024-03-04 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A 071,072,073, COBRAR TODAS AS SUAS SECUNDARIAS | 2 | THIAGO |  | MARCOS EMILIANO |  | FALTA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR NO CONDOMINIO |  |  | SIM | 1400 | 4000 | 2024-02-09 |  |  | 2024-03-04
RSCLND0227 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | BFMADA |  | R005 | PORTO ALEGRE | 021, 022, 023 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-30 | 2023-09-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE BFMAA.081 E ALIMENTOU TRONCAL BFMAA.021 / 022 E 023, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. | OK | PAULO GASSEN |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-10-17 | 800 | 1600 | 2023-09-11 | 2023-09-19 |  | 2023-09-30
RSCLND0228 | MNDAB | RSPCE20 | CBXAC |  | R002 | PORTO ALEGRE | 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-10-26 | 2023-10-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | O NODE SAIU DO SITE, E ALIMENTOU MNDAAB.031/032/033/034/035/036/037 E 038 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS QUE SAI DELAS. OBS: TEVE UMA PARTE AS DO CABO 144FO, COBRAR OS MATERIAS USADOS. | OK | VICTOR | VALDIR | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-10-27 | 3900 | 3500 | 2023-09-11 | 2023-09-26 |  | 2023-10-26
RSCLND0229 | CENAE | RSCSL03 | CENBLA |  | R003 | CAXIAS DO SUL | 011, 012, 013, 015 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-10-26 | 2023-10-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA 014 EXISTENTE E ALIMENTOU O NODE, COBRAR 011, 012, 013 E 015. OBS: COBRAR CORDOALHA | OK | ADRIANO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-10-27 | 4600 | 11400 | 2023-10-02 | 2023-10-28 |  | 2023-10-28
RSCLND0230 | CNUAB | RSNHO09 | CNUAC fase 2 |  | R005 | NOVO HAMBURGO | 032, 033, 034 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-01-24 | 2024-01-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T040, ALIMENTANTO A 033,032 E 034, COBRAR APENAS OS CABOS DE 24FO E AS FOSCS. OBS TEVE CORDOALHA | OK | VALDIR | THIAGO | LUCAS HOBERT | MARCOS EMILIANO/ EDUARDO |  |  |  | 2023-10-17 | 2000 | 7600 | 2023-09-08 | 2024-01-31 |  | 2024-01-31
RSCLND0231 | CNTAA | HEADEND | G |  | R006 | ERECHIM | 061, 062, 063, 065 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-11-02 | 2023-11-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE CNTAA.T010 E ALIMENTOU A TRONCAL CNTAA.061 / 062 / 063 / E 065, COBRAR TODOS OS SECUNDARIOS QUE SAEM DAS FISTS. OBS: TEVE CORDOALHA, TEVE MANUTENÇÃO. | OK | RAFAEL | VITOR | ALANO |  |  |  |  | SIM | 0 | 5280 | 2023-08-26 | 2023-10-30 |  | 2023-11-21
RSCLND0232 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | PETALB |  | R010 | PORTO ALEGRE | 331, 332, 333, 334, 335 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-12 | 2023-09-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTE MSTAA.301 E ALIMENTOU TRONAIS MSTAA.331-335, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS QUE SAEM DELAS | PENDÊNCIA | EVANDRO |  | JEFERSON |  |  |  |  | 2023-09-25 | 1600 | 2700 | 2023-09-01 | 2023-09-12 |  | 2023-09-12
RSCLND0233 | PRIAA | RSNHO06 | PRIAD |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 51 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-11 | 2023-09-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, COM CABO DE 12FO PASSOU PELA T010 E ALIMENTOU TRONCAL PRIAA.051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS QUE SAIU DELA. A FIST T010 MUDOU DE LUGAR, POR MOTIVO DE ARVORE, FAZER AS BUILTS, FOI LANÇADO 284 METROS DE CORDOALHA | PENDÊNCIA | VALDIR |  | MARCOS EMLIANO |  |  |  |  | 2023-09-25 | 1900 | 3100 | 2023-08-28 | 2023-09-08 |  | 2023-09-14
RSCLND0234 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAC |  | R009/008 | PORTO ALEGRE | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 | P0 | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-01-25 | 2024-02-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | O NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 131 E ALIMENTOU 111, 112, 113, 114, 115, 116 E 117 COBRAR TODAS AS SECUNDRIAS QUE SAI DAS FISTS. OBS: TEVE CORDOALHA | OK | IVANIR | JEFERSON | JEFERSON | MARCOS EMILIANO |  |  |  | 2023-10-17 | 2300 | 5400 | 2023-09-11 | 2024-02-09 |  | 2024-02-09
RSCLND0235 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAD |  | R009 | PORTO ALEGRE | 141, 142 | P0 | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-02-17 | 2024-02-17 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 131 E ALIMENTOU A 141 E 142, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS | 2 | THIAGO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-10-17 | 1000 | 2100 | 2023-10-03 | 2024-02-17 |  | 2024-02-17
RSCLND0236 | BVSAA | RSPLE07 | VJDAKA |  | R005 | PORTO ALEGRE | 121, 122 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-09-30 | 2023-09-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | FOI FEITO UMA TAMPA NOVA PARA UMA R1, POIS ESTAVA OBSTRUIDA, NODE SAIU DO SITE E ALIMENTOU TRONCAL BVSAA.121 E 122, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. | PENDÊNCIA | EVANDRO | ALAN ( LANÇOU O CABO DO SITE ) | PAULO GOMES ( 122 ) | MARCOS EMILIANO ( 121 ) |  |  |  | 2023-10-17 | 1200 | 3300 | 2023-09-11 | 2023-09-22 |  | 2023-09-30
RSCLND0237 | CPNAA | RSKDK04 | CAPAIA |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 021, 022, 023, 024, 025 |  | 2023-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-10-20 | 2023-10-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | OK | VICTOR (22,21) | IVANIR (23,24,25) | JEFERSON (23,24,25) | MARCOS EMILIANO (22.21.) |  |  |  | 2023-10-27 | 1700 | 11000 | 2023-10-09 | 2023-10-18 |  | 2023-10-23
RSCLND0238 | CPNAA | RSKDK05 | CAPAIB |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 011, 012 |  | 2023-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2023-10-18 | 2023-10-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | OK | VICTOR |  | JEFERSON (11) | MARCOS EMILIANO (12) |  |  |  | 2023-10-27 | 1100 | 1400 | 2023-10-09 | 2023-10-25 |  | 2023-10-24
RSCLND0239 | CENAE | RSCSL03 | CENBNB |  | R003 | CAXIAS DO SUL | 41 | P0 | 2023-10-01 | SIM | SIM | SIM |  | 2024-01-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020 E ALIMENTOU A 041 E 042, COBRAR TODAS AS SUAS SECUNDARIAS. | OK | ADRIANO |  |  | EDUARDO |  |  |  | SIM | 3200 | 2500 | 2023-10-27 | 2023-12-01 |  | 2024-01-09
RSCLND0240 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAO |  | R002 | PORTO ALEGRE | 71 | P0 | 2023-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-02-08 | 2024-02-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | O NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTANDO A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS QUE SAEM DA FIST 071 | OK | VICTOR | THIAGO | PAULO GOMES |  |  |  |  | SIM | 2200 | 500 | 2024-02-06 | 2024-02-09 |  | 2024-02-09
RSCLND0241 | IPMAA | RSPSU19 | IPMADB |  | R000/001 | PORTO ALEGRE | 71 | P0 | 2024-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-02-17 | 2024-02-17 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | O NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 071 E FOI ATÉ A T020, COBRAR TODAS AS SECUNDÁRIAS QUE SAEM DA 071, CANALIZAÇÃO NO SITE | 1 | THIAGO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | SIM | 3100 | 1500 | 2024-01-12 | 2024-02-14 |  | 2024-02-17
RSCLND0242 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAE fase 2 |  | R002 | PORTO ALEGRE | 101 |  | 2024-02-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-02-14 | 2024-02-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVA, 72 FUSÃO- ( 36 FUSÃO INTERNA E 36 FUSÃO EXTERNA ), COBRAR 5:40 HORAS DE MOBILIZAÇÃO DE 2 EQUIPES, FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO | OK | JLE (DIOGO) |  | FABIO AMARILIO | DIOGO | AS HORAS COBRADAS FORAM POR A EQUIPE TER RETORNADO ( PRAIA DE BELAS ) |  |  | 2024-02-21 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-21 |  | 2024-02-21
RSCLND0243 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAE |  | R001/006 | PORTO ALEGRE | 41 | P6 | 2024-01-01 | SIM | SIM | SIM |  | 2024-03-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS 041 E 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS,TEVE ALTERAÇÃO NO TRAJETO DO CABO DE 48FO, FAZER AS BUILTS, TEVE 300 METROS DE CORDOALHA. | OK | NATANIEL |  | MARCOS EMILIANO | NATANIEL |  |  |  | 2024-03-26 | 1800 | 2800 | 2024-02-07 | 2024-03-24 |  | 2024-03-23
RSCLND0244 | GUAAA | RSPSU21 | HPCACA |  | R003/R000 | PORTO ALEGRE | 131, 132, 133, 134, 135, 136 | P0 | 2023-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-03-15 | 2024-03-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | ALGUNS CONDOMINIOS NÃO FORAM CONSTRUÍDOS, NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T030, T090, T040, T080, 131, 132, 133, 134, 135, E 136, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS, COBRAR UMA EMENDA EXTRA ( 144 FUSÃO), FAZER AS BUILTS, TEVE 300 METROS DE CORDOALHA | 33 | IVANIR (133) | VITOR (131,132,134) | MARCOS EMILIANO | LUCAS HOBERT | teste |  |  | 2024-03-26 | 5700 | 13200 | 2023-08-29 | 2024-03-25 |  | 2024-03-24
RSCLND0245 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAG |  | R004 | PORTO ALEGRE | 061, 062, 063, 064, 065 | P3 | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-03-26 |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST T030, ALIMENTOU AS FISTS 061, 062, 063, 064, 065, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. TEVE 200 METROS DE CORDOALHA, TEVE ROMPIMENTO E FOI INSTALADO 2 CX DE ROMPIMENTO E LANÇADO METROS DE CABO DE 12FO | 7 | MAICON / UBIRATÃ | JEFERSON | PAULO GOMES | JEFERSON | ESPINAÇÃO / ROMPIMENTO |  |  | 2024-03-26 | 2000 | 6000 | 2024-02-06 | 2024-03-25 |  | 2024-03-27 | 2025-03-26
RSCLND0246 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAO |  | R004 | PORTO ALEGRE | 121, 122, 123, 124, 125 | P0 | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | O NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 121,122,123,124,125, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. COBRAR 120 METROS DE CORDOALHA | 38 | ALAN VASCONCELOS | MAICON | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2500 | 2700 | 2023-09-19 | 2024-03-18 |  | 2024-04-23
RSCLND0247 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAK |  | R002 | PORTO ALEGRE | 051, 052, 053 | P0 | 2023-10-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-03-28 |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 071, ALIMENTOU AS FISTS 051,052,053,054, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. 75 METROS DE CORDOALHA | 16 | THIAGO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-03-26 | 1300 | 3500 | 2024-01-15 | 2024-03-26 |  | 2024-03-27
RSCLND0248 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAB |  | R000 | PORTO ALEGRE | 061,062,063,064,065 | P4 | 2024-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-04-18 | 2024-04-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS 061, 062, 063, 064, 065, E COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. COBRAR 245 METROS DE CORDOALHA | 10 | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-04-20 | 2500 | 3000 | 2024-02-29 | 2024-04-16 |  | 2024-04-20
RSCLND0249 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAG |  | R000 | PORTO ALEGRE | 071, 072 | P3 | 2024-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-03-20 |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS 071 E 072, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS, TEVE 150 METROS DE CORDOALHA | OK | JEFERSON |  | JEFERSON |  | SUBTERRANEO |  |  | 2024-03-26 | 1200 | 1100 | 2024-02-14 | 2024-03-25 |  | 2024-03-27
RSCLND0250 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAI |  | R001/R006 | PORTO ALEGRE | 187 | P3 | 2024-01-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-03-07 |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA ESTAÇÃO 01 E ALIMENTOU A FIST 181, 184, 185, 187, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS | OK | VICTOR |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-03-28 | 1300 | 2200 | 2024-02-06 | 2024-03-24 |  | 2024-03-27
RSCLND0251 | RBTAB | RSPNO22 | RBTAE |  | R000 | PORTO ALEGRE | 011, 012, 013, 014, 015, 016 | P0 | 2024-03-01 | SIM | SIM | SIM |  | 2024-04-09 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 063, ALIMENTOU A T050 E AS CAIXAS 011, 012, 013, 014, 015, 016 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. | 13 | VICTOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2400 | 3400 | 2024-03-05 | 2024-03-29 |  | 2024-04-09
RSCLND0252 | IPMAA | RSPSU19 | IPMAFB |  | R001 | PORTO ALEGRE | 12 |  | 2024-03-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 042, ALIMENTOU FIST 011 E 012, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA FIST 012 | 4 | UBIRAJARA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-04-23 | 3000 | 1500 | 2024-03-19 | 2024-04-16 |  | 2024-04-23
RSCLND0253 | CQMAA | RSPSU87 | CMQAD |  | R000/R001 | PORTO ALEGRE | 102 |  | 2024-03-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 105, 104 E 102, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 102 | 8 | THIAGO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-05-19 | 1100 | 2100 | 2024-04-09 | 2024-04-20 |  | 2024-05-19
RSCLND0255 | RBTAB | RSPNO22 | RBTAAA |  | R000 | PORTO ALEGRE | 51 |  | 2024-03-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE | 3 | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2100 | 500 | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  | 2024-05-20
RSCLND0256 | RBTAB | RSPNO22 | RBTAD |  | R001 | PORTO ALEGRE | 34 |  | 2024-03-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-04-23 | 2024-04-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T010 EXISTENTE, ALIMENTOU A TROCAL T060 E A FIST 034, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 034. | OK | UBIRAJARA |  | FABIO AMARILIO |  |  |  |  | 2024-04-25 | 1700 | 400 | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  | 2024-04-27
RSCLND0262 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAB fase 2 |  | R003 | PORTO ALEGRE | 101, 102, 103, 104, 105 |  | 2023-09-01 | SIM | SIM | SIM |  | 2024-07-15 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | SAIU DA FIST 106, ALIMENTOU AS FISTS 101, 102, 103, 104 E 105, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS, COBRAR 250 METROS DE CORDOALHA | 9 | ALAN VASCONCELOS |  | FABIO AMARILIO / MARCOS EMILIANO | ANDERSON | FOI COBRADO FASE 1, AGORA COBRAR FASE 2 |  |  | 2023-10-17 | 900 | 3000 | 2023-08-21 | 2023-08-30 |  | 2024-05-21
RSCLND0264 | MRDAA | RSCAN01 | NSG16A fase 2 |  | R001 | CANOAS | 192 |  | 2023-09-01 | EXISTENTE | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 191, ALIMENTOU A FIST 192, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 192. | OK | RICARDO BLESSED |  | ALANO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 900 | 2300 | 2025-04-15 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28
RSCLND0267 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAKA |  | R002 / R004 | PORTO ALEGRE | 161 | P4 | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-06-28 | 2024-07-15 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO FIST HPCAA.053, ALIMENTOU A FIST HPCAA.161, COBRAR TODAS AS SUAS SECUNDARIAS. | 3 | UBIRAJARA |  | UBIRATAN |  |  |  |  | 2024-07-15 | 500 | 2100 | 2024-06-12 | 2024-06-28 |  | 2024-07-15
RSCLND0268 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAD |  | R005 | PORTO ALEGRE | 051, 052, 053 | P1 | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-06-13 | 2024-06-28 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T020, ALIMENTOU A FIST 053, 052 E 051, COBRAR TODAS SUAS SECUNDARIAS. | OK | VICTOR |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-06-28 | 300 | 1800 | 2024-06-10 | 2024-06-26 |  | 2024-06-28
RSCLND0269 | NAVAA | RSPNO05 | SJOAH |  | R000 | PORTO ALEGRE | 061, 062, 063, 064, 065 |  | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-06-14 | 2024-06-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T050, 062, 061, T010, 063, 064 E 065, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061 ATÉ A 065 | 3 | ALAN VASCONCELOS / VICTOR / LAMBRETA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-06-30 | 4000 | 47000 | 2024-06-14 | 2024-06-27 |  | 2024-06-30
RSCLND0270 | UNIAA | RSSCR07 | UNIAF |  |  | SANTA CRUZ | 12 |  | 2024-05-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-06-10 | 2024-06-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T050 , T040 E A 012, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 012. | OK | ALANO / ALAN VASCONCELOS |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2024-06-30 | 2400 | 3700 | 2024-06-10 | 2024-06-26 |  | 2024-06-30
RSCLND0271 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAB |  | R000 | PORTO ALEGRE | 081 - 086 |  | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 084, ALIMENTOU A 083, 082 E 081, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081 ATÉ A 084 | OK | TIAGO FERREIRA |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-07-18 | 1300 | 2500 | 2024-06-24 | 2024-07-05 |  | 2024-07-18
RSCLND0272 | AREAC | RSPLT07 | AREAE |  | R000/R001 | PELOTAS | 113 |  | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-06-24 | 2024-07-02 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 113, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS. | OK | VICTOR |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2024-07-02 | 1300 | 2700 | 2024-06-18 | 2024-06-28 |  | 2024-07-02
RSCLND0273 | VJDAB | RSPNO21 | VIPAHA |  | R000/R001 | PORTO ALEGRE | 12 |  | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-07-02 | 2024-08-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T070, 071, T060, 074, 026, T050,025, 013 E 012, COBRA TODAS AS SECUNDARIAS DA FIST 012 | 5 | THIAGO LAMBRETA / UBIRATAN |  | FABIO AMARILIO / UBIRATAN |  |  |  |  | 2024-08-24 | 4500 | 2600 | 2024-07-01 | 2024-07-12 |  | 2024-08-24
RSCLND0274 | VJDAB | RSPNO21 | MSTAE |  | R000/R001 | PORTO ALEGRE | 122 |  | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, FOI LANÇADO 72 METROS DE CORDOALHA | 25 | VICTOR |  | UBIRATAN / MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-07-29 | 3300 | 2500 | 2024-07-01 | 2024-07-12 |  | 2024-07-12
RSCLND0275 | PRLAA | RSPLT08 | COND ALPHAVILLE |  | R002/R001 | PELOTAS | 003, 004, 005 |  | 2024-06-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-06-27 | 2024-07-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST PRLAA.002, ALIMENTOU A FIST PRLAA.003 , 004 e 005, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS das 003, 004 e 005 | 2 | VICTOR |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2024-07-06 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-30 |  | 2024-07-06
RSCLND0276 | CAPAA | RSKDK13 | CAPAN |  | R000 | CAPÃO DA CANOA | 091 - 099 |  | 2024-07-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T050, T060, COBRAR TODAS AS SECUDADRIAS DA 091 ATÉ A 098 | OK | ALAN VASCONCELOS |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2024-07-29 | 3900 | 4700 | 2024-07-18 | 2024-07-30 |  | 2024-07-30
RSCLND0277 | CAPAA | RSKDK13 | CAPAO |  | R000 | CAPÃO DA CANOA | 73 |  | 2024-07-01 | SIM | SIM | SIM |  | 2024-08-02 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T040 EXISTENTE, ALIMENTO A T030, 074 E 073, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 073. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 2200 | 900 | 2024-07-22 | 2024-07-27 |  | 2024-08-02
RSCLND0278 | CAPAA | RSKDK13 | CAPAR |  | R000 | CAPÃO DA CANOA | 41 |  | 2024-07-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T040, 042 E 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041, FOI LANÇADO 340 METROS DE CORDOALHA | OK | VICTOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-07-29 | 1100 | 4100 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |  | 2024-07-29
RSCLND0279 | CAPAA | RSKDK13 | CAPAG |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 136 |  | 2024-07-01 | SIM | SIM | SIM |  | 2024-08-02 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T040 EXISTENTE, ALIMENTOU A 134, 135, T020, 137 E 136, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 136.COBRAR EMENDA EXTRA DE 72FO | OK | VICTOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 2300 | 600 | 2024-07-23 | 2024-07-30 |  | 2024-08-02
RSCLND0280 | NNIAA | RSPSU08 | NNIAC |  | R000/R001 | PORTO ALEGRE | 81 |  | 2024-08-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-07-20 | 2024-08-22 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 90% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 081, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081, FOI LANÇADO 688 METROS DE CABO DE 12FO, PARA FAZER A INTERLIGAÇÃO DOS SITES HUB ZONA SUL COM RSPSU08. | OK | TIAGO FERREIRA |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-08-22 | 1500 | 1900 | 2024-07-19 | 2024-07-30 |  | 2024-08-22
RSCLND0281 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAQA |  |  | PORTO ALEGRE | 41 |  | 2024-07-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-07-16 | 2024-07-19 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T010 EXISTENTE, ALIMENTOU A 042 E 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041 . | OK | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-22 |  | 2024-07-19
RSCLND0282 | IPMAA | RSPSU19 | IPMAB |  | R001/R000 | PORTO ALEGRE | 031, 032 | P0 | 2024-08-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T030 EXISTENTE, ALIMENTOU A T060, 031 E 032, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031 E 032, COBRAR 250 CORDOALHA | OK | ALAN VASCONCELOS |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2024-08-31 | 1600 | 7900 | 2024-07-29 | 2024-08-16 |  | 2024-08-31
RSCLND0283 | VIBAB | RSCHN01 | VIB03A |  | R001 | CACHOEIRINHA | 144 | P0 | 2024-09-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 141, 143 E 144, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 144. FOI LANÇADO 530 METROS DE CORDOALHA. | 1 | MARCO |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2024-10-16 | 2500 | 1800 | 2024-08-19 | 2024-10-15 |  | 2024-10-16
RSCLND0284 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JBOAA |  | R008 | PORTO ALEGRE | 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 | P0 | 2024-08-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T050 EXISTENTE, ALIMENTOU A T100, 137, 136, 135, 134,133,132,131, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 131, 132, 133, 134, 135, 136 E 137. | 39 | UBIRAJARA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-09-16 | 5000 | 4700 | 2024-08-01 | 2024-08-20 |  | 2024-09-16
RSCLND0285 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | NAVAD |  | R003 | PORTO ALEGRE | 126 | P0 | 2024-08-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 093, T050, 094, 126, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 126. | 1 | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-08-30 | 1100 | 1600 | 2024-08-05 | 2024-08-15 |  | 2024-08-30
RSCLND0286 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | SJOAI |  | R003 | PORTO ALEGRE | 021, 022, 023, 024, 025, 026 E 027 | P0 | 2024-08-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA 082 EXISTENTE, ALIMENTOU A T030, T020, 022, 021. 023, 024, 025, 026 E 027, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021, 022, 023, 024, 025, 026 E 027. | 31 | THIAGO LAMBRETA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-09-16 | 5700 | 5300 | 2024-08-05 | 2024-09-19 |  | 2024-09-16
RSCLND0287 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | SJOAB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 43 | P0 | 2024-08-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU A FIST 082, T030, 045, 043, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 043. | OK | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO - ALEXANDRE |  |  |  |  | 2024-09-11 | 600 | 1700 | 2024-07-29 | 2024-08-16 |  | 2024-09-11
RSCLND0288 | NAVAA | RSPNO05 | NAVAAA |  | R001 | PORTO ALEGRE | 113 | P0 | 2024-08-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAI DA FIST 012 EXISTENTE, ALIMENTOU A 111, 112, T060 E 113, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 113. | OK | VICTOR |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-08-29 | 1900 | 1200 | 2024-08-06 | 2024-08-22 |  | 2024-08-29
RSCLND0289 | BFMAB | RSPCE13 | FLOAT |  | R000 | PORTO ALEGRE | 71.072 | P0 | 2024-09-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T010 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 072, 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071 E 072. | OK | VICTOR |  | FABIO AMARILIO |  |  |  |  | 2024-08-30 | 800 | 1300 | 2024-08-23 | 2024-09-12 |  | 2024-08-30
RSCLND0290 | CNTAB | RSCAN03 | CNT04A |  | R001 | CANOAS | 011 E 012 | P0 | 2024-09-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T030, 012 E 011, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011 E 012. | OK | VICTOR |  | ALANO |  |  |  |  | 2024-09-09 | 2300 | 1100 | 2024-08-30 | 2024-09-13 |  | 2024-09-09
RSCLND0291 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | BFMAA |  | R007 | PORTO ALEGRE | 111, 112, 113, 114 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 081 EXISTENTE, ALIMENTOU A T040, 111, 112, 113 E 114, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 111, 112, 113 E 114 | 1 | VICTOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-09-29 | 1500 | 2000 | 2024-09-02 | 2024-09-27 |  | 2024-09-29
RSCLND0292 | BFMAB | RSPCE13 | BFMAE |  | R007 | PORTO ALEGRE | 211, 212, 213, 214, 215 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T010 EXISTENTE, ALIMENTOU AS FISTS 211, 212, 213, 214 E 215, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 211, 212, 213, 214 E 215 - COBRAR 307 FUSÃO EXTRA, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, QUE FORAM FEITAS EM 8 CX DE ROMPIMENTO. | OK | VICTOR |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-09-29 | 1600 | 2900 | 2024-09-02 | 2024-09-27 |  | 2024-09-29
RSCLND0293 | TRLAA | PAE HZS | MNDAR |  | R006 | PORTO ALEGRE | 11,12,13,14 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  | 2024-10-10 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 061 EXISTENTE, ALIMENTOU A T070, 011, 012, 013 E 014, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011, 012, 013 E 014 | 21 | THIAGO LAMBRETA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 2900 | 3700 | 2024-09-10 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
RSCLND0294 | TRLAA | PAE HZS | TRLADA |  | R006 | PORTO ALEGRE | 111, 112 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 80% | NODE SAIU DA FIST 075 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 111 E 112, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 111 E 112 | 1 | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-09-30 | 1200 | 4800 | 2024-09-03 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
RSCLND0295 | UMBAA | RSAVA05 | UMBAL |  | R000 | ALVORADA | 041, 042 |  | 2024-09-01 | DIO 5E | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU T020, T030, 042, 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041 E 042. COBRAR 582 METROS DE CORDOALHAS | OK | VICTOR |  | ALANO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 4400 | 4200 | 2024-10-29 | 2024-11-11 |  | 2024-11-24
RSCLND0296 | MRDAA | RSCAN01 | NSG10A |  | R000 | CANOAS | 11 |  | 2024-09-01 | INSTALAR | SIM | SIM |  | 2024-10-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T030, 011, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011 | OK | VICTOR |  | ALANO |  |  |  |  | 2024-10-06 | 1600 | 2400 | 2024-09-16 | 2024-10-11 |  | 2024-10-06
RSCLND0297 | STAAA | RSSPS01 | DIE02A |  | R008 | SAPUCAIA DO SUL | 12 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 091 EXISTENTE, ALIMENTOU A 092, T010, 041, 011, 012, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011 E 012. COBRAR 400 METROS A MAIS DE LANÇAMENTO, COBRAR 261 METROS DE CORDOALHA | OK | GIOVANE |  | ALANO |  |  |  |  | 2024-10-26 | 3300 | 4000 | 2024-09-16 | 2024-10-26 |  | 2024-10-26
RSCLND0298 | CAPAB | RSXNL01 | CAPAA |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 42 |  | 2024-09-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T110, T040, T050, T070, 046, 045, 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 042, FAZ AS BUILTS, ROTA DO 144 FOI ALTERADA, TROCA DE CABO DE 72FO POR 144FO, COBRAR UM CAIXA EXTRA E 144 FUSÕES EXTRAS | OK | CARLOS SENNA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-09-30 | 5500 | 300 | 2023-09-02 | 2024-09-27 |  | 2024-09-30
RSCLND0299 | CAPAB | RSXNL01 | XNLAM |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 91 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 031, ALIMENTOU A FIST 091, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091. | OK | IVANIR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-10-15 | 1200 | 1300 | 2024-09-03 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-15
RSCLND0300 | CAPAB | RSXNL01 | XNLAB |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 31 |  | 2024-09-01 | SIM | SIM | SIM | 2024-09-27 | 2024-09-30 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A 022, T090, 023, T100 E 031, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031. FOI LANÇADO 200 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 61 FUSÕES EXTRA, REFERENTE AS CAIXAS CAPAB.T090, CAPAB.023, CAPAB.T100, CAPAB.031, POR ERRO DE PROJETO. | OK | CARLOS SENNA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-09-30 | 5000 | 1700 | 2024-09-05 | 2024-09-28 |  | 2024-09-30
RSCLND0301 | CAPAB | RSXNL01 | XNLAD |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 84 |  | 2024-09-01 | SIM | SIM | SIM |  | 2024-10-12 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T080, 082, 083, 084, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 084. FOI LANÇADO 270 METROS DE CORDOALHA. E 10 EQUIPAGEM DE POSTE. | OK | CARLOS SENNA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-10-12 | 2100 | 1100 | 2024-09-09 | 2024-09-27 |  | 2024-10-12
RSCLND0302 | CAPAB | RSXNL01 | ATLAC |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 62 |  | 2024-09-01 | SIM | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE DO SITE, ALIMENTOU A T010, 075, 074, T020, 076, 062, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA FIST 062. COBRAR 144 EMENDAS EXTRADAS DA FIST 074, POIS ERA FINAL DE BOBINA.COBRAR 980 METROS DE CORDOALHA | OK | SENA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-10-18 | 4500 | 5200 | 2024-09-09 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-18
RSCLND0303 | VNVAA | RSPSU13 | VNVAB |  | R004 / R005 | PORTO ALEGRE | 151 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2024-10-10 | 2024-10-18 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 60% | NODE SAIU DA FIST 131 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 151, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 151. COBRAR 32 FUSÕES A MAIS E 4 ABERTURA E FECHAMENTO, POIS TINHA CAIXAS DE MANUTENÇÃO NO TRECHO. | OK | JUNIOR |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-10-18 | 800 | 800 | 2024-09-14 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 2024-10-18
RSCLND0304 | JITAB | RSPNO75 | JITAK |  | R004 | PORTO ALEGRE | 031, 032, 033, 034, 035, 036 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 153 EXISTENTE, ALIMENTOU AS FISTS 031, 032, 033, 034, 035, 036, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031, 032, 033, 034, 035, 036. COBRAR 290 METROS DE CABO DE 144FO A MAIS, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 DERIVAÇÃO, 372 FUSÃO, 1 CX NOVA, 80 METROS DE CABO REPUXADO, 4 TESTES. | 59 | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-01-09 | 10300 | 2900 | 2024-11-04 | 2024-11-30 |  | 2024-11-30
RSCLND0305 | PETAA | RSPLE11 | PETAX |  | R001 | PORTO ALEGRE | 101, 102, 103 |  | 2024-09-01 | SIM - ILUMINADO | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 101, 102, 103, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101, 102,E 103. COBRAR 1 CX EXTRA E 36 FUSÕES. | OK | GABRIEL BRITO SANTOS |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2024-10-25 | 1400 | 1900 | 2024-09-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-25
RSCLND0306 | SJOAA | CAN NET | IGA13A |  | R005 | CANOAS | 41 |  | 2024-09-01 | VAI SAIR DA ESTAÇÃO EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA EST01 EXISTENTE, ALIMENTOU AS FISTS T060 E 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041. | OK | JOELSON SENA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 2700 | 2500 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-11-12
RSCLND0307 | TRLAA | PAE HZS | TRLAD |  | R006 | PORTO ALEGRE | 311, 312 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 291, ALIMENTOU AS CAIXAS T050, T120, 311 E 312, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 312 E 311. | 11 | VICTOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-10-26 | 3000 | 5300 | 2024-09-25 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 2024-10-26
RSCLND0308 | TRLAA | PAE HZS | STZAAB |  | R006 | PORTO ALEGRE | 161 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T030, ALIMENTOU A FIST 161, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 161. | OK | UBIRAJARA |  | UBIRATAN / AUGUSTO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 800 | 1600 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  | 2024-10-28
RSCLND0309 | RBTAC | RSPNO16 | RBTAF | ILUMINADO | R004/R006 | PORTO ALEGRE | 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 | P0 | 2024-09-01 | DIO 1E | SIM | SIM | 2025-01-20 | 2025-01-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T100, T110, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087 E 088. COBRAR 100 METROS DE CORDOALHA | OK | ALAN VASCONCELOS |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-01-30 | 4400 | 18900 | 2024-11-05 | 2024-11-29 | 2025-01-22 | 2025-01-29
RSCLND0310 | CNTAA | RSGTI08 | CNT01A |  | R001 | GRAVATAI | 41 |  | 2024-09-01 | DIO 1C, 1D | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU SO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS T030, T060, 047, 046, 045, 043, 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA FIST 041. COBRAR 675 METROS DE CORDOALHA | OK | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 4100 | 1100 | 2024-10-26 | 2024-11-08 |  | 2024-11-23
RSCLND0311 | PDRAA | RSPNO17 | VIPAG |  | R001 | PORTO ALEGRE | 112 |  | 2024-09-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIS 124 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 112, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 112 ( CABO DE 144 VANDALIZADO, INSTALADA CAIXA EXTRA, COBRAR 84 FUSÃO) | OK | TIAGO FERREIRA |  | ADRIANO | LUCAS HOBERT / PAULO GOMES |  |  |  | 2024-10-18 | 400 | 900 | 2024-09-27 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-18
RSCLND0312 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAM | ILUMINADO | R009 | PORTO ALEGRE | 241, 242, 243 |  | 2024-10-01 | DIO 2A | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTO A FIST 081, 082, 083, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081, 082, 083 | OK | JOSUÉ | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 14/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-01-09 | 500 | 1100 | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 2025-02-10 | 2025-01-24
RSCLND0313 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | RBRAFA | ILUMINADO | R001 | PORTO ALEGRE | 091, 092 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2024-10-01 | DIO 2B | SIM | SIM |  |  | OLT | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 091, 092, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091 E 092. | 1 | VICTOR |  | ANDERSON |  |  | 19/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-01-09 | 1300 | 2000 | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 2025-02-10 | 2025-01-24
RSCLND0314 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAA |  | R011 | PORTO ALEGRE | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 |  | 2024-10-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 212, ALIMENTOU AS FISTS 001 ATÉ A 009, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008 E 009 ( COBRAR MAIS 3 ABERTURA E FECHAMENTO E 50 FUSÕES EXTRAS) | OK | TIAGO FERREIRA / VICTOR |  | ANDERSON / PAULO GOMES | FABIO AMARILIO |  |  |  | 2024-12-11 | 3400 | 5300 | 2024-10-30 | 2024-11-21 |  | 2024-11-27
RSCLND0315 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | RBRAS |  | R011 | PORTO ALEGRE | 271, 272 |  | 2024-10-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 093, ALIMENTOU AS FISTS 272 E 271, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 271 E 272 | OK | VICTOR |  | ALANO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 1300 | 2000 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-11-04
RSCLND0316 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAT |  | R011 | PORTO ALEGRE | 191, 192 |  | 2024-10-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOS AS FISTS 191 E 192, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 191 E 192. | OK | TIAGO FERREIRA |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-11-26 | 600 | 900 | 2024-10-16 | 2024-10-30 |  | 2024-10-26
RSCLND0317 | SANAB | RSPCE27 | SANACA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 24 |  | 2024-10-01 | DIO C, DIO D | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 021, 022, 023 E 024, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA CAIXA 024. | OK | JUNIOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-12-11 | 2900 | 700 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-11-28 | 2024-12-10
RSCLND0318 | JBOAA | RSPLE18 | PETAF |  | R002 | PORTO ALEGRE | 51 |  | 2024-10-01 | INSTALAR | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051. COBRAR 300 METROS DE CORDOALHA | OK | ALAN VASCONCELOS |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2024-12-11 | 2400 | 1500 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 2024-12-10
RSCLND0319 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAE 2 FASE |  | R001/R002 | PORTO ALEGRE | 101 |  | 2024-10-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 102, ALIMENTOU A FIST 101, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2024-11-26 | 500 | 700 | 2024-10-24 | 2024-10-26 |  | 2024-10-26
RSCLND0320 | MNDAB | RSCAN05 | MRD01A |  | R001/R002 | CANOAS | 018, 019 |  | 2024-10-01 | DIO 1B | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS T020, 011 E 012, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS CAIXAS 011 E 012. TRONCAL FOI ALTERADO PARA CABO DE 24FO ( TRONCAL FOI SUBSTITUIDO POR 24FO) | OK | VICTOR |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2024-12-11 | 4700 | 8800 | 2024-11-06 | 2024-11-28 |  | 2024-12-07
RSCLND0321 | JBOAA | RSPLE18 | PETAF |  | R002 | PORTO ALEGRE | LINK - ABORDAGEM DO SITE |  | 2024-10-01 | LINK | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | LANÇAR CABO DE 12FO DA CEO02 ATÉ A CEO20, LANÇAR CABO DE 12FO DA CEO27 ATÉ A CEO30. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AUGUSTO | ANDERSON |  |  |  | 2024-12-11 | 280 |  | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 2024-11-28
RSCLND0322 | BVTAA | RSERE21 | T |  | R008 | ERECHIM | 184 |  | 2024-11-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU A T0120 E A FIST 184, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA FIST 184. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS , 204 FUSÕES EXTRAS, 1 DERIVAÇÃO, E MAIS 50 METROS DE CABO DE 12FO ADICIONAL. | OK | THIAGO CURITIBA |  | ALANO |  |  |  |  | 2024-12-23 | 1900 | 3700 | 2024-11-11 |  |  | 2024-12-06
RSCLND0323 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | RBRAFA/FLOAM |  | R001 | PORTO ALEGRE | LINK - ABORDAGEM DO SITE | tlaa | 2024-11-01 | LINK | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | FOI LANÇADO 320 METROS DE CABO DE 12FO | OK | TIAGO FERREIRA |  | ANDERSON | AUGUSTO |  |  |  | 2024-12-23 | [5 empty] | 2024-12-10
RSCLND0324 | CNTAA | RSEIO04 | EIO06A |  | R002 | ESTEIO | 101 |  | 2024-11-01 | DIO 1C, 1D | SIM | SIM | 2024-12-17 |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS T030, T040, 102 E 101, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 101 E 102, COBRAR 240 METROS DE CORDOALHA | OK | RICARDO BLESSED |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2900 | 1200 | 2024-11-14 |  | 2025-01-15 | 2025-01-16
RSCLND0325 | NNIAA | RSPSU08 | NNIAC |  |  | PORTO ALEGRE | LINK - ABORDAGEM DO SITE |  | 2024-09-01 | LINK | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% |  | OK | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2024-09-09 | [5 empty] | 2024-08-25
RSCLND0326 | SANAB | RSPCE27 | SANAG fase 2 | ILUMINADO | R003 | PORTO ALEGRE | 051,052,053,054 |  | 2024-11-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-16 | 2025-01-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 055, ALIMENTOU AS FISTS 051, 052, 053 E 054, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS | OK | TIAGO FERREIRA |  | PAULO GOMES | ANDERSON |  |  |  | 2025-01-21 | 0 | 1800 | 2024-11-13 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20
RSCLND0327 | JBOAA | RSPLE18 | PETAB | ILUMINADO | R001 | PORTO ALEGRE | 81 | P0 | 2024-11-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-30 | 2025-02-04 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 081, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA FIST 081. | OK | UBIRAJARA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-02-12 | 1300 | 900 | 2024-12-01 | 2024-12-07 | 2025-01-22 | 2025-02-06
RSCLND0328 | IPMAA | RSPSU19 | IPMAA | ILUMINADO | R001 | PORTO ALEGRE | 041, 042, 043, 044 | P0 | 2024-11-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-22 | 2025-01-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE T030, ALIMENTOU A T040, 041, 042, 043 E 044, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 041, 042, 043, 044. | 3 | VICTOR |  | MARCOS EMILIANO | AUGUSTO |  |  |  | 2025-01-30 | 2500 | 8100 | 2024-12-03 | 2024-12-15 | 2025-01-31 | 2025-01-29
RSCLND0329 | NAVAA | RSPNO05 | BVSAC | ILUMINADO | R000, R002 | PORTO ALEGRE | 101, 102 |  | 2024-11-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2024-12-04 | 2025-01-15 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 101, 102, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 101, 102. COBRAR 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 84 FUSÕES, 1100 METROS DE CABO LANÇADO, 35 METROS DE CABO REPUXADO, 429 METROS DE CABO RETIRADO. | OK | VICTOR / MAICON |  | PAULO GOMES |  |  |  |  | 2024-01-15 | 700 | 1900 | 2024-12-04 | 2024-11-15 | 2025-01-20 | 2025-01-15
RSCLND0330 | NAVAA | RSPNO05 | SJOAG | ILUMINADO (SAIU GERENCIAL) | R000, R002, R003 | PORTO ALEGRE | 071, 072 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2024-11-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-20 | 2025-01-24 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T050, 071, 072, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 071, 072. | OK | GABRIEL BRITO SANTOS |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-01-30 | 1400 | 1000 | 2024-12-05 | 2024-11-14 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-08-19
RSCLND0331 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | PETAU | ILUMINADO | R000/R004 | PORTO ALEGRE | 081, 082, 083 | P0 | 2024-12-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-27 | 2025-01-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T050 EXISTENTE, ALIMENTOU A 083, T090, 081 E 082, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 081, 082, 083. | OK | FERNANDO |  | FERNANDO |  |  |  |  | 2025-02-12 | 1100 | 2500 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2025-01-25 | 2025-01-31
RSCLND0332 | CMQAA | RSPSU87 | TRZAE | ILUMINADO | R000, R003 | PORTO ALEGRE | 161, 162, 163 | P0 | 2024-12-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-21 | 2025-02-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA ESTAÇÃO 02 EXISTENTE, ALIMENTOU AS FISTS 163, 162, 161, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 161, 162, 163. | OK | UBIRAJARA |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2000 | 3300 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 2025-02-14
RSCLND0333 | CMQAA | RSPSU87 | TRZAD | ILUMINADO | R000 | PORTO ALEGRE | 151, 152 | P0 | 2024-12-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2024-01-20 | 2025-02-04 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FISTE EXISTENTE 163, ALIMENTOU AS FISTS 152, 151, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 151 E 152. | OK | RICARDO BLESSED |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-02-12 | 900 | 2500 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-04
RSCLND0334 | CMQAA | RSPSU87 | TRZAH | ILUMINADO | R001 | PORTO ALEGRE | 141, 142 | P0 | 2024-12-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2024-12-23 | 2025-01-22 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 104, ALIMENTOU AS FISTS 141, 142, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 141 E 142. | OK | UBIRAJARA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-01-22 | 1100 | 3500 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-21
RSCLND0335 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | PETADA |  | R000/R004 | PORTO ALEGRE | 91 |  | 2024-12-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA T090 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 091, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091. FOI LANÇADO 178 METROS DE CORDOALHA | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2024-12-23 | 700 | 800 | 2024-12-16 | 2024-12-23 |  | 2024-12-15
RSCLND0336 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAL |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 81 |  | 2024-12-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2024-12-18 | 2024-12-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 084, 082 E 081, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081. COBRAR 580 METROS DE CORDOALHA. | OK | RICARDO BLESSED |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | COBRADO NO ACESSO | 1600 | 300 | 2024-12-17 | 2024-12-23 |  | 2024-12-21
RSCLND0337 | BVSAA | RSPLE07 | PDRAD FASE 2 | ILUMINADO | R005 | PORTO ALEGRE | 14 | P0 | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-09 | 2025-01-31 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOU A FIST 014, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 014. | OK | UBIRAJARA | JUNIOR | ANDERSON | CATIA |  |  |  | 2025-02-12 | 400 | 2100 | 2025-01-09 | 2025-01-29 |  | 2025-01-31 | 2025-02-12
RSCLND0338 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAHB | ILUMINADO | R000, R010 | PORTO ALEGRE | 21 | P0 | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-17 | 2025-01-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU A FIST 021, COBRAR TODAS AS SECUNDARIA DA 021. COBRAR MAIS 4 ABERTURA E FECHAMENTO E 14 FUSÕES EXTRAS. | OK | GABRIEL BRITO SANTOS |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-01-22 | 600 | 500 | 2025-01-13 | 2025-01-30 |  | 2025-01-21
RSCLND0340 | RBTAB | RSPNO22 | RBTABA | ILUMINADO | R001 | PORTO ALEGRE | 91 | P0 | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-30 | 2025-02-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T030, ALIMENTO A CAIXA 091, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091 | OK | GABRIEL BRITO SANTOS |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-02-14 | 700 | 3700 | 21/01/025 | 2025-01-30 | 2025-02-15 | 2025-02-14
RSCLND0341 | CNTAA | PAE MF | CBXAE FASE 2 | SOLICITADO | R004 | PORTO ALEGRE | 353 | P0 | 2025-01-01 | EXISTENTE |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 252, ALIMENTOU A FIST 253, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 253. |  | JUNIOR |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 500 | 800 | 2025-01-21 | 2025-01-25 |  | 2025-02-26
RSCLND0342 | GUAAA | RSPSU21 | GUAAB FASE2 | ILUMINADO | R003 | PORTO ALEGRE | 012,013,014,015,016 | P0 | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-01-22 | 2025-02-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 011, ALIMENTOU AS FISTS 013,015,012,014,016, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS CAIXAS 012,013,014,015 E 016, COBRAR 96 METROS DE CORDOALHA | OK | VICTOR | UBIRAJARA | AFONSO |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2500 | 11600 | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-20
RSCLND0343 | PRLAA | RSPLT08 | RECAC |  | R000 | PELOTAS | 011, 012 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-02-12 | 2025-02-19 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 011 E 012, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011 E 012. | OK | CESAR LEANDRO |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-02-20 | 3700 | 4400 | 2025-01-28 | 2025-02-21 |  | 2025-02-19
RSCLND0344 | SANAB | RSPCE27 | SANAH FASE2 |  | R003 | PORTO ALEGRE | 061,062,063,065,066 | P0 | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-02-27 | 2025-03-13 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 064, ALIMENTOU AS FISTS 061, 062, 063, 065, 066, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS CXS 061, 062, 063, 065, 066. | OK | TIAGO FERREIRA |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2200 | 5200 | 2025-01-21 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-13
RSCLND0345 | CENAE | RSCSL03 | CENBNA | ILUMINADO | R006 | CAXIAS DO SUL | 32 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOS AS FISTS 033,034 E 032, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA FIST 032. | OK | SIDNEI |  | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRADO NO ACESSO | 2100 | 1000 | 2025-01-24 | 2025-01-28 |  | 2025-02-06
RSCLND0346 | IPMAA | RSPSU19 | IPMAE |  | R002 | PORTO ALEGRE | 021, 022 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-02-17 | 2025-02-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 061, ALIMENTOU AS FISTS 021,022, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021 E 022. | OK | JUNIOR |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2100 | 4200 | 2025-01-27 | 2025-02-15 | 2025-02-21 | 2025-02-20
RSCLND0347 | PETAA | RSPLE11 | PETAY |  | R003 | PORTO ALEGRE | 021, 022 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  | 2025-03-19 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 041, ALIMENTOU AS FISTS 021 E 022, COBRAR TODAS AS SECUDADRIAS DA 021 E 022. | OK | JUNIOR |  | ALEXANDRE |  |  |  |  | 2025-03-23 | 1700 | 1200 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-03-19
RSCLND0348 | PETAA | RSPLE11 | PETAV |  | R003 | PORTO ALEGRE | 041, 042 |  | 2025-01-01 | INSTALADO | SIM | SIM | 2025-02-15 | 2025-02-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 041 E 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041 E 042. COBRAR A MAIS 75 METROS DE CABO DE 12FO , 19 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA | OK | GABRIEL BRITO SANTOS |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-02-20 | 900 | 1300 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-20
RSCLND0349 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | RBRAP |  | R013 | PORTO ALEGRE | 351,352,353,354 |  | 2025-01-01 | DIO 3A, DIO 3B | SIM | SIM | 2025-03-07 | 2025-03-13 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOS AS CAIXAS 351, 352, 353 E 354, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 351, 352, 353 E 354. COBRAR 165 METROS DE CORDOALHA | OK | LUIS SCHUCH |  | LUIS SCHUCH | CATIA |  |  |  | 2025-04-22 | 2000 | 1800 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 2025-03-18 | 2025-03-29
RSCLND0350 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAC |  | R013 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015,016,017,018 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-02-20 | 2025-02-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FISTS EXISTENTE 071, ALIMENTOU AS CAIXAS 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, E 018, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011, 012, 013, 014, 015,016,017 E 018. | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2800 | 5000 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-26
RSCLND0351 | RNDAA | RSNHO12 | RNDAH |  | R001 | NOVO HAMBURGO | 061, 062, 063, 064 |  | 2025-01-01 | DIO 1A, DIO 1B |  | SIM |  | 2025-03-21 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 061, 062, 063 E 064, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 061, 062, 063,E 064. COBRAR 179 METROS DE CORDOALHA | OK | SIDNEI |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 4200 | 10700 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-04-14 | 2025-04-30
RSCLND0352 | CNTAA | RSRGR01 | CNTAB FASE 2 |  | R003 | RIO GRANDE | 021-029 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T010, ALIMENTOU AS FISTS 012,013,014,015,016,017,018,019, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 012,013,014,015,016,017,018,019.COBRAR 266 METROS DE CORDOALHA | OK | VICTOR |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 3800 | 9400 | 2025-03-15 | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2025-04-30
RSCLND0353 | PRTAA | RSPLE26 | PRTAQ FASE 2 |  | R009 | PORTO ALEGRE | 052,052,053,054,055 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 051, ALIMENTOU AS CAIXAS 052,053,054,055, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 052,053,054,055. | OK | AFONSO |  | AUGUSTO | GILSON | . |  |  | 2025-04-22 | 3300 | 11400 | 2025-01-03 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-04-12
RSCLND0354 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAEA FASE 2 |  | R006 | PORTO ALEGRE | 08,07,06,05,04,03,02,01 |  | 2025-01-01 | DIO 1G |  |  |  | 2025-03-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | UMA PARTE DO NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 008, ALIMENTOU A 007, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 008 E 007, OUTRA PARTE DO NODE SAIU DO SITE ALIMENTOU AS FISTS 005,T010,004,003,002,001, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 001,002,003,004,005,006,007,008. | 4 | GABRIEL BRITO SANTOS / LUIS SCHUCH | VICTOR / UBIRATAN | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2200 | 5700 | 2025-02-07 | 2025-02-26 | 2025-03-29 | 2025-03-31
RSCLND0355 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAE FASE 2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 051,052,054,055 |  | 2025-01-01 | DIO 1F | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 053, ALIMENTOU A T010, 054 E 055, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 054 E 055, FOI LANÇADO 1887 METROS DE CORDOALHA | OK | UBIRAJARA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-06-18 | 1200 | 3500 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  | 2025-05-22
RSCLND0356 | CTLAA | RSPSU07 | CMQAN FASE 2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 101,102,103,104,105,106,108 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE |  |  |  | 2025-03-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 107, ALIMENTOU 101,102,103,104,105,106,108, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 101,102,103,104,105,106,108. COBRAR 8 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS E 229 FUSÕES A MAIS. | OK | UBIRAJARA |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-04-01 | 3200 | 5600 | 2025-02-03 | 2025-02-22 | 2025-03-30 | 2025-03-27
RSCLND0357 | CNTAA | RSGTI08 | CNT03A |  | R013 | GRAVATAI | 051,052,053,054,055 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE |  |  |  | 2025-03-26 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T060, ALIMENTOU AS FISTS 051,052,053,054,055, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS CAIXAS 051,052,053,054,055. FOI LANÇADO 150 METROS DE CORDOALHA | OK | VICTOR |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-03-26 | 1200 | 6300 | 2025-02-07 | 22//02/2025 | 2025-03-30 | 2025-03-26
RSCLND0358 | AREAB | RSPLT14 | CNTAKA |  | R001 | PELOTAS | 011,012,013,014,015,016,017,018,019 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-03-10 | 2025-04-08 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 043, ALIMENTOU AS FISTS 011,012,013,014,015,016,017,018,019, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 011,012,013,014,015,016,017,018,019. | OK | VICTOR |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-04-22 | 3900 | 8800 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-04-08
RSCLND0359 | BVTAA | HEADEND ERECHIM | C |  | R009 | ERECHIN | 061,062,063,064,065 |  | 2025-01-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  | 2025-03-22 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS CAIXAS 061,062,063,064,065, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS 061,062,063,064,065. COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS E 192 FUSÕES A MAIS. | OK | JOLVANI |  | ALANO |  |  |  |  | 2025-03-23 | 1800 | 5800 | 2025-02-25 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | 2025-03-22
RSCLND0360 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAA |  | R000 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015,016,017,018,019 |  | 2025-02-01 | DIO 1C, DIO 1D | SIM | SIM |  | 2025-04-06 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS 011,012,013,014,015,016,017,018,019, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 011,012,013,014,015,016,017,018,019. | 1 | RICARDO BLESSED |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2500 | 3300 | 2025-03-03 | 2025-03-20 | 2025-04-08 | 2025-04-06
RSCLND0361 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAF |  | R010 | NOVO HAMBURGO | 201 |  | 2025-02-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  | 2025-03-20 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 171, ALIMENTOU A FIST 201, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 201. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-04-22 | 1500 | 2200 | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-28 | 2025-04-07
RSCLND0362 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAAA |  | R000, R002 | PORTO ALEGRE | 071,072,073,074,075 |  | 2025-02-01 | EXISTENTE | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 071,072,073,074,075, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 071,072,073,074,075. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-04-22 | 2100 | 2800 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 2025-04-10
RSCLND0363 | TRZAA | RSPSU11 | VASAD |  | R010 | PORTO ALEGRE | 31 |  | 2025-02-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  | 2025-03-23 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 128, ALIMENTOU A FIST 031, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031. | OK | JUNIOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-03-23 | 1100 | 1900 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-02-25 | 2025-03-23
RSCLND0364 | TRZAA | RSPSU11 | VASAA |  | R010 | PORTO ALEGRE | 041,042,043,044,045 |  | 2025-02-01 | EXISTENTE | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 101, ALIMENTOU AS FISTS 041,042,043,044,045, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 041,042,043,044,045. FOI LANÇADO 350 METROS DE CORDOALHA | OK | TIAGO FERREIRA |  | ALANO | GILSON |  |  |  | 2025-05-08 | 4200 | 9300 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-04-22 | 2025-04-20
RSCLND0365 | TRZAA | RSPSU11 | VASAC |  | R010 | PORTO ALEGRE | 161 |  | 2025-02-01 | EXISTENTE |  | SIM |  | 2025-03-25 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 044, ALIMENTOU A FIST 161, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 161. | OK | RICARDO BLESSED |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-04-22 | 700 | 1500 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 2025-04-02
RSCLND0366 | TRZAA | RSPSU11 | VASAE |  | R010 | PORTO ALEGRE | 128 |  | 2025-02-01 | EXISTENTE | SIM | SIM | 2025-03-07 | 2025-03-14 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 111, ALIMENTOU A T040 E A 128, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 128. | OK | UBIRAJARA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-03-18 | 1900 | 1700 | 2025-03-03 | 2025-03-18 |  | 2025-03-14 | 2025-03-18
RSCLND0367 | IPMAA | RSPSU19 | IPMAFB FASE 2 | ILUMINADO | R001/R009 | PORTO ALEGRE | 11.013 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-02-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 011, ALIMENTOU A FIST 013, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011 E 013. | PENDENCIA | TIAGO FERREIRA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-11-04 | 400 | 3100 | 2025-09-22 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-11-04
RSCLND0368 | CMQAA | RSPSU87 | TRZADA |  | R002 | PORTO ALEGRE | 181.182 |  | 2025-02-01 | DIO 1E | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS T030,151,152, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151 E 152. | OK | LUIS SCHUCH |  | LUIS SCHUCH |  |  |  |  | 2025-03-28 | 1100 | 3000 | 2025-03-15 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28
RSCLND0369 | IPMAA | RSPSU19 | VNVAN |  | R001, R003 | PORTO ALEGRE | 101,102,103,104,105 |  | 2025-02-01 | EXISTENTE | [6 empty] | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 101,102,103,104,105, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101,102,103,104,105. | 1 | VICTOR |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2700 | 6300 | 2025-03-15 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 2025-04-25
RSCLND0370 | CAPAB | RSXNL01 | ATLAC FASE 2 |  | R001 | CAPÃO DA CANOA | 61 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-03-01 | EXISTENTE |  |  |  | 2025-03-27 | OLT |  | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 062, ALIMENTOU A 061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | FABIO AMARILIO |  |  |  |  | 2025-04-01 | 300 | 6500 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  | 2025-03-31
RSCLND0371 | JBOAA | RSPLE18 | JBOAG |  | R004 | PORTO ALEGRE | 021,022,023,024 |  | 2025-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 90% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 021,022,023,024, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS FISTS 021,022,023,024. COBRAR 2800 METROS DE CORDOALHA | OK | MAICON |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-05-08 | 900 | 2300 | 01/04//2025 | 2025-04-15 | 2025-04-26 | 2025-04-29
RSCLND0372 | JBOAA | RSPLE18 | PETAG |  | R004 | PORTO ALEGRE | 141,142,143 |  | 2025-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 80% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 051, ALIMENTOU AS CAIXAS 141,142,143, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 141,142,143. FOI LANÇADO 1500 METROS DE CORDOALHA. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-04-22 | 1200 | 1600 | 2025-04-01 | 2025-04-12 |  | 2025-04-12
RSCLND0374 | VIPAA | RSPNO19 | VIPAE |  | R001 | PORTO ALEGRE | 71.072 |  | 2025-03-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT | CORDOALHA 80% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T030, ALIMENTOU A 071 E 072, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071 E 072. COBRAR 110 METROS DE CORDOALHA | OK | RICARDO BLESSED |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 900 | 700 | 2025-03-31 | 2025-04-16 |  | 2025-04-30
RSCLND0375 | CMQAA | RSPSU87 | CMQAO |  | R003 | PORTO ALEGRE | 171 |  | 2025-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 90% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 094, ALIMENTOU A FIST 171, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 171, FOI LANÇADO 900 METROS DE CORDOALHA | OK | UBIRAJARA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-04-22 | 1800 | 1000 | 2025-04-01 | 2025-04-09 |  | 2025-04-08
RSCLND0376 | PDRAA | RSPNO17 | VIPAD |  | R001,R002 | PORTO ALEGRE | 131,132,133, |  | 2025-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 50% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 124 ALIMENTOU A T020 E AS FISTS 131,132,133, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 131,132,133. | OK | AFONSO |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-04-22 |  | 1300 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |  | 2025-04-15
RSCLND0377 | VIPAA | RSPNO19 | SPEAH FASE 2 |  | R009 | PORTO ALEGRE | 22 |  | 2025-03-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU A CAIXA EXISTENTE T030, ALIMENTOU A FIST 022. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 022. | OK | CATIA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-04-22 | 0 | 200 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | 2025-04-15
RSCLND0378 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAE FASE 2 |  | R003 | PORTO ALEGRE | 171,172,173 |  | 2025-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 171,172,173, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 171,172,173. | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 600 | 1200 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-04-27
RSCLND0379 | CAPAA | KDK DTC | CAPAM |  | R000,R005 | CAPÃO DA CANOA | 131.132 |  | 2025-03-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 131,132, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 131,132. COBRAR 1000 METROS DE CORDOALHA | OK | ALAN VASCOCELOS |  | FABIO AMARILIO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2200 | 7000 | 2025-04-07 | 2025-05-05 |  | 2025-05-23
RSCLND0380 | BVSAA | RSPLE07 | BVSAGB |  | R007 | PORTO ALEGRE | 171 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 092, ALIMENTOU A FIST 171, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 171. | OK | RICARDO BLESSED |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-04-22 | 700 | 1000 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  | 2025-04-19
RSCLND0381 | BVSAA | RSPLE07 | BVSAO |  | R007 | PORTO ALEGRE | 151.152 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE EST01, ALIMENTOU AS FISTS, 151,152, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151 E 152.COBRAR ABERTURA E FECHAMENTO DE DGO, 140 FUSÕES A MAIS, UMA CX NOVA. | OK | VICTOR |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-05-08 | 700 | 2800 | 2025-04-09 | 2025-04-23 |  | 2025-04-29
RSCLND0382 | BVSAA | RSPLE07 | BVSAP |  | R007 | PORTO ALEGRE | 31.032 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 031,032, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032. | OK | UBIRAJARA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 500 | 1700 | 2025-04-11 | 2025-04-23 |  | 2025-04-30
RSCLND0383 | BVSAA | RSPLE07 | VIPAN |  | R007 | PORTO ALEGRE | 111 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T080, ALIMENTOU A FIST 111, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 111. | OK | CLEVERSON |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-04-22 | 1200 | 1300 | 2025-04-09 | 2025-04-17 |  | 2025-04-19
RSCLND0384 | BVSAA | RSPLE07 | VJDAL |  | R007 | PORTO ALEGRE | 131 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 121, ALIMENTOU A FIST 131, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 131. | OK | UBIRAJARA |  | YURI |  |  |  |  | 2025-05-08 | 400 | 500 | 2025-04-14 | 2025-04-26 |  | 2025-04-24
RSCLND0385 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAF |  | R017 | PORTO ALEGRE | 351,352,353,354 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 025, ALIMENTOU AS CXS 351,352,353,354, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS 351,352,353 E 354.COBRAR MAIS 173 FUSÕES E 6 ABERTURA E FECHAMENTO | OK | CLEVERSON |  | CATIA |  |  | 12/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-18 | 1000 | 1700 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 03/06/2025 - JUNHO | 2025-05-20 | 2025-06-18
RSCLND0386 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAN |  | R017 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 221, ALIMENTOU AS CXS T110 E 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051. | OK | CLEVERSON |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 1500 | 100 | 2025-04-11 | 2025-05-02 |  | 2025-04-26
RSCLND0387 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | FLOAG |  | R000 | PORTO ALEGRE | 101.102 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 092, ALIMENTOU AS FISTS 101,102, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 101,102. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 12 FUSÕES A MAIS. | OK | VICTOR |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-05-08 | 500 | 1100 | 11/04/20255 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28
RSCLND0388 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAI |  | R000 | PORTO ALEGRE | 181,182,183 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 351, ALIMENTOU AS CAIXAS T060, 181, 182, 183, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 181, 182, 183. | OK | AFONSO |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 1700 | 1600 | 2025-04-22 | 2025-05-04 |  | 2025-05-02
RSCLND0389 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAL |  | R000 | PORTO ALEGRE | 21 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T040, ALIMENTOU A FIST 021, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021. | OK | LUCIANO |  | MARCOS EMIIANO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 200 | 900 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-05-14
RSCLND0390 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | RBRAQA |  | R000 | PORTO ALEGRE | 281 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 351, ALIMENTOU A FIST 281, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 281. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 500 | 900 | 2025-05-18 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23
RSCLND0391 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAR |  | R017 | PORTO ALEGRE | 41.042 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 051, ALIMENTOU AS CXS 041 E 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 041 E 042. | OK | VICTOR |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 800 | 1100 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  | 2025-04-29
RSCLND0392 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDANA |  | R017 | PORTO ALEGRE | 191,192,193 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 221, ALIMENTOU AS CXS T130, 191,192 E 193, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 191,192 E 193. COBRAR 41 METROS DE CORDOALHA | OK | RICARDO BLESSED |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2700 | 5200 | 2025-04-25 | 2025-05-17 |  | 2025-05-17
RSCLND0393 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAD |  | R007 | PORTO ALEGRE | 091,092,093,094 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 091,092,093,094, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 091,092,093,094. | OK | CLEVERSON |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2100 | 3800 | 2025-04-14 | 2025-05-08 |  | 2025-05-07
RSCLND0394 | RNDAA | RSNHO12 | RNDAH |  |  | NOVO HAMBURGO | LINK - ABORDAGEM DO SITE |  | 2025-02-01 | INSTALADO |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-19 |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | FOI LANÇADO 819 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 12 ABERTURA E FECHAMENTO, 27 FUSÕES, 1 DGO NOVO, 1 DERIVAÇÃO. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRADOO PELA MANUTENÇÃOO |  | 820 | 2025-03-08 | 2025-03-17 |  | 2025-03-19
RSCLND0395 | GUAAA | RSPSU21 | HPCACA FASE 2 |  | R000/R006 | PORTO ALEGRE | 132 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | SIM | SIM |  |  | OLT | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 40% | FOI LANÇADO 1165 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 17 NAP NOVA, 48 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES. | OK | TIAGO FERREIRA |  | YURI |  |  |  |  | 2025-06-18 |  | 1200 | 2025-04-22 | 2025-04-26 |  | 2025-05-15
RSCLND0396 | BVSAA | RSPLE07 | PDRAE |  | R008 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 082, ALIMENTOU A CX 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051. | OK | CLEVERSON |  | AFONSO |  |  | 08/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-18 | 700 | 500 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 04/06/2025 - JUNHO | 2025-06-02 | 2025-06-04
RSCLND0397 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSARB |  | R016 | PORTO ALEGRE | 161,162,163,164 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 152, ALIMENTOU AS CXS 161,162,163,164, COBRAR TODAS AS SECUNDRIAS DA 161,162,163,164. | OK | TIAGO FERREIRA |  | ALANO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 1200 | 1200 | 2025-05-02 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
RSCLND0398 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAJ |  | R016 | PORTO ALEGRE | 291,292,293,294,295 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU AS FISTS 291,292,293,294,295, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 291,292,293,294,295 | OK | AFONSO |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 1800 | 3500 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | 2025-05-17 | 2025-06-18
RSCLND0399 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | PETAN |  | R016 | PORTO ALEGRE | 311.312 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 321, ALIMENTOU AS FISTS 311 E 312, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 311,312. COBRAR MAIS 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 84 FUSÕES, E 1660 METROS DE CABO DE 72FO. | OK | JOÃO FELIPE |  | ALANO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 700 | 900 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-18
RSCLND0400 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSACA |  | R016 | PORTO ALEGRE | 261,262,263 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T060, ALIMENTOU AS FISTS 261,262,263, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 261,262,263. | OK | CLEVERSON |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-06-18 | 1000 | 1900 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-05-28
RSCLND0401 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAB |  | R016 | PORTO ALEGRE | 241 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 212, ALIMENTOU A FIST 241, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 241. | OK | THIAGO LAMBRETA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-06-18 | 200 | 800 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | 2025-05-15 | 2025-06-18
RSCLND0402 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAH |  | R016 | PORTO ALEGRE | 131.132 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 351, ALIMENTOU AS CXS T180, 131,132, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 131,132. | OK | TIAGO FERREIRA |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-06-18 | 1300 | 1200 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-05-22
RSCLND0403 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAF |  | R016 | PORTO ALEGRE | 41 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 071, ALIMENTOU A FIST 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041. | OK | THIAGO LAMBRETA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-06-18 | 300 | 500 | 2025-05-10 | 2025-05-16 |  | 2025-05-20 | 2025-06-18
RSCLND0404 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAG |  | R016 | PORTO ALEGRE | 81 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 351, ALIMENTOU A FIST 081, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081. | OK | THIAGO LAMBRETA |  | YURI |  |  |  |  | 2025-06-18 | 400 | 400 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-18
RSCLND0405 | VNVAA | RSPSU13 | VNVAF |  | R007 | PORTO ALEGRE | 041,042,043,044 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 100% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 026, ALIMNETOU AS FISTS 025,024,023,022,021,041,042,043,044, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 041,042,043,044. COBRAR 373 METROS DE CORDOALHAS, 6 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS E 75 FUSÕES A MAIS. COBRAR AS BUILTS, . COBRAR METROS DE CORDOALHA E 8 SOLDAS NAS TAMPAS SUBTERRANEAS | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 6100 | 8700 | 2025-05-02 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 2025-06-11
RSCLND0406 | GUAAA | RSPSU21 | GUAAC |  | R000,R001 | PORTO ALEGRE | 041,042,043 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 041,042,043, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041,042,043. | OK | VICTOR |  | CESAR LEANDRO | RODRIGO NUNES |  |  |  | 2025-06-18 | 1600 | 7900 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | 04/06/2025 - JUNHO | 2025-05-20 | 2025-06-04
RSCLND0407 | JBOAA | RSPLE18 | PETAC |  | R005 | PORTO ALEGRE | 41.042 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 051, ALIMENTOU AS FISTS 041,042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041,042. | OK | TIAGO FERREIRA |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-06-18 | 600 | 1600 | 2025-05-19 | 2025-05-28 |  | 2025-05-14 | 2025-06-18
RSCLND0408 | GUAAA | RSPSU21 | IPMAI |  | R000,R001 | PORTO ALEGRE | 071,072,073 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 071,072,073, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071,072,073. COBRAR 39 METROS DE CORDOALHA. | OK | ALMIR |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-06-18 | 1200 | 3700 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 07/06/2025 - JUNHO | 2025-06-04 | 2025-06-04
RSCLND0409 | PRTAA | RSPLE26 | PRTANB FASE 2 |  | R009 | PORTO ALEGRE | 11 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 012, ALIMENTOU A FIST 011, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011. | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-05-08 | 0 | 1500 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | 2025-04-30 | 2025-05-08
RSCLND0410 | PDRAA | RSPNO17 | VIPAF FASE 2 |  | R001/R002 | PORTO ALEGRE | 122,123,124 |  | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | COBRAR OS CABOS E CAIXAS SECUNDARIAS DAS 122, 123 E 124, COBRAR 200 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 80 METROS DE PODA | OK | RICARDO BLESSED | CLEVERSON | YURI | MARCOS EMILIANO |  |  |  | 2025-08-20 | 1400 | 3100 | 2025-05-15 | 2025-05-29 |  | 2025-08-06 | 2025-08-20
RSCLND0411 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | PETALA |  | R017 | PORTO ALEGRE | 321,322,323 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 331, ALIMENTOU AS CXS T100, T130, 321,322,323, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 321,322,323. | OK | VICTOR |  | ALANO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 1200 | 2500 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-02
RSCLND0412 | CAPAA | KDK DTC | CAPAG |  | R002 | CAPÃO DA CANOA | 138.139 |  | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 137,139 E 138, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 138. | OK | JOÃO FELIPE |  | FABIO AMARILHO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 400 | 400 | 2025-06-17 | 2025-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-06-18
RSCLND0413 | VIPAA | RSPNO19 | SPEAE |  | R010 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 005, ALIMENTOU A FIST 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051. COBRAR AS BUILTS, COBRAR 612 METROS DE CABO DE 24FO, COBRAR 5 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS E 70 FUSÕES A MAIS, COBRAR 500 METROS A MAIS DE CABO DE 24FO. | OK | RODRIGO (LUCIANO) | MAICON | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-06-30 | 1100 | 1200 | 2025-06-15 | 2025-06-24 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
RSCLND0414 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAHA |  | R009 | PORTO ALEGRE | 151,152,153,154 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | DIO 1E | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 151,152,153,154, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151,152,153,154. COBRAR 1200 METROS DE CORDOALHAS, 250 METROS DE CABO REPULXADO, | OK | RICARDO BLESSED |  | CATIA |  |  | 13/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-18 | 3500 | 2100 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-06-10 | 2025-06-16
RSCLND0415 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAHB |  | R009 | PORTO ALEGRE | 141,142,143 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | DIO 1E | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 151, ALIMENTOU AS FISTS 141,142,143, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 141,142,143. | OK | AFONSO |  | AFONSO |  |  | 13/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-18 | 900 | 1000 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-16
RSCLND0416 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAEB |  | R009 | PORTO ALEGRE | 81.082 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | DIO 1E | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T060, ALIMENTOU AS CXS T060,081,082, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 081,082. COBRAR 400 METROS DE CORDOALHA | OK | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  | 13/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-30 | 1500 | 1300 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-06-30
RSCLND0417 | TRZAA | RSPSU11 | TRZAL |  | R013 | PORTO ALEGRE | 21 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 011, ALIMENTOU A FIST 021, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021. FOI LANÇADO 400 METROS DE CORDOALHA | OK | UBIRAJARA |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 700 | 1400 | 2025-06-11 | 2025-06-19 | JUNHO | 2025-06-13 | 2025-06-16
RSCLND0418 | TRZAA | RSPSU11 | TRZAG |  | R013 | PORTO ALEGRE | 131 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | DIO 1F | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 131, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 131 | OK | CLEVERSON |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2000 | 400 | 2025-06-03 | 2025-06-12 | JUNHO | 2025-06-11 | 2025-06-11
RSCLND0419 | PRTAB | RSPLE21 | PRTAIA |  | R007 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 011,012,013,014,015, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012,013,014,015. | OK | VICTOR |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-06-30 | 3200 | 9300 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-06-30
RSCLND0420 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDANB |  | R021 | PORTO ALEGRE | 211,212,213,214,215 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T120, ALIMENTOU AS FISTS 211,212,213,214,215, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 211,212,213,214,215. | OK | VICTOR |  | ANDERSON |  |  | 12/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-07-24 | 2000 | 6100 | 2025-06-26 | 2025-07-20 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-24
RSCLND0421 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDAP |  | R021 | PORTO ALEGRE | 201 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T120, ALIMENTOU A FIST 201, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 201. | OK | AFONSO |  | CESAR LEANDRO |  |  | 12/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-30 | 800 | 1700 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-30
RSCLND0422 | TRLAA | HZS | STZAD | ILUMINADO | R012 | PORTO ALEGRE | 143 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTE 171, ALIMENTOU AS FIST 143, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 143. LANÇADO 734 METROS DE 144FO 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO E 164 FUSÕES. COBRAR 348 METROS DE CORDOALHAS E 12 ADEQUAÇÃO DE POSTES | OK | UBIRAJARA |  | MARCOS EMILIANO |  | SOMENTE A 143 |  |  | 2025-11-28 | 3200 | 13400 | 2025-09-01 | 2025-09-28 |  | 2025-10-22 | 2025-11-28
RSCLND0423 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAG |  | R001,R002 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034,035,036 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033,034,035,036, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034,035,036. | OK | JOÃO FELIPE |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2400 | 5000 | 2025-06-15 | 2025-06-29 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30
RSCLND0424 | IPMAA | RSPSU19 | VNVAS |  | R001,R006 | PORTO ALEGRE | 081,082,083,084,085,086 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 081 ATÉ A 086, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 081,082,083,084,085,086. COBRAR 800 METROS DE CORDOALHA, COBRAR MAIS 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 60 FUSÕES, COBRAR AS BUILTS | OK | RICARDO BLESSED |  | AFONSO | GILSON |  |  |  | 2025-07-28 | 4700 | 13900 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-25 | 2025-07-28
RSCLND0425 | IPMAA | RSPSU19 | IPMAG |  | R001,R006 | PORTO ALEGRE | 1 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 011, ALIMENTOU A FIST 001, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 001. | OK | CLEVERSON |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-07-30 | 700 | 1000 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-07-30
RSCLND0426 | IPMAA | RSPSU19 | IPMAC |  | R001,R006 | PORTO ALEGRE | 51.052 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 042, ALIMENTOU AS FISTS 051 E 052, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051 E 052. COBRAR MAIS 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 24 FUSÕES.COBRAR 404 METROS DE CORDOALHA. | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-07-08 | 900 | 4900 | 2025-07-04 | 2025-07-20 | 2025-07-09 | 2025-07-06 | 2025-07-08
RSCLND0427 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAN |  | R017 | PORTO ALEGRE | 361 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU A FIST 361, COBRAR AS SECUNDARIAS DA 361. | OK | AFONSO |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-07-08 | 400 | 600 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-02 | 2025-07-08
RSCLND0428 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSAP |  | R017 | PORTO ALEGRE | 371 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 121, ALIMENTOU A FIST 371, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 371. COBRAR 89 METROS DE CORDOALHA, COBRAR MAIS 430 METROS DE CABO DE 12FO | OK | MAICON |  | ALANO | CATIA |  |  |  | 2025-07-30 | 600 | 900 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-30
RSCLND0429 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | RBRATA |  | R017 | PORTO ALEGRE | 341 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T180, ALIMENTOU A FIST 341, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 341. FOI LANÇADO 340 METROS DE CORDOALHA | OK | PAULO VOLTZ |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-07-04 | 200 | 600 | 2025-07-03 | 2025-07-09 |  | 2025-06-27 | 2025-07-04
RSCLND0430 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDAO |  | R021 | PORTO ALEGRE | 181 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 201, ALIMENTOU A FIST 181, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 181. | OK | ALMIR | CLEVERSON | CESAR LEANDRO | LUCAS HOBERT |  | 12/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-30 | 1100 | 700 | 2025-06-20 | 2025-06-30 |  | 2025-06-28 | 2025-06-30
RSCLND0431 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | PETADC |  | R021 | PORTO ALEGRE | 231.232 | GERENCIAL (JUNHO) | 2025-05-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 231,232, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 231,232. COBRAR 400 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 460 METROS DE CABO A MAIS | OK | TIAGO FERREIRA |  | CATIA |  |  | 08/08/2025 - SAMURAI |  | 2025-06-03 | 2000 | 1400 | 2025-06-01 | 2025-06-14 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30
RSCLND0432 | TRZAA | RSPSU11 | TRZAAB |  | R015/R013 | PORTO ALEGRE | 141 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 111, ALIMENTOU A FIST 141, COBRAR TODAS AS SECUNDRIAS DA 141. FOI LANÇADO 700 METROS DE CORDOALHA, 450 METROS DE PODA, 250 DE RETENCIONAMENTO DE CORDOALHA, 4 EQUIPAGEM DE POSTES | OK | CLEVERSON |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-07-28 | 1700 | 1900 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 2025-07-28
RSCLND0433 | TRZAA | RSPSU11 | TRZAIB |  | R015/R013 | PORTO ALEGRE | 181 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T040, ALIMENTOU A FIST 181, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 181. | OK | MAICON |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-07-14 | 200 | 1300 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-14
RSCLND0434 | TRZAA | RSPSU11 | TRZAIA |  | R015/R013 | PORTO ALEGRE | 151.152 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T040, ALIMENTOU AS FIST 151,152, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151,152.COBRAR 400 METROS DE CORDOALHA | OK | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-07-28 | 900 | 3700 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 2025-07-28
RSCLND0435 | SANAB | RSPCE27 | SANACA FASE 2 |  | R005 | PORTO ALEGRE | 021,022,023 |  | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T040, ALIMENTOU AS FISTS 021,022,023, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS, COBRAR 89 METROS DE PODA | OK | CLEVERSON |  | DIOGO | MARCOS EMILIANO |  |  |  | 2025-09-11 | 0 | 1700 | 2025-06-13 | 2025-07-04 |  | 2025-07-11 | 2025-09-11
RSCLND0436 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | RBRAL |  | R012 | PORTO ALEGRE | 171 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 181, ALIMNETOU AS FISTS 171, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 171. | OK | UBIRAJARA |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-08-21 | 400 | 500 | 2025-08-12 | 2025-08-20 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21
RSCLND0437 | BFMAB | RSPCE13 | RBRAH |  | R012 | PORTO ALEGRE | 161,162,163,164,165,166 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 092, ALIMNETOU AS CXS T090,161,162,163,164,165,166, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 161,162,163,164,165,166. COBRAR 300 METROS DE PODA | OK | CLEVERSON |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2200 | 3900 | 2025-07-20 | 2025-08-12 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-02
RSCLND0438 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOALA |  | R012 | PORTO ALEGRE | 052,053,054 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T090, ALIMNETOU AS FISTS 052,053,054, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 052,053,054. | OK | CESAR LEANDRO |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | 2025-08-19 | 1800 | 2300 | 2025-07-20 | 2025-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-19
RSCLND0440 | TRZAB | RSPSU22 | TRZAQ |  | R006 | PORTO ALEGRE | 91.092 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | DIO 1C | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CXS T050, 091 E 092, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091 E 092.COBRAR AS BUILTS | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-07-28 | 1400 | 4200 | 2025-06-18 | 2025-07-12 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 2025-07-28
RSCLND0441 | TRZAB | RSPSU22 | TRZANA |  | R006 | PORTO ALEGRE | 71 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 061, ALIMENTOU A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071.COBRAR 2600 METROS DE CORDOALHA, 12 METROS DE PODA | OK | PABLO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-07-30 | 700 | 2700 | 2025-06-19 | 2025-07-13 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-07-30
RSCLND0442 | TRZAB | RSPSU22 | TRZAS |  | R006 | PORTO ALEGRE | 61 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T040, ALIMENTOU A FIST 061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-07-24 | 300 | 400 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24
RSCLND0443 | TRZAB | RSPSU22 | TRZAO |  | R006 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T040 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051. COBRAR 1 ADEQUAÇÃO DE POSTE, 400 METROS DE PODA, 200 METROS DE RETENCIONAMENTO | OK | CLEVERSON |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-08-12 | 600 | 3200 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-07 | 2025-07-24 | 2025-08-12
RSCLND0444 | TRZAB | RSPSU22 | TRZAOB |  | R006 | PORTO ALEGRE | 21 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 051, ALIMENTOU A FIST 021, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021.COBRAR AS BUILTS | OK | LUIS FELIPE |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-08-11 | 1400 | 500 | 2025-06-20 | 2025-07-14 |  | 2025-07-29 | 2025-08-11
RSCLND0445 | PETAA | RSPLE11 | MTSAU |  | R006 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015,016,017 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | DIO 1G | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 011,012,013,014,015,016,017, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012,013,014,015,016,017. COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2600 | 3900 | 2025-08-07 | 2025-08-05 |  | 2025-08-13 | 2025-08-19
RSCLND0446 | PETAA | RSPLE11 | PETAW |  | R006 | PORTO ALEGRE | 061,062,063 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 042, ALIMENTOU AS FISTS 061,062,063, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061,062,063. COBRAR MAIS 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 24 FUSÕES | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-08-12 | 1000 | 1200 | 2025-08-04 | 2025-08-17 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-12
RSCLND0447 | PETAA | RSPLE11 | PETATB |  | R006 | PORTO ALEGRE | 181 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 041, ALIMENTOU A FIST 181, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 181. | OK | UBIRAJARA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-08-11 | 600 | 600 | 2025-07-24 | 2025-08-07 |  | 2025-07-30 | 2025-08-11
RSCLND0448 | PETAA | RSPLE11 | PETATA |  | R006 | PORTO ALEGRE | 161 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 181, ALIMENTOU A FIST 161, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 161. | OK | LUIS FELIPE |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-07-24 | 400 | 600 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-24
RSCLND0449 | PETAA | RSPLE11 | PETAQ |  | R006 | PORTO ALEGRE | 121 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 133, ALIMENTOU A FIST 121, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 121. | OK | CESAR LEANDRO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-08-12 | 300 | 800 | 2025-07-29 | 2025-08-11 |  | 2025-07-31 | 2025-08-12
RSCLND0450 | PETAA | RSPLE11 | PETAR |  | R006 | PORTO ALEGRE | 151,152,153,154,155,156 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 151,152,153,154,155,156 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151,152,153,154,155,156. | 2 | VICTOR |  | CLEVERSON / AUGUSTO | CESAR LEANDRO |  |  |  | 2025-07-31 | 2100 | 5400 | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-07-31
RSCLND0451 | PETAA | RSPLE11 | PETAM |  | R006 | PORTO ALEGRE | 71 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 121, ALIMENTOUS A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071.COBRAR MAIS 8 ABERTURA E FECHAMENTO E 227 FUSÕES | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-07-30 | 600 | 300 | 2025-07-21 | 2025-07-29 |  | 2025-07-28 | 2025-07-30
RSCLND0452 | PETAA | RSPLE11 | PETAPB |  | R006 | PORTO ALEGRE | 91 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T010, ALIMENTOU A FIST 091, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091.COBRAR 450 METROS DE CORDOALHA | OK | PAULO VOLTZ |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-09-01 | 500 | 700 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-09-01
RSCLND0453 | PETAA | RSPLE11 | PETAZ |  | R006 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034,035,036,037,038 | GERENCIAL (JULHO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033,034,035,036,037,038, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034,035,036,037,038. | OK | VICTOR |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-07-28 | 2200 | 4300 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28
RSCLND0454 | PETAA | RSPLE11 | MTSAM |  | R006 | PORTO ALEGRE | 171 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | DIO 1G | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 017, ALIMENTOU A FIST 171, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 171. | OK | CESAR LEANDRO | THIAGO FERREIRA | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-08-19 | 600 | 800 | 2025-07-22 | 2025-08-08 |  | 2025-08-13 | 2025-08-19
RSCLND0455 | PETAA | RSPLE11 | PETAS |  | R006 | PORTO ALEGRE | 051,052,053 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 051,052,053, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 051,052,053. | OK | LUIS FELIPE |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-08-12 | 800 | 1300 | 2025-08-07 | 2025-08-15 |  | 2025-08-06 | 2025-08-12
RSCLND0456 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAE FASE 2 |  | R001/R003 | PORTO ALEGRE | 42 |  | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 042. RETIRADO 130 METROS DE CABO | OK | UBIRAJARA |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-07-08 | 0 | 2100 | 2025-06-13 | 2025-07-02 |  | 2025-06-30 | 2025-07-08
RSCLND0457 | SPEAA | PAE DAM | SPEAC FASE 2 |  | R006 | PORTO ALEGRE | 59.6 |  | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T090, ALIMNETOU AS FISTS 059 E 060, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 059 E 060. FOI LANÇADO 120 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 450 METROS DE PODAS, 250 METROS DE RETENCIONAMENTO DE CORDOALHA, 2 ADEQUAÇÃO DE POSTE, | OK | ALMIR | CLEVERSON | CATIA | CESAR LEANDRO |  |  |  | 2025-08-11 | 1000 | 2800 | 2025-06-12 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-08-11
RSCLND0458 | CAPAB | RSXNL01 | ATLAG |  | R001 | XANGRILA | 181 |  | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 076, ALIMENTOU A FIST 181, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 181. | OK | CESAR LEANDRO |  | CESAR LEANDRO | ANDERSON |  |  |  | 2025-07-08 |  | 4800 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | 2025-07-04 | 2025-07-08
RSCLND0459 | SPEAA | PAE DAM | SPEAAA |  | R006 | PORTO ALEGRE | 9, 010,011, 012,013,014 |  | 2025-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T060, ALIMENTOU A 009, 010, 011, 012,013 E 014, COBRAR AS SECUNDARIAS DA 009. 010, 011, 012, 013, 014. COBRAR 428 METROS DE CORDOALHA, 280 METROS DE PODA, 150 METROS DE RETENCIONAMENTO DE CORDOALHA |  | CLEVERSON | AUGUSTO | CATIA | AUGUSTO | [6 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-09-12
RSCLND0460 | SPEAA | PAE DAM | SJOAA FASE 2 |  | R006 | PORTO ALEGRE | 20 |  | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU A CX, 020, COBRAR TODAS AS SECIUNDARIAS DA 020, COBRAR 372 METROS DE CORODALHA | OK | UBIRAJARA | AUGUSTO | CATIA | AUGUSTO |  |  |  | 2025-09-01 |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-20 |  | 2025-08-12 | 2025-09-01
RSCLND0461 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | NAVAD FASE 2 |  |  | PORTO ALEGRE | 121,122,123,124,125 |  | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 126, ALIMENTOU AS FISTS 121,122,123,124 E 125, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 121,122,123,124 E 125. COBRAR 7 ABERTURA E FECHAMENTO E 30 FUSÕES A MAIS, COBRAR 300 METROS DE CORDOALHAS |  | TIAGO FERREIRA |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-09-02 | 1700 | 7700 | 2025-07-04 | 2025-07-22 |  | 2025-08-13 | 2025-09-02
RSCLND0462 | TRZAA | RSPSU11 | VASAB |  | R016 | PORTO ALEGRE | 191,192,193 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU AS FISTS 191, 192 E 193, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 191, 192 E 193. FOI LANÇADO 400 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS E 58 FUSÕES A MAIS | OK | RICARDO BLESSED |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2100 | 7600 | 2025-07-21 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 2025-09-02
RSCLND0463 | NAVAA | RSPNO05 | BVSAA |  | R000/R001 | PORTO ALEGRE | 91.092 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | DIO 1E, DIO 1F | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T050, ALIMENTOU AS FISTS 091,092, COBRAR TODAS SECUNDARIAS DA 091 E 092.COBRAR 3 ADEQUAÇÃO DE POSTES, 240 METROS DE PODA E 120 METROS DE RETENCIONAMENTO | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-08-29 | 900 | 700 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-29
RSCLND0464 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JBOABA |  | R0025 | PORTO ALEGRE | 161 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 137, ALIMENTOU A FIST 161, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 161.COBRAR 5 ABERTURA E FECHAMENTO E 110 FUSÕES A MAIS. |  | CLEVERSON |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-09-02 | 600 | 600 | 2025-08-12 | 2025-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-09-02
RSCLND0465 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JBOADA |  | R0025 | PORTO ALEGRE | 361,362,363 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 137, ALIMENTOU AS FISTS 361,362 E 363, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 361,362 E 363. COBRAR 80 METROS DE PODA, | OK | CLEVERSON |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-08-21 | 1200 | 1000 | 2025-08-13 | 2025-08-26 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21
RSCLND0466 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAFA |  | R003 | PORTO ALEGRE | 21 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 054, ALIMENTOU A FIST 021, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021. COBRAR MAIS 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 28 FUSÕES |  | LUIS FELIPE | UBIRAJARA | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-09-12 | 1200 | 200 | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  | 2025-08-31 | 2025-09-12
RSCLND0467 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | PBLAB |  | R003 | PORTO ALEGRE | 101 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T010, ALIMENTOU A FIST 101, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101. |  | LUIS FELIPE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-09-02 | 600 | 200 | 2025-08-15 | 2025-08-25 |  | 2025-08-31 | 2025-09-02
RSCLND0468 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAEA FASE 2 |  | R0010 | PORTO ALEGRE | 041,042,043,044,045 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 041,042,043,044,045, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041,042,043,044,045. COBRAR 179 METROS DE CORDOALHAS, COBRAR MAIS 13 ABERTURA E FECHAMENTO E 269 FUSÕES A MAIS E 1 DERIVAÇÃO, E MAIS 130 METROS DE CABO DE 36FO E 321 DE CABO DE 12 FO |  | VICTOR |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-09-04 | 2000 | 4500 | 2025-07-19 | 2025-08-09 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04
RSCLND0469 | TRLAA | PAE HZS | TRLAC | ILUMINADO | R0012/R0013 | PORTO ALEGRE | 211 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T050, ALIMENTOU AS FISTS 301,191, 192 E 211, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 211. | OK | VICTOR |  | CLEVERSON | DIOGO |  |  |  | 2025-09-02 | 4000 | 6000 | 2025-07-29 | 2025-09-02 |  | 2025-09-01 | 2025-09-02
RSCLND0470 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | RBRAI |  | R0013 | PORTO ALEGRE | 181,182,183 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 166, ALIMENTOU AS FISTS 181,182,183, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 181,182,183. COBRAR 300 METROS DE PODA | OK | CLEVERSON | UBIRAJARA | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-08-26 | 1600 | 2000 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26
RSCLND0471 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAKA |  | R0013 | PORTO ALEGRE | 31 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 043, ALIMENTOU A FIST 031, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031.COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO E 30 FUSÕES A MAIS. | OK | UBIRAJARA |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-08-28 | 400 | 600 | 2025-08-11 | 2025-08-28 |  | 2025-08-27 | 2025-08-28
RSCLND0472 | JBOAA | RSPLE18 | JBOABB |  | R008 | PORTO ALEGRE | 131 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | DIO 1C E 1D | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE , ALIMENTOU A FIST 131, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 131. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-08-28 | 400 | 1800 | 2025-08-12 | 2025-08-28 |  | 2025-08-26 | 2025-08-28
RSCLND0473 | CNTAB | RSCAN03 | CNT09A | ILUMINADO | R002 | CANOAS | 021,022,023 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS CXS 023, T010, 021 E 022, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 021,022,023. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-09-17 | 1300 | 4300 | 2025-08-15 | 2025-09-15 |  | 2025-09-16 | 2025-09-17
RSCLND0474 | MNDAB | RSPCE20 | CBXAA | ILUMINADO | R000/R004 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | VJDAA |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 031, ALIMENTOU AS FISTS, 011,012,013,014,015, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011,012,013,014,015. COBRAR 35 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 152 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES | OK | ALEXANDRE |  | GILSON |  | fibra ok |  |  | 2025-10-22 | 1700 | 2200 | 2025-08-29 | 2025-09-08 |  | 2025-09-05 | 2025-10-22
RSCLND0475 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAC | ILUMINADO | R000/R004 | PORTO ALEGRE | 81.082 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-07-01 | DIO 1G | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS, 081 E 082, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081,082. COBRA 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 24 FUSÕES A MAIS | OK | CLEVERSON |  | GILSON |  | fibra ok |  |  | 2025-09-05 | 600 | 1000 | 2025-08-30 | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05
RSCLND0476 | MNDAB | RSPCE20 | CBXAB |  | R000/R004 | PORTO ALEGRE | 21 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 011, ALIMENTOU A FIST 021, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021.COBRAR 9 ABERTURAS E FECHAMENTOS A MAIS, 211 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO |  | CLEVERSON |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-09-02 | 300 | 900 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | 2025-08-31 | 2025-09-02
RSCLND0477 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAI |  | R0013 | PORTO ALEGRE | 061,062,063 | GERENCIAL (AGOSTO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 053, ALIMENTOU AS FISTS 061,062,063, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 061,062,063. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-08-19 | 1200 | 1500 | 2025-08-04 | 2025-08-16 |  | 2025-08-13 | 2025-08-19
RSCLND0478 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | CNTAN | ILUMINADO | R014 | PORTO ALEGRE | 151, 652 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 141, ALIMENTOU A FIST 151,652 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 151 E DA 652. COBRAR AS BUILTS E PROJETO. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÕES E 1 DERIVAÇÃO A MAIS. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO |  | ALBERTO BINS (CENTRO) |  |  | 2025-10-07 | 300 | 600 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-10-07
RSCLND0479 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | CNTAM | ILUMINADO | R014 | PORTO ALEGRE | 141 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-07-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE DA CX EXISTENTE DA 081, ALIMENTOU AS CXS T120 E 141, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 141.COBRAR 180 METROS DE CORDOALHAS, COBRAR MAIS 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 59 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, COBRAR AS BUILTS E PROJETO, COBRAR 210 METROS DE CABO DE 72FO, MAIS 1115 METROS DE CABO DE 36FO. MAIS METROS DE REPULXAMENTO. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO | CLEVERSON | ALBERTO BINS (CENTRO) |  |  | 2025-10-01 | 2000 | 400 | 2025-08-16 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-10-01
RSCLND0480 | PRTAA | RSPLE26 | PRTAP | ILUMINADO | R0018 | PORTO ALEGRE | 31 | Ñ GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 051, ALIMENTOU A FIST 031, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 24 FUSÕES A MAIS. | OK | LUIS FELIPE |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-09-08 | 1100 | 2100 | 2025-08-28 | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08
RSCLND0481 | NNIAA | RSPSU08 | NNIAH | ILUMINADO | R005/R002 | PORTO ALEGRE | 41 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | DIO 1A, DIO 1B | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CXS T010, 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041. COBRAR 652 METROS DE CORDOALHA. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-09-15 | 1000 | 3300 | 2025-08-15 | 2025-09-13 |  | 2025-09-13 | 2025-09-15
RSCLND0482 | SJEAA | RSPLE23 | VJPAC | ILUMINADO | R001 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015,016 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | MODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A CX T020 E AS FISTS 011,012,013,014,015,016, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012,013,014,015,016. COBRAR 175 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 300 METROS A MAIS DE 24FO |  | AUGUSTO | JUNIOR | AFONSO 012/ ANDERSON 014 / GILSON 015 E 016 | LUCAS HOBERT 011 / PABLO 013 |  |  |  |  | 4100 | 10700 | 2025-08-15 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-30
RSCLND0483 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAN | ILUMINADO | R0013,R0014 | PORTO ALEGRE | 61 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | TRZAP |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 023, ALIMENTOU A FIST 061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061. | OK | TIAGO FERREIRA |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-10-28 | 400 | 1000 | 2025-08-18 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-28
RSCLND0484 | TRLAA | PAE HZS | STZAAA | ILUMINADO | R0014 | PORTO ALEGRE | 131.132 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 131,132, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 131,132. COBRAR 383 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 72 FUSÕES A MAIS | pendencia | VICTOR |  | GILSON |  | REFAZER DIO / MINI HUB |  |  | 2025-11-06 | 800 | 4300 | 2025-08-19 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-11-06
RSCLND0485 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAS | ILUMINADO | R001/R0010 | PORTO ALEGRE | 601 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 641, ALIMENTOU A FIST 601, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 601, COBRAR AS BUILTS | OK | VICTOR |  | DIOGO |  | GEN ANDRADE NEVES, 14 ED MANHATANN |  |  | 2025-10-30 | 300 | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-30
RSCLND0487 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAQ | ILUMINADO | R001/R0010 | PORTO ALEGRE | 641 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU A FIST 641, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 641. COBRAR AS BUILTS | OK | VICTOR |  | CLEVERSON | AUGUSTO | RUA RIACHUELPO, 1070 - GRAND HOTEL (RUA DA PRAIA FUNDOS) |  |  | 2025-10-30 | 600 | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-30
RSCLND0488 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAFB | ILUMINADO | R001/R0010 | PORTO ALEGRE | 81 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU A FIST 081, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081 | OK | RICARDO BLESSED |  | PABLO |  | GEN. AUTO X DUQUE DE CAXIAS |  |  | 2025-10-08 | 200 | 400 | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-10-08
RSCLND0489 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAFA | ILUMINADO | R001/R0010 | PORTO ALEGRE | 141.142 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 141,142, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 141,142. | OK | RICARDO BLESSED |  | PABLO |  | RUA DEMÉTRIO RIBEIRO X GEN. AUTO |  |  | 2025-10-08 | 500 | 900 | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-10-08
RSCLND0490 | CNTAB | RSPCE14 | CNTACB | ILUMINADO | R001/R0010 | PORTO ALEGRE | 121,122,123 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 121,122,123, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 121,122,123. COBRAR MAIS 6 ABERTURA E FECHAMANETO, 37 FUSÕES E 2 TESTE DE OTDR. | OK | RICARDO BLESSED |  | CATIA |  | RUA WASHIGTON LUIZ X DEMÉTRIO |  |  | 2025-09-18 | 900 | 1100 | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18
RSCLND0491 | CNTAB | RSPCE14 | CNTACA | ILUMINADO | R001/R0010 | PORTO ALEGRE | 131,132,133 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 014, ALIMENTOU AS FISTS 131,132,133, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 131,132,133. | OK | RICARDO BLESSED |  | CATIA |  | RUA DEMÉTRIO RIBEIRO |  |  | 2025-10-17 | 800 | 1700 | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-17
RSCLND0492 | LPRAB | RSPSU98 | LPRAA | ILUMINADO | R002 | PORTO ALEGRE | 31.032 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 021, ALIMENTOU AS FISTS 031 E 032, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031,032 | OK | TIAGO FERREIRA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2200 | 2200 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-20
RSCLND0493 | LPRAB | RSPSU99 | AGRAC | ILUMINADO | R002 | PORTO ALEGRE | 41,042,503 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE ALIMENTOU AS FISTS 041 E 042,503, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 041 E 042 E 503. | OK | ALEXANDRE |  | NATANIEL |  |  |  |  | 2025-10-07 | 500 | 4300 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-07
RSCLND0494 | LPRAB | RSPSU100 | LPRAB | ILUMINADO | R002 | PORTO ALEGRE | 21.022 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 021 E 022, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021,022, COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 96 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, A MAIS E 2470 METROS DE CABO DE 72FO.COBRAR 699 METROS DE CORDOALHA | OK | VICTOR | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-10-22 | 3600 | 4200 | 2025-08-22 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-10-22
RSCLND0495 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAN | ILUMINADO | R014 | PORTO ALEGRE | 251.252 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T080, ALIMENTOU AS FISTS 351 E 352, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 251 E 252. COBRAR AS BUILTS E PROJETO, COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 27 FUSÕES E 1 DERIVAÇÃO A MAIS. 650 METROS DE CABO DE 36FO | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-09-30 | 700 | 1400 | 2025-08-22 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | 2025-09-30
RSCLND0496 | GUAAA | RSPSU21 | IPMAFA FASE 2 | ILUMINADO | R001/R008 | PORTO ALEGRE | 171 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 172, ALIMENTOU A FIST 171, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 171. COBRAR 350 METROS DE CORDOALHA | OK | RICARDO BLESSED |  | MARCOS VINICIOS | CLEVERSON |  |  |  |  | 700 | 4000 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-22
RSCLND0497 | PETAA | RSPLE11 | PETAO FASE 2 | ILUMINADO | R012 | PORTO ALEGRE | 131,132,133,135,136,137 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 133, ALIMENTOU 131,132,135,136,137, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 131,132,133,135,136,137. COBRAR 13 ABERTURA E FECHAMENTO, 488 FUSÕES, 1 CX NOVA 3 DERIVAÇÕES E 95 METROS DE CABO DE 144FO, A MAIS. | OK | JUNIOR |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2600 | 4500 | 2025-08-26 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-10-24
RSCLND0498 | CAPAB | RSXNL01 | XNLAG | ILUMINADO | R012 | XANGRILA | 11.012 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 011 E 012, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011 E 012. |  | ALAN GALVÃO |  | ALAN GALVÃO |  |  |  |  | 2025-12-09 | 900 | 14600 | 2025-09-02 | 2025-09-30 |  | 2025-10-07 | 2025-12-09
RSCLND0499 | RBTAB | RSPNO22 | RBTAA |  | R008 | PORTO ALEGRE | 081,082,083 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX T020, ALIMENTOU AS FISTS 081,082,083, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 081,082,083. | OK | ALEXANDRE |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-10-20 | 1000 | 6400 | 2025-09-02 | 2025-09-29 |  | 2025-09-30 | 2025-10-20
RSCLND0500 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | SJOAC | ILUMINADO | SILVIO | PORTO ALEGRE | 51.052 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 051,052, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051 E 052. | 2 caixa | JUNIOR |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-11-04 | 900 | 2400 | 2025-09-29 | 2025-10-15 |  | 2025-10-13 | 2025-11-04
RSCLND0501 | SJEAA | RSPLE23 | SJEAAA | ILUMINADO | R002 | PORTO ALEGRE | 071, 072 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T020, ALIMENTOU A FIST 071 E 072, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 071 E 072. | OK | CARLOS |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-10-24 | 1500 | 4100 | 2025-09-15 | 2025-10-21 |  | 2025-10-19 | 2025-10-24
RSCLND0502 | CNTAA | RSEIO04 | EIO01A | ILUMINADO | R005 | ESTEIO | 081, 082 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU AS FISTS 081,082, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 081,082. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-10-29 | 1300 | 3900 | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-29
RSCLND0503 | JBOAA | RSPLE18 | JBOAE | ILUMINADO | R0013 | PORTO ALEGRE | 121,122,123,124,125 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 111, ALIMENTOU AS FISTS 121,122,123,124,125, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 121,122,123,124,125. COBRAR 500 METROS DE CORDOALHAS, COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 36 FUSÕES A MAIS. | OK | TIAGO FERREIRA |  | ANDERSON (121,122,123,124) | GILSON (125) |  |  |  | 2025-10-24 | 2800 | 4000 | 2025-09-14 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-24
RSCLND0504 | JBOAA | RSPLE18 | PETAI | ILUMINADO | R0013 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 051, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033,034 E A T020, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034. COBRAR 554 METROS DE CABO DE 24FO. | OK | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-10-21 | 1400 | 1800 | 2025-09-16 | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-21
RSCLND0505 | JBOAA | RSPLE18 | PETAH | ILUMINADO | R0013 | PORTO ALEGRE | 071,072,073,074,075 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 111, ALIMENTOU AS FISTS 071,072,073,074,075, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 071,072,073,074,075.COBRAR 68 METROS DE CORDOALHA | OK | LUIS FELIPE |  | PABLO (073,074,075) | AFONSO (071,072) |  |  |  | 2025-10-29 | 2300 | 2100 | 2025-09-11 | 2025-10-08 | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 2025-10-29
RSCLND0506 | JBOAA | RSPLE18 | JBOABC | ILUMINADO | R0013 | PORTO ALEGRE | 111.112 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 131, ALIMENTOU AS FISTS 111 E 112, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 111 E 112. | OK | CLEVERSON |  | EVERTON |  |  |  |  | 2025-10-21 | 700 | 1800 | 2025-09-15 | 2025-10-03 |  | 2025-10-02 | 2025-10-21
RSCLND0508 | TRLAA | PAE HZS | MDRAG | ILUMINADO | R017 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE 031, ALIMENTOU A FIST 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051. | OK | UBIRAJARA |  | CATIA |  | PROJETOS RECEBIDOS PELO WHATS |  |  | 2025-11-26 | 600 | 300 | 2025-10-17 | 2025-10-27 |  | 2025-10-31 | 2025-11-26
RSCLND0509 | TRLAA | PAE HZS | MDRAF | ILUMINADO | R017 | PORTO ALEGRE | 31.032 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T070, ALIMENTOU AS FISTS 031 E 032, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032. | OK | VICTOR |  | CATIA |  | PROJETOS RECEBIDOS PELO WHATS |  |  | 2025-11-04 | 400 | 1700 | 2025-10-11 | 2025-10-28 |  | 2025-10-31 | 2025-11-04
RSCLND0510 | TRLAA | PAE HZS | MDRAE | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 61 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | INSTALADO | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061. | ok | VICTOR |  | YURI |  | PROJETOS RECEBIDOS PELO WHATS |  |  | 2025-11-17 | 0 | 1600 | 2025-10-12 | 2025-10-29 |  | 2025-10-31 | 2025-11-17
RSCLND0511 | TRLAA | PAE HZS | TRLAG FASE 2 | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 122 | Ñ GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T020, ALIMENTOU A FIST 122, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 122 | OK | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO |  | PROJETOS RECEBIDOS PELO WHATS |  |  | 2025-11-27 | 400 | 1900 | 2025-10-15 | 2025-10-27 |  | 2025-10-30 | 2025-11-27
RSCLND0512 | TRLAA | PAE HZS | TRLAB | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 191.192 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 301, ALIMENTOU AS FISTS 191 E 192, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 191 E 192.COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 17 FUSÕES A MAIS. | PENDENCIA | UBIRAJARA |  | MARCOS EMILIANO |  | PROJETOS RECEBIDOS PELO WHATS |  |  | 2025-12-08 | 900 | 2700 | 2025-10-16 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-12-08
RSCLND0513 | TRLAA | PAE HZS | STZAC | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 091,092,093,094 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 091,092,093,094, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 091,092,093,094. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 12 FUSÕES A MAIS E 800 METROS DE CORDOALHA. | OK | VICTOR |  | AUGUSTO |  | PROJETOS RECEBIDOS PELO WHATS |  |  | 2025-11-03 | 3300 | 9300 | 2025-10-17 | 2025-10-30 |  | 2025-10-25 | 2025-11-03
RSCLND0515 | NAVAA | RSPNO05 | SJOAF | ILUMINADO | R000/R003 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034,035,036 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIUDA DA CX EXISTENTE T050, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033,034,035,036, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034,035,036. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS, 2 CX NOVAS E 67 FUSÕES. | OK | VICTOR |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2300 | 3400 | 2025-10-01 | 2025-10-15 |  | 2025-10-10 | 2025-10-31
RSCLND0516 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | SJOAIB | ILUMINADO | R0013 | PORTO ALEGRE | 011, 012 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 011,012, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012. COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 10 FUSÕES A MAIS. | OK | ADRIANO |  | PABLO |  |  |  |  | 2025-11-05 | 700 | 700 | 2025-10-02 | 2025-10-14 |  | 2025-10-16 | 2025-11-05
RSCLND0518 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAG | ILUMINADO | R007 | PORTO ALEGRE | 061,062,063 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 061,062,063, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 061,062,063. | OK | TIAGO FERREIRA |  | PABLO |  |  |  |  | 2025-11-19 | 1600 | 3900 | 2025-10-04 | 2025-10-18 |  | 2025-10-24 | 2025-11-19
RSCLND0519 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAI | ILUMINADO | R007 | PORTO ALEGRE | 71 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071.COBRAR 150 METROS DE CORDOALHA, COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO E 20 FUSÕES A MAIS. | OK | CLEVERSON |  | NATANIEL |  |  |  |  | 2025-11-06 | 200 | 1000 | 2025-10-03 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 2025-11-06
RSCLND0520 | MNDAB | RSPCE20 | CBXAD | ILUMINADO | R001,R005 | PORTO ALEGRE | 001, 002 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 065, ALIMENTOU AS FISTS 001,002, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 001,002.COBRAR 230 METROS DE CORDOALHA. | OK | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-10-21 | 600 | 1600 | 2025-09-26 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-21
RSCLND0521 | HMTAA | RSPNO02 | HMTAFB | ILUMINADO | R011 | PORTO ALEGRE | 91 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 011, ALIMENTOU A FIST 091, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091. COBRAR 402 A MAIS DE CABO SUBTERRANEO E 332 METROS DE CABOS RETIRADOS.COBRAR 5 ABERTURA E FECHAMENTO E 16 FUSÕES A MAIS. | OK | JUNIOR |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-11-27 | 700 | 400 | 2025-10-09 | 2025-10-23 |  | 2025-10-30 | 2025-11-27
RSCLND0522 | HMTAA | RSPNO02 | HMTAA | ILUMINADO | R011 | PORTO ALEGRE | 121.122 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 011, ALIMENTOU AS CXS T080, 121 E 122, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 121 E 122.COBRAR 3 METROS DE DESOBSTRUÇÃO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 96 FUSÕES E 630 METROS DE CORDOALHA. | OK | JUNIOR |  | AUGUSTO |  | AEROPORTO |  |  | 2025-11-18 | 5200 | 5200 | 2025-10-02 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-11-18
RSCLND0524 | RBTAC | RSPNO16 | SRDAF FASE 2 | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 021,022,024 | Ñ GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T090, ALIMENTOU AS FISTS 021,022,024, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 021,022,024. COBRAR 594 METROS DE CABO DE 24FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO,206 FUSÕES, 4 DERIVAÇÕES A MAIS. |  | VICTOR |  | MARCOS EMILIANO |  | TRONCAL COM PARCIAL |  |  |  | 1100 | 4900 | 2025-09-13 | 2025-09-28 |  | 2025-09-28
RSCLND0525 | BVSAA | RSPLE07 | PDRAD FASE 3 | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 15 | Ñ GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 015, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 015.COBRAR 50 METROS DE CORDOALHA | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON | YURI |  |  |  | 2025-10-21 | 1000 | 1500 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-21
RSCLND0526 | JBOAA | RSPLE18 | PETAA | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 061,062,063,064 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 081, ALIMENTOU AS FISTS 061,062,063,064, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 061,062,063,064.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 2 FUSÕES A MAIS. COBRAR 37 METROS DE CORDOALHA |  | LUIS FELIPE |  | YURI (064) | GILSON (061,062,063) |  |  |  |  | 1100 | 3200 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-10-11
RSCLND0527 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAR | ILUMINADO | R022 | PORTO ALEGRE | 231.232 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE , ALIMENTOU A CAIXA T.140, E AS FISTS 231,232, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 231 E 232. COBRAR 40 METROS DE CORDOALHA | OK | CLEVERSON |  | PABLO |  | OBRA SITE INDENPENCIA |  |  | 2025-11-26 | 2300 | 1600 | 2025-10-10 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-11-26
RSCLND0527 | RBTAA | PAE ARY | SRDAL FASE 2 | INSERIDO POSIÇÕES | R012 | PORTO ALEGRE | 101, 103 | GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 102, ALIMENTOU A FIST 103,101.COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 103 E 101. |  | VICTOR |  | YURI | [5 empty] | 200 | 300 | 2025-09-13 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-30
RSCLND0528 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAKA | ILUMINADO | R022 | PORTO ALEGRE | 102,103,104 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A T080 E AS FISTS 102,103,104, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 102,103,104 | OK | CLEVERSON |  | NATANIEL |  | OBRA SITE INDENPENCIA |  |  | 2025-12-04 | 1400 | 1300 | 2025-10-09 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-04
RSCLND0528 | SPEAA | PAE DAM | SJOAA FASE 3 | ILUMINADO | R006 | PORTO ALEGRE | 021,022,023,024 | Ñ GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-09-01 | EXISNTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISNTENTE 020, ALIMENTOU A FIST 021,022,023,024. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021,022,023,024. |  | VICTOR | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-28 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | 2025-09-25
RSCLND0529 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | BFMAB | ILUMINADO | R022 | PORTO ALEGRE | 221 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA EXISTENTE T120, ALIMENTOU A FIST 221, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 221 | OK | CLEVERSON |  | PABLO |  | OBRA SITE INDENPENCIA |  |  | 2025-12-04 | 500 | 500 | 2025-10-10 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-04
RSCLND0530 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAF FASE 2 | ILUMINADO | R0029 | PORTO ALEGRE | 355 | Ñ GERENCIAL (SETEMBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 025, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 355. | OK | UBIRAJARA |  | CLEVERSON | DIOGO |  |  |  | 2025-12-05 |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-24 |  | 2025-10-01 | 2025-12-05
RSCLND0531 | PRLAA | RSPLT08 | RECAA |  | R001/R004 | PELOTAS | 021,022,023 |  | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA EST01 EXISTENTE, ALIMENTOU AS FISTS 021,022,023, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 021,022,023. COBRAR 200 METROS A MAIS DE CABO E 2 CX NOVAS E 48 FUSÕES |  | ALAN VASCONCELOS | JUNIOR | FABIO AMARILHO | JHONATAS | [6 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-30 |  | 2025-10-06
RSCLND0532 | RBRAA | RSPLE08 | RBRAC | SILVIO | R015/R016 | PORTO ALEGRE | 101 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU A FIST 101, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101.COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO E 4 FUSÕES A MAIS | PENDENCIA | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-10-30 | 300 | 400 | 2025-10-11 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2025-10-21 | 2025-10-30
RSCLND0533 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | SJOAIA | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 31 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU A FIST 031, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031.COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 1 FUSÃO A MAIS | OK | CLEVERSON |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-10-15 | 200 | 100 | 2025-10-10 | 2025-10-16 |  | 2025-10-14 | 2025-10-15
RSCLND0534 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAO | ILUMINADO | R014 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034,035,036 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033,034,035,036, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034,035,036. COBRAR 510 METROS DE CABO DE 72FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO,34 FUSÕES A MAIS | ok | UBIRAJARA |  | CATIA |  | LANÇAR CABO DE 72F POS AS CAIXAS DE MANUTENÇÃO NAO VAI NO CHÃO |  |  | 2025-11-24 | 1700 | 4300 | 2025-10-10 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31 | 2025-11-24
RSCLND0535 | VJDAB | RSPNO21 | JITAD | ILUMINADO | R001/R004 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034,035,036 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 051, ALEMENTOU AS FISTS 031,032,033,034,035,036, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034,035,036.COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO E 65 FUSÕES A MAIS. | OK | ADRIANO |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2600 | 6400 | 2025-10-16 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-11-11
RSCLND0536 | VJDAB | RSPNO21 | JITAG | ILUMINADO | R001/R004 | PORTO ALEGRE | 101.102 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T070, ALIMENTOU AS FISTS 101 E 102, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101 E 102.COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO E 30 FUSÕES A MAIS. | PENDENCIA | ALAN VASCONCELOS |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-10-30 | 1500 | 3200 | 2025-10-17 | 2025-10-28 |  | 2025-10-23 | 2025-10-30
RSCLND0537 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAI | ILUMINADO | R001/R013 | PORTO ALEGRE | 181 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | INSTALAR |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA EST01 , ALIMENTOU A FIST 181, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 181.COBRAR 60 METROS DE CORDOALHA | ok | CLEVERSON |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-11-04 | 800 | 600 | 2025-10-16 | 2025-10-25 |  | 2025-10-30 | 2025-11-04
RSCLND0538 | BMJAA | RSPLE20 | JSOAAA | ILUMINADO | R004 | PORTO ALEGRE | 071,072,073 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE , ALIMENTOU AS FISTS 071,072,073, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071,072,073.COBRAR MAIS 1700 DE 24FO, TEVE TROCA DE POSTE E CORTARAM OS CABOS | OK | ADRIANO |  | DIOGO | AUGUSTO |  |  |  | 2025-10-23 | 1300 | 3300 | 2025-09-29 | 2025-10-17 |  | 2025-10-13 | 2025-10-23
RSCLND0539 | FLOAA | RSPNO11 | FLOACA | ILUMINADO | R017 | PORTO ALEGRE | 63 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU A FIST 063, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 063.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 24 FUSÕES. | ok | UBIRAJARA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-10-30 | 300 | 600 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 2025-10-30
RSCLND0540 | FLOAA | RSPNO11 | FLOACB | ILUMINADO | R017 | PORTO ALEGRE | 61.062 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 063, ALIMENTOU AS FISTS 062,061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061 E 062. | OK | UBIRAJARA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-11-05 | 600 | 1400 | 2025-10-11 | 2025-10-24 |  | 2025-10-30 | 2025-11-05
RSCLND0541 | TRLAA | PAE HZS | STZAE | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 171 |  | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 171, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 171. COBRAR AS BUILTS, COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 8 FUSÕES A MAIS. | OK | UBIRAJARA |  | ANDERSON |  | CANCELADO, AREA DE RISCO |  |  | 2026-06-11 |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\TRLAA_node STZAE (171)\TRLAA_171.STZAE.kmz
RSCLND0542 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAK | ILUMINADO | R001/R006 | PORTO ALEGRE | 11 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU A FIST 011, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011. | 1 NAP | ALAN VASCONCELOS |  | YURI |  |  |  |  | 2025-11-04 | 800 | 500 | 2025-10-14 | 2025-10-22 |  | 2025-10-26 | 2025-11-04
RSCLND0543 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAA | ILUMINADO | R001/R006 | PORTO ALEGRE | 71.072 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 071 E 072, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071 E 072. COBRAR 37 METROS DE CORDOALHAS. | ok | LUIS FELIPE |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-11-04 | 1100 | 900 | 2025-10-14 | 2025-10-25 |  | 2025-10-22 | 2025-11-04
RSCLND0544 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BMJABB | ILUMINADO | R032 | PORTO ALEGRE | 251 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T070, ALIMENTOU A FIST 251, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 251.COBRAR 130 METROS DE CORDOALHAS. | OK | LUIS FELIPE |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-11-12 | 1200 | 1600 | 2025-10-19 | 2025-11-14 |  | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BVSAB_node BMJABB (251)\BVSAB_BMJABB.kmz
RSCLND0545 | BMJAA | RSPLE20 | BMJAA | ILUMINADO | R005 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014,015,016,017 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-02 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS CXS T060,T070, 011,012,013,014,015,016,017, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012,013,014,015,016,017. COBRAR 600 METROS DE CABO DE 72FO E 337 DE CABO DE 144FO A MAIS, CORTE PARCIAL NO 144FO. COBRAR 14 ABERTURA E FECHAMENTO, 433 FUSÕES , 3 DERIVAÇÕES A MAIS. | OK | JOÃO FELIPE |  | AFONSO |  |  |  |  | 2026-03-19 | 4000 | 11100 | 2025-10-30 | 2025-11-29 |  | 2025-11-30 | 2026-01-13 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BMJAA_node BMJAA (011,012,013,014,015,016,017)\BMJAA_BMJAA.kmz
RSCLND0546 | TRZAB | RSPSU22 | TRZANB | ILUMINADO | R009 | PORTO ALEGRE | 111.112 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T050, ALIMENTOU AS FISTS 111 E 112, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 111 E 112. | OK | UBIRAJARA |  | ANDERSON |  | PORTO CALVO 132 |  |  | 2025-12-11 | 500 | 2300 | 2025-11-07 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-12-11
RSCLND0547 | TRZAB | RSPSU22 | TRZAP | ILUMINADO | R009 | PORTO ALEGRE | 101,102,103 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 50% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 101,102,103, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 101,102,103. | OK | ADRIANO |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-12-01 | 900 | 5500 | 2025-11-07 | 2025-11-26 |  | 2025-11-27 | 2025-12-01
RSCLND0548 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | BFMAG | ILUMINADO | R024 | PORTO ALEGRE | 261,262,263,264,265 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T140, ALIMENTOU AS FISTS 261,262,263,264,265, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 261,262,263,264,265. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2300 | 2500 | 2025-10-17 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-11-07 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BFMAA_node BFMAG (261,262,263,264,265)\BFMAA_BFMAG.kmz
RSCLND0549 | NNIAA | RSPSU08 | NNIAF | ILUMINADO | R007 | PORTO ALEGRE | 011,012,013,014 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 041, ALIMENTOU AS FISTS 011,012,013,014, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012,013,014. | PENDENCIA | TIAGO FERREIRA |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-12-03 | 3000 | 5300 | 2025-10-19 | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | 2025-12-03
RSCLND0550 | SANAA | RSPCE22 | SANALB | ILUMINADO | R005 | PORTO ALEGRE | 51.052 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 041, ALIMENTOU AS FISTS 051,052, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 051,052.COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO E 28 FUSÕES A MAIS. | OK | ADRIANO |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-11-14 | 600 | 800 | 2025-11-04 | 2025-11-17 |  | 2025-11-10 | 2025-11-14
RSCLND0551 | GUAAA | RSPSU21 | IPMAH | ILUMINADO | R009/R011 | PORTO ALEGRE | 31 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU A FIST 031, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031. | OK | UBIRAJARA |  | NATANIEL |  |  |  |  | 2025-12-05 | 1800 | 1900 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | 2025-11-25 | 2025-12-05 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\GUAAA_node IPMAH (031)\GUAAA_IPMAH.kmz
RSCLND0552 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAF FASE 2 | ALINHADO | R012 | PORTO ALEGRE | 114 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 101, ALIMENTOU A FIST 114, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 114. | OK | TIAGO FERREIRA | [6 empty] | CONSTRUIDO NA FASE 1 | 400 | 600 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | CONSTRUIDO NA FASE 1 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\MNDAA_node MNDAF FASE 2 (114)\MNDAA_MNDAF.kmz
RSCLND0553 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAU | ILUMINADO | R012 | PORTO ALEGRE | 151,152,153 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 141, ALIMENTOU AS FISTS 151,152,153. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 151,152,153. COBRAR 16 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS E 432 FUSÕES A MAIS. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-12-15 | 200 | 1300 | 2025-11-06 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-12-15 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\MNDAA_node MNDAU (151,152,153)\MNDAA_MNDAU.kmz
RSCLND0554 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | MTSADB | ILUMINADO | R030 | PORTO ALEGRE | 31.032 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 071, ALEMENTOU AS FISTS 031,032, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031,032.COBRAR 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 46 FUSÕES A MAIS. |  | ALAN VASCONCELOS |  | GILSON | [5 empty] | 800 | 900 | 2025-11-10 | 2025-11-28 |  | 2025-11-30
RSCLND0555 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | STZAH | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 121,122,123 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS CXS T040, 121, 122,123, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 121,122,123. COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO E 108 FUSÕES, 1 ADEQUAÇÃO, 40 METROS DE REPULXAMENTO E 320 METROS DE REESPINAÇÃO A MAIS |  | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  | CLARO GILBERTO LASTE |  |  |  | 1700 | 6400 | 2025-11-07 | 2025-11-28 |  | 2025-11-30
RSCLND0556 | SANAB | RSPCE27 | RBRAEB | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 11 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T030 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 011. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011..COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 48 FUSÕES A MAIS. | OK | TIAGO FERREIRA |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-12-05 | 600 | 1500 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-12-05
RSCLND0557 | SANAB | RSPCE27 | SANAJ | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO100% | NODE SAIU DA T030 EXISTENTE, ALIMENTOU A T050, 031,032,033,034. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031,032,033,034.COBRAR 30 METROS DE CORDOALHA |  | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 1000 | 2400 | 2025-10-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21
RSCLND0558 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAGB | ILUMINADO | R012 | PORTO ALEGRE | 101 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 101 EXISTENTE, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101. |  | TIAGO FERREIRA |  | NATANAEL | [5 empty] | 300 | 300 | 2025-11-04 | 2025-11-21 |  | 2025-11-30
RSCLND0559 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAP | ILUMINADO | R012 | PORTO ALEGRE | 81.082 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 80% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU AS FISTS 061,062,081 E 082, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081 E 082. | OK | ADRIANO |  | AFONSO |  |  |  |  | 2025-11-18 | 1100 | 1200 | 2025-11-05 | 2025-11-15 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
RSCLND0560 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAT | ILUMINADO | R012 | PORTO ALEGRE | 161.163 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 141, ALIMENTOU AS FISTS 151,153, 161, 163. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 161 E DA 163. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-12-15 | 1300 | 1100 | 2025-11-06 | 2025-11-21 |  | 2025-11-26 | 2025-12-15 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\MNDAA_node MNDAT (161,163)\MNDAA_MNDAT.kmz
RSCLND0561 | SANAB | RSPCE27 | SANAA | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 41 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 10% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 023, ALIMENTOU A FIST 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041.COBRAR 12 ABERTURA E FECHAMNETO E 30 FUSÕES A MAIS. | OK | TIAGO FERREIRA |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-12-10 | 700 | 500 | 2025-11-03 | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-12-10
RSCLND0562 | SANAB | RSPCE27 | PRTAA | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 091,092,093 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 052, ALIMENTOU AS FISTS 091,092,093, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 091,092,093. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-11-25 | 1700 | 3700 | 2025-10-20 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-25
RSCLND0563 | SANAB | RSPCE27 | SANACB | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 121 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU A FIST 121, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 121. | OK | UBIRAJARA |  | GILSON |  |  |  |  | 2025-12-09 | 700 | 1300 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-12-09
RSCLND0565 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAA | ILUMINADO | R028 | PORTO ALEGRE | 271,272,273,274,275,276 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-10-01 | DIO 2C | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T080, ALIMENTOU AS CXS T070, 271,272,273,274,275,276, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 271,272,273,274,275,276.COBRAR 300 METROS DE CABO DE 24FO E 200 METROS DE 12 FO, 4 ADEQUAÇÃO DE POSTE, COBRAR 858 METROS DE RETIRADA DE CABO, TEVE TROCA DE POSTE E CORTARAM OS CABOS LANÇADOS, 6 ABERTURA E FECHAMENTO E 148 FUSÕES, A MAIS |  | JOÃO FELIPE |  | GILSON |  | EST02 |  |  |  | 3200 | 9300 | 2026-01-04 | 2026-03-30 |  | 2026-06-18 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/WGtJ9Kcy1Yz9Ukq
RSCLND0566 | BFMAB | RSPCE13 | BFMAF | ILUMINADO | R028 | PORTO ALEGRE | 281,282,283,284 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  |  |  | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T120, ALIMENTOU AS FISTS 281,282,283,284, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 281,282,283,284. COBRAR 1100 METROS DE CABO DE 24FO.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 36 FUSÕES E 2 DERIVAÇÕES. | OK | UBIRAJARA |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-12-04 | 1700 | 1200 | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  | 2025-11-30 | 2025-12-04 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BFMAA_node BFMAF (281,282,283,284)\BFMAA_BFMAF.kmz
RSCLND0567 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAKC | ILUMINADO | R0001/R0007 | PORTO ALEGRE | 251 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-25 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T090, ALIMENTOU A FIST 251, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 251. | OK | UBIRAJARA |  | CATIA |  |  |  |  | 2025-11-24 | 1100 | 700 | 2025-11-14 | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-24 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\HPCAA_node HPCAKC (251)\HPCAA_HPCAKC.kmz
RSCLND0568 | BVSAA | RSPLE07 | BVSAJB | ILUMINADO | R0014 | PORTO ALEGRE | 71 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 082, ALIMENTOU A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071. |  | ALAN VASCONCELOS |  | NATANIEL | [5 empty] | 300 | 200 | 2025-11-19 | 2025-12-03 |  | 2025-12-17 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/WUu4CJOw2KION2N
RSCLND0568 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDAEA | ILUMINADO | R036 | PORTO ALEGRE | 301 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T080, ALIMENTOU A FIST 301,COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 301.COBRAR A MAIS,1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO E 158 METROS DE CABO DE 12FO | OK | CLEVERSON |  | AUGUSTO |  | RUA ARARUAMA (MORMAN) |  |  | 2025-12-03 | 700 | 500 | 2025-10-16 | 2025-11-25 |  | 2025-11-26 | 2025-12-03 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BVSAB_node VJDAEA (301)\BVSAB_VJDAEA.kmz
RSCLND0569 | BVSAA | RSPLE07 | BVSAQ | ILUMINADO | R0014 | PORTO ALEGRE | 61 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-02 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 051, ALIMENTOU A FIST 061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2025-12-10 | 300 | 1300 | 2025-11-19 | 2025-12-05 |  | 2025-12-06 | 2025-12-10 | https://hbox.houseti.com.br/s/9tVFq14CwC8iFb5
RSCLND0570 | PRTAB | RSPLE21 | PRTAJ | ILUMINADO | R0010 | PORTO ALEGRE | 61.062 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CXS T060, 061 E 062, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 061 E 062. |  | TIAGO FERREIRA |  | CATIA | [5 empty] | 2300 | 2800 | 2025-11-18 | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/wVZnxKU8YFn62js
RSCLND0571 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | RBRAQB | ILUMINADO | R030 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE CX_BV03, ALIMENTOU A FIST 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 24 FUSÕES A MAIS |  | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 400 | 400 | 2025-11-17 | 2023-12-12 |  | 2025-12-16 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/HhCcC5RhasqoaWp
RSCLND0572 | JBOAA | RSPLE18 | PETAJ | ILUMINADO | R0014 | PORTO ALEGRE | 011,012,013 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 062, ALIMENTOU AS FISTS 011,012,013, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011,012,013. COBRAR 98 METROS DE CABO A MAIS | OK | VICTOR |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2025-12-16 | 1900 | 900 | 2025-11-21 | 2025-12-10 |  | 2025-12-13 | 2025-12-16 | https://hbox.houseti.com.br/s/OACoZsP7fD642eg
RSCLND0573 | MTSAA | RSPLE35 (PAE BV) | SJOADB | ILUMINADO | R030 | PORTO ALEGRE | 231 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 005, ALIMENTOU A FIST 231, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 231.COBRAR 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 99 FUSÕES A MAIS. |  | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 800 | 1000 | 2025-11-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-06 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/lH5Tx2I5bG2FfwX
RSCLND0573 | CNTAB | RSPCE14 | CNTABB | ILUMINADO | R0015 | PORTO ALEGRE | 111, 112 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-02 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 014, ALIMENTOU AS FISTS 111, 112 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 111, 112. |  | PABLO |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 410 | 400 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  | 2025-11-30 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/7syHvZAV4JM8ifh
RSCLND0574 | NAVAA | RSPNO05 | SJOAJ | ILUMINADO | R000/R004 | PORTO ALEGRE | 41.042 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 041 E 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 041 E 042. |  | LUIZ POMPEU |  | GILSON |  | REDE ENERGIZADA |  |  |  | 600 | 700 | 2025-11-14 | 2025-12-17 |  | 2025-12-30 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/jonsxaByxkIeHlS
RSCLND0574 | CNTAB | RSPCE14 | CNTABA | ILUMINADO | R0016 | PORTO ALEGRE | 151, 152 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-03 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 151, 152 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151, 152. COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 9 FUSÕES A MAIS. |  | PABLO |  | DERIK | [5 empty] | 400 | 500 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/JfJHLcTIGcY9gqF
RSCLND0575 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JBOAF | ILUMINADO | R035 | PORTO ALEGRE | 171,172,173 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 231, ALIMENTOU AS CXS T170, 171, 172,173, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 171,172,173.COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 12 FUSÕES A MAIS | OK | DEIVID |  | GILSON |  | FELIZARDO X ISIDORO TRESSI |  |  | 2025-12-10 | 3700 | 2100 | 2025-10-27 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-12-10 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BVSAB_node JBOAF (171,172,173)\BVSAB_JBOAF.kmz
RSCLND0575 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | PETADB | ILUMINADO | R0017 | PORTO ALEGRE | 411, 412, 413 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-04 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 231 ALIMENTANDO A T180 AS FIST 411, 412, 413 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 411, 412, 413. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 24 FUSÕES A MAIS |  | VICTOR |  | CATIA |  | FELIZARDO X BARÃO DO AMAZONAS/ IVO CORCEU 408 |  |  |  | 1300 | 3400 | 2025-11-12 | 2025-12-05 |  | 2025-12-12 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/FpKncOxxQora2DX
RSCLND0576 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JBOACA | ILUMINADO | R036 | PORTO ALEGRE | 151,152,153,154 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 231, ALIMENTOU AS FISTS 151,152,153,154, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151,152,153,154. COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 206 FUSÕES A MAIS. COBRAR 30 METROS DE CORDOALHA. | OK | CLEVERSON |  | CLEVESON |  | SALVADOR FRANÇA X ITABORAI |  |  | 2025-12-19 | 2700 | 3600 | 2025-10-29 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | 2025-12-19 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BVSAB_node JBOACA (151,152,153,154)\BVSAB_JBOACA.kmz
RSCLND0576 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDAA | ILUMINADA | R037 | PORTO ALEGRE | 291, 292 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-10-05 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 322 COM CABO DE 36F ALIMENTANDO A FIST 292 SAI CABO DE 12F E ALIMENTA A FIST 291, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 291, 292. |  | ADRIANO |  | ANDERSON | [5 empty] | 1100 | 4400 | 2025-11-17 | 2025-12-10 |  | 2025-12-08 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/EoChbozGF6yK986
RSCLND0577 | BMJAA | RSPLE20 | BMJABA | ILUMINADO | R005 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOUS AS CXS T080, 031,032,033,034, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034.COBRA 68 METROS DE CORDOALHAS. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 7 FUSÕES A MAIS. | OK | VICTOR |  | AUGUSTO |  | PRIORIZAR SAO BENEDITO |  |  | 2025-12-16 | 1600 | 5600 | 2025-10-30 | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | 2025-12-16 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BMJAA_node BMJABA (031,032,033,034)\BMJAA_BMJABA.kmz
RSCLND0577 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDABA | ILUMINADO | R036 | PORTO ALEGRE | 321.322 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CXS T080, T100, 321 E 322, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 321,322.COBRAR 500 METROS A MAIS DE 144FO E 400 METROS DE 12FO, 30 METROS DE CORDOALHA. | OK | LUIS FELIPE | DAVID | AUGUSTO |  | SATURNINO DE BRITO X AV DOS PRAZERES |  |  | 2026-01-22 | 3800 | 2700 | 2025-10-27 | 2025-11-28 |  | 2025-11-25 | 2025-12-05 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BVSAB_node VJDABA (321,322)\BVSAB_VJDABA.kmz
RSCLND0577 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | STZAF | ILUMINADO | R012 | PORTO ALEGRE | 131, 132, 133, 134, 135 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-25 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU AS FISTS 131,132,133, 134, 135 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 131, 132, 133, 134, 135.COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO E 69 FUSÕES A MAIS. |  | UBIRAJARA |  | CLEVERSON |  | RUA SINKE 233, CONDOMINIO NÃO AUTORIZADO |  |  |  | 2200 | 6700 | 2025-11-12 | 2025-12-16 |  | 2025-12-19 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/oDq06GxTOE1yT5q
RSCLND0578 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDAM | ILUMINADO | R036 | PORTO ALEGRE | 391,392,393,394 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU AS CXS T160, 391,392,393,394, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 391,392,393,394. COBRAR 305 METROS DE CORDOALHAS. COBRAR 145 METROS A MAIS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 72 FUSÕES, 2 CX NOVA, | OK | JUNIOR | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO |  | BARRETO VIANA X MATIAS JOSÉ BINS |  |  | 2026-04-07 | 3900 | 6300 | 2025-10-29 | 2025-11-28 |  | 2025-11-30 | 2026-04-07 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BVSAB_node VJDAM (391,392,393,394)\BVSAB_VJDAM.kmz
RSCLND0578 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAM | ILUMINADO | R044 | PORTO ALEGRE | 310, 311 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-26 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T110 ALIMENTANDO AS FIST 310, 311 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 310, 311. COBRAR 7 ABERTURA E FECHAMENTO E 38 FUSÕES E 12 TESTES DE OTDR A MAIS. |  | TIAGO FERREIRA |  | NATANIEL | [5 empty] | 600 | 2600 | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  | 2025-12-31 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/N94LNbZ7fqq1qYs
RSCLND0579 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JBOACB | ILUMINADO | R036 | PORTO ALEGRE | 371 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 136, ALIMENTOU A FIST 371, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 371. COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 14 FUSÕES A MAIS | OK | ADRIANO |  | AUGUSTO |  | SALVADOR FRANÇA X IPIRANGA |  |  | 2025-12-11 | 800 | 1300 | 2025-11-04 | 2025-11-21 |  | 2025-11-26 | 2025-12-11 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\BVSAB_node JBOACB (371)\BVSAB_JBOACB.kmz
RSCLND0579 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | BVSAMC | ILUMINADO | R045 | PORTO ALEGRE | 281 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-27 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T110 ALIMENTANDO A FIST 281 COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 281. |  | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 800 | 100 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/ECx5dDVjdtYRHOc
RSCLND0580 | JCVAA | RSPNO24 | JVCACB FASE 2 | ILUMINADO |  | PORTO ALEGRE | 101 | Ñ GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 101 EXISTENTE, ALIMENTOU AS CTOS JCVAA.101.06.08, JCVAA.101.06.07, JCVAA.101.06.06, JCVAA.101.06.05, JCVAA.101.06.04, JCVAA.101.06.03, JCVAA.101.06.02, JCVAA.101.06.01. | OK | VICTOR |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2025-11-25 | 0 | 700 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-11-25
RSCLND0580 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | JBOADB | ILUMINADO | R046 | PORTO ALEGRE | 421 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-28 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 231,ALIMENTANDO A CX T170 E A FIST 421. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 421. |  | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 250 | 100 | 2025-12-01 | 2025-12-10 |  | 2025-12-26 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/V0y4PxjjHjTfHTt
RSCLND0581 | JBOAA | RSPLE18 | PETAE | ILUMINADO | R015 | PORTO ALEGRE | 101,102,103 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-10-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 071, ALIMENTOU AS FISTS 101,102,103, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 101,102,103.COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS E 12 FUSÕES. | OK | VICTOR |  | ANDERSON |  |  |  |  | 2025-11-12 | 700 | 1300 | 2025-10-29 | 2025-11-14 |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Nodes 2025\PORTO ALEGRE\JBOAA_node PETAE (101,102,103)\JBOAA_PETAE.kmz
RSCLND0581 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAMA | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 081, 082, 083 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 071 ALIMENTANDO A FIST 082,082,083. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 081, 082, 083. COBRAR 2919 METROS DE 144 DD, 850 METROS DE REPUXAMENTO E 850 METROS DE CABO 144 AS.COBRAR 1 CX NOVA 144 FUSÕES E 1 DERIVAÇÃO A MAIS.5 TESTE DE OTDR, COBRAR 200 METROS DE CABO PRECON, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÕES A MAIS |  | CLEVERSON | UBIRAJARA | CATIA | [5 empty] | 600 | 3300 | 2025-12-02 | 2025-12-20 |  | 2025-12-31 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/Xk2HgLiNVkurdCH
RSCLND0582 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAMB | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 111 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 083, ALIMENTANDO A FIST 111, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 111. |  | ALAN VASCONCELOS |  | CATIA | [5 empty] | 600 | 1200 | 2025-12-02 | 2025-12-20 |  | 2025-12-30 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/VNq3zpyKJN2njHP
RSCLND0583 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAL | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 041, 042, 043, 044, 045 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST 054 ALIMENTA A FIST 045, SEGUE COM CABO DE 24F ATE A FIST 042, DA 042 SAI UM CABO DE 12F ALIMENTA A FIST 041, DA FIST 045 SAI UM CABO DE 12F QUE ALIMENTA A FIST 044, E A FIST 043. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041, 042, 043, 044, 045.COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO E 36 FUSÕES A MAIS. |  | CLEVERSON |  | GILSON | [5 empty] | 1500 | 3100 | 2025-12-02 | 2025-12-20 |  | 2025-12-30 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/2cdOd5TwDPaCcPp
RSCLND0584 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | MNDAJ | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 031,032,033 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 054, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÕES E 1 DERIVAÇÃO A MAIS, COBRAR 80 METROS DE CORDOALHA. |  | LUIZ POMPEU |  | ANDERSON | [5 empty] | 1200 | 1700 | 2025-12-02 | 2025-12-20 |  | 2025-12-19 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/hn4aiVx4wXfVEJf
RSCLND0585 | NITAA | RSCAN40 | NIT26A | ILUMINADO | R000 | CANOAS | 011, 012 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAI DO DIO QUE SERA INSTALDO COM E CABO 72F CRIA A EST 02, QUE SAI UM CABO DE 144F ALIMENTA A T010 E A T020, QUE SAI UM CABO DE 72F DA T020 QUE ALIMENTA A FIST 012, CABO DE 72F QUE SAIDA FIST 011, E ALIMENTA A FIST 011, COBRAR TODAS AS SECUNDARIA DA 011,012. COBRAR 70 METROS DE CORDOALHA |  | VICTOR | DEIVID 144F | AUGUSTO | [5 empty] | 3700 | 3900 | 2025-12-03 | 2025-12-21 |  | 2025-12-29 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/Nteqe5SwSDUBvQx
RSCLND0586 | BFMAB | RSPCE13 | BFMAH | ILUMINADO | R033 | PORTO ALEGRE | 301.302 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-11-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CXS T150, T160, 301 E 302, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 301 E 302. COBRAR 436 METROS DE CABO DE 48FO E 735 METROS DE CABO DE 144FO A MAIS.40 METROS DE REPUXAMENTO DE CABO |  | GILSON | CLEVERSON | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 700 | 400 | 2025-12-05 | 2026-03-30 |  | 2026-05-14 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/LMn0YlmaSOz89Y0
RSCLND0587 | BFMAB | RSPCE13 | BFMAI | ILUMINADO | R033 | PORTO ALEGRE | 311 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-11-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T160, ALIMENTOU A FIST 311, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 311. COBRAR 763 METROS DE CABO DE 12FO A MAIS. 3 ADEQUAÇÕES DE POSTE. COBRAR AS BUILTS |  | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 400 | 600 | 2025-12-06 | 2026-03-30 |  | 2026-05-22 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/XipFBxnbpFcFyGX
RSCLND0587 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOALB | ILUMINADO | R033 | PORTO ALEGRE | 291 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-11-01 | DIO 2B | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T150, ALIMENTOU A FIST 291, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 291.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 249 METROS DE CABO DE 12FO A MAIS. | OK | CLEVERSON |  | MARCOS EMILIANO |  | EST01 |  |  | 2026-06-12 | 1800 | 600 | 2025-12-07 | 2026-03-30 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 | https://hbox.houseti.com.br/s/QR3bovunzKxHk7N
RSCLND0588 | MSTAA | RSPNO26 | MQTAE | ILUMINADO | R0002 | PORTO ALEGRE | 131.132 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-11-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS T030, 131 E 132, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 131 E 132. COBRAR 200 METROS DE CORDOALHA. | OK | ADRIANO |  | CATIA | [5 empty] | 4700 | 7600 | 2025-12-08 | 2026-01-12 |  | 2026-01-24 | 2026-06-16 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\MSTAA_node MQTAE (131,132)\MSTAA_MQTAE.kmz
RSCLND0589 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | NAVACA | ILUMINADO | R023 | PORTO ALEGRE | 061,062,063,064,065,066 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-11-01 | DIO 1E | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CAIXAS T080, 061,062,063,064,065 E 066, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 061,062,063,064,065 E 066.COBRAR 162 METROS DE CORDOALHAS |  | VICTOR (061,062,063,064) | TIAGO FERREIRA (065,066) | AUGUSTO |  | SERTÓRIO X DONA |  |  |  | 3700 | 11200 | 2025-12-09 | 2025-12-27 |  | 31/11/2025 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/B6PkVUU4H9cPOMU
RSCLND0590 | PDRAA | RSPNO17 | PDRAHB FASE 2 | ILUMINADO | R0003/R0010 | PORTO ALEGRE | 52 | GERENCIAL (DEZEMBRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 051, ALIMENTOU A CX 052, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 052. COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 10 FUSÕES A MAIS. |  | CLEVERSON |  | CLEVERSON | [7 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 |  | https://hbox.houseti.com.br/s/P1OlBEMrrseRQLY
RSCLND0591 | BVSAB | PAE NR (RSPNO97) | VJDAEB | ILUMINADO | R045 | PORTO ALEGRE | 312 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-25 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAI DA FIST 322, ALIMENTA A CAIXA 312, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 312. | OK | ALAN VASCONCELOS |  | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 1000 | 1400 | 2025-12-08 | 2026-01-05 |  | 2026-01-03 | 2026-01-15 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\BVSAB_ node_ VJDAEB (312)\BVSAB_VJDAEB.kmz
RSCLND0592 | VIPAA | RSPNO19 | SPEAF | ILUMINADO | R024 | PORTO ALEGRE | 61 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-26 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 081.A010, ALIMENTOU A FIST 061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061. |  | ALAN VASCONCELOS |  | CLEVERSON | [5 empty] | 2200 | 600 | 2025-12-26 | 2026-01-09 |  | 2026-01-08 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\VIPAA_ node SPEAF (061)\VIPAA_SPEAF.kmz
RSCLND0593 | VIPAA | RSPNO19 | VIPAB | ILUMINADO | R025 | PORTO ALEGRE | 91 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-27 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 081.A010, ALIMENTOU A FIST 091, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091. |  | DEIVID |  | ANDERSON | [5 empty] | 200 | 900 | 2025-12-26 | 2026-01-09 |  | 2026-01-08 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\VIPAA_ node VIPAB (091)\VIPAA_VIPAB.kmz
RSCLND0594 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAL | ILUMINADO | R018 | NOVO HAMBURGO | 081,082,083,084 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DAS FISTS EXISTENTES 081,082,084, ALIMENTOU A FIST 083, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 081,082,083,084.COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 49 FUSOES E 2 DERIVAÇÕES A MAIS.COBRAR 38 METROS DE CABO DE 12FO A MAIS. COBRAR 200 METROS DE RETIRADA DE ESPINAÇÃO. |  | PAULO VOLTZ | CLEVERSON | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 400 | 3800 | 2026-01-15 | 2026-02-12 |  | 2026-02-01 |  | Nodes 2026\NOVO HAMBURGO\CNTAA_node CNTAL (081,082,083,084)\CNTAA_CNTAL.kmz
RSCLND0596 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAD | ILUMINADO | R018/R000 | PORTO ALEGRE | 51,052,053 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA ESTAÇÃO 01, ALIMENTOU AS FIST 051,052 E 053, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 051,052 E 053.COBRAR AS BUILTS | OK | DEIVID |  | CATIA | [5 empty] | 2800 | 2100 | 2025-12-16 | 2026-01-05 |  | 2026-01-01 | 2026-06-16 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CNTAB_node CNTAD (051,052,053)\CNTAB_CNTAD.kmz
RSCLND0598 | IDLAA | RSNHO11 | IDLAG | ILUMINADO | R001 | NOVO HAMBURGO | 051,052,053 | GERENCIAL (MARÇO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 036, ALIMENTOU AS FISTS 051,052,053, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 051,052,053.COBRAR UM ADEQUAÇÃO DE POSTE, COBRAR 1040 METROS DE RETIRADA DE ESPINAÇÃO |  | TIAGO FERREIRA | CLEVERSON | CLEVERSON | [5 empty] | 1000 | 6800 | 2026-01-05 | 2026-04-10 |  | 2026-04-21
RSCLND0599 | IDLAA | RSNHO11 | IDLAF | ILUMINADO | R001 | NOVO HAMBURGO | 031,032,033,034,035,036,037 | GERENCIAL (MARÇO) | 2025-12-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033,034,035,036,037, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034,035,036,037.COBRAR 236 METROS DE CORDOALHAS. |  | JOÃO FELIPE |  | GILSON | [5 empty] | 4900 | 12000 | 2025-12-26 | 2026-04-15
RSCLND0600 | IDLAA | RSNHO11 | IDLAE | ILUMINADO | R001 | NOVO HAMBURGO | 071,072,073 | GERENCIAL (MARÇO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 016, ALIMENTOU AS FISTS 071,072,073, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 071,072,073.COBRAR 350 METROS DE CORDOALHA |  | ADRIANO |  | MARCOS EMILIANO (072) | VICTOR (073), GILSON (071) |  |  |  |  | 1400 | 3300 | 2026-01-23 | 2026-04-10 |  | 2026-04-06
RSCLND0601 | IDLAA | RSNHO11 | CNTAI | ILUMINADO | R001 | NOVO HAMBURGO | 011,012,013,014,015,016,017 | GERENCIAL (MARÇO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISNTE 051, ALIMENTOU A CX T030 E AS FISTS 011,012,013,014,015,016,017, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012,013,014,015,016,017.COBRAR 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 52 FUSÕES A MAIS. |  | TIAGO FERREIRA |  | GILSON | [5 empty] | 3000 | 6300 | 2025-12-19 | 2026-04-11
RSCLND0602 | GRIAA | RSNHO01 | GRIAAA | ILUMINADO | R003 | NOVO HAMBURGO | 051,052,053,054,055 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 032, ALIMENTOU A CX T040 E AS FISTS 051,052,053,054 E 055, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 051,052,053,054 E 055.COBRAR 174 METROS DE CORDOALHAS. COBRAR 6 ABERTURA E FECHAEMNTO, 252 FUSÕES A MAIS.COBRAR 1 CX NOVA 12 FUSÕES E 139 METROS DE CABO DE 12FO, 116 METROS DE REPUXAMENTO DE CABO |  | JOÃO FELIPE |  | AUGUSTO | [5 empty] | 3500 | 12900 | 2026-01-06 | 2026-02-25 |  | 2026-02-28 |  | Nodes 2026\NOVO HAMBURGO\GRIAA_node GRIAAA (051,052,053,054,055)\GRIAA_GRIAAA.kmz
RSCLND0603 | GRIAA | RSNHO01 | GRIAC | ILUMINADO | R003 | NOVO HAMBURGO | 071,072,073,074,075 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2025-12-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A CX T030 E AS FISTS 071,072,073,074 E 075, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 071,072,073,074 E 075.COBRAR 550 METROS DE CABO DE 144FO. COBRAR 800 METROS DE RETIRADA DE ESPINAÇÃO, COBRAR 159 METROS DE CABO DE 12FO DDS A MAIS, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES E 2 DERIVAÇÕES. |  | CLEVERSON |  | CLEVERSON | [5 empty] | 2200 | 8500 | 2026-01-16 | 2026-02-19 |  | 2026-03-12 |  | Nodes 2026\NOVO HAMBURGO\GRIAA_node GRIAC (071,072,073,074,075)\GRIAA_GRIAC.kmz
RSCLND0604 | GRIAA | RSNHO01 | GRIAD | ILUMINADO | R003 | NOVO HAMBURGO | 091,092,093,094,095 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 075, ALIMENTOU A FIST 091,092,093,094,095, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091,092,093,094,095. |  | TIAGO FEREIRA |  | GILSON | [5 empty] | 2900 | 6400 | 2026-01-17 | 2026-02-18 |  | 2026-03-06 |  | Nodes 2026\NOVO HAMBURGO\GRIAA_node GRIAD (091,092,093,094,095)\GRIAA_GRIAD.kmz
RSCLND0605 | MNDAB | RSPCE20 | PBLAC | ILUMINADO | R000/R008 | PORTO ALEGRE | 091,092,093 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 111, ALIMENTOU A FIST 091,092,093, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 091,092,093. | OK | UBIRAJARA |  | AFONSO |  | BORGES DE MEDEIROS x DOLORES ALCARAZ CALDAZ (FÓRUM) |  |  |  | 1300 | 1200 | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  | 2026-01-11 | 2026-01-22 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\MNDAB_node PBLAC (091,092,093)\MNDAB_PBLAC.kmz
RSCLND0606 | MNDAC | PAE CL / RSPSU02 | STZAG | ILUMINADO | R015 | PORTO ALEGRE | 141 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA. T010 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 141, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 141. |  | UBIRAJARA |  | ANDERSON |  | RUA OTÁVIO DUTRA |  |  |  | 2300 | 700 | 2026-01-19 | 2026-01-28 |  | 2026-01-07 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\MNDAC_node STZAG (141)\MNDAC_STZAG.kmz
RSCLND0607 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAJ | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-02 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA T030 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051. | OK | ADRIANO |  | CATIA |  |  |  |  | 01/06//2026 | 300 | 600 | 2026-05-12 | 2026-05-25 |  | 2026-05-28 | 2026-06-01
RSCLND0608 | SSOAA | RSPNO07 | SSOAH | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 161 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-03 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 161, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 161. |  | DEIVID |  | ANDERSON |  | PANAMERICANA |  |  |  | 2500 | 500 | 2026-01-07 | 2026-01-22 |  | 2026-01-16 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\SSOAA_node SSOAH (161)\SSOA.161_SSOAH.kmz
RSCLND0609 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAK | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 041,042,043,044 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-03 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU A FIST 041,042,043,044, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041,042,043,044.COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 124 FUSÕES A MAIS. |  | UBIRAJARA |  | GILSON |  | BARRA SHOPPING E PONTAL |  |  |  | 7200 | 2300 | 2025-12-19 | 2026-01-13 |  | 2026-01-07 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CTLAA_node CTLAK (041,042,043,044)\CTLAA_CTLAK.kmz
RSCLND0610 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAHB | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 33 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-03 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA T010 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 033, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 033.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 36 FUSÕES A MAIS |  | JOÃO FELIPE |  | CATIA |  | AV.CAPIVARI |  |  |  | 300 | 600 | 2025-12-23 | 2025-01-08 |  | 2026-01-12 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CTLAA_node CTLAHB (033)\CTLAA_CTLAHB.kmz
RSCLND0611 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAHA | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 31.032 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-03 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA T010 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 031,032, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031,032.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÕES A MAIS. |  | JOÃO FELIPE |  | MARCOS EMILIANO |  | AV.CAÍ |  |  |  | 1100 | 3000 | 2025-12-19 | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CTLAA_node CTLAHA (031,032)\CTLAA_CTLAHA.kmz
RSCLND0612 | CTLAA | RSPSU07 | CTLAJ | ILUMINADO | R016 | PORTO ALEGRE | 11 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-03 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA 033 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 011, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011. |  | JOÃO FELIPE |  | CLEVERSON |  | AV CAÍ |  |  |  | 700 | 900 | 2025-12-23 | 2026-01-10 |  | 2026-01-13 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CTLAA_node CTLAJ (011)\CTLAA.011_CTLAJ.kmz
RSCLND0613 | SANAB | RSPCE27 | PRTAD | ILUMINADO | R014 | PORTO ALEGRE | 101.102 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-03 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 101 E 102, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 101 E 102.COBRAR 1 CX NOVA E 72FUSÕES A MAIS |  | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  | GONÇALVES LEDO X IPIRANGA X BENTO |  |  |  | 2100 | 2400 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  | 2026-01-17 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\SANAB_node PRTAD (101,102)\SANAB_PRTAD.kmz
RSCLND0614 | HPCAA | RSPSU90 | HPCAF | ILUMINADO | R00/R011 | PORTO ALEGRE | 31 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2025-12-03 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA 071 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 031, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 031. |  | VICTOR |  | CATIA |  | COND ALTOS DO LAGO |  |  |  | 700 | 1200 | 2026-01-13 | 2026-01-19 |  | 2026-01-22 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\HPCAA_node HPCAF (031)\HPCAA.031_HPCAF.kmz
RSCLND0615 | HPCAA | RSPSU90 | HPCADB | ILUMINADO | R00/R011 | PORTO ALEGRE | 71 | GERENCIAL (JANEIRO) | 2025-12-03 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CAIXA 042 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071. |  | VICTOR |  | CATIA |  | ALTOS DO LAGO (RUA) |  |  |  | 500 | 1900 | 2026-01-05 | 2026-01-16 |  | 2026-01-22 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\HPCAA_node HPCADB (071)\HPCAA.071_HPCADB.kmz
RSCLND0616 | CNTAA | RSPCE42 | CNTAL | ILUMINADO | R010 | PORTO ALEGRE | 131,132,133,134,135 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU A FIST 131,132,133,134,135, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 131,132,133,134,135. |  | UBIRAJARA | DEIVID (SUBTERRANEO) | MARCOS EMILIANO | AFONSO | DESEMBARGADOR ANDRÉ DA ROCHA (AÉREO) |  |  |  | 1800 | 2200 | 2026-06-12 | 2026-02-27 |  | 2026-03-07 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CNTAA_node CNTAL (131,132,133,134,135)\CNTAA_CNTAL.kmz
RSCLND0617 | PDRAA | RSPNO17 | VIPAG FASE 2 |  | R001/R002 | PORTO ALEGRE | 111 | MAIO | 2025-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 112, ALIMENTOU A FIST 111, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 111. |  | LAMBRETA |  | GILSON | [5 empty] | 500 | 600 | 2025-05-21 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30
RSCLND0618 | NAVAA | RSPNO05 | NAVACC | ILUMINADO | R000/R003 | PORTO ALEGRE | 151.152 | GERENCIAL (NOVEMBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 013, ALIMENTOS AS FISTS 151 E 152, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 151 E 152. |  | ADRIANO |  | GILSON | [5 empty] | 1300 | 1000 | 2025-09-16 | 2025-11-11 |  | 2025-11-11
RSCLND0619 | SPEAA | PAE DAM | PDRACB FASE 2 | ILUMINADO | R006 | PORTO ALEGRE | 031,032,033,034,036 | Ñ GERENCIAL | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 036, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033,034,036, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033,034,036.COBRAR 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 220 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES A MAIS, COBRAR 1000 METROS DE CABO DE 144FO. |  | AUGUSTO | ADRIANO | AUGUSTO | [7 empty] | 2026-01-09 | 2026-02-15 |  | 2026-02-13
RSCLND0620 | MNDAB | RSPCE20 | MNDAAB | ILUMINADO | R000/R015 | PORTO ALEGRE | 121,122,123 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 031, ALIMENTOU AS FISTS 121,122,123, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 121,122,123.COBRAR 9 ABERTURA E FECHAMENTO E 108 FUSÕES A MAIS. COBRAR AS BUILTS E 250 METROS DE CABO DE 12FO A MAIS. |  | UBIRAJARA |  | AFONSO |  | BR DO GRAVATAI x MUCIO TEIXEIRA |  |  |  | 700 | 1000 | 2026-01-14 | 2026-02-11 |  | 2026-02-07 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\MNDAB_node MNDAAB (121,122,123)\MNDAB_MNDAAB.kmz
RSCLND0621 | IPMAA | RSPSU19 | VNVAR | ILUMINADO | R000/R011 | PORTO ALEGRE | 111 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 002, ALIMENTOU AS FISTS 111, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 111.COBRAR AS BUILTS | OK | VICTOR |  | CATIA |  | PRÉDIO DA ATILIO SUPERTTI, 1430 |  |  |  | 800 | 300 | 2026-01-15 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\IPMAA_node VNVAR (111)\IPMAA.111_VNVAR.kmz
RSCLND0622 | CMQAA | RSPSU87 | CTLAA | ILUMINADO | R001/R013 | PORTO ALEGRE | 021,022,023 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 021,022,023, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 021,022,023.COBRAR 360 METROS DE CABO DE 36FO A MAIS. |  | UBIRAJARA |  | ANDERSON | [5 empty] | 3000 | 3200 | 2026-01-16 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CMQAA_node CTLAA (021,022,023)\CMQAA_CTLAA.kmz
RSCLND0624 | SANAA | RSPCE22 | CBXAJA | ILUMINADO | R011 | PORTO ALEGRE | 291.292 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 035, ALIMENTOU AS FISTS 291 E 292, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 291 E 292.COBRAR AS BUILTS, COBRAR 350 METROS DE CABO DE 36FO A MAIS. COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 72 FUSÕES A MAIS, 2 TESTES DE OTDR |  | ADRIANO |  | CATIA |  | LIMAS E SILVA x LUIZ AFONSO |  |  |  | 1400 | 1100 | 2026-01-15 | 2026-02-10 |  | 2026-02-28 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\SANAA_node CBXAJA (291,292)\SANAA_CBXAJA.kmz
RSCLND0625 | SANAA | RSPCE22 | CBXAG | ILUMINADO | R011 | PORTO ALEGRE | 311 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 291, ALIMENTOU AS FISTS 311, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 311. |  | DEIVID |  | MARCOS EMILIANO | CLEVERSON | RUA DÉCIO MARTINS COSTA x RUA DA REPUBLICA |  |  |  | 1000 | 400 | 2026-01-21 | 2026-02-09 |  | 2026-02-28 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\SANAA_node CBXAG (311)\SANAA.311_CBXAG.kmz
RSCLND0626 | BVSAA | RSPLE07 | PDRAFA | ILUMINADO | R047 | PORTO ALEGRE | 101,102,103,104 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T080, ALIMENTOU AS FISTS 101,102,103,104, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 101,102,103,104.COBRAR MAIS 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÕES, 30 FUSÕES A MAIS E 302 MENTROS DE CABO DE 24FO. |  | VICTOR |  | VICTOR | [5 empty] | 2000 | 1500 | 2026-01-20 | 2026-02-10 |  | 2026-02-28 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\BVSAA_node PDRAFA (101,102,103,104)\BVSAA_PDRAFA.kmz
RSCLND0627 | BVSAA | RSPLE07 | VJDAK | ILUMINADO | R047 | PORTO ALEGRE | 141.142 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 122, ALIMENTOU AS CXS T090, 141 E 142, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 141,142. |  | DEIVID |  | CATIA | [5 empty] | 1500 | 5100 | 2026-01-23 | 2026-02-18 |  | 2026-02-28 | 2026-03-23 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\BVSAA_node VJDAK (141,142)\BVSAA_VJDAK.kmz
RSCLND0628 | BVSAA | RSPLE07 | PDRAD FASE 4 | ILUMINADO | R019 | PORTO ALEGRE | 011,013,016 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T020, ALIMENTOU A FIST 011,013 e 016, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 011,013,016. |  | VICTOR |  | VICTOR | [7 empty] | 2026-01-24 | 2026-02-27 |  | 2026-02-28 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\BVSAA_node PDRAD FASE 4 (011,013,016)\BVSAA_PDRAD FASE 4.kmz
RSCLND0629 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAPA | ILUMINADO | R0030 | PORTO ALEGRE | 021,022,023 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 011, ALIMENTOU AS FISTS 021,022,023, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 021,022,023.COBRAR 12 ABERTURA E FECHAMENTO, 158 FUSÕES A MAIS E 150 METROS DE CABO DE 24FO. |  | CLEVERSON | ADRIANO | ANDERSON |  | AMIRANTE BARROSO x ALVARO CHAVES |  |  |  | 1100 | 1900 | 2026-01-24 | 2026-02-17 |  | 2026-02-27 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\FLOAA_node FLOAPA (021,022,023)\FLOAA_FLOAPA.kmz
RSCLND0630 | PRTAA | RSPLE26 | PRTAS FASE 2 | ILUMINADO | R020 | PORTO ALEGRE | 42 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA FIST EXISTENTE 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 042.COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES A MAIS. |  | UBIRAJARA |  | AFONSO |  | RUA CAPITÃO PEDRO WERLANG - PARTENOM |  |  |  | 0 | 700 | 2026-01-24 | 2026-02-27 |  | 2026-02-07 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\PRTAA_node PRTAS FASE 2 (042)\PRTAA.042_PRTAS FASE 2.kmz
RSCLND0631 | PETAA | RSPLE11 | PETAPA | ILUMINADO | R021/R022 | PORTO ALEGRE | 81.082 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 081 E 082, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081 E 082 . |  | UBIRAJARA | ADRIANO | CATIA | [5 empty] | 900 | 1000 | 2026-01-26 | 2026-02-27 |  | 2026-02-28 |  | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\PETAA_node PETAPA (081,082)\PETAA_PETAPA.kmz
RSCLND0632 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAPB | ILUMINADO | R044 | PORTO ALEGRE | 031,032,033 | GERENCIAL (MAIO) | 2026-01-01 | DIO 2C | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T080, ALIMENTOU AS FISTS 031,032,033, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 031,032,033.COBRAR 1 ADEQUAÇÃO DE POSTE COBRAR 4 ABERTURA E FECHAMENTO E 36 FUSÕES A MAIS. |  | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  | EST02 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-03-30
RSCLND0633 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAKB FASE 2 | ILUMINADO | R044 | PORTO ALEGRE | 192 | GERENCIAL (MAIO) | 2026-01-01 | DIO 2B | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 192, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 192. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO |  | EST01 |  |  |  | 0 | 800 | 2026-01-27 | 2026-03-30 |  | 2026-06-03
RSCLND0634 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | FLOAJ FASE 2 | ILUMINADO | R044 | PORTO ALEGRE | 41 | GERENCIAL (MAIO) | 2026-01-01 | DIO 2B | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T100, ALIMENTOU A FIST 041, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041.COBRAR 102 METROS DE CABO DE 12FO , 3ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA E 12 FUSÕES A MAIS. | OK | TIAGO FERREIRA |  | AFONSO |  | EST02 |  |  | 2026-06-08 | 300 | 1100 | 2026-01-27 | 2026-03-30 |  | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\BFMAA_node FLOAJ FASE 2 (041)\BFMAA.041_FLOAJ FASE 2.kmz
RSCLND0636 | CMQAA | RSPSU87 | CMQAK | ILUMINADO | R000/R012 | PORTO ALEGRE | 61 | GERENCIAL (MARÇO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU A FIST 061, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061.COBRAR 8 ABERTURA E FECHAMENTO E 56 FUSÕES A MAIS. | 2 | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2026-04-09 | 400 | 1200 | 2026-01-29 | 2026-02-20 |  | 2026-02-13 | 2026-04-09 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\CMQAA_node CMQAK (061)\CMQAA.061_CMQAK.kmz
RSCLND0637 | SANAA | RSPCE22 | SANABA FASE 2 | ILUMINADO | R013 | PORTO ALEGRE | 063,064,065,066,067,068 | GERENCIAL (MARÇO) | 2026-02-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 062, ALIMENTOU AS FISTS 063,064,065,067,068, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 063,064,065,067,068.COBRAR 8 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS E 288 FUSÕES. |  | VICTOR | ADRIANO | VICTOR (066,067,068) | ANDERSON (063,064,065) |  |  |  |  | 1900 | 3400 | 2026-02-09 | 2026-03-10 |  | 2026-03-26
RSCLND0638 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | MNDAI | ILIMINADO | R020 | PORTO ALEGRE | 51 | GERENCIAL (MARÇO) | 2026-02-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 132, ALIMENTOU A FIST 051, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 051.COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES A MAIS. | OK | UBIRAJARA |  | AFONSO |  |  |  |  | 2026-04-09 | 400 | 800 | 2026-02-09 | 2026-03-12 |  | 2026-03-26 | 2026-04-09 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\MNDAA_node MNDAI (051)\MNDAA.051_MNDAI.kmz
RSCLND0639 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | AZNADA FASE 2 | ILUMINADO | R020 | PORTO ALEGRE | 22 | GERENCIAL (MARÇO) | 2026-02-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 021, ALIMENTOU A FIST 022, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 022. | OK | TIAGO FERREIRA |  | CATIA |  |  |  |  | 2026-04-14 | 900 | 2400 | 2026-02-09 | 2026-03-13 |  | 2026-03-23 | 2026-04-14 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\MNDAA_node AZNADA FASE 2 (022)\MNDAA.022_AZNADA FASE 2.kmz
RSCLND0640 | CAPAA | KDK DTC | CAPAC | ILUMINADO | R005 | CAPÃO DA CANOA | 181,182,183,184,185 |  | 2026-02-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE ALIMENTOU AS FISTS 181,182,183,184,185, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 181,182,183,184,185. |  | UBIRAJARA |  | GILSON | [5 empty] | 4000 | 5500 | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  | 2026-02-27
RSCLND0641 | IDLAA | RSNHO11 | IDLAH | ILUMINADO | R000/R002 | NOVO HAMBURGO | 091,092,093 | GERENCIAL (MARÇO) | 2026-02-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS CX T040, 091,092,093, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 091,092,093. |  | TIAGO FERREIRA (091,093) | CLEVERSON (092) | MARCOS EMILIANO | [5 empty] | 2500 | 8200 | 2026-02-20 | 2026-03-15 |  | 2026-04-01
RSCLND0642 | SANAB | RSPCE27 | SANAK | ILUMINADO | R000/R0017 | PORTO ALEGRE | 71 |  | 2026-02-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T060, ALIMENTOU A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071. |  | ADRIANO |  | ANDERSON | [5 empty] | 800 | 700 | 2023-02-23 | 2026-03-11 |  | 2026-03-16
RSCLND0643 | FLOAA | RSPNO11 | FLOAB FASE 3 | ILUMINADO | R032/R033 | PORTO ALEGRE | 107 |  | 2026-02-01 | EXIISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 101, ALIMENTOU A FIST 107, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 107. | OK | AUGUSTO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | 2026-06-29 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-12 |  | 2026-06-27 | 2026-06-29
RSCLND0644 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | BFMACB FASE 2 | ILUMINADO | R001/R043 | PORTO ALEGRE | 151 | GERENCIAL (MAIO) | 2026-03-01 | DIO 1D | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 151, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 151.COBRAR 22 ABERTURA E FECHAMENTO, 114 FUSÕES A MAIS. | OK | TIAGO FERREIRA |  | CATIA |  | EST02 |  |  | 2026-07-24 | 0 | 500 | 2026-03-06 | 2026-03-20 |  | 2026-07-23 | 2026-07-24
RSCLND0645 | SANAA | RSPCE22 | SANALA FASE 2 |  | R004 | PORTO ALEGRE | 83 |  | 2026-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 083.M020. COBRAR TODAS AS NAPS 083.02.01, 083.02.02, 083.02.03, 083.02.04, 083.02.05.. |  | TIAGO FERREIRA |  | CATIA | [5 empty] | 0 | 300 | 2026-03-07 | 2026-03-20 |  | 2026-03-13
RSCLND0646 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | AZNAHA | ILUMINADO | R023 | PORTO ALEGRE | 61.062 |  | 2026-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 141, ALIMENTOU AS FISTS 061 E 062, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 061,062.COBRAR 13 ABERTURA E FECHAMENTO, 191 FUSÕES A MAIS. | OK | ADRIANO |  | AFONSO | [5 empty] | 1700 | 1700 | 2026-03-09 | 2026-03-25 |  | 2026-03-29
RSCLND0647 | CNTAA | RSEBT07 | CNTABA | ILUMINADO | R000 | SANTA CRUZ DO SUL | 011,012,013,014,015 |  | 2026-03-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 011,012,013,014,015. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 011,012,013,014,015. |  | TIAGO FERREIRA |  | GILSON |  | SEM TESTES |  |  | 2026-03-30 | 3700 | 6700 | 2026-03-11 | 2026-03-27 |  | 2026-03-25
RSCLND0648 | CENAD | HE CAXIAS DO SUL | M |  | R000 | CAXIAS DO SUL | 071,072,073,074 |  | 2026-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 60% |  |  | CLEVERSON |  | CLEVERSON | [5 empty] | 1500 | 4500 | 2026-03-14 |  |  | 2026-04-17
RSCLND0649 | CENAB | RSCSL05 | CENBAA | ILUMINADO | R012 | CAXIAS DO SUL | 91,092,093 | GERENCIAL (MARÇO) | 2026-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS CXS T110, 093,092 E 091. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 091, 092 E 093.. | OK | CLEVERSON |  | CLEVERSON |  |  |  |  | 2026-04-08 | 900 | 2200 | 2026-03-14 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | 2026-04-08 | Nodes 2026\CAXIAS DO SUL\CENAB_node CENBAA (091,092,093)\CENAB_CENBAA.kmz
RSCLND0650 | MNDAA | RSPCE41 (PAE MAD) | AZNAHB | ILUMINADO | R000/R021 | PORTO ALEGRE | 171 | GERENCIAL (MARÇO) | 2026-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU A FIST 171. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 171. | OK | VICTOR |  | VICTOR |  |  |  |  | 2026-04-09 | 400 | 600 | 2026-03-14 | 2026-04-06 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Nodes 2026\PORTO ALEGRE\MNDAA_node AZNAHB (171)\MNDAA.171_AZNAHB.kmz
RSCLND0651 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | CNTAP | ILUMINADO | R000/R001 | PORTO ALEGRE | 511 |  | 2026-03-01 | DIO 2A | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T040, ALIMENTOU A FIST 511. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 511. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO, E 7 FUSÕES A MAIS. COBRAR AS BUILTS | OK | TIAGO FERREIRA |  | CATIA |  |  |  |  | 2026-07-08 | 1300 | 100 | 2026-06-25 | 2026-06-29 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08
RSCLND0652 | NAVAA | RSPNO05 | NAVAAA FASE 2 | ILUMINADO | R003/R016 | PORTO ALEGRE | 111,112,114,115,116 |  | 2026-03-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 90% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 012, ALIMNTOU AS FISTS 114,115,116. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 111,112,114,115,116. COBRAR 12 ABERTURA E FECHAMENTO, 254 FUSÕES A MAIS.COBRAR 150 METROS DE CORDOALHA. |  | ADRIANO |  | ANDERSON (111,112) | CATIA (114,115,116) |  |  |  |  | 1100 | 5900 | 2026-03-18 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07
RSCLND0653 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAU | ILUMINADO | R015/R029 | PORTO ALEGRE | 61 |  | 2026-04-01 | DIO 1D | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE CX_199FG, ALIMENTOU A FIST 061 , COBRAR TODAS SUAS SECUNDARIAS. COBRAR 95 METROS DE CABO DE 36FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 19 FUSÕES A MAIS. | OK |  |  | AFONSO | [5 empty] | 200 | 100 | 2026-04-07 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12
RSCLND0654 | SANAA | RSPCE22 | CBXAH |  | R019 | PORTO ALEGRE | 273,274,275,276,277 |  | 2026-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 041, ALIMENTOU AS FISTS 273,274,275,276,277. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 273,274,275,276,277.COBRAR 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 519 FUSÕES, 2 CX NOVA, 90 METROS DE CABO DE 144FO. | OK | TIAGO FERREIRA (273) | ADRIANO (274 A 277) | ANDERSON (276,277) | CATIA (274,275), AFONSO (273) |  |  |  |  | 3000 | 2400 | 2026-04-07 | 2026-04-29 |  | 2026-04-29
RSCLND0655 | RNDAA | RSNHO12 | RNDAC | ILUMINADO | R006 | NOVO HAMBURGO | 081,082,083 |  | 2026-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 100% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS FISTS 081,082,083. COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 081,082,083.COBRAR 1029 METROS DE CORDOALHA.COBRAR 496 METROS DE CABO DE 12FO A MAIS. |  | AUGUSTO |  | VICTOR | [5 empty] | 1700 | 6000 | 2026-04-07 | 2026-04-30 |  | 2026-05-29
RSCLND0656 | CNTAA | RSBGV25 | CENAFB |  | R000 | BENTO GONÇALVES | 41.042 |  | 2026-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 20% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 041, ALIMENTOU A FIST 042, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 041 E 042. |  | CLEVERSON |  | CLEVERSOM | [5 empty] | 400 | 2000 | 2026-04-06 | 2026-04-22 |  | 2026-04-18
RSCLND0657 | UNIAA | HUB BENTO | UNIAGA |  | R008 | BENTO GONÇALVES | 92 |  | 2026-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 20% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 091, ALIMENTOU A FIST 092, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 092.COBRAR 250 METROS DE CORDOALHAS |  | CLEVERSON |  | CLEVERSOM | [5 empty] | 300 | 1300 | 2026-04-06 | 2026-04-22 |  | 18//04/2026
RSCLND0658 | SANAA | RSPCE22 | CBXAIB |  | R022 | PORTO ALEGRE | 101 |  | 2026-04-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA T070 EXISTENTE, ALIMENTOU A FIST 101, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 101. COBRAR AS BUILTS, COBRAR 2 ABERTURAR E FECHAMENTO A MAIS, 8 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES. |  | CLEVERSON |  | CLEVERSON | [5 empty] | 300 | 500 | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30
RSCLND0660 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAH FASE 2 | ILUMINADO | R002/R040 | PORTO ALEGRE | 262 |  | 2026-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T050, ALIMNETOU A FIST 262 E A 261, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 262. | OK | CLEVERSON |  | MAURICIO | CLEVERSON |  |  |  | 2026-07-08 |  |  | 2026-06-27 | 2026-07-07 |  | 2026-07-07 | 2026-07-08
RSCLND0659 | JITAB | RSPNO75 | JITAJ | ILUMINADO | R0029 | PORTO ALEGRE | 123 |  | 2026-06-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T060, ALIMENTOU AS FISTS 133, 132, 131, 125, T090 E 123, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 123.COBRAR 2 ABERTURA E FECHAMENTO E 8 FUSÕES A MAIS. | OK | ADRIANO |  | CATIA | [7 empty] | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  | 2026-07-23
RSCLND0661 | MTNAA | RSLJO14 |  |  | R002 | LAJEADO | 17 |  | 2026-08-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 100% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS, 012,013,T010,016,018,017, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 017. |  | CLEVERSON | [7 empty] | 2200 | 1600 | 2026-08-28
RSCLND0662
RSCLND0663
RSCLND0664
RSCLND0665
RSCLND0666
RSCLND0667
RSCLND0254 | NNIAA | RSPSU87 | BVSAM |  | R000/R001 | PORTO ALEGRE |  |  | 2024-03-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU A FIST 041 E 035, COBRAR TODAS AS SECUDARIA DA 035 | [5 empty] | CANCELADO, AREA DE RISCO |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0257 | TRLAA | POAHZS | VJPAA |  | R006 | PORTO ALEGRE |  |  | 2023-07-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | node saiu iz caixa existente 071 , p alimentou j VJPAA cobrar j caixa 72 ,73,74 | [5 empty] | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INICIO |  |  |  | 800 | 3500 | 2023-07-20 | 2023-07-31 |  | CANCELADO
RSCLND0258 | BLNAA | RSPSU27 | BLNAC fase 2 |  | R001 | PORTO ALEGRE |  |  | 2023-08-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [10 empty] | 0.5 | 3.4 | 2023-08-14 | 2023-08-25 |  | CANCELADO
RSCLND0259 | CENAE | RSCSL03 | CENBPN |  | R003 | CAXIAS DO SUL |  |  | 2023-09-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [6 empty] | PARALIZADO ATÉ SEGUNDA ORDEM |  |  |  | 2200 | 8700 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0260 | STAAA | RSSPS01 | CNT06A fase 2 |  | R007 | SAPUCAIA DO SUL |  |  | 2023-09-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [10 empty] | 300 | 3000 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0261 | CNTAB | RSEIO01 | EIO27A fase 2 |  | R003 | ESTEIO |  |  | 2023-09-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [10 empty] | 0 | 2400 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0263 | CAMAB | CAMAB | JDM04A fase 2 |  | R003 | SAPUCAIA DO SUL |  |  | 2023-09-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [10 empty] | 0 | 1900 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0265 | PRIAA | RSNHO06 | PRIAH fase 2 |  |  | NOVO HAMBURGO |  |  | 2023-09-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [10 empty] | 2200 | 10000 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0266 | ARCAA | RSCSLAR | SER03 FASE 2 |  | R002 | CAXIAS DO SUL |  |  | 2023-09-01 | [7 empty] | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [6 empty] | PARALIZADO ATÉ SEGUNDA ORDEM | [8 empty] | CANCELADO
RSCLND0439 | BFMAA | PAE IND | RBRAFB |  | R0029 | PORTO ALEGRE |  |  | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 092, ALIMENTOU A FIST 071, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 071. |  | TIAGO FERREIRA | [7 empty] | 200 | 100 | 2025-08-22 |  |  | CANCELADO
RSCLND0486 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAR | ILUMINADO | R001/R0010 | PORTO ALEGRE | 521 | GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 80% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 601, ALIMENTOU A FIST 521, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 521. COBRAR AS BUILTS |  | VICTOR |  | CLEVERSON |  | GEN ANDRADE NEVES, 150 HOTEL LIDO - SEM AUTORIZAÇÃO |  |  |  | 200 | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-30 |  | PARALIZADO
RSCLND0507 | BFJAA | RSPLE20 | JCVACA FASE 2 |  | R003 | PORTO ALEGRE | 041, 042, 043, 044, 045, 047 |  | 2025-08-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 046, ALIMENTOU AS FISTS 041,042,043,044,045,047, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 041,042,043,044,045,047. | [5 empty] | PARALIZADO |  |  |  | 2500 | 11700 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0517 | NAVAB | PAE FAR (RSPNOB1) | SJOAIC |  | R0013 | PORTO ALEGRE | 131.132 | Ñ GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T030, ALIMENTOU AS FISTS 0131,0132, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 0131,0132. |  | VICTOR |  |  |  | NODE SOBREPOSTO AO NODE SJOAH |  |  |  | 900 | 1200 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0523 | RBTAC | RSPNO16 | SRDAA |  | R010 | PORTO ALEGRE | 051,052,053,054,055,056,057,058 | Ñ GERENCIAL (OUTUBRO) | 2025-09-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T010, ALIMENTOU AS CXS 051,052,053,054,055,056,057,058,T020, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 051,052,053,054,055,056,057,058. | [5 empty] | PARALIZADO |  |  |  | 3300 | 11300 |  |  |  | CANCELADO
RSCLND0564 | BFMAA | PAE IND (RSPLE78) | CNTAV |  | R028 | PORTO ALEGRE | 581 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-10-02 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 80% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE CEO10G (EBT), ALIMENTOU A FIST 581, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 581. COBRAR 5 ABERTURA E FECHAMENTO E 4 FUSÕES A MAIS. |  | DEIVID |  | ANDERSON | CATIA | IBOPE |  |  |  | 1400 | 100 | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  | PARALIZADO
RSCLND0586 | BFMAB | RSPCE13 | RBRAGB |  | R033 | PORTO ALEGRE | 111, 112 | GERENCIAL (MAIO) | 2025-11-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE T160, ALIMENTOU AS FISTS 111 E 112, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 111 E 112. |  | ADRIANO |  |  |  | AGUARDANDO MIGRAÇÃO DE NODES PARA LIBERAR PORTAS (NODE SOBREPOSTO AO NODE RBRAGA) |  |  |  | 800 | 1400 | 2025-12-04 | 2025-12-22 |  | CANCELADO
RSCLND0595 | CNTAA | NHO LO (RSNHO37) | CNTAJ |  | R018 | NOVO HAMBURGO | 101,102,103,104 | SAIU DO GERENCIAL | 2025-12-01 | INSTALAR | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DO SITE, ALIMENTOU AS FISTS 101,102,103,104, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 101,102,103,104. | [9 empty] | 2000 | 3600 | 2026-01-16 | 2026-01-30
RSCLND0597 | CNTAB | RSPCE14 | CNTAO | ILUMINADO | R018/R000 | PORTO ALEGRE | 591 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2025-12-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 100% | FUSÃO 90% | NODE SAIU DA ESTAÇÃO 01, ALIMENTOU A FIST 591, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DA 591. COBRAR 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES A MAIS |  |  |  | ANDERSON |  | CITY HOTEL |  |  |  | 300 | 100 | 2026-01-15 | 2026-02-16 |  | PARALIZADO
RSCLND0623 | SANAA | RSPCE22 | CNTAT | INSERIDO POSIÇÕES | R011 | PORTO ALEGRE | 591 | GERENCIAL (FEVEREIRO) | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | NODE SAIU DA CX EXISTENTE 291, ALIMENTOU AS FISTS 591, COBRAR TODAS AS SECUNDARIAS DAS 591. | [5 empty] | ADEQUAÇÃO PRÉDIO EBT |  |  |  | 1400 | 100
RSCLND0635 | IPMAA | RSPSU19 | VNVAT |  | R000/R011 | PORTO ALEGRE |  |  | 2026-01-01 | EXISTENTE | [5 empty] | CORDOALHA 0% | LANÇAMENTO 0% | FUSÃO 0% | [6 empty] | COHAB | [8 empty] | CANCELADO
0

## Ext. MDU
|  |  |  | STATUS CONSTRUÇÃO - PROJETO AMPLIAÇÃO MDU | [5 empty] | Executores | [7 empty] | JLE | [5 empty] | STATUS
COD. | AREA TECNICA | NODE | SITE | CIDADE | COMDOMÍNIO | ENDEREÇO | CAIXA MDU | MÊS | STATUS | Classe L | Classe F | Situação | Relatório Fotográfico | PROJETADO | EXECUTADO | Serviço | Medição realizada | Data de entrada | Inicio em | Previsão para | Data de Entrega | Relatorio PPT | B | Status Medição | Status Relatório | Status Geral | Tempo (Dias) | Prazo (SLA 3 dias) | Atraso (Dias)
RSCLER0403 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Passarela | Adda Mascarenhas de Moraes, 955 | JITAB.125.02.08 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 80 | FOI LANÇADO 80 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0283 | BVSAA | BVSAIA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Anita Gardibaldi, 1418 | BVSAA.081.M030 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | POMPEU / MALCOLN | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 163 | FOI LANÇADO 163 METROS DE CABO DE 12 FO, FOI LANÇADO 174 METROS DE CABO DE 12FO , 2 LANÇAMENTOS POIS HAVIA ERRO NO PROJETO,.4 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 5 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-23 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 31 | ATRASADO | 28
RSCLER0358 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | ANDALUZ | AV BAGÉ 1349 | BVSAB.222.M090 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | SAMURAI | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 359 | FOI LANÇADO 359 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURAE FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0214 | RBTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Academia Eng. do Corpo | Av Baltazar de Oliveira Garcia 2274 |  | 2024-02-01 | CONCLUÍDO | NATANIEL | NATANIEL | 100% - OK | OK |  | 377 | FOI LANÇADO 377 METROS DE CABO DE 12FO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 3 TESTE ( TEVE 2 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS POIS ELE FOI 3 VEZES TESTAR POR FALTA DO CORDÃO NO SITE) | 2024-02-23 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0122 | JITAB |  |  | PORTO ALEGRE | POA - Cond. Morada do Norte | Av Dom Claudio Jose Goncalves Ponce De Leão |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO |  | BRUNO MACIEL | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 TESTE | 2023-10-24 | 2023-09-11 |  | 2023-10-06 | 2023-10-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 19 | ATRASADO | 16
RSCLER0344 | BFMAA | RBRAR | PAE IND | PORTO ALEGRE | Ed San Sebastian | Av Goethe 21 | BFMAA.013.M060 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 320 | FOI LANÇADO 320 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 1 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0860 | BFMAA |  | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Jardim Independencia | AV INDEPENDENCIA 1138 | BFMAA.071.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 250 | 164 | FOI LANÇADO 164 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 5 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-08-07 | 2026-05-13 |  |  | 2026-05-20 | 2026-07-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0118 | TRZAB |  |  | PORTO ALEGRE | SEDE OAB | AV. CEL MARCOS, 2179 |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO / 5 FUSÃO / 4 TESTE / 1 DERIVAÇÃO / FIZEMOS A FUSÃO DO MDU | 2023-09-06 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0419 | VNVAA |  | RSPSU13 | PORTO ALEGRE | Cond Village Center Zona Sul | Av. da Cavalhada, 4760 - DIRETORIA | VNVAA.131.M040 / VNVAA.131.M060 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA / UBIRATAN | ALANO | 100% - OK | OK | 1650 | 1351 | FOI LANÇADO 400 METROS DE CABO DE 12FO E 490 METROS DE CABO DE 24FO, FOI LANÇADO 461 DE CABO DE 36FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 55 FUSÃO, 5 CX NOVA, 8 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0105 | AZNAH |  |  | PORTO ALEGRE | ED. GREENWICH | AV. ERICO VERISSIMO, 595 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHUES | DIOGO | 100% - OK | OK |  | 72 | OBS FOI FEITA 5 ABERTURA E FECHAMENTO , 5 FUSÃO , 5 TESTE 1 CX NOVA,72 MTS DE CABO DE 12FO ESPINADO | 2023-10-04 | 2023-06-15 | 2023-07-16 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 52 | ATRASADO | 49
RSCLER0113 | MSTAFB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ED. RESID MAIS ALTO PETRÓPOLIS | AV. GERMANO SCMARCZEK, 100 - MORRO SANTANA |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATEUS | DIOGO | 100% - OK | - |  | 329 | FOI LANÇADO 329 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE, 1 DERIVAÇÃO. | 2023-10-04 | 2023-08-17 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 27 | ATRASADO | 24
RSCLER0127 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. FLOAT RESIDENCE | AV. SENADOR TARSO DUTRA, 431 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | OK |  | 360 | FOI LANÇADO 360 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2023-10-04 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0276 | MNDAA | MNDAF | PAE MAD | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Avenida Borges de Medeiros, 3160 | MNDAA.115.M050. | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | VINICIUS | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 252 | FOI LANÇADO 252 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, COBRAR CORDOALHA | 2024-05-27 | 2024-04-18 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0275 | MNDAA | MNDAF | PAE MAD | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Avenida Borges de Medeiros, 3200 | MNDAA.115.M050 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | VINICIUS | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-18 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0284 | TRZAB | TRZANB | RSPSU22 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Cel Marcos 2447 | TRZAB.109.M020 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 300 | FOI LANÇADO 300 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 2 TESTE, 4 FUSÃO | 2024-06-26 | 2024-04-23 | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 34 | ATRASADO | 31
RSCLER0209 | CNUAB |  |  | NOVO HAMBURGO | Conj. Bartolomeu de Gusmão 230 e 240 | Conj. Bartolomeu de Gusmão 230 e 240 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-02-23 | 2024-01-24 |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0303 | JITAB | JITAIA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Copérnico, 50_55 | JITAB.153.M060 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 278 | FOI LANÇADO 278 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 14 FUSÃO, 1 CX NOVA, 6 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 33 | ATRASADO | 30
RSCLER0265 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Miguel Couto, 714 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | MALCOLN | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 105 | FOI LANÇADO 105 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0297 | MNDAC | MNDAM |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Otávio Dutra, 164 174 | MNDAC.081.M030 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 149 | FOI LANÇADO 149 METROS DE CABO DE 24FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 25 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 SPLITTER NOVO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 2024-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 31 | ATRASADO | 28
RSCLER0228 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Pe. Joao Batista Reus 2163 - 2173 | Pe. Joao Batista Reus 2163 - 2173 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 590 | FOI LANÇADO 590 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0229 | JCVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Projeto ABRAHAM GOLDZTEIN | Projeto ABRAHAM GOLDZTEIN |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 18 | FOI LANÇADO 18 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-18 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0357 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE | RESID BUENOS AIRES | R CONGONHAS 50,60,80,100 | JITAB.153.M010 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0135 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Scenario | R Dr Dias de Carvalho 530 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO | ALAN | GABRIEL | 100% - OK | OK |  | 105 | FOI LANÇADO 105 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO , 1 CX NOVA E 3 TESTE | 2023-10-24 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0162 | BVSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Io Boa Vista | R Francisco Petuco 288 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-08 |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0193 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | RESID. VARANDA | R JOÃO OBINO 285 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE. OBS: ESTE MDU FOI CANCELADO, POIS SERIA FEITA MUITA ABERTURA E FECHAMENTO, FOI ABORDADO EM CAIXA NET, PELA PROPRIA NET. | 2023-12-13 | 2023-10-18 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 760 | ATRASADO | 757
RSCLER0094 | CNTAK |  |  | PORTO ALEGRE | R JOSE DO PATROCINIO 132 | R JOSE DO PATROCINIO 132 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - |  |  | A FIBRA ESTA FUSIONADA RETA, DEIXANDO O CABO DE 12 FO COM INSUFICIENCIA PARA ATENDER E NA FOSC M TA QUEBRADA NO PÉ, 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 9 FUSÃO / 4 TESTE / 1 DERIVAÇÃO. | 2023-07-11 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0201 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Galeria Luiz Henrique | R Mario Totta 648 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-01-09 | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | 2024-01-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0077 | PRTAA |  |  | PORTO ALEGRE | PARQUE PANAMBI | R NICOLA MATHIAS FALCI 151 |  | 2023-05-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-06-19 |  |  |  | 2023-04-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0843 | MNDAA | MNDAF | RSPCE41 | PORTO ALEGRE | Edifício Visconde | R VISC. DO HERVAL 533 | MNDAA.111.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-05-05 | 2026-04-28 |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0370 | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Phoenix Office Tower | R. José de Alencar, 521 | MNDAC.054.M030 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0434 | CNTAA | CBXAE | PAE MF | PORTO ALEGRE |  | R. José do Patrocínio, 557 | CNTAA.352.020 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | 100 | 102 | FOI LANÇADO 102 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 3 TESTE. | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0222 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Clarity | R. Landel de Moura, 1541 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | VITOR | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 332 | FOI LANÇADO 332 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 6 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 3 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0416 | SANAB | PRTAB | RSPCE27 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Solar Firenze | R. São Manoel, 2022 - DIRETORIA | SANAB.012.M050 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0404 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | Condomínio Villa Toscana | R. São Marcos, 251 - DIRETORIA | BVSAB.223.M040 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE / VICTOR | ALANO | 100% - OK | OK | 450 | 469 | FOI LANÇADO 401 METROS DE CABO DE 12FO E FOI LANÇADO 168 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 1 CX NOVA, 8 TESTE | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0207 | VJDAB |  |  | PORTO ALEGRE | Karen Hernandes | R. Vital Brasil 69 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 390 | FOI LANÇADO 390 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, UMA NAP, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2024-02-23 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0292 | RBRAA | RBRAA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Reis Louzada, 189 | RBRAA.093.M101 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | POMPEU | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 771 | FOI LANÇADO 771 METROS DE CABO DE 12 FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE, 12 FUSÃO | 2024-05-27 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0277 | NAVAA | BVSAB |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Américo Vespúcio, 1099 | NAVAA.145.M050 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | ADRIANO | 100% - OK | OK |  | 240 | FOI LANÇADO 240 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 1 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-18 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 35 | ATRASADO | 32
RSCLER0096 | CNT12A |  |  | CANOAS | COND. RESERVA DOS EUCALIPTOS II | RUA ANTÔNIOLOURENÇO ROSA, 187 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATEUS (350 METROS) / JEFERSON (725 METROS) | JEFERSON | 100% - OK | - |  | 1072 | LANÇADO 1072 METROS CABO 12FO / LANÇADO 300 METROS DE CORDOALHA / 1 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 DERIVAÇÃO / 4 FUSÃO / 1 CX NOVA OBS: FOI LANÇADO CABO DE 12FO ATÉ A TRONCAL 111, POIS 111 A020 FOI CANCELADA. | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0279 | MTSAA | MTSAK | RSPNO24 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Cel Bordini, 1800 | MTSAA.304.M050 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | TIAGO LAMBRETA | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 353 | FOI LANÇADO 353 CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO,4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-18 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 36 | ATRASADO | 33
RSCLER0331 | RBRAA | RBRAJ | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Edifício 4 de maio | Rua Cel. Paulino Teixeira, 341 | RBRAA.021.M010 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABRTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0310 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Couto de Magalhães, 736 e 756 |  | 2024-05-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-05-27 | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0858 | TRLAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. SY PRAÇA | RUA DÁRIO TOTTA 215 | TRLAA.161.M030 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-05-20 | 2026-05-13 |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0252 | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Edifício Terrazas Mirador | Rua Diário de Notícias, 1555 | CTLAA.107.M060 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | DIOGO / MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 800 | FOI LANÇADO 800 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0142 | SPEAA |  |  | PORTO ALEGRE | Curaçao Acqua Home | Rua Edmundo Bastian 1012 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 50 | foi lançado 50 metros de sobras feita 2 abertura 11 fusão 5 teste OBS: FOI FEITO FUSÃO NO MDU | 2023-10-24 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0361 | RBTAA | RBTAQ | PAE ARY | PORTO ALEGRE | Condomínio Ed. Patricia | Rua Engenheiro Fernando Abreu Pereira, 164 | RBTAA.122.M030 | 2024-07-26 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 50 | FOI LANÇADO 50 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-26 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0226 | VIPAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Royal Park | Rua Fernando Cortez, 195 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-13 |  | 2024-03-14 | 2024-03-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0256 | SANAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Residencial Freitas | Rua Freitas e Castro, 300 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-10 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0124 | JCVAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. TERRARA | RUA GRALHA AZUL, 555 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | VALDIR PASSOS ( ADRIANO) | JEFERSON | 100% - OK | OK |  | 284 | FOI LANÇADO 284 METROS DE CABO DE 12FO, 2 CX NOVA, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO E 2 ABERTURA E FECHAMENTO | 2023-10-04 | 2023-09-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0187 | GUAAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Costa Esmeralda | Rua Jacunda, 183 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | ALEXANDRE/ MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO , 1 CAIXA NOVA , 1 DERIVAÇÃO | 2024-01-09 | 2023-12-14 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0082 | PDRAHB |  |  | PORTO ALEGRE | SOLAR WALLIG - TUMELERO | RUA JOÃO WALLIG, 306 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - |  | 225 | 225 METROS CABO 12FO LANÇADO E ESPINADO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 4 TESTE / 1 CX NOVA | 2023-06-23 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0102 | VNVAB |  |  | PORTO ALEGRE | COOP. HABIT GERALDO SANTANA | RUA JOAQUIM DE CARVALHO, 700 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | PAULO GASEN | DIOGO | 100% - OK | - |  | 534 | LANÇADO 534 METROS tmb foi repuxado 300 metros de cabo de 72 para fazer a fist para alimentar o mdu foi feito 2 caixas novas 1 fusão 1 teste 1 derivação | 2023-08-30 | 2023-06-14 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0247 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | CNTAA.119.M030 | Rua Lavras do Sul 1 NHO | CNTAA.119.M030 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | VINICIUS / RODRIGO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-02 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0083 | SSOAFA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ED. CENNARIO LINDOIA | RUA LUIZ SIEGMANN, 160 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JACKSON | JACKSON | 100% - OK | - |  | 2 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 1 CX NOVA / 2 TESTE | 2023-06-23 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0084 | SSOAFA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. PATEO LINDOIA | RUA LUIZ SIEGMANN, 30 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JACKSON | JACKSON | 100% - OK | - |  | 190 | 190 METROS LANÇADO / 190 METROS ESPINADO / 1 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 CX NOVA / 2 FUSÃO / 1 TESTE | 2023-06-23 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0120 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | MAGUALHÕES CALVET | RUA MAGALHÕES CALVET, 251 |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 FUSÃO / 2 TESTE / 1 COM OTDR | 2023-09-06 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0125 | VJDAB |  |  | PORTO ALEGRE | JARDIM SABARÁ | RUA MANOEL LOPES MEIRELLES, 115 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | alan gomes | DIOGO | 100% - OK | - |  | 513 | LANÇADO 513 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 3 TESTE , 1 CX NOVA , 1 DERIVAÇÃO / Este mdu teve mudança mandar email pra Brenda mudou conforme o print Mudou o unifilar criar um cabo saindo da fist pegando as mesmas fibras em roxo e levando até a m | 2023-09-29 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0091 | FLOAF |  |  | PORTO ALEGRE | TREND 24 RESIDENCE | RUA MARILAND, 707 - 777 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | WILLIAN ALVES | PAULO GOMES | 100% - OK | - |  | 710 | 710 METROS DE CABO 48FO / 4 ABERTURA E FECHAMENTO / 6 FUSÃO / 2 TESTE / 2 DERIVAÇÃO | 2023-07-11 | 2023-06-14 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0101 | RBRAKA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. MANHATTAN | RUA SANTA CECÍLIA, 2282 |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - |  | 340 | LANÇADO 340 MTS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA. | 2023-09-06 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0196 | CNTAB |  |  | ESTEIO | Cond. Villa Bella | Rua Soledade 126 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-01-09 | 2023-12-28 |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0212 | AZNAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Ed Via Veneto | Rua Vicente da Fontoura, 595 - 605 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO | NATANIEL | NATANIEL | 100% - OK | OK |  | 250 | FOI LANÇANDO 250 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, TEVE 2 CX DE ROMPIMENTO NO TRECHO, 1 TESTE ( TEVE 2 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS POIS ELE FOI 3 VEZES TESTAR POR FALTA DO CORDÃO NO SITE) | 2024-02-23 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0293 | SLSAA | SLSAA |  | VIAMÃO | DIRETORIA | TV Silveira 82 | SLSAA.004.03.07 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | EMILIANO | 100% - OK |  |  | 800 | FOI LANÇADO 800 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0840 | SRDAA |  | RSPNO08 | PORTO ALEGRE | PAMPAS I | AV SOUZA MELO 1084 | SRDAA.085.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 1 DERIVAÇÃO | 2026-05-21 | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0463 | VIPAA |  | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Condomínio Cipriani Nuova Architettura | Av. Túlio de Rose, 330 | VIPAA.041 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-12-06 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0741 | LPRAB | LPRAA | RSPSU98 | PORTO ALEGRE | COND. PINHEIROS | Estrada João de Oliveira Remião, 6700 | LPRAB.032.M030 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 120 | 99 | FOI LANÇADO 99 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-10-20 | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1012 | VIPAA | SPEAJ | RSPNO019 | PORTO ALEGRE | Edifício Planalto | R ADÃO BAINO 680 | VIPAA.124.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 704 | 842 | FOI LANÇADO 842 METTROS DE CABO DE 36FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES, 1 TESTE OTDR. | 2026-08-20 | 2026-08-05 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0808 | JBOAA | PETAA | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | R Barão do Amazonas, 130 | JBOAA.062.M040 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 1 TESTE. | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0809 | JBOAA | PETAA | RSPLE18 | PORTO ALEGRE | Cond. DIEGO RIVERA | R Barão do Amazonas, 156 | JBOAA.062.M040 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURAS, 3 FUSÕES, 1 TESTES OTDR E 2 TESTES | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0916 | BFMAA | BFMAA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R BARROS CASSAL 723 | BFMAA.124.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTES. | 2026-07-07 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0904 | RBRAA | RBRAEA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE |  | R JACINTO GOMES 421 | RBRAA.010.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-07 | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0941 | IDLAA | CNTAI | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO |  | R SALGADO FILHO 341 | IDLAA.015.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-08 | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0572 | TRA |  |  | TRAMANDAI |  | R SÃO JOAO - Número 1596 | TRA047M020 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO |  |  |  |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0940 | SANAA | CBXAH | RSPCE22 | PORTO ALEGRE |  | R SARMENTO LEITE 860 | SANAA.276.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 1 TESTE OTDR. | 2026-07-08 | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-20 | 2026-07-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0652 | MNDAA | MNDAN | PAE CL | PORTO ALEGRE |  | R SILVEIRO 437 / R MIGUEL COUTO 350 | MNDAC.091.M040 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-08-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0602 | TRA |  |  | TRAMANDAI |  | R VINTE E QUATRO DE SETEMBRO - Número 991 | TRA.031.M050 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-06-18 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0464 | VIPAA |  | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Vila Ipiranga | R. Bolívia, 90 | VIPAA.015.M060 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | PAULO GOMES | PAULO GOMES | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 20 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-11-25 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0487 | RBTAB | RBTABA | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | R. Irmã Teresilda Steffen, 115 | RBTAB.091.M040 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | GABRIEL BRITO SANTOS | CATIA | 100% - OK |  |  |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO | 2025-02-10 | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 20 | ATRASADO | 17
RSCLER0486 | RBTAB | RBTABA | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | R. Irmã Teresilda Steffen, 255 | RBTAB.091.M010 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | GABRIEL BRITO SANTOS | CATIA | 100% - OK |  |  |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO | 2025-02-10 | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 20 | ATRASADO | 17
RSCLER0589 | GUAAA | GUAAC | RSPSU21 | PORTO ALEGRE |  | R. Prof. Antônio José Remião 15 | GUAAA.043.01.01 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | DENTRO DO NODE GUAAC | COBRAR NO NODE | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0558 | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | PORTO ALEGRE |  | R. Roque Calage 774 - 812 | PDRAA.125.M040. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON |  |  | 675 | 846 | FOI LANÇADO 845 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-05-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 32 | ATRASADO | 29
RSCLER0807 | PRIAA | PRIAB | RSNHO06 | NOVO HAMBURGO |  | RUA ESTRELA 295 | PRIAA.091.01.08 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 500 | 947 | FOI LANÇADO 947 METROS DE CABO DE 12FO, 38 METROS DE CORDOALHA, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 2 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-03-18 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0562 | TRZAA | TRZABA | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Victória Garden | Rua Mário Totta, 506 | TRZAA.092.M010 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0449 | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | PORTO ALEGRE |  | Rua Pereira Neto, 501 | TRZAA.052.M080. | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO,2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-10-23 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0571 | TRA |  |  | TRAMANDAI |  | Rua Quinze de Novembro, 124 | TRA.066.M030 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0290 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | ED FERRAZES | ACIONAMENTO PILOTTI |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | MARCIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-24 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0286 | VIPAA | SPEAH |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Adão Baino, 261 | VIPAA.021.M060 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | ALAN / LAMBRETA / THIAGO | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 937 | FOI LANÇADO 323 METROS DE CABO DE 12FO, LANÇADO 209 METROS DE CABO DE 12FO-FOI LANÇADO 405 METROS DE CABO DE 12FO, FOI FEITO 3 LANÇAMENTOS POR ERRO DE PROJETO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 DERIVAÇÃO, 12 FUSÃO , 1 CX NOVA , 3 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 17/0/2024 | 2024-06-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 39 | ATRASADO | 36
RSCLER0287 | VIPAA | SPEAH |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Adão Baino, 274 | VIPAA.021.M060. | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  |  | OS COBRADA JUNTAMENTO COM A OS RSCLER0283 | 2024-07-24 | 2024-04-23 |  | 17/0/2025 | 2024-06-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 40 | ATRASADO | 37
RSCLER0720 | BVSAB | BVSAF | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | AL RAIMUNDO CORREA, 66 | BVSAB.355.M030. | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE BVSAF FASE 2 | BVSAF |  |  |  | 2025-09-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0285 | BVSAB | BVSAHA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Alameda Eduardo Guimarães, 135 | BVSAB.033.M050 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 150 | FOI LANÇADO 150 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE, | 2024-06-26 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 28 | ATRASADO | 25
RSCLER0755 | STR |  |  | GUAÍBA |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | 2025-11-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | AUGUSTO |  |  |  | 2303 | FOI LANÇADO 2303 METROS DE CABO, 122 ABERTURAS E FECHAMENTO, 345 FUSÕES, 31 DERIVAÇÃO. | 2026-06-09 | 2025-10-23 |  |  | 2026-06-09 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 163 | ATRASADO | 160
RSCLER0756 | VLI |  |  | GUAÍBA |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | 2025-11-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  |  | 80 | COBRAR 80 METROS DE CABO DE 12FO, 36 ABERTURAS E FECHAMENTO, 89 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO E 1 CX NOVA. COBRAR MAIS 32 ABERTURA E FECHAMENTO, 110 FUSÕES, 6 DERIVAÇÕES, 1772 METROS DE CABO AS E 86 METROS DE CABO DDS | 2026-06-09 | 2025-10-23 |  |  | 2026-06-09 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 163 | ATRASADO | 160
RSCLER0759 | CNT |  |  | GUAÍBA |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | 2025-11-02 | CONCLUÍDO | CLEVERSON/ UBIRAJARA | CATIA |  |  |  | 2665 | FOI LANÇADO 2665 METROS DE CABO,96 ABERTURAS E FECHAMENTO, 312 FUSÕES, 12 DERIVAÇÃO, 57 TESTE OTDR, 5 CX NOVA COBRAR MAIS 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 22 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 DERIVAÇÕES, 4 TESTE OTDR. | 2026-06-09 | 2025-10-23 |  |  | 2026-06-09 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 163 | ATRASADO | 160
RSCLER0762 | CNT |  | RSESU05 | ELDORADO |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | 2025-12-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | AFONSO |  |  | 5880 | 5774 | FOI LANÇADO 5774 METROS DE 25 FO, 400 METROS DE CORDOALHA, 36 ABERTURA E FECHAMENTO, 116 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 CTO NOVA, 28 ABERTURA E FECHAMENTO, 39 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 1NAP NOVA. | 2026-06-09 | 2025-11-27 |  |  | 2026-06-09 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 138 | ATRASADO | 135
RSCLER0774 | CNT |  |  | CHARQUEADAS |  | AMPLIAÇÕES DE NAPS |  | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | 2026-01-22 |  |  | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 28 FUSÕES, 5 TESTES OTDR | 2026-01-22 | 2025-11-28 |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0301 | NAVAA | NAVAB |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Augusto Severo, 125 | NAVAA.017.M080 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ADRIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 530 | FOI LANÇADO 530 METROS DE CABO DE 12FO, e ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 37 | ATRASADO | 34
RSCLER0983 | PETAA |  | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Edifício Giardino Di Sorrento | AV ALEGRETE 318 | PETAA.082.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 5 TESTES | 2026-08-19 | 2026-07-20 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0684 | PETAA | PETAQ | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV ALEGRETE, 50 | PETAA.121.M020 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CLEVERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PETAQ | PETAQ | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0750 | CLC |  | RSTES02 | TORRES |  | AV ALFIEIRO ZANARDI -135 | CLC012-M7 | 2025-11-25 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  |  |  |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR | ok |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-03 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0171 | TRLAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Ed Reserva Maccari | Av Aparicio Borges 1463 / 1495/ PART 1 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | SAMURAI | PAULO GOMES/LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 185 | 185 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, FAZER AS BUILTS, 1 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0154 | JCVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edifício New Life | AV ATTILIO BILIBIO 251 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR | LUCAS HOBERT/MARCOS EMILIANO | 100% - OK | - |  | 420 | 420 MTS DE CABO DE 12FO AS, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE, 1 CX NOVA | 2023-11-20 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0686 | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV BAGE, 1259 | PETAA.012.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU | MTSAU | 2025-07-30 |  | 2025-08-07 |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 295 | ATRASADO | 292
RSCLER0687 | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV BAGE, 1301,1313,1344 | PETAA.012.M020 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU | MTSAU | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0466 |  |  |  | PORTO ALEGRE |  | SHOPPING PRAIA DE BELAS |  | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | MALCOLN | [11 empty] | NÃO PRECISA |  | PENDENTE | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0688 | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV BAGE, 1400 | PETAA.012.M030 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU | MTSAU | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0683 | PETAA | PETAR | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV BAGE, 494 | PETAA.151.M050 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PETAR | PETAR | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0819 | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | Av Baltazar de Oliveira Garcia 2949 | RBTAB.012.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 3 TESTES OTDR, 1 TESTE | 2026-05-14 | 2026-04-07 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0603 | RBTAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | AV BALTAZER DE OLIVEIRA GARCIA, 420 | RBTAA.031.M010 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | GILSON |  |  | 984 | 836 | FOI LANÇADO 836 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 NAP NOVA, 1 CX NOVA, 12 FUSÕES, 12 TESTES | 2025-06-18 | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0822 | MTSAA | SJOADA | PAE BV | PORTO ALEGRE | ED VICE PRESIDENTE | AV BENJAMIN CONSTANT 1808 | MTSAA.215.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 5 TESTE OTDR, 4 TESTES | 2026-05-13 | 2026-04-18 |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0573 | AGRAD |  | RSPSU98 | PORTO ALEGRE | COND. RESERVA DO ARVOREDO | Av Bento Gonçalves, 8083 | LPRAB.010 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA / ALAN VASCONCELOS | ANDERSON | 100% - OK |  | 800 | 1900 | FOI LANÇADO 950 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 950 METROS DE CABO DE 12 FO, 200 METROS DE CORDOALHA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 9 NAP DE POSTE, 25 FUSÃO, 9 DERIVAÇÃO, 27 TESTE | 2024-11-12 | 2024-10-03 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 509 | ATRASADO | 506
RSCLER0839 | VGR |  | RSIVI01 | IVOTI | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S A | AV BOM JARDIM, 2772 | VGR.008.05.02 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | AIRTON |  | OK | 350 | 171 | FOI LANÇADO 171 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 2 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-08-07 | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-27 | 2026-08-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0956 | CNTAB | CNTAI | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | Cond General Osorio | Av Borges de Medeiros 1141 | CNTAB.181.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-07-03 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-03 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0716 | CLC |  | RSTES02 | TORRES |  | AV BR DO RIO BRANCO, 41 | CLC016.M2 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO |  | ALAN GALVÃO |  | 2026-01-23 | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 TESTES OTDR | 2026-01-23 | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0574 | NAVAB | NAVACB | PAE FAR | PORTO ALEGRE | RESID CAIRU | AV CAIRU 720 | NAVAB.081.M050 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  | 2025-04-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0136 | NAVAB |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Ef Finkler | AV CAIRÚ 856 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO | VITOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO , 1 CAIXA NOVA 3 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0139 | NAVAB |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Ef Sonata | AV CAIRÚ 992 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO | VITOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO , 1 CAIXA NOVA 2 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0781 | CNT |  |  | TORRES |  | AV CARLOS BARBOSA, 360 | CNT010-M2 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 3 TESTES | 2026-02-09 | 2025-12-19 |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 22 | ATRASADO | 19
RSCLER0390 | BVSAB | BVSAR | PAE NR | PORTO ALEGRE | Carlos Gomes Square Office | Av Carlos Gomes 1130 | BVSAB.041.M010 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | FABIO AMARILIO | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 70 | FOI LANÇADO 70 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2024-09-14 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 16 | ATRASADO | 13
RSCLER0805 | BFMAA |  | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | AV CAUDURO, 175 | BFMAA.081 | 03/026 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA |  |  |  |  | 556 | FOI LANÇADO 556 METROS DE 48FO DE CABO DDS. | 2026-03-12 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0525 | VNVAA | VNVAE | RSPSU13 | PORTO ALEGRE | Summer Residence | Av Cavalhada, 4414 | VNVAA.131.M010 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-03-18 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 405 | ATRASADO | 402
RSCLER0319 | IPMAA | IPMADB |  | PORTO ALEGRE |  | AV Cavalhada, 6021 | IPMAA.071.M020 | 2024-05-01 | CONCLUÍDO | RICARDO |  |  |  |  | 130 | FOI LANÇADO 130 METROS DE CABO DE 12FO | 2024-06-26 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0080 | SJOAF |  |  | PORTO ALEGRE | PRIME WISH | AV CEARÁ 1664 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JACKSON | JACKSON | 100% - OK | - |  | 510 | 510 METROS LANÇADO E ESPINADO / 1 ABERTURA E FECHAMENTO/ 3 FUSÃO / 2 CX NOVA / 3 TESTE OBS: TEVE 2 CX NOVAS, POIS CRIAMOS OUTRA T010 | 2023-07-11 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0373 | CNTAA | CNT10A | RSGTI08 | GRAVATAI |  | Av Centenário, 585 | CNTAA.011.M030 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 795 | FOI LANÇADO 795 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 98 METROS DE CORDOALHA, 6 ABERTURA E FECHAMENTO,21 FUSÃO, 1 CX NOVA , 3 TESTE, 1 DERIVAÇÃO | 2024-09-10 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0221 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | AV COPACABANA, 421 | AV COPACABANA, 421 | TRZAA.101.M040 | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 722 | FOI LANÇADO 722 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0309 | BVSAB | JSOABA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | AV CRISTIANO FISCHER 818 | BVSAB.272.M020 | 2024-05-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE - | 2024-05-27 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0737 | FLOAA | FLOAQ | RSPNO11 | PORTO ALEGRE |  | AV CRISTOVAO COLOMBO 1854 / 1848 | FLOAA.011.M080 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | DIOGO |  |  | 109 | 138 | FOI LANÇADO 138 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-10-21 | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0842 | FLOAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | AV CRISTOVÃO COLOMBO 2144 | FLOAA.034.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 4 TESTES | 2026-05-19 | 2026-04-28 |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0991 | BFMAA | FLOAJ | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | AV CRISTOVÃO COLOMBO 840 | BFMAA.041.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. | 2026-08-18 | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1019 | FLOAA | FLOAB | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | COND ROSARIA | AV CRISTOVÃO COLOMBO 878 | FLOAA.104.M080 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 TESTES, 2 TESTES OTDR. | 2026-08-27 | 2026-08-20 |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0967 | BFMAA |  | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edifício Ipiranga | AV CRISTOVAO COLOMBO 911 | BFMAA.041.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CATIA |  | OK | 820 | 928 | FOI LANÇADO 928 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES OTDR. | 2026-08-19 | 2026-07-06 |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0992 | FLOAA | FLOAB | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | Edifício Ipiranga | AV CRISTOVAO COLOMBO 911 | FLOAA.104.M080 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 385 | 408 | FOI LANÇADO 408 METROS DE CABO DE 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 23 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTES, 8 TESTES OTDR. | 2026-08-11 | 2026-07-23 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0710 | VNVAA | CMQAQ | RSPSU13 | PORTO ALEGRE |  | AV DA CAVALHADA 3156 | VNVAA.026.M050 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO | 100% - OK |  |  | 899 | FOI LANÇADO 588 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 311 DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 TESTES, 1 DERIVAÇÃO. | 2026-02-11 | 2025-08-22 |  |  | 2025-08-28 | 2026-02-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0771 | TRA |  |  | TRAMANDAI |  | AV DA IGREJA 845 | TRA034M030 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  | 2026-01-23 | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-01-23 | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-18 | 2026-01-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0855 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. DUMOS | AV DES ANDRE DA ROCHA 158 | CNTAA.134.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-05-18 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0852 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | ED MARIA CARVALHO | AV DES ANDRE DA ROCHA 217 | CNTAA.133.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-05-21 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0570 | CNT |  | RSTES14 | TORRES |  | AV DO RIACHO 1262 | CNT029.M8 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | MAQUENZE | MAQUENZE |  |  | 110 | 115 | FOI LANÇADO 115 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0731 | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 | PORTO ALEGRE |  | Av Dos Industriarios, 664 | BVSAA.015.M030 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO |  | YURI |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAD FASE 3 | PDRAD | 2025-09-25 |  |  | 2025-09-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0320 | CNTAB | MVL07A |  | CANOAS | Canoas Happynes | Av Dr Barcelos 97 | CNTAB.072.M030 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 494 | FOI LANÇADO 494 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTE, 1 CX NOVA | 2024-06-26 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0685 | PETAA | MTSAM | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV DR NILO PEÇANHA, 242 | PETAA.171.M020 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CLEVERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAM | MTSAM | 2025-07-30 |  | 2025-08-08 |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 295 | ATRASADO | 292
RSCLER0103 | MRD23A |  |  | CANOAS | Cond Vida Viva Canoas | Av Dr Sezefredo Azambuja Vieira 2277 |  | 2023-07-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | GIOVANE | 100% - OK | OK |  | 728 | foi lançado um cabo de 12 ,lançado 650 metros de cabo ,tmb foi lancado 78 metros de cordoalha cobrar da claro ,4 abertura e fechamento foram aberta mrdaa.m010,mrd23,mrd01.m020 foram feito 24 fusão porq todas as caixas que foram aberta estava sem fusão foi feito uma caixa nova tmb e e 7 teste 1 com otdr | 2023-09-06 | 2023-07-20 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 23 | ATRASADO | 20
RSCLER0509 | BVSAA | VJDAKA | RSPLE07 | PORTO ALEGRE | Arte Country Club | Av Dr. Nilo Peçanha N°2278 | BVSAA.122.M070 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 178 | 193 | FOI LANÇADO 193 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0431 | MNDAA | AZNAGA | PAE MAD | PORTO ALEGRE |  | Av Erico Verissimo, 697, 751 | MNDAA.075.M040 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 150 | 252 | FOI LANÇADO 252 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0181 | SRDAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. PONTAL DO ACAPULCO | AV FARIA LOBATO 1120 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 403 | 190 METROS DE CABO DE 12FO, TEVE DIVERGENCIA NO PROJETO, SERA LANÇADO NOVAMENTO O CABO , 213 METROS DE CABO DE 24FO, 1 CAIXA NOVA, 24 FUSÃO, 16 TESTE, 1 DERIVAÇÃO | 2024-01-09 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER1044 | BFMAA | FLOAA | PAE IND | PORTO ALEGRE | COND. ALVARO ESTEVES | AV FARRAPOS 1456 | BFMAA.272.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. | 2026-08-26 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0661 | TRA |  | RSTRI01 | TRAMANDAI |  | AV FERNANDO AMARAL, 1131 | TRA026.M040 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILHO |  |  | 205 | 260 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA. 1 TESTE, 2 TESTES OTDR | 2025-07-14 | 2025-07-03 |  |  | 2025-07-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0478 | RBTAA | SRDAPA | PAE ARY | PORTO ALEGRE | ECOVILLE MALL | AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT 485 | RBTAA.061.M030 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | 363 | 387 | FOI LANÇADO 387 METROS DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2024-12-23 | 2024-12-05 |  |  | 2024-12-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0197 | VIPAA |  |  | PORTO ALEGRE | Prime Wallig | Av Francisco Trein, 116 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-01-09 | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | 2023-12-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0206 | CNUAB |  |  | NOVO HAMBURGO | Cond. Residencial Daltro Filho | Av Gen Daltro Filho 1575 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-02-23 | 2024-01-08 |  | 2024-01-09 | 2024-01-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0527 | JBQAA |  | RSCHN05 | CACHOERINHA | Shopping do Vale | Av General Flores da Cunha, 4001 | JBQAA.007.M030 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO |  |  | 260 | 370 | FOI LANÇADO 370 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTES | 2025-03-24 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0799 | MNDAC | MNDAL | PAE CL | PORTO ALEGRE |  | AV GETULIO VARGAS 1485 | MNDAC.043.M050 | 2026-02-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÕES, 1 TESTES. | 2026-02-05 | 2026-02-04 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0806 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE |  | AV GETULIO VARGAS 1499 | MNDAC.043.M050 | 2026-02-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-02-10 | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0889 | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO |  | AV Guia Lopes 3070 | RNDAA.063.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-07-02 | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-29 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1030 | PETAA | PETAW | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV IGUASSÚ 57 | PETAA.061.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, 3 TESTES OTDR. | 2026-08-25 | 2026-08-13 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER1015 | PETAA | PETAR | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Ijuí | AV IJUÍ 141 | PETAA.152.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER1014 | 2026-08-20 | 2026-08-06 |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0382 | PETAA | PETAO | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | VÉRTICE | Av Ijuí, 259 | PETAA.132.M050 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 280 | FOI LANÇADO 280 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0514 | FEIAA |  |  | SÃO LEOPOLDO | JLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 2244 | FEIAA.013.03.08 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | 700 | 730 | FOI LANÇADO 730 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 3 TESTES | NÃO COBRAR | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0965 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Jardim Independencia | AV INDEPENDENCIA 1138 | BFMAA.091.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-07-09 | 2026-07-02 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0922 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | AV INDEPENDENCIA 56 | BFMAA.023.M070 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR NA MESMA OS DA RSCLER0911 | 2026-07-07 | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0955 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. LOFORTE | AV INDEPENDÊNCIA 814 | BFMAA.022.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-07-09 | 2026-06-20 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0697 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | AV INDEPENDENCIA, 1299 | BFMAA.092M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0660 | CLC |  |  | TORRES |  | AV INDEPENDENCIA, 500 | CLC011.M2 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  |  |  |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-07-14 | 2025-07-03 |  |  | 2025-07-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0911 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | AV Independencia, 691 | BFMAA.023.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 169 | 163 | FOI LANÇADO 163 METROS DE CABO 163, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 4 TESTES. | 2026-07-07 | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0518 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. Vitória Régia | Av Independencia, 742 | BFMAA.022.M010 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-03-23 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0591 | CLC |  |  | TORRES |  | Av Independencia, 930 | CLC011.M4 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  |  |  |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-07-07 | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 24 | ATRASADO | 21
RSCLER0316 | RBRAA | RBRAB |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | AV IPIRANGA | RBRAA.074.02.07 | 2024-05-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 207 | FOI LANÇADO 207 MTEROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | 2024-05-27 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0244 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edifício Maison Du Soleil | AV ITAJAÍ, 496 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 712 | FOI LANÇADO 712 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE - FAZER AS BULTS DE JOGADA DE FIBRAS | 2024-04-23 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1026 | SANAA | CBXAH | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | Edifício Paladium | AV JOÃO PESSOA 211 | SANAA.272.M060 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 5 TESTES. | 2026-08-24 | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0960 | SANAA | CBXAIA | PAE MF | PORTO ALEGRE |  | AV JOAO PESSOA 891 | SANAA.363.04.08 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | AFONSO | AFONSO |  | OK | 150 | 115 | FOI LANÇADO 115 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTES | 2026-08-07 | 2026-06-29 |  |  | 2026-06-30 | 2026-08-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0689 | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV LAGEADO, 1233 | PETAA.013.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU | MTSAU | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0690 | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV LAGEADO, 1355, 1380 | PETAA.013.M020 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU | MTSAU | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0523 | PETAA | PETAO | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Condomínio Lageado 167 | Av Lageado, 167 | PETAA.132.M070 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 170 | 236 | FOI LANÇADO 236 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0477 | PETAA | PETAX | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Edifício Residencial Ampiezza | Av Lajeado, 1256 | PETAA.101.M050 | 2024-12-12 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | 315 | 404 | FOI LANÇADO 404 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | 2024-12-23 | 2024-12-04 | 2024-12-08 |  | 2024-12-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0546 | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Jamaica | Av Lucas de Oliveira, 1601 | RBRAA.121.M030 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -2 | NO PRAZO | -5
RSCLER0551 | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Ilton | Av Lucas de Oliveira, 1609 | RBRAA.121.M030. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR COM A OS RSCLER0543 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -2 | NO PRAZO | -5
RSCLER0902 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Residencial Paraiso | AV MANOEL ELIAS 2136 à 2150 | MTSAA.032.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 270 | 249 | FOI LANÇADO 249 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÕES, 1 TESTE. 4 TESTE OTDR | 2026-07-14 | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0850 | MTSAA | MSTAI | RSPNO26 | PORTO ALEGRE | RESID DON MANOEL | AV MANOEL ELIAS 2200 | MSTAA.032.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  |  | 120 | 144 | FOI LANÇADO 144 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 30 FUSÕES, 6 TESTES, 2 TESTE OTDR | 2026-05-18 | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0779 | TRA |  | RSTRI01 | TRAMANDAÍ |  | AV MARCILIO DIAS, 1079 | TRA022.M070 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | JUNIOR |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-01-30 | 2025-12-19 |  |  | 2026-12-26 | 2026-01-30 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 265 | ATRASADO | 262
RSCLER0249 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | MAISON MARYLAND | AV MARILAND 1060 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 175 | FOI LANÇADO 175 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE, 1 CX NOVA | 2024-04-23 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER1052 | CNTAA | CNTAC | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | AV MAURICIO CARDOSO 1190 | CNTAA.093.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | MAURICIO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES OTDR, 1 TESTE. | 2026-08-27 | 2026-08-26 |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0617 | BVSAA | BVSAO | RSPLE07 | PORTO ALEGRE | Parigi Business | AV NILO PEÇANHA 1851 | BVSAA.151.M030 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-07-07 | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0143 | BVSAA |  |  | PORTO ALEGRE | RES. PARQUE IGUATEMI | AV NILO PEÇANHA 2863 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | GABRIEL | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-18 |  |  | 2023-10-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0826 | VJDAB | MSTAE | RSPNO21 | PORTO ALEGRE |  | AV NILO RUSCHEL 860 | VJDAB.122.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | CATIA | CATIA |  |  | 20 | 18 | FOI LANÇADO 18 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR | 2026-05-12 | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0748 | NNIAA | NNIAH | RSPSU08 | PORTO ALEGRE | COND. CIDADE JARDIM | AV NONOAI 1458 | NNIAA.041.M010 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO |  |  | 436 | 462 | FOI LANÇADO 462 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA E 2 TESTES | 2025-12-20 | 2025-10-30 |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0802 | NNIAA | NNIAH | RSPSU08 | PORTO ALEGRE | Cond. Cidade Jaridim | Av Nonoai 1458 | NNIAA.041.M010 | 2026-02-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON/CATIA |  |  | 432 | 451 | FOI LANÇADO 451 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 9 TESTES. | 2026-02-06 | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0863 | FLOAA | FLOAEA | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Tiaraju | AV NOVA YORK 409 | FLOAA.042.M040 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-06-18 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0933 | BFMAA |  | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | AV OSVALDO ARANHA 340 / 350 | BFMAA.141.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 19 ABERTURA E FECHAMENTO, 86 FUSÕES, 37 TESTES OTDR, 3 TESTES. | 2026-08-10 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-24 | 2026-08-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0195 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Res. San Vicente | Av Otto Niemeyer 1025 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-01-09 | 2023-12-27 |  | 2024-01-02 | 2024-01-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0641 | TRZAA | TRZAIA | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Cond. Residencial Ricon Marino | AV Otto Niemeyer, 77 | TRZAA.151.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | DENTRO DO NODE TRZAIA | TRZAIA | 2025-06-16 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 327 | ATRASADO | 324
RSCLER0517 | TRZAA | TRZAL | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Garden Home Resort | Av Otto Niemeyer, 809 | TRZAA.021.M030 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 924 | 924 | FOI LANÇADO 757 METROS DE CABO DE 12FO E 167 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 26 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-05-08 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 27 | ATRASADO | 24
RSCLER0216 | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | RSPSU07 | Projeto Condomínio Porto Smart | Av Padre Cacique, 1820 | CTLAA.053.M070 | 2024-02-01 | CONCLUÍDO | NATANIEL | NATANIEL | 100% - OK | OK |  | 1171 | FOI LANÇADO 1171 METROS DE CABO DE 8FO, FOI RETIRADO 250 METROS DE CABO , FOI LANÇADO MAIS 350 METROS DE CABO, 3 CX NOVA, 16 FUSÃO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-02-28 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0625 | MNDAC | MNDAO | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Padre Cacique | Av Padre Cacique, 220 | MNDAC.071.M020. | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRADO JUNTO COM A RSCLER0622 | 2025-06-18 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0627 | MNDAC | MNDAO | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Villa Del Fiume | Av Padre Cacique, 354 | MNDAC.071.M030 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRADO JUNTO COM A RSCLER0622 | 2025-06-18 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0626 | MNDAC | MNDAO | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Costa do Guaíba | Av Padre Cacique, 470 | MNDAC.071.M020.. | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  | 260 | 270 | FOI LANÇADO 270 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 19 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 7 TESTE COM OTDR, 4 TESTES | 2025-06-18 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0989 | PETAA | PETAX | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Edifício The Elegance | AV PALMEIRA 228 | PETAA.101.M040 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. | 2026-08-18 | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0534 | SSOAA |  | RSPNO08 | PORTO ALEGRE | Condomínio Village Lindóia | Av Panamericana, 150 | SSOAA.091.M090. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 19 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-03-18 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0657 | CAPAB | XNLAN | RSXNL01 | XANGRILÁ | COND. LAS DUNAS | AV PARAGUASSU, 300 |  | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILHO |  |  | 2400 |  | FOI LANÇADO 3200 METROS DE CABO CONECTORIZADOS, 400 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADOS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FIST NOVA, 13 NAP NOVA, 7 FUSÕES, LIMPEZA DE 2 CXS, 63 METROS DE CANALIZAÇÃO, 1 COLOCAÇÃO DE LATERAL, DESOBRISTRUÇÃO DE 6 CXS, R$:2000,00 EM DISPESAS DO CONDOMINIO , COBRAR AS BUILTS | 2025-07-14 | 2025-05-28 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 340 | ATRASADO | 337
RSCLER0200 | SSOAA |  |  | PORTO ALEGRE | NODE SSOAC | AV PASTOR ERNESTO SCHLIEPER 45 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 26 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-01-09 | 2022-12-28 |  | 2023-12-29 | 2023-01-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0159 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Edf. Mundial | Av Pe Cacique 740 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 50 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CAIXA NOVA, 24 FUSÃO , 4 TESTE , 50 METROS DE CABO DE 12FO | 2023-11-20 | 2023-11-08 |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0944 | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO |  | AV PEDRO ADAMS FILHO 1784 | RNDAA.081.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-07-08 | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0778 | TRZAA | VASAB | RSPSU11 | PORTO ALEGRE |  | Av Pereira Passos, 470 | TRZAA.191.M010 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0146 | NAVAB |  |  | PORTO ALEGRE | Av Pernambuco 1634 | Av Pernambuco 1634 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO , 1 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0338 | NAVAA | NAVAB | RSPNO05 | PORTO ALEGRE | Condomínio Rossi Fiateci | Av Polonia 255 Planner | NAVAA.011.M060 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 497 | FOI LANÇADO 497 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0588 | MNDAC | STZAF | PAE CL | PORTO ALEGRE |  | Rua Dra Ana Aurora Nunes Wagner, 90 - 200 | MNDAC.139.M030 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | DERIK |  |  | 500 |  |  |  | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-03 | NÃO PRECISA |  | PENDENTE | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0620 | CNTAK |  |  | PORTO ALEGRE |  | RUA JOSÉ DO PATROCINIO, 510 |  | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | RODRIGO (LUCIANO) |  |  |  |  | 530 | FOI LANÇADO 530 METROS DE CABO DE 12FO | [7 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0623 | STD |  | RSETA03 | ESTRELA |  | Rua Andre e Eidelwein, | STD.008.05.01 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | MARCIEL |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, |  | 2025-06-06 |  |  | 2025-07-09 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 23 | ATRASADO | 20
RSCLER0677 | CNTAA |  |  | GRAVATAI |  | RUA JOÃO DUTRA, 81 | CNTAA.051.M030 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | ROGERIO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2025-07-21 | [5 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 302 | ATRASADO | 299
RSCLER0367 | MSTAA | MQTAB | RSPNO26 | PORTO ALEGRE | Condomínio Porto Valência | Av Protasio Alves 9277 | MSTAA.091.M020 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 725 | FOI LANÇADO 725 METROS DE CABO 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESSTE | 2024-08-28 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0506 | MTSAA | MSTAFB | PAE BV | PORTO ALEGRE | Open Potássio (Melnick) | Av Protasio Alves N° 8129 | MTSAA.051.M030 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-02-12 | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0188 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | UNIK STUDIOS | Av Protásio Alves, 1291 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | ALEXANDRE/ MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, | 2024-01-09 | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1039 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Manchester | AV PROTÁSIO ALVES, 2950 | BVSAB.082.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 TESTES, 6 TESTES OTDR. | 2026-08-25 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0225 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Cantegril | Av Protásio Alves, 4000 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-13 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0769 | RBRAA | RBRAM | RSPLE08 | PORTO ALEGRE |  | AV PROTASIO ALVES, 440 | RBRAA.051.M040 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DERIK |  | 2026-01-26 | 350 | 95 | FOI LANÇADO 95 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES, 3 TESTE OTDR | 2026-02-05 |  |  |  | 2025-12-12 | 2026-01-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0235 | RBTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Rosa dos Ventos II | Av Sarandi, 905 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 70 | FOI LANÇADO 70 METROS DE CABO DE 8VIAS, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-04-23 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0531 | SPEAA | SPEACA | PAE DAM | PORTO ALEGRE | HDI SEGUROS S A | Av Sertório, 4890 | SPEAA.061.02.08 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 140 | 140 | FOI LANÇADO 140 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | 2025-03-23 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-22 | 2025-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0384 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | VERTE SOLEDADE | AV SOLEDADE 440 | BVSAB.222.M100 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO / ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 576 | FOI LANÇADO 576 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0823 | SPEAA | PDRACB | PAE DAM | PORTO ALEGRE | ED ZENON | AV TAPIACU 334 | SPEAA.031.M070 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR. | 2026-05-21 | 2026-04-18 |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0982 | PETAA | PETAR | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV TAQUARA 422 | PETAA.154.M040 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-08-18 | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0764 | VIPAA | VIPAOA | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | MANOBRA VISIUM (REPETTO) | AV TULIO DE ROSE 330, 400 | VIPAA.041.M020 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  | 2026-01-22 | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 5 TESTES. | 2026-05-15 | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-11 | 2026-05-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0711 | BVSAB | BVSAF | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | AL RAIMUNDO CORREA, 20 | BVSAB.355.M030 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | ANDERSON/GILSON/DIOGO |  |  |  | 357 | FOI LANÇADO 357 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 101 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO |  | 2025-08-21 |  |  | 2025-08-22 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0335 | SANAA | SANAD | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | MONTE POLLINO | AV VENANCIO AIRES 177 | SANAA.031.M020 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-02 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0972 | SANAA | SANAE | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | NAP LOTADA | AV VENANCIO AIRES, 855 | SANAA.021.03.08 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-07-09 | 2026-06-29 |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0946 | AZNAA | SANAI | RSPLE17 | PORTO ALEGRE |  | Av Vicente da Fontoura 527 | AZNAA.031.08.05 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | 58 | 58 | FOI LANÇADO 58 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAENTO, 3 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES. | 2026-06-22 | 2026-06-17 |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0912 | VNVAA | VNVAF | RSPSU13 | PORTO ALEGRE | Residencial Vicente Monteggia | AV VICENTE MONTEGGIA, 1020 | VNVAA.043 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  |  | 621 | 632 | FOI LANÇADO 632 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 18 FUSÕES, 15 TESTES | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0825 | PETAA | PETAPB | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | AV, IJUÍ 648 | PETAA.091.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-05-12 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 | 2026-05-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0360 | FLOAB | FLOAKB | RSPCE05 | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Conceicao | Av. Alberto Bins 724 | FLOAB.091.M060 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | MALCOLM / TIAGO | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 754 | FOI LANÇADO 754 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-09-10 | 2024-07-26 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 25 | ATRASADO | 22
RSCLER0453 | FLOAB | FLOAKB | RSPCE05 | PORTO ALEGRE | Edifício Cosmos | Av. Alberto Bins, 325 | FLOAB.092.M040 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | FABIO AMARILHO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 565 | FOI LANÇADO 565 METROS DE CABO DE 12 FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2024-11-12 | 2024-10-21 |  |  | 2024-11-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0742 | BFMAA | CNTAN | PAE IND | PORTO ALEGRE | CPERS | Av. Alberto Bins, 480 | BFMAA.151.M510 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-10-20 | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0100 | PDRAHA |  |  | PORTO ALEGRE | PLENO HOME LIVING | AV. ANDARAI, 566 |  | 2023-07-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - |  | 320 | LANÇADO 320 METROS DE CABO 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO/ 1 CX NOVA / 3 TESTE / 2 TESTE COM OTDR/ FIBRA ESTAVA PARADA NO SITE/ 1 DERIVAÇÃO/ | 2023-09-06 | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0635 | PDRAA | PDRAG | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Ideale Massima Vita | Av. Andaraí, 675 Torre A/B | PDRAA.033.M030 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | GILSON |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | DENTRO DO NODE PDRAG | PDRAG | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0851 | VJDAB | MSTAE | RSPNO21 | PORTO ALEGRE | Cond. Alto Petrópolis | AV. ARY TARRAGO 340 | VJDAB.123.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  |  | 280 | 231 | FOI LANÇADO 119 METROS DE CABO DE 36FO E 112 METROS DE CABO DE 24FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 40 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 10 TESTES | 2026-06-29 | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-29 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0903 | SPEAA | PDRACB | PAE DAM | PORTO ALEGRE | Ed Centro Comercial Volta do Guerino | Av. Assis Brasil, 1800 | SPEAA.031.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES. | 2026-07-06 | 2026-06-06 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0607 | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | SHOPPING LINDOIA | AV. ASSIS BRASIL, 3522 | VIPAA.002.M060 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | DIOGO |  |  | 247 | 310 | FOI LANÇADO 310 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 1 TESTE , 2 TESTE OTDR | 2025-06-18 | 2025-05-29 |  |  | 2025-06-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0702 | VNVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Village Center Zona Sul | Av. da Cavalhada, 4760 | VNVAA.051.01.07 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO | 100% - OK |  |  | 206 | FOI LANÇADO 206 METROS DE CABO DE 12FO, COBRAE 27 METROS DE CORDOALHA DIELÉTRICA. |  | 2025-08-13 |  |  | 2025-08-14 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0389 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | Cond Ed Resid Puerto Madero | Av. Bagé, 1352 | BVSAB.222.M090. | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO / ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0832 | RBTAB |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Praia Areia Preta | AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 3447 E 3457 | RBTAB.013.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-05-14 | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-26 | 2026-05-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0831 | RBTAB |  |  | PORTO ALEGRE |  | AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 3711 | RBTAB.014.M030 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-05-14 | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-26 | 2026-05-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0152 | RBTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond do Edifício Parque das Flores | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2770 a 2870 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 FUSÃO , 1 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-26 |  | 2023-10-28 | 2023-10-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0837 | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, nº 3221, 3219 e 3275 / Rua Doutor Romaguera da Cunha Corrêa, nº 85 e 35 | RBTAB.011.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | CATIA | CATIA |  |  | 91 | 91 | FOI LANÇADO 91 METROS DE CABO DE 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÕES, 30 FUSÕES, 3 TESTES OTDR E 20 TESTES | 2026-06-29 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-10 | 2026-06-29 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0363 | SANAB | PRTAB | RSPCE27 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Boreal | Av. Bento Gonçalves, 1294 | SANAB.013.M010 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0579 | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Condomínio Jardim Cristal | Av. Capivari, 1243 | CTLAA.054.M010 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  |  |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO | 2025-05-08 | 2025-04-23 |  |  | 2025-05-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0614 | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Condomínio Jardim Cristal | Av. Capivari, 1243 | CTLAA.051.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 5 TESTES | 2025-06-18 | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0376 | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Maria Cristina II | Av. Cel. Lucas de Oliveira, 2437 | RBRAA.093.M030 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0913 | TRZAB | TRZAQ | RSPSU22 | PORTO ALEGRE | Cond Residencial Enseada | Av. Cel. Marcos, 1545 | TRZAB.091.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | RECUADO 41 METROS DE CABO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. | 2026-07-07 | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0550 | TRZAA | TRZAJB | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Casa Assunção | Av. Copacabana, 182 | TRZAA.101.M040. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-03-24 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0204 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edifício Aschneider Absolut Business | Av. Cristóvão Colombo, 2948 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECAHMENT, 3FUSÃO, 2 TESTE | 2024-01-09 | 2024-01-08 |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0560 | BFMAA | FLOAM | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edifício Edelweiss | Av. Cristóvão Colombo, 508 | BFMAA.241.M070 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK | 540 | 565 | FOI LANÇADO 565 METROS CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0213 | SANAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Urbano Station | Av. da Azenha, 680 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO | NATANIEL | NATANIEL | 100% - OK | OK |  | 228 | FOI LANÇADO 228 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-02-23 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0566 | CNTAB | CNTAE | PAE MF | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Jequitiba | Av. Des. André da Rocha, 20 | CNTAB.173.M030. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA ENFECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-03-27 | 2025-04-15 |  | 2025-04-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 21 | ATRASADO | 18
RSCLER0785 | TRZAA | VASAA | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Golden Lake | Av. Diário De Notícias 1200 | TRZAA.041.M020 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2026-01-16 | 2025-12-24 |  |  | 2025-12-24 | 2026-01-16 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0130 | JITAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. RESD. RIO DE JANEIRO | AV. DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES, 286 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | VALDIR PASSOS (ADRIANO) | MARCOS EMILIANO/ VINICIUS | 100% - OK | OK |  | 123 | FOI LANÇADO 123 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 5 TESTE. | 2023-10-04 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0782 | MDVAA |  | RSGTI01 | GRAVATAÍ | Cond.CESTTO | Av. Dorival Candido Luz de Oliveira 7575 | MDVAA.041.M030 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO | DEIVID | DERIK |  |  | 300 | 350 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 22 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO,REPUXADO 40 METROS DE CABO DE 12 FO, 2 CX NOVAS E 2 TESTES. | 2026-02-09 | 2025-12-23 |  |  | 2025-12-30 | 2026-02-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0656 | CNTAA | CNTAA | RSNHOLO | NOVO HAMBURGO | Cond Ed Jd Juliana | Av. Dr. Maurício Cardoso, 980 | CNTAA.033.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  |  |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE E 1 TESTE OTDR. | 2025-07-10 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0194 | HPCAA | HPCAB | RSPSU90 | PORTO ALEGRE | Condomínio Ipanema Mountain Ville | Av. Edgar Píres de Castro, 540 | HPCAA.054 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 1400 | 2265 | FOI LANÇADO 1615 METROS DE CABO DE 24FO, E 650 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 8 NAP NOVA, 35 FUSÃO, 30 TESTES, 1 DERIVAÇÃO | 2024-10-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0787 | MNDAC | MNDAMA | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | CT DO INTER | Av. Edvaldo Pereira Paiva, 4068 | MNDAC.111.01.01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | AFONSO |  |  | 565 | 832 | FOI LANÇADO 832 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS 5 NAP NOVAS, 23 FUSÕES, 17 TESTES | 2026-02-05 | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0115 | VIPAA |  |  | PORTO ALEGRE | The Highlands | Av. Eng Ary de Abreu Lima 500, |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS/ ALAN GOMES | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 374 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 2 CX NOVA, 1 TESTE, LANÇADO 374 METROS DE CABO DE 12FO | 2023-10-24 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0470 | VIPAA | VIPAC | RSPNO20 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Murano | Av. Engenheiro Ary de Abreu Lima, 555 | VIPAA.008.M010 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-11-25 | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0428 | MNDAA | AZNAGA | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Cond Ed Capitao Rodrigo | Av. Érico Veríssimo, 441 | MNDAA.076.M040 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 200 | 164 | FOI LANÇADO 164 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0090 | CNUAB |  |  | NOVO HAMBURGO | COD. RESIDENCIAL DALTO FILHO | AV. GEN DALTO FILHO 1575 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO |  | JEFERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE | 2023-07-11 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0147 | MNDAA |  |  | PORTO ALEGRE | Res. Toledo | Av. Getúlio Vargas, 1026 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 5 TESTE | 2023-11-20 | 2023-10-25 |  | 2023-11-01 | 2023-10-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0425 | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Life Square | Av. Getúlio Vargas, 1271 | MNDAA.133.M060 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 150 | 157 | FOI LANÇADO 157 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0443 | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Kennel Clube do Rio Grande do Sul | Av. Getúlio Vargas, 769 | MNDAA.132.M010 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO,5 FUSÃO, 5 TESTE | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0396 | PDRAA | SPEAG | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Av. Grécia, 1050 - 1000 - 1100 | PDRAA.101.M030 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 134 | FOI LANÇADO 134 METROS DE CABO DE 12FO , 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX FOSC, 1 DERIVAÇÃO, 12 FUSÃO, 6 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0897 | PETAA | PETATB | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | Av. Iguassu, 41 | PETAA.181.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-07-02 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0857 | PETAA | PETAPB | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Condomínio Solar da Praça | Av. Ijuí, 652 | PETAA.091.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-05-18 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0340 | BFMAA | BFMADB | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Saintjames Park | Av. Independência, 879 | BFMAA.081.M010 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 FUSÃO , 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0336 | SANAA | SANAD | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Morada do Parque | AV. JOÃO PESSOA, 1091 | SANAA.031.M010 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-02 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0565 | CNTAB | CNTAE | PAE MF | PORTO ALEGRE | Condomínio Cond Edif Vina Del Mar | Av. João Pessoa, 95 | CNTAB.173.M040 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  |  | 450 | FOI LANÇADO 450 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-03-27 | 2025-04-15 |  | 2025-04-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 21 | ATRASADO | 18
RSCLER0501 | VNVAA | VNVAC | RSPSU13 | PORTO ALEGRE | VILLE ESTILLE | AV. JOÃO SALOMONI, 600 |  | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH |  |  | 479 |  | FOI LANÇADO 537 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 14 FUSÕES, 18 TESTES. | 2025-03-18 | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0421 | GUAAA | GUAAD | RSPSU21 | PORTO ALEGRE | Condomínio Jardim Vitória Régia | Av. Juca Batista, 1200 | GUAAA.051.04.08 ATÉ GUAAA.051.04.01 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 1200 | 1350 | FOI LANÇADO 1350 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 36 FUSÃO, 8 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0899 | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Edifício Lageado | Av. Lageado, 1360 | PETAA.013.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-07-02 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-10 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0564 | CNTAB | CNTAE | PAE MF | PORTO ALEGRE | Condomínio Studio Cb | Av. Loureiro da Silva, 1835 | CNTAB.173.M030 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | 200 | 820 | FOI LANÇADO 820 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 4 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-03-27 | 2025-04-15 |  | 2025-04-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 21 | ATRASADO | 18
RSCLER0410 | BVSAB | BVSAHA | PAE NR | PORTO ALEGRE | Condomínio Palladio | Av. Luiz Manoel Gonzaga, 58 - DIRETORIA | BVSAB.033.M060 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ALANO | 100% - OK | OK | 550 | 542 | FOI LANÇADO 542 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 12 FUSÃO, | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 2024-09-07 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0160 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Ed . Maryland village | AV. Maryland 1462 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO , 1 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-08 |  | 2023-11-08 | 2023-11-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0254 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio do Edifício Brindisi | Av. Nilópolis, 473 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | MALCOLN | PAULO GOMES / FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 105 | FOI LANÇADO 105 METROS DE CABO DE 12FO, A TRAVESSIA FOI FEITO AUTO SUSTENTAVÉL, 23 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO 9 FUSÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | 2024-03-23 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0119 | GUAAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. GUARUJÁ | AV. ORLEAES, 105 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | MARCOS DUTRA (JLE) | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | - |  | 180 | 180 metros de cabo de 12 fo tmb foi lançado 105 metros de cordoalhas cobrar feragem e cordoalha ,foi feita 3 abertura e fechamento 24 fusão uma fosc nova e 5 teste ,,,obs foi tudo isto de fusão póis o alex pediu para lançar o cabo da cto 23.01.04 deixar sangria na m e fusão na 23.01.05 | 2023-09-15 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0659 | MNDAC |  | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Praia de Belas | Av. Padre Cacique, 122 | MNDAC.071.M020... | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-08-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0386 | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Bois de Boulogne | Av. Padre Cacique, 1900 | CTLAA.053.M070. | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0804 | SSOAA | SSOAH | RSPNO07 | PORTO ALEGRE | Cond. Edificio Panamericana | Av. Panamericana, 375 | SSOAA.161.M020 | 2026-02-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-02-06 | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0447 | CNTAA | CNTAG | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | Av. Pedro Admans Filho, 4732, 4754, 4790 | CNTAA.113.M040 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 20 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTE | 2024-10-23 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0446 | CNTAA | CNTAG | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | Av. Pedro Admans Filho, 5347 | CNTAA.115.M040 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0443 | 2024-11-12 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0705 | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 | PORTO ALEGRE | Plinio Mall | Av. Plínio Brasil Milano, 1689 | BVSAA.015.M060 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | UBIRAJARA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-09-05 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0170 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Centro Empresarial Veyron | Av. Plínio Brasil Milano, 567 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0095 | MNDAF |  |  | PORTO ALEGRE | ATMOSFERA | AV. PRAIA DE BELAS, 2024 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - |  | 547 | ESSE MDU ESTA COM INSUFICIENCIA DE FIBRA / PARA FINALIZAR ESSE MDU SERÁ NECESSARIO LANÇAR OUTRO CABO DE 24FO DA CAIXA TRONCAL MNDAA112 ATÉ A MNDAA.115, POIS NA EPOCA FOI CONSTRUIDO COM UM CABO DE 12FO. 347 METROS DE CABO 24FO, 200 METROS DE CABO 24FO / 15 FUSÃO / 5 TESTE / 3 DERIVAÇÃO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO | 2023-09-06 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0452 | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Jonas Wolf | Av. Protásio Alves, 1320 | RBRAA.124.M010 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0849 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Elfrida | Av. Protásio Alves, 2631 | BVSAB.111.M070 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-05-07 | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0489 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | Três Figueiras | Av. Protásio Alves, 4028 | BVSAB.222.M070 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | Ok - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2024-01-15 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0451 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE | Edifício Axis Office | Av. Sen. Tarso Dutra, 161 | BVSAB.081.M080., | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0499 | CNT |  | RSTES14 | TORRES |  | Av. Silva Jardim, 1034 | CNT015-M1 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | MAQUENZE | MAQUENZE |  |  | 113 | 90 | FOI LANÇADO 90 METROS DE CABO DE 12FO, 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, | 2025-05-08 | 2025-02-04 | 2025-02-12 |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 421 | ATRASADO | 418
RSCLER0703 | STD |  |  | ESTRELA |  | Rua Dr Tostes, 33 | STD.022.M080 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | MARCIEL |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 1 TESTES DE OTDR. |  | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-09 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 21 | ATRASADO | 18
RSCLER0345 | TRZAA | TRZAJA | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Cestto Atacadista | Av. Wenceslau Escobar, 1286 | TRZAA.014.M020 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0437 | TRZAA | TRZAJA | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Cond Plaza de Las Torres | Av. Wenceslau Escobar, 2034 | TRZAA.011.M010 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0504 | RBTAA |  | PAE ARY | PORTO ALEGRE | Cond Horizontal Vivenda Ecoville | Av. Willy Eugênio Fleck, 1500 | RBTAA.091.M010 - RBTAA.091.M020 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 8 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0001 | FLOA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. TREND24 | AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 1440 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0351 | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Vista Flamboyant | Avenida Benno Mentz 885/855 | VIPAA.004.M050 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 210 | FOI LANÇADO 210 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE, 3 FUSÃO, 1 CX NOVA | 2024-07-24 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0248 | JITAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Cascais | Avenida Cascais, 99 | CNUAB.013.M020. | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 721 | FOI LANÇADO 721 METROS DE CABO DE 12 FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0751 | FLOAA | FLOAO | RSPNO11 | PORTO ALEGRE |  | Avenida Cristóvão Colombo, 1319/1311 - Floresta | FLOAA.031.M030 | 2025-11-25 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÃO, 4 TESTE, | 2026-02-05 |  |  |  | 2025-11-19 | 2026-02-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0021 | FLOAA |  |  | PORTO ALEGRE | COTIZA FLORESTA | AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1800 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTE, 1 TESTE COM OTDR, 1 CEO, 1 DERIVAÇÃO. ( FIBRA ESTAVA PARADA NO CAMINHO0. | 2023-06-19 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0022 | CLTAA |  |  | PORTO ALEGRE | RESCIDENCE DU LAC | AVENIDA DIÁRIO DE NOTICIAS, 200 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | TELMO PEREIRA | RODRIGO PEREIRA | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0023 | CLTAA |  |  | PORTO ALEGRE | RESCIDENCE DU LAC | AVENIDA DIÁRIO DE NOTICIAS, 400 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | TELMO PEREIRA | RODRIGO PEREIRA | 100% - OK |  |  | 1900 | LANÇAMENTO DE 1900m (24FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0024 | CLTAA |  |  | PORTO ALEGRE | RESCIDENCE DU LAC | AVENIDA DIÁRIO DE NOTICIAS, 500 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | TELMO PEREIRA | RODRIGO PEREIRA | 100% - OK |  |  | 250 | LANÇAMENTO DE 250m (24FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0062 | BFMAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. SWITCH | AVENIDA INDEPENDENCIA, 1053 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  |  | 200 | LANÇAMENTO DE 200 METROS (12FO) / 4 FUSÃO / 2 TESTE / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 CX NOVA | 2023-07-11 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0025 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | ED. DIAMANTINA | AVENIDA MARIANTE, 1076 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0026 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | RES. FOUR SEASONS RESIDENCE | AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 2002 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | MARCOS EMILIANO | BRUNO | 100% - OK |  |  | 250 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO , 1 INST. CEO 4 TESTES, 250M 12FO - NECESSÁRIO FAZER AS BUILT | 2023-06-05 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0337 | CMQAA | CMQAG | RSPSU87 | PORTO ALEGRE | CONDOMINIO VIVER ZONA SUL | AVENIDA OTTO NIEMEYER, 1702 | CMQAA.091.M020 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 50 | FOI LANÇADO 50 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 18 FUSÃO, 5 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0063 | TRZAK |  |  | PORTO ALEGRE | OTTO 2500 SHOPPING | AVENIDA OTTO NIEMEYER, 2500 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | NEYMAR | PAULO | 100% - OK |  |  |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 4 TESTES, 1 CEO, 1 DERIVAÇÃO. ( COBRAR MANUTENÇÃO, TIVEMOS QUE VOLTAR E FAZER FUSÃO E MDU). | 2023-06-19 | 2022-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 264 | ATRASADO | 261
RSCLER0274 | MNDAC | MNDAO | PAE CL | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Avenida Padre Cacique, 266 | MNDAC.071.M020 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | POMPEU | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 424 | FOI LANÇADO 424 METROS DE CABO DE 12FO - 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 8 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 29 | ATRASADO | 26
RSCLER0064 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | LIFE SQUARE | AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO, 1310 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - |  | 531 | 531 METROS DE CABO/ 4 FUSÃO / 2 TESTE / 1 CX NOVA / 2 ABERTURA E FECHAMENTO | 2023-07-11 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0027 | RBTAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. VIVENDA ECOVILLE | AVENIDA WILLY EUGÊNIO FLECK, 1500 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | IVANIR - NEYMAR | MAICON NUNES | 100% - OK |  |  | 980 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 INST. CEO, 6 TESTES, 980M 12FO | 2023-06-05 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 28 | ATRASADO | 25
RSCLER0153 | FATAA |  |  | CANOAS | R. Butenbender, 155 | Bairro Fátima, Canoas - Res. Pedro Gomes - FATAA |  | 2023-10-30 | CONCLUÍDO | GIOVANE | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 922 | LANÇADO 922 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 2 TESTE, DEVIDO A UM ROMPIMENTO TEVE UMA EMENDA EXTRA COM 12 FUSÕES. FAZER AS BUILTS | 2023-11-20 | 2023-10-30 |  | 2023-10-31 | 2023-11-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0467 | CTLAA |  | RSPSU07 | PORTO ALEGRE |  | BARRA SHOPPING |  | 2024-11-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 CX NOVA, 34 DERIVAÇÕES, 1192 FUSÕES, 27 DGO NOVO, 28 NAP NOVA, 29 TESTES. Foi reconstruído os Racks 04A e 08A, com a instalação de bastidor e DIO 72FO, devido ao ambiente destes; Instalação e fornecimento de 03 un. de Splitter 1x2 e 10 un. de Cordão SC APC x SC APC 2,0m; Instalação de fornecimento de 42,0m de Eletrocalha Galvanizada 50x50mm. | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-03-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0557 | CTLAA |  | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | LINK | BARRA SHOPPING |  | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE / SIDNEI |  |  |  |  | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 21 FUSÕES, 6 TESTES | 2025-03-25 |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0681 | TRA |  |  | TRAMANDAÍ |  | BEIRA RIO 1011 | TRA051.M030 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | FABIO AMARILHO | FABIO AMARILHO |  |  | 20 |  | FOI LANÇADO 24 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 3 TESTES, 1 CX NOVA. | 2025-08-08 | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0576 | CNT |  |  | TORRES |  | BENJAMIM CONSTANT 931 | CNT009.M3 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | MAQUENZE | MAQUENZE |  |  | JÁ ESTAVA CONSTRUÍDO |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO | 2025-05-08 | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  | 2025-04-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0598 | CNT |  |  | TORRES |  | BENJAMIN CONSTANT 716 | CNT007.M3 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-06-18 | 2025-05-20 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0302 | BVSAB | PETAAA | PAE NR | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Buenos Aires, 520 | BVSAB.111.M070 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 550 | FOI LANÇADO 550 METROS DE CABO DE 12 FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 4 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 26 | ATRASADO | 23
RSCLER0128 | PRTAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. LIKE | CAP. PEDRO WERLANG, 1066 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE E 1 CX NOVA | 2023-09-29 | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0312 | PRTAA | JSOAD |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | CEE | PRTAA.091.M030 | 2024-05-01 | CONCLUÍDO | KM | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 TESTE, 7 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO | 2024-05-27 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0468 | MTSAA | MTSAE | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | CEL BORDINI, 1125 | MTSAA.092.M060 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0497 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | ED CEL GENUINO | CEL GENUINO 150 | CNTAB.071.M050 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 100% - OK | OK - ENVIADO | 620 | 709 | FOI LANÇADO 709 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 2 TESTES. | 2025-02-12 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0186 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | CEL GENUINO 433 | CEL GENUINO 433 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-01-09 | 2023-12-12 |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0729 | CNTAA | CNTADB | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | Cel genuíno Sampaio 23 | CNTAA.013.M010 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-12-20 | 2025-09-18 |  |  | 2025-09-19 | 2025-12-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0126 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | COND. MONREALE | Centro RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 522 CENTRO |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 5 TESTE | 2023-09-29 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0654 | SPEAA |  | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | Comendador Albino Cunha, 128 | SPEAA.009.M020 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAAA | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0471 | GUAAA | GUAAA | RSPSU21 | PORTO ALEGRE |  | Cond. - Rua Orleans, 638 | GUAAA.011.M020 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | PAULO GOMES | PAULO GOMES | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  | 67 | FOI LANÇADO 67 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTES | 2024-12-23 | 2024-11-21 |  |  | 2024-12-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0672 | CAPAB | XNLAM | RSXNL01 | XANGRILÁ |  | Cond. Lá Plage | CAPAB.092 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILHO |  |  |  | 1931 | COBRAR NO PROJETO F | 2025-09-18 | 2025-06-30 | 14/07/20250 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-09-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0658 | CAPAB | XNLAM | RSXNL01 | XANGRILÁ |  | Cond. Playa Vista |  | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | MAQUENZE |  |  |  |  | COBRAR NO PROJETO F, COBRAR 15 METROS DE CANALIZAÇÃO, 4 METROS DESOBSTRUÇÃO, 1 LIMPEZA DE CX | PROJETO F | 2025-07-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-09-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 316 | ATRASADO | 313
RSCLER1041 | CNTAA | CBXAE | PAE MF | PORTO ALEGRE |  | COND. R LUIZ AFONSO 603 | CNTAA.353.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. | 2026-08-26 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0210 | CNT-20 |  |  | ELDORADO | CONDOMINIO PENINSULA PONTA DA FIGUEIRA N3500 | CONDOMINIO PENINSULA PONTA DA FIGUEIRA N3501 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 1968 | FOI LANÇADO 1968 METROS DE CABO DE 12FO, 8 NAP NOVA, 1 FOSC NOVA, 1 FIST NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 41 FUSÃO, 24 TESTE, 550 METROS DE CORDOALHA | 2024-02-23 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0892 | BFMAB |  | RSPCE13 | PORTO ALEGRE |  | CORREÇÃO ETIQUETAS TRONCAIS |  | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | GEOVANI |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR 332 TROCAS DE ETIQUETAS | 2026-08-27 | 2026-06-07 |  |  | 2026-06-10 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0144 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | CORTE REAL, 310 | CORTE REAL; 310 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 180 | 180 METROS DE CABO LANÇADO , 12 FUSÃO , 1CX NOVA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO , 4 TESTE OBS: FOI FEITO FUSÃO DO MDU | 2023-10-30 | 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0295 | TRLAA | TRLAG | HUB ZONA SUL | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Costa Lima, 790 | TRLAA.221.M010 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN / VICTOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 1431 | FOI LANÇADO 994 METROS DE CABO DE 12FO TERÁ DOIS LANÇAMENTOS, POR MUDANÇA DE PROJETO, FOI LANÇADO 437 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2024-07-24 | 2024-04-30 | 2024-06-11 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 50 | ATRASADO | 47
RSCLER0028 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | CLUBE FARRAPOS | CRISTIANO FISCHER, 1331 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | TELMO PEREIRA | MAICON NUNES | 100% - OK |  |  | 850 | LANÇAMENTO DE 850m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0002 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. BELVEDERE HILLS | CRISTIANO FISCHER, 590 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0923 | SPEAA | PDRACB | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | CRUZEIRO DO SUL 516, 524, 532, 540 | SPEAA.031.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTO A OS RSCLER0898 | 2026-07-06 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-07-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0718 | RBTAC | SRDAF | RSPNO16 | PORTO ALEGRE |  | CURT JOHANNPETER 110 | RBTAC.021.M020 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SDRAF FASE 2 | SRDAF | 2025-09-03 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 270 | ATRASADO | 267
RSCLER0308 | VIPAA | VIPAOA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Dário de Bittencourt, 300 | VIPAA.041.M020 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 16 | ATRASADO | 13
RSCLER0329 | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE |  | DARIO PEDERNEIRAS 328 | RBRAA.093.M103 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 410 | FOI LANÇADO 203 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 207 METROS DE CABO DE 24FO, TEVE DOIS LANÇAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE FIBRA, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0315 | PRTAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | DEIC | PRTAA.091.M030. | 2024-05-01 | CONCLUÍDO | KM | MARCIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0653 | CNTAB | CNTAE | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | Demétrio Ribeiro 1067 | CNTAB.173.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-07-10 | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0947 | CNTAA | CNTABB | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | DR MAGALHAES CALVET 549 | CNTAA.052.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-06-23 | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0634 | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Morada Oscar Bittencourt | Dr Oscar Bittencourt 130 | MNDAC.051.M020 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | WILIAN VIGEL |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-07-07 | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0296 | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Dr Pereira Neto, 620 600 640 | TRZAA.052.M080 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 345 | FOI LANÇADO 186 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 159 METROS DE CABO DE 12FO, TEVE 2 LANÇAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE FIBRA, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 DERIVAÇÃO,11 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 38 | ATRASADO | 35
RSCLER0029 | CMQAJ |  |  | PORTO ALEGRE | COND. THE SUN | DR. BARCELOS, 2434 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 250 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 1 INST. CEO, 4 TESTES, 1 TESTE COM OTDR, 250M 12FO | 2023-06-05 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0030 | MTSAOB |  |  | PORTO ALEGRE | ED. ROVENA | DR. NILO PEÇANHA, 550 | MTSAA.152.M060 | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  |  | 496 | LANÇAMENTO DE 496m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0291 | RBRAA | RBRAA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Eça de Queiroz, 867 | RBRAA.093.M102 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-26 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0031 | AZNAF |  |  | PORTO ALEGRE | RES. MARIO QUINTANA | ENG. FERNANDO MENDES RIBEIRO. 250 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 296 | LANÇAMENTO DE 296m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 265 | ATRASADO | 262
RSCLER0482 | GUAAA | IPMAFA | RSPSU21 | PORTO ALEGRE | RES DOIS IRMAOS | EST JORGE PEREIRA NUNES 1306 | GUAAA.401.M010 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AUGUSTO | 100% - OK | Ok | 4000 | 2990 | FOI LANÇADO 1225 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 1765 METROS DE CABO DE 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 36 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 4 TESTES, RETIRADO 40 METROS DE DROP. | 2025-02-10 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0746 | TRLAA |  | HUB ZONA SUL | PORTO ALEGRE | MIGRAÇÃO 144FO | HUB ZONA SUL | TRLAA.EST03 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | BRUNO | AUGUSTO |  |  |  | 1700 | FOI LANÇADO 1700 METROS DE CABO DE 144 AUTO SUSTENTAVEL E 220 METROS DE CABO PRECON, 36 METROS DE CORDOALHA, 2 DIO, 1 CX NOVA E 144 FUSÕES E 1 DERIVAÇÃO | [7 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0713 | LPRAA | AGRAD | RSPSU98 | PORTO ALEGRE | Clube Resid Singular | Estr. João de Oliveira Remião, 1738 | LPRAA.013. | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 735 | 970 | FOI LANÇADO 361 METROS DE CABO DE 12FO E 609 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO,18 FUSÕES | 2025-12-02 | 2025-08-22 |  |  | 2025-08-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0730 | IPMAA | IPMAFB |  | PORTO ALEGRE |  | Estrada Campo Novo, 131 | IPMAA.011.M020 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE IPMAFB FASE 2 | IPMAFB |  |  |  | 2025-09-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0532 | GUAAA |  | RSPSU21 | PORTO ALEGRE | Condomínio Ipanema Residence | Estrada Campo Novo, 459 | GUAAA.172.M020 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO |  | 2026-01-26 | 620 | 730 | FOI LANÇADO 730 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 TESTES | 2025-03-18 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2026-01-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0224 |  |  |  | PORTO ALEGRE | CONDOMINIO VIVERDES CLUBLE RESIDENCIAL | ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, 5080 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | SAMURAI |  | 100% - OK | OK |  | 234 | FOI LANÇADO 234 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO DE GUARITAS, 1 GUARITA DESOBSTRUIDA, 5 GUARITAS TESTADAS DE 10 MTS CADA, 2 GUARITAS DE 10 MTS GUIADAS A PEDIDO DO CONDOMINIO, 50 MTS DE RESERVA NA 1° GUARITA APÓS LATERAL DO CONDOMINIO | 2024-03-26 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0776 | CNTAB | CNTAFB | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | Fernando Machado 525 | CNTAB.081.M030 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DERIK |  |  | 170 | 168 | FOI LANÇADO 168 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO. | 2026-02-06 | 2025-12-22 |  |  | 2026-12-24 | 2026-02-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 263 | ATRASADO | 260
RSCLER0599 | CAPAA | CAPAG | KDK DTC | CAPÃO DA CANOA |  | FLAVIO BOIANOVISK 106 | CAPAA.138.M020 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | JOÃO FELIPE | FABIO AMARILHO |  |  |  |  | DENTRO DO NODE CAPAG | COBRAR NO NODE | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0112 | VIPAF |  |  | PORTO ALEGRE | COND. JARDIM MARQUESA DOS SANTOS | Gaston Englert 655 a 785 |  | 2023-07-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - |  | 249 | lançado 249 metros de cabo de 24 fo foram feitos 5 abertura e fechamentos,12 fusão 1 caixa nova 1 derivação e 3 testes ,obs fibra tava parado no site por isto teve 5 abertura | 2023-09-06 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0304 | NAVAA | BVSAD |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Gen. Couto de Magalhães, 1876 | NAVAA.121.M010 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 5 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0288 | JITAB | VIPAIA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Gomes de Freitas, 524 | JITAB.094.M040 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | TIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 83 | FOI LANÇADO 83 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO,1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 2 FUSÃO | 2024-06-26 | 2024-04-23 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 38 | ATRASADO | 35
RSCLER0715 | STD |  | RSETA03 | ESTRELA |  | RUA TIRADENTES 451 | STD.022.M020 | 2025-10-02 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | [8 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0801 | NOV |  | RSTRI03 | TRAMANDAÍ |  | INTERPRAIAS 505 | NOV029.04.08 | 2026-02-01 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | 490 | 892 | FOI LANÇADO 892 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO,2 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-03-13 | 2026-02-19 |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0313 | BVSAB | JSOABA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Jardim Botanico | BVSAB.274.04.05 | 2024-05-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 674 | FOI LANÇADO 674 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | 2024-05-27 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0305 | PDRAA | PDRAHA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Jarii, 359 | PDRAA.062.M080 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 661 | FOI LANÇADO 300 METROS DE CABO DE 12 FO, FOI LANÇADO MAIS 361 METROS DE CABO DE 12FO, POR INSUFICIENCIA DE FIBRA TEVE 2 LANÇAMENTOS, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 20 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 26 | ATRASADO | 23
RSCLER0977 | CNUAB |  | RSNHO09 | NOVO HAMBURGO | MUNDO NOVO | JOAO NUNES DA SILVA 194 | CNUAB.401.M060 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | CATIA |  | OK | 650 | 802 | FOI LANÇADO 802 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 32 FUSÕES, 5 TESTES. 2 TESTES OTDR. | 2026-07-18 | 2026-07-27 |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -4 | NO PRAZO | -7
RSCLER0725 | CNTAA | CNTABA | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | JOAQUIM NABUCO 803 | CNTAA.061.M060 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  | OK | 200 | 176 | FOI LANÇADO 176 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA , 8 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2025-12-08 | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-17 | 2025-12-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0032 | CNTAG |  |  | NOVO HAMBURGO | RES. PARTHENON | JOAQUIM PEDRO SORARES, 175 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 339 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CEO, 5 TESTES, 2 TESTES COM OTDR, 339M 12FO. ( FOI TESTADO COM OTDR, FIBRA ESTAVA ABERTA E QUEBRADA NA ESTÇÃO | 2023-06-06 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0033 | CNTAG |  |  | NOVO HAMBURGO | CARLOS KONRDORFER | JOAQUIM PEDRO SORARES, 246 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES | 2023-06-06 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0166 | GUAAA |  |  | PORTO ALEGRE | Bistek | Juca Batista, 1870 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | LUCAS HOBET/ PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 280 | 280 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO , 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2023-11-30 | 2023-11-22 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0666 | CNTAA |  | RSNHO LO | NOVO HAMBURGO | COND. EDF. REGENTE | JULIO DE CASTILHOS 22 | CNTAA.061.M040 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-07-11 | 2025-07-09 |  |  | 2025-07-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0763 | NITAA | NIT26A | RSCAN40 | CANOAS |  | LINK RSCAN40 | CX318AA | 2025-12-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | AUGUSTO |  |  | 350 | 487 | FOI LANÇADO 487 METROS DE CABO DE 12FO,COBRAR 55 ABERTURA E FECHAMENTO, 90 FUSÕES, 2 CXS NOVAS, 4 DERIVAÇÕES. | 2026-03-24 | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0790 | IDLAA |  | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO |  | LINK RSNHO11 |  | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  | 900 | 1333 | FOI LANÇADO 933 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVEL E 400 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADO, 32 ABERTURA E FECHAMENTO, 64 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO. | 2026-03-24 | 2026-01-15 |  |  | 2026-02-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 20 | ATRASADO | 17
RSCLER0794 | BFMAB |  | RSPCE13 | PORTO ALEGRE |  | LINK RSPCE13 |  | 2026-01-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA / ANDERSON |  |  | 50 | 50 | 21 ABERTURA E FECHAMENTO, 42 FUSÕES, 3 TESTES OTDR, 2 DGO NOVO, 50 MENTROS DE CABO. | 2026-07-09 | 2026-03-15 |  |  | 2026-03-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0585 | VNVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Res Jardim Salomoni Vi | Loft - Av. João Salomoni, 715 | VNVAA.001.M010 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | RODRIGO NUNES |  |  |  | 500 | FOI LANÇADO 500 METROS DE CABO DE 12FO,1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO,2 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0590 | GUAAA | GUAAC | RSPSU21 | PORTO ALEGRE | Cond Recantos do Guaruja | Loft R. Ancara, 360 | GUAAA.041.M010 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | CESAR LEANDRO |  |  |  |  | DENTRO DO NODE GUAAC | COBRAR NO NODE | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0435 | CNTAA | CBXAE | PAE MF | PORTO ALEGRE |  | Luiz Afonso 526, 558 | CNTAA.352.M060. | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 100 | 260 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 31 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0768 |  |  |  | TAQUARA |  | MAL FLORIANO, 966 | 006.M010 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | RODRIGO (BUIU) |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 TESTE E 1 TESTE OTDR. | 2026-02-09 | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-16 | 2026-02-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0462 | MTSAA | MTSAA | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | Marcelo Gama, 1215 | MTSAA.002.M010 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-12-06 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 2024-11-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0230 | MRDAA |  |  | CANOAS | MC DONALDS | MC DONALDS |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | VITOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 750 | FOI 750 METROS DE CABO 12FO , 1 ABERTURA E FECHAMENTO , 1 FOSC NOVA, 1 NAP NOVA, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO | 2024-03-26 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0791 | BFMAB |  | RSPCE13 | PORTO ALEGRE |  | MIGRAÇÃO RSPCE13 |  | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | ANDERSON |  |  | 3600 | 5287 | FOI LANÇADO 820 METROS DE CABO DE 144FO, 2661 METROS DE CABO DE 72FO, 1200 METROS DE 48FO, 500 METROS DE CABO DE 24FO, 106 METROS DE CABO DE 36FO. COBRAR 6 CX NOVA, 6 DERIVAÇÕES, 672 FUSÕES, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 18 FUSÕES.3 ABERTURA E FECHAMENTO, 150FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 70 FUSÕES, 6 DERIVAÇÕES. | 2026-07-09 | 2026-03-03 |  |  | 2026-05-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 56 | ATRASADO | 53
RSCLER0959 | CNUAB |  | RSNHO09 | NOVO HAMBURGO |  | MUNDO NOVO, 311 | CNUAB.401.M050 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CATIA / CLEVERSON |  | OK | 500 | 253 | FOI LANÇADO 253 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 10 FUSÕES, 5 TESTES. | 2026-07-10 | 2026-06-29 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0294 | CMQAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Otto Niemeyer, 1702 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 5 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-30 |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0298 | SSOAA | SSOAFA |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Panamericana, 101 | SSOAA.091.M090 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | RICARDO | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 471 | FOI LANÇADO 471 METROS DE CABO DE 12FO,8 ABERTURA E FECHAMENTO,1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA 3 TESTE, 16 FUSÃO | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 32 | ATRASADO | 29
RSCLER0034 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 26 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | TESTE DE FIBRA | 2023-05-20 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0035 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 39 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | TESTE DE FIBRA | 2023-05-20 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0036 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 40 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | TESTE DE FIBRA | 2023-05-20 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0037 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 54 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | JLE | JLE | 100% - OK |  |  | 200 | LANÇAMENTO DE 200m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0738 | CLC |  | RSTES02 | TORRES |  | RUA BORGES DE MEDEIRO, 212 | CLC022-M6 | 2025-10-03 | CONCLUÍDO | MAQUENZE | MAQUENZE |  |  | 72 |  |  |  | 2025-10-08 | [5 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 245 | ATRASADO | 242
RSCLER0978 | BVSAB | JSOABA | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | Pfr. Pedro Santa Helena 140 | BVSAB.274.M040 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | DAVID SALOMÃO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-07-15 | 2026-07-04 |  |  | 2026-07-04 | 2026-07-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -1 | NO PRAZO | -4
RSCLER0311 | BFMAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | PINHEIRO MACHADO 282 |  | 2024-05-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0740 | CNTAA |  | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | PINTO BANDEIRA 66 | CNTAA.113.M020 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-10-21 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0322 |  |  |  | PORTO ALEGRE | conj 1206, 1207, 1208 e 1209 | Praça Osvaldo Cruz 15 |  | 2024-06-01 | CONCLUÍDO |  | ADRIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO ( APOIO A KM ) | 2024-06-26 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0975 | TRLAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condominio Residencial São Caetano | PRAÇA SÃO CAETANO 90 | TRLAA.211 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  | 600 | 309 | FOI LANÇADO 309 METROS DE CABO 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 NAP NOVA, 4 TESTES. COBRAR AS BULTS. | 2026-07-17 | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0692 | TRLAA | TRLAC | PAE HZS | PORTO ALEGRE |  | PRAÇA SÃO CAETANO, 90 | TRLAA.211.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | [6 empty] | COBRAR DENTRO DO NODE TRLAC | TRLAC | 2025-07-30 |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-16 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 295 | ATRASADO | 292
RSCLER0306 | MTSAA | PETALB | PAE BV | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Prof. Fitzgerald, 101 | MTSAA.331.M050 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ADRIANO | 100% - OK | OK |  | 909 | FOI LANÇADO 909 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 35 | ATRASADO | 32
RSCLER0671 | NAVAB | NAVAD | PAE FAR | PORTO ALEGRE |  | Quintino Bandeira, 64 | NAVAB.122.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | [6 empty] | COBRAR DENTRO DO NODE NAVAD FASE 2 | NAVAD F2 | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0668 | NAVAB | NAVAD | PAE FAR | PORTO ALEGRE |  | Quintino Bandeira, 67 | NAVAB.122.M010. | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | [6 empty] | COBRAR DENTRO DO NODE NAVAD FASE 2 | NAVAD F2 | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0987 | CNTAA | CNTAL | PAE MF | PORTO ALEGRE |  | R 24 DE MAIO 244 | CNTAA.134.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | MAURICIO | MAURICIO |  | OK | 80 | 80 | FOI LANÇADO 80 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2026-08-13 | 2026-07-22 |  |  | 2026-07-22 | 2026-08-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0816 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE | Cond.(Paloma Palace) | R Adda Mascarenhas de Moraes 705 | JITAB.151.M060 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0261 | CNTAA |  |  | CANOAS | PARQUE VENTURA I | R AFONSO PENA 340 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 770 | FOI LANÇADO 770 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-11 | 2024-04-17 |  | 2024-04-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0943 | IDLAA | IDLAG | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO |  | R AIMORÉ 58 | IDLAA.051.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-08 | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0116 | SPEADA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. THE AMBASSADOR | R ALBERTO SILVA 355 |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | NÃO TEVE LANÇAMENTO ,FOI 2 ABERTURA E FECHAMENTO 3 FUSÃO , 3 TETES | 2023-09-15 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 31/09/2023 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | CHECAR DATA | ATRASADO | CHECAR DATA
RSCLER0667 | MNDAB |  |  | PORTO ALEGRE |  | R ALBERTO TORRES 111 | MNDAB.352.M080 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO | 100% - OK |  | 195 |  | FOI LANÇADO 385 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | 2025-07-14 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 11/07/20250 | 2025-07-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0081 | CBXAIB |  |  | PORTO ALEGRE | ALBERTO TORRES, 134 | R ALBERTO TORRES 134 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 4 TESTE | 2023-06-26 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0350 | BVSAB | JSOABA | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | R Aldo Menoti Sirângelo 40 | BVSAB.274.M080 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0789 | CNT |  |  | TORRES |  | R ALEXANDRINO DE ALENCAR, 360 | CNT03-M3 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO |  | LUKAS MUNHOZ |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-01-30 | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-30 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0695 | CNT |  |  | TORRES |  | R ALEXANDRINO DE ALENCAR, 485 | CNT22-M6 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | ALAN GALVÃO | MAQUENZE |  |  | 327 | 339 | FOI LANÇADO 339 METROS DE CABO DE 12FO, 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2025-09-18 | 2025-08-01 |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 34 | ATRASADO | 31
RSCLER0727 | TRA |  |  | TRAMANDAI |  | R ALM TAMANDARE, 1047 |  | 2025-09-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO | CONCLUIDO | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSOES E 2 TESTES | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0893 | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Sheldon Center | R ÁLVARES CABRAL 164 | VIPAA.021.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-02 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-03 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0907 | MTSAA | PETALA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond. Jardim Amelia | R AMELIA TELES 257 | MTSAA.322.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-06-10 | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0568 | CAMAB |  | RSSPS02 | SAPUCAIA DO SUL | Condomínio Residencial Anita Garibaldi | R AMERICO VESPUCIO - 471 | CAMAB.401.M010 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 3560 | 3640 | FOI LANÇADO 3640 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 18 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 26 | ATRASADO | 23
RSCLER0444 | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | RESID AGAPANTHUS | R ANDARAI 596 | PDRAA.062.M060 | 2024-10-14 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0173 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Carlos Gomes | R Anita Garibaldi 1325 | BVSAB.031.M050 | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | MAICON | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 315 | 315 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0165 | BVSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Ed. Mirage | R Anita Garibaldi 2298 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 4 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-14 |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0097 | BVSAA |  |  | PORTO ALEGRE | VIVENDAS DO PARQUE | R ANITA GARIBALDI 2340 |  | 2023-07-01 | CONCLUÍDO |  | JEFERSON | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO , 1 TESTE | 2023-07-26 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0426 | MTSAA | MTSAE | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond Ed Vivendas de Mont Serrat | R Anita Garibaldi, 336 | MTSAA.091.M020 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0936 | BFMAA | BFMAA | PAE IND | PORTO ALEGRE | CENTRO PROFISSIONAL | R ANTÃO DE FARIA 35 | BFMAA.124.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 133 | 125 | FOI LANÇADO 125 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 10 TESTES. | 2026-08-10 | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0917 | BFMAA | BFMAA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R ANTÃO DE FARIAS 21 | BFMAA.124.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTO NA OS RSCLER0916 | 2026-07-07 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0192 | TRLAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Vidaviva Linked | R Antonio Sereno Moretto 55 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | MAICON | LUCAS HOBERT | 100% - OK | - |  | 310 | 310 METROS DE CABO 12FO, 70 METROS DE CORDOALHA, FAZER AS BUILTS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-02 | 2023-12-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0817 | RBTAA | RBTALB | RSPNOA8 | PORTO ALEGRE |  | R ARI BARROSO 36 | RBTAA.021.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 142 | 149 | FOI LANÇADO 149 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 13 FUSÕES, 9 TESTES. COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0803 | 2026-04-20 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0859 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. ED. DNA ESTHER | R BARBEDO,474 | MNDAC.133.M030 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2026-05-18 | 2026-05-13 |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0993 | JBOAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edifício Hermitage | R BORGES DO CANTO 189 | JBOAA.051.M070 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE.. | 2026-08-18 | 2026-07-16 |  |  | 2026-07-23 | 2026-08-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0163 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Ubah Bela Vista | R BR DE UBA 23 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-14 |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0868 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | R BR DE UBA,199 | MTSAA.305.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-05-20 | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -2 | NO PRAZO | -5
RSCLER0133 | CNTAA |  |  | CANOAS | RESID VILLAGGIO BRASIL | R BRASIL 121 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO/ FELIPE | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO | 2023-10-30 | 2023-09-28 |  | 2023-10-06 | 2023-10-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0709 | JBOAA | JBOAG | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | R BUENOS AIRES 402 | JBOAA.021.M020 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2025-09-08 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0875 | PETAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | R CARAZINHO ,145 | PETAA.154.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 2 TESTES. | 2026-05-20 | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-17 | 2026-05-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -1 | NO PRAZO | -4
RSCLER1029 | PETAA | PETAR | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | COND. LOUZANNE | R CARAZINHO 217 | PETAA.152.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-08-25 | 2026-08-13 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0980 | PETAA | PETAR | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Edifício Abott Carazinho | R CARAZINHO 242 | PETAA.152.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 5 TESTES.1 TESTE OTDR, 1 DERIVAÇÃO. | 2026-08-18 | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1014 | PETAA | PETAR | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Edifício Carazinho | R CARAZINHO 245 | PETAA.152.M010 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR | 2026-08-20 | 2026-08-06 |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0981 | PETAA | PETAR | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Edifício Solar Petrópolis | R CARAZINHO 299 | PETAA.152.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0980 | 2026-08-18 | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0824 | RBTAB | RBTAD | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | R CARLOS ESTEVAO 435 | RBTAB.034.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 2026-04-18 |  | 2026-04-18 | 2026-04-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1027 | RBTAB | RBTAD | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | R CARLOS ESTEVÃO 460 | RBTAB.034.M010 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 8 TESTES, 1 TESTE OTDR. | 2026-08-20 | 2026-08-10 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0836 | RBTAB | RBTAD | RSPNO22 | PORTO ALEGRE | Cond Praia dos Artistas | R CARLOS ESTEVÃO 620 | RBTAB.034.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 5 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-05-19 | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0887 | RBTAB |  |  | PORTO ALEGRE |  | R CARLOS ESTEVAO 740 | RBTAB.041.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 153 | 161 | FOI LANÇADO 161 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES. | 2026-08-10 | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-30 | 2026-08-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0613 | RBTAB | RBTAB | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | R CARLOS ESTEVÃO, 955 | RBTAB.062.M030 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ALEXANDRE/ DIOGO |  |  | 84 | 100 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 6 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2025-06-18 | 2025-05-30 |  |  | 2025-06-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0834 | NAVAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | R CARLOS VON KOSERITZ 334 | NAVAA.034.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2026-05-15 | 2026-04-23 |  |  | 2026-04-26 | 2026-05-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0289 | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | R Carvalho Monteiro | MTSAA.151.M050 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | TIAGO LAMBRETA | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 347 | FOI LANÇADO 347 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-26 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 32 | ATRASADO | 29
RSCLER0642 | RBRAQ |  | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond. Livile | R Casemiro de Abreu 1655 | RBRAQ.001.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-07-07 | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0934 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Jd Solar | R CASTRO ALVES 272 | BFMAA.092.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTES | 2026-06-22 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0984 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R CASTRO ALVES 45 | BFMAA.091.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES OTDR | 2026-07-18 | 2026-07-16 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0986 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R CASTRO ALVES 45 / R FERNANDES VIEIRA 181 | BFMAA.091.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  | OK | 653 | 653 | FOI LANÇADO 506 METROS DE CABO DE 48FO E 147 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS, 3 DERIVAÇÃO, 12 FUSÕES, 6 TESTES. COBRAR AS BUILTS. | 2026-07-24 | 2026-07-17 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1006 | BFMAB | RBRAI | RSPCE13 | PORTO ALEGRE | Edifício Castro Alves | R CASTRO ALVES 607 | BFMAB.182.M020 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 OTDR. | 2026-08-27 | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0752 | VIPAA | VIPAOA | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Tree Haus By Porsche | Av. Veríssimo de Amaral, 536 | VIPAA.041.M010 | 2025-11-26 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2025-11-12 |  |  | 2025-11-13 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0990 | BFMAA | FLOAPB | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R CDOR AZEVEDO 497 | BFMAA.033.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2026-08-18 | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-23 | 2026-08-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0123 | TRLAA |  |  | PORTO ALEGRE | APARICIO BORGES | R CEL APARICIO BORGES 1568 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | ALAN GOMES | FABIO AMARILIO | 100% - OK | - |  | 452 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, FOI LANÇADO 452 METROS DE CABO DE 12FO, 27 METROS DE CORDOALHA. | 2023-10-04 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0328 | NAVAA | BVSAD | RSPNO05 | PORTO ALEGRE | NEW HORIZON | R CEL FEIJO 516 | NAVAA.123.M070 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 220 | FOI LANÇADO 220 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0141 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edf Santa Lucia | R Cel Genuino 280 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | BRUNO | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 100 METROS DE CABO | 2023-10-24 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0920 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE | ED CEL VICENTE | R CEL VICENTE 625 | BFMAA.023.M070 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR NA MESMA OS DA RSCLER0911 | 2026-07-07 | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0921 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R CEL. FERNANDES VIEIRA 146 | BFMAA.091.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0910 | 2026-07-07 | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0910 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Éden | R CEL. FERNANDES VIEIRA 155 | BFMAA.091.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 23 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES. | 2026-07-07 | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0829 | TRLAA | STZAAB | PAE HZS | PORTO ALEGRE |  | R CEL. JOÃO PINTO 185 | TRLAA.161.M030 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTES, 2 TESTE OTDR | 2026-05-15 | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1035 | TRZAA | TRZAAB | RSPAU11 | PORTO ALEGRE | COND. VILA MONTANA | R CEL. MARCOS 240 | TRZAA.141.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-08-25 | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0876 | UMBAA |  | RSAVA05 | ALVORADA | Condomínio | R Cento e Vinte e Um ,176 | UMBAA.029.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-06-08 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0867 | JBOAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | R CHILE 902 | JBOAA.081.M040 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-06-08 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0726 | RBTAA | SRDAL | PAE ARY | PORTO ALEGRE |  | R Comissário BERGMANN 29 | RBTAA.103.M020 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | DIOGO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SRDAL FASE 2 | SRDAL F2 |  |  |  | 2025-09-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0341 | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond. Ed Urbano Petrópolis | R Corte Real 82 | RBRAA.094.M040 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 170 | FOI LANÇADO 170 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0164 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Patio Costa Menino Deus | R Costa 419 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | SAMURAI | PAULO GOMES / LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 260 | 260 METROS DE CABO DE 12FO, 16 ABERTURA E FECHAMENTO, 25 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA OBS TEVE BASTANTE ABERTURA E FECHAMENTO, POIS TINHA MUITA FIBRA QUEBRADA E MUITA CAIXA DE MANUTENÇÃO. | 2023-11-30 | 2023-11-14 |  | 2023-11-23 | 2023-11-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0645 | CTO |  | RSOSR01 | OSORIO |  | R COSTA GAMA, 1427 | CTO.008.M020 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-09-05 | 2025-06-18 |  |  |  | 2025-09-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 325 | ATRASADO | 322
RSCLER0728 | SPEAA | SJOAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | R CRISTOVAO PEREIRA 392 | SPEAA.023.M030 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SJOAA FASE 3 | SJOAAA | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0597 | CLC |  |  | TORRES |  | R CRUZEIRO DO SUL, 288 | CLC12-M8 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-06-18 | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0519 | CTLAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | R CURUPAITI 1062 | CTLAA.063.M050 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 161 | 220 | FOI LANÇADO 220 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2025-03-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0612 | MNDAC | MNDAN | PAE CL | PORTO ALEGRE |  | R DA AUGUSTA 445 | MNDAC.092.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | DIOGO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 84 | 100 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | 2025-06-18 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0624 | MNDAC | MNDAN | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Solar Alta Vista | R da Gabriela, 273 | MNDAC.093.M060 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | CATIA | CATIA |  |  | 121 | 153 | FOI LANÇADO 153 METROS DE CABO DE 12FO, 18 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES OTDR, 2 TESTES | 2025-06-18 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0945 | CNTAA | CNTAGA | RSNHO LO | NOVO HAMBURGO |  | R DAVID CANABARRO 94 | CNTAA.115.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 6 TESTES OTDR, 2 TESTES. | 2026-07-08 | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0830 | PRTAB | PRTALB | RSPLE21 | PORTO ALEGRE |  | R DELFINO RIET 610 | PRTAB.091.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  | OK | 935 | 925 | FOI LANÇADO 391 METROS DE CABO DE 24FO E 534 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 36 FUSÕES,3 TESTES | 2026-08-12 | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-22 | 2026-08-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0167 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Solar Demetrio Residence | R DEMETRIO RIBEIRO 870 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | SAMURAI | LUCAS HOBERT/PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 280 | 280 METROS DE CABO DE 12FO, FAZER AS BUILTS 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-02 | 2023-12-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0359 | NAVAA | BVSAE | RSPNO05 | PORTO ALEGRE | Cond. Pavei 978 | R Dom Pedro II 978 | NAVAA.132.M080 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 365 | FOI LANÇADO 365 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0881 | VLI |  | RSGUB07 | GUAÍBA |  | R DONA ALAIDES LARRE PEREIRA 187 | VLI029M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | CATIA | CATIA |  | OK | 140 | 153 | FOI LANÇADO 153 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES. | 2026-08-07 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-30 | 2026-08-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1033 | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | COND. OURO VELHO | R DONA ALICE, 34 | RBRAA.091.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-08-25 | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0700 | PRTAA | PRTAP | RSPLE26 | PORTO ALEGRE |  | R DOS BURGUESES 255 | PRTAA.031.M020 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | LUIS FELIPE | CLEVERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PRTAP | PRTAP |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0786 | TCS |  | RSTSS01 | TRÊS COROA |  | R DOZE DE MAIO, 483 | TCS.018.M010 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | RODRIGO BUIU |  | 2026-04-02 | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 3 TESTES, | 2026-04-02 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0838 | TRZAA | TRZAM | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | (COND COMODORO) | R DR ARMANDO BARBEDO 876 | TRZAA.113.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 5 TETSTES, 3 TESTES OTDR. | 2026-07-06 | 2026-04-25 |  |  | 2026-04-28 | 2026-07-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0927 | BFMAA | BFMAA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edifício Usmar B | R DR BARROS CASSAL 475, 513 | BFMAA.122.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 202 | 207 | FOI LANÇADO 207 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÕES, 8 FUSÕES, 6 TESTES. | 2026-08-11 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER1032 | BFMAA | BFMAA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edifício Cintia | R DR BARROS CASSAL 531 | BFMAA.112.M050 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTES OTDR. | 2026-08-25 | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1008 | RBTAB |  |  | PORTO ALEGRE |  | R DR CARLOS MARIA BINS 230 | RBTAB.034.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 145 | 200 | FOI LANÇADO 200 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-08-27 | 2026-08-21 |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0895 | VIPAA | PETAX | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Indiana | R DR DÁRIO DE BITTENCOURT 225 | VIPAA.102.M050 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-07-02 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-10 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0930 | TRZAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio | R Dr David de Azevedo Gusmão, 185 | TRZAB.061.01.03 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | 20 | 20 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2026-06-22 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0699 | CMQAA |  | RSPSU87 | PORTO ALEGRE | PATMOS | R DR PEREIRA NETO 715 | CMQAA.142.M030 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-08-19 | 2025-08-08 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER1021 | AZNAA | AZNAF | RSPLE17 | PORTO ALEGRE | Edifício Sabará | R DR. VOLTAIRE PIRES 260 | AZNAA.052.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-08-24 | 2026-08-10 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1048 | CNTAB |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício SEN. ANNIBAL DI PRIMIO BECK | R Duque de Caxias, 1284 | CNTAB.572.M010 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-08-27 | 2026-08-21 |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0979 | CNTAA | CNTAL | PAE MF | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Itaroquem | R Duque de Caxias,1576 | CNTAA.131.M020 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-07-20 | 2026-07-03 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0628 | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE | JD DAS BANDEIRAS | R EDMUNDO BASTIAN 86 | SPEAA.016.M060 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  | 210 | 253 | FOI LANÇADO 253 MTEROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES COM OTDR, | 2025-07-07 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0953 | CNUAB |  | RSNHO09 | NOVO HAMBURGO | Cond Mauro Chika | R EDUARDO DA SILVA PRADO 22, 50, 62 | CNUAB.401.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 462 | 486 | FOI LANÇADO 486 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 28 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÕES, 12 TESTES. | 2026-07-15 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-26 | 2026-07-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0890 | MRDAA | NSG13A | RSCAN01 | CANOAS | COND. CAZA LINCK | R EMBOADAS 20 | MRDAA.081.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 704 | 589 | FOI LANÇADO 589 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 23 FUSÕES, 8 TESTES. | 2026-07-14 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-05 | 2026-07-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0149 | RBTAA |  |  | PORTO ALEGRE | ED. LUXOR | R ENG FERNANDO ABREU PEREIRA 710 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-26 |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0137 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Edf Teená | R Eng Ildefonso Simões Lopes 190 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  |  | SEM SINAL/ INSUFICIÊNCIA DE FIBRA, SERÁ NECESSARIO OUTRO CABO DE 12FO, FAZER AS BULTS 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 1 TESTE | 2023-11-20 | 2023-10-06 |  | 2023-10-11 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0610 | CNT |  | RSTES14 | TORRES |  | R ERNESTO ALVES - Número 601 | CNT.006.M10 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-07-07 | 2025-05-30 |  |  | 2025-06-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0183 | HMTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Res Porto Verissimo | R Ernesto Neugebauer 1820 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 964 | FOI LANÇADO 964 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 20 FUSÃO, 4 TESTE, | 2024-01-09 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0150 | BVSAA |  |  | PORTO ALEGRE | RES. VILLAGIO DI FIRENZE | R ESTÁCIO DE SÁ 905 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT/ PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO , OBS: HAVIAMOS QUEBRADO O SPLITTER PARA USAR A FIBRA RETA, MAIS TINHA SINAL, TIVEMOS QUE REFAZER E AGUARDAR ATÉ A SEGUNDA ORDEM, POR ISSO DEU MAIS FUSÕES E ABERTURA. | 2023-11-20 | 2023-10-26 |  | 2023-11-01 | 2023-11-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0783 | MNDAC | PBLAB | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Estádio Beira-Rio | Av. Padre Cacique, 891 | MNDAC.101.M010MAN | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK / MARCOS EMILIANO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 16 ABERTURA E FECHAMENTO, 93 FUSÕES, 4 TESTES.COBRAR 130 METROS DE CABO DE 24FO A MAIS ,130 METROS DE DROP A MAIS E 1023 METROS DE CABO DE 12FO. E 130 METROS DE RETIRADA DE DROP, 3 DERIVAÇÕES.1 CX NOVA |  | 2025-12-26 | [5 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 188 | ATRASADO | 185
RSCLER0211 | VNVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Res Porto Aurora | R Família Gonçalves Carneiro, 201 |  | 2024-02-01 | CONCLUÍDO | NATANIEL | NATANIEL | 100% - OK | OK |  | 373 | FOI LANÇADO 373 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO , 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 30 FUSÃO, 5 TESTE | 2024-02-23 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0324 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Ed. Faria Santos | R Faria Santos 230 | RBRAA.093.M060 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | FOI INSTALADO UM SPLITTER 1X8, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-21 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0861 | MTSAA | MTSAA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond Ed Felicissimo | R FELICISSIMO DE AZEVEDO 1257 | MTSAA.004.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-06-19 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0885 | NAVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond.(ED POUSADA REAL) | R FELICISSIMO DE AZEVEDO 658 | NAVAA.091M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-06-19 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-27 | 2026-06-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0971 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edifício Residencial Don Felipe | R FELIPE CAMARÃO 142 | BFMAA.092.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 2 TESTES | 2026-08-17 | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-14 | 2026-08-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0974 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R FELIPE CAMARÃO 72 , 96 | BFMAA.092.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 420 | 454 | FOI LANÇADO 454 METROS DE CABO DE 12 FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 5 TESTES. | 2026-08-17 | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-18 | 2026-08-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0765 | VIPAA | VIPAPB | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | MANOBRA VISIUM (REPETTO) | AV TULIO DE ROSE 500 | VIPAA.051.M010 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MAURICIO |  |  | 614 |  |  |  | 2026-08-21 |  |  | 2026-08-21 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0793 | TRA |  |  | TRAMANDAÍ |  | R TUIUTI 413 | TRA045.M030 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-26 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0891 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Rio Guaira | R FELIPE CAMARÃO 200 | BFMAA.092.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 3 TESTES, 4 TESTES OTDR | 2026-08-13 | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-09 | 2026-08-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0905 | FLOAA | FLOAF | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | Cond. ARTISAN | R FELIPE NERI 110 | FLOAA.115.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES. | 2026-07-06 | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0970 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. (Maison Ville Franche) | R FERNANDES VIEIRA 181 | BFMAA.091.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 3 TESTES | 2026-07-24 | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0963 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Juncal | R FERNANDES VIEIRA 203 | BFMAA.091.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CATIA |  | OK | 154 | 167 | FOI LANÇADO 167 METROS DE CABO DE 24FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | 2026-07-24 | 2026-07-03 |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER1020 | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Residencial Fernando Cortez | R FERNANDO CORTEZ 137 | VIPAA.021.M050 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-08-20 | 2026-08-08 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1037 | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | ED RESIDENCIAL NORMANDIE | R FERNANDO CORTEZ 151 | VIPAA.021.M050 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 315 | 362 | FOI LANÇADO 362 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURAS E FECHAMENTOS, 2 DERIVAÇÕES, 7 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 3 TESTES. | 2026-08-25 | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0184 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edificio Welcome | R Ferreira Viana 279 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÃO, 1 SPLITTER, 3 TESTE, | 2024-01-09 | 2023-12-12 |  | 2023-12-18 | 2023-12-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0994 | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | PORTO ALEGRE | Cond. Ed. Nuevo Laredo | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 1011 | SRDAA.061.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 520 | 441 | FOI LANÇADO 84 METROS DE CABO DE 36FO, E 357 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 35 FUSÕES, 27 TESTES. | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0997 | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | PORTO ALEGRE | Cond. Residencial Bahamas | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 1020 | SRDAA.061.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | FOI COBRADO JUNTO A OS RSCLER0994. | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0995 | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | PORTO ALEGRE | Cond. San Diego | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 980 | SRDAA.061.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | FOI COBRADO JUNTO A OS RSCLER0994. | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0996 | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | PORTO ALEGRE | Cond. Ed. Piedras Blancas | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 991 | SRDAA.061.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | FOI COBRADO JUNTO A OS RSCLER0994. | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0883 | CNUAB | CNUAB | RSNHO09 | NOVO HAMBURGO | Residencial Ícaro | R FLAMARION 245 | CNUAB.061.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 800 | 825 | FOI LANÇADO 825 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES. | 2026-07-14 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-07-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0321 | PRTAA | PRTANA |  | PORTO ALEGRE | Residencial Frei Germano | R Frei Germano 138 | PRTAA.001.M110 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 250 | FOI LANÇADO 250 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERRTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0926 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edificio Rio Uruguai | R GARIBALDI 902 | BFMAA.023.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 137 | 112 | FOI LANÇADO 112 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 3 TESTES. | 2026-06-22 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0205 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Enea | R GEN COUTO DE MAGALHAES 495 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-01-09 | 2024-01-08 |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0939 | SANAA | CBXAH | RSPCE22 | PORTO ALEGRE |  | R GEN LIMA E SILVA 529 | SANAA.273.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR. | 2026-08-13 | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-20 | 2026-08-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0865 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | R GEN LIMA E SILVA 841 | CNTAA.367.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-05-26 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1016 | BFMAB | BFMAF | RSPCE13 | PORTO ALEGRE | Edifício Julieta | R GEN. JOÃO TELLES 292 | BFMAB.282.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR. | 2026-08-20 | 2026-08-07 |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0157 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Res. Guaíba | R Gen. Rondon 1044 / 1050 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-03 |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1042 | JBOAA | PETAA | RSPLE18 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Albina | R GEN. SOUZA DOCA, 52 | JBOAA.061.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES. | 2026-08-26 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0770 | TRA |  |  | TRAMANDAI |  | R GETULIO VARGAS - N 719 | TRA055M010 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-02-02 | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0353 | MRDAA | NSG16A | RSCAN01 | CANOAS | CAZA SCENARIO | R GOMES FREIRE DE ANDRADE 126 | MRDAA.191.M020 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 350 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-19 | 2024-07-21 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1046 | BFMAA | FLOAM | PAE IND | PORTO ALEGRE | Ed Senior Living | R GONÇALO DE CARVALHO 347 | BFMAA.241.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | 40 | 40 | FOI LANÇADO 40 METROS DE DROP 8FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 10 FUSÕES, 2 TESTES. 3 TESTES OTDR. | 2026-08-27 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0884 | BFMAA | FLOAM | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R GONÇALO DE CARVALHO, 439 | BFMAA.243.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-06-18 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0948 | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO |  | R GUANABARA 110 | RNDAA.082.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-08 | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0609 | CNT |  |  | ARROIO DO MEIO |  | R GUSTAVO WENANDTS 987 | CNT.030.M020 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | WESLEY |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-06-18 | 2025-05-27 |  |  | 2025-06-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0966 | BFMAA | FLOAI | PAE IND | PORTO ALEGRE | CASA MOINHOS | R HILARIO RIBEIRO 150 | BFMAA.063.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-07-09 | 2026-07-02 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0985 | BFMAA | FLOAPB | PAE IND | PORTO ALEGRE | COND CONCORDIA | R HOFFMANN 543 | BFMAA.031.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CLEVERSON / CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-24 | 2026-07-16 |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0158 | JCVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Porto Bahamas | R Imo Francisco Rauch 575 TOR 2 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 1 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-07 |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1043 | BFMAA | BFMAA | PAE IND | PORTO ALEGRE | COND. Bristol | R IMO JOSE OTAO 170 | BFMAA.122.M050 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | LIRA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | NÃO COBRAR POIS O LIRA DA CLARO QUEM FEZ. | NÃO COBRAR | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0496 | RBTAB | RBTABA | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | R IRMÃ TEREZILDA STEFFEN 195 | RBTAB.061.M030 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | SEM SINAL |  | 890 | 997 | FOI LANÇADO 997 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 275 METROS DE CORDOALHA,2 CX NOVA, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, | 2025-03-18 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0747 | JBOAA | PETAE | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | R Itaboraí 101 | JBOAA.102.M010 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | [6 empty] | COBRAR DENTRO DO NODE PETAE | PETAE |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0835 | JBOAA | PETAE | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | R ITABORAI 154 | JBOAA.102.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CLEVERSON |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-05-05 | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0455 | CTLAA | CTLAI | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Ed Canvas | R Jaguari 1170 | CTLAA.071.M010 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-11-12 | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0874 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE |  | R JALMAR AZAMBUJA DINIZ 222 | JITAB.152.M040 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-05-25 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0397 | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | R Jari 619 | PDRAA.062.M090 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 510 | FOI LANÇADO 510 METROS DE CABO DE 12 FO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 ABERTURA, 9 FUÃO, 7 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 31/09/2024 | 2024-08-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0398 | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | R Jari 740, 735 | PDRAA.062.M100 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 118 | FOI LANÇADO 118 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0894 | CNTAB | CNTAU | RPCE14 | PORTO ALEGRE |  | R JERONIMO COELHO,59 | CNTAB.061.M510 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | JUNIOR |  | OK | 95 | 95 | FOI LANÇADO 95 METROS DE CABO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 3 TESTES | 2026-07-24 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0369 | SANAA | SANABB | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | Cond. Edf. Doris | R Jeronimo de Ornelas 527 | SANAA.041.M030 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0846 | MNDAB |  |  | PORTO ALEGRE | ED BELA | R JOAO ALFREDO 235 | MNDAB.001.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURAR E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-05-22 | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0854 | PETAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond.KLIMT | R JOAO CAETANO,58 | PETAA.042.M030 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-05-19 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0608 | STD |  | RSETA03 | ARROIO DO MEIO |  | R JOAO LINO BRAUN 733 | STD.003.M020 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | MARCIEL |  |  | 277 | 320 | FOI LANÇADO 320 METROS DE CABO DE 12FO AS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. | 2026-03-12 | 2025-05-27 | 2026-06-03 |  | 2025-06-03 | 2026-03-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0841 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE |  | R JOAQUIM G. DE CAMPOS NETTO 91 | JITAB.153.M070 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | AFONSO | AFONSO |  |  | 160 | 154 | FOI LANÇADO 154 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 1 TESTES | 2026-06-18 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0530 | CNT |  | RSDSR01 | DOIS IRMÃOS | RESIDENCIAL MONTE CARLO | R JOSE ARMINDO SCHMIDT 36 | CNT.029.M010 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CESAR LEANDRO |  |  | 495 | 435 | FOI LANÇADO 435 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FRECHAMENTO, 15 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES | 2025-03-18 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0203 | MNDAA |  |  | PORTO ALEGRE | R JOSÉ DE ALENCAR 1276 | R JOSÉ DE ALENCAR 1276 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-01-09 | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0185 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Residencial José Gomes | R Jose Gomes 26 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES , 2 TESTE | 2024-01-09 | 2023-12-12 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0772 | CLC |  |  | TORRES |  | R JOSE OSORIO CABRAL - N 1160 | CLC004-M3 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  | 2026-01-26 | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES | 2026-01-26 | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0792 | CLC |  | RSTES02 | TORRES |  | R N SRA DOS NAVEGANTES 85 | CLC024-M2 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-25 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0871 | TRZAA | TRZAAA | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Cond. Nardon Veneza | R LANDEL DE MOURA 207 | TRZAA.082.M030 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 400 | 425 | FOI LANÇADO 425 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 6 TESTES. | 2026-06-22 | 2026-05-20 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0757 | CNT |  |  | TORRES |  | R Leonardo Truda N;531 | CNT07-M1 | 2025-11-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  | 2025-12-04 |  |  | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 2 TESTES.2 TESTES OTDR | OK |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-04 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1051 | RBRAA | RBRAEA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Samuel Morse | R Leopoldo Bier,574 | RBRAA.001.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. | 2026-08-27 | 2026-08-25 |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1034 | BFMAB | FLOAT | RSPCE13 | PORTO ALEGRE | ED CENTRO PROFISSIONAL SAVERIO TRUDA | R LUCIANA DE ABREU 337 | BFMAB.071.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. | 2026-08-25 | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0847 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | ED MAL FLORIANO | R MAL FLORIANO PEIXOTO 589 | CNTAB.071.M060 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-06-18 | 2026-05-02 |  |  | 2026-04-18 | 2026-06-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -11 | NO PRAZO | -14
RSCLER0767 | CNT |  |  | TORRES |  | R MANOEL FORTUNATO DE SOUZA, 40 | CNT01-M06 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 5 TESTE | 2026-02-11 | 2025-12-04 |  |  | 2025-12-17 | 2026-02-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0845 | PRTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Jardim Guanabara | R MARCONE 250 | PRTAA.051.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | 300 | 313 | FOI LANÇADO 313 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTES | 2026-05-22 | 2026-04-30 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0882 | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO | Residencial Porto Baden | R MARIA OLINDA TELLES 1222 | RNDAA.062.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 700 | 752 | FOI LANÇADO 752 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHHAMENTO, 15 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTES. | 2026-08-07 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-29 | 2026-07-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0575 | TRLAA | MNDAR | HZS | PORTO ALEGRE | Cond. Urbano Menino Deus | R Mariano de Matos, 520 | TRLAA.011.M060 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA / MARCOS EMILIANO |  |  |  | 546 | FOI LANÇADO 546 METROS DE CABO DE 12FO, 23 ABERTURA E FECHAMENTO, 38 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | 2025-04-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0179 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Res. Botanique | R MARIZ E BARROS 580 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 370 | FOI LANÇADO 120 METROS DE CABO DE 12FO, TEVE ALTERAÇÃO NO PROJETO, FOI LANÇADO MAIS UM TRAJETO DE 250 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 8 FUSÃO, 2 TESTE, FAZER AS BUILTS | 2024-01-09 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0886 | MTSAA | MTSACA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond Ed Jardim Mariland | R MATA BACELAR 240 | MTSAA.262.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-07-02 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-27 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0900 | MNDAC | MNDAMA | PAE CL | PORTO ALEGRE | Cond (Edificio Caribe) | R MIGUEL COUTO 269 | MNDAC.082.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | BICA | CATIA |  |  | 190 | 185 | FOI LANÇADO 185 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES. | 2026-08-12 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-09 | 2026-08-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0924 | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R MIGUEL TOSTES 139 | BFMAA.092.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 340 | 496 | FOI LANÇADO 496 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES. | 2026-08-11 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0472 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | SATURAÇÃO DE BACKBONE GPON | R MIGUEL TOSTES 240 | RBRAA.013.M020 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  | 465 | FOI LANÇADO 465 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTES | 2024-12-06 | 2024-11-25 |  |  | 2024-12-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0942 | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO |  | AV GUIA LOPES 900, | RNDAA.061.M050 | 2026-06-01 | SEM SINAL |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO,1 CX NOVA, 12 FUSÕES, 5 TESTES. |  | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-23 | 2026-08-12 |  | PENDENTE | ENTREGUE | SEM SINAL | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER1024 | BFMAA |  | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Armenia | R MOSTARDEIRO 12 | BFMAA.081.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-08-24 | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0919 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | PÇA CONDE DE PORTO ALEGRE 40 | CNTAB.071.M070 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 550 | 586 | FOI LANÇADO 586 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 35 FUSÕES, 5 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 5 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | 2026-06-12 |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-13 |  | PENDENTE | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0906 | MNDAC | MNDAJ | RSPSU02 | PORTO ALEGRE |  | R Múcio Teixeira, 1250 | MNDAC.031.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-07-07 | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0999 | BFMAA | BFMACA | PAE IND | PORTO ALEGRE | EDIFICIO CARAIBA | R OSVALDO ARANHA 232 | (BFMAA.141.M020) | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1017 | JCVAA | MSTAC | RSPNO24 | PORTO ALEGRE | COND. THE SLIM | R NEY DA GAMA AHRENDS 51 | JCVAA.071.M010 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | MAURICIO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-08-20 | 2026-08-07 |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0140 | MNDAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edf Prime | R Nunes Machado 76 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2023-10-24 | 2023-10-12 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0853 | SANAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. O TEMPO EO VENTO | R OCTAVIO CORREA,60 | SANAA.363.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 4 TESTES; 4 TESTE OTDR. | 2026-05-21 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0788 | CNT |  |  | TORRES |  | R OSVALDO ARANHA 573 | CNT09-M2 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO |  | LUKAS MUNHOZ |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR | 2026-01-30 | 2026-01-13 |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-30 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0976 | RNDAA |  | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO | CONDOMINIO FRANKFURT | R OSWALDO ARTUR HARTZ,870 | RNDAA.401.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 5 TESTES, 3 TESTE OTDR | 2026-08-17 | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0914 | CNT |  | RSGUB01 | GUAÍBA |  | R OTÁVIO ROCHA 205 | CNT.009.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | CATIA | CATIA |  | OK | 95 | 66 | FOI LANÇADO 66 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 24 FUSÕES, 3 TESTES, 9 TESTES OTDR | 2026-06-19 | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-14 | 2026-06-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0631 | SPEAA | SPEAC | PAE DAM | PORTO ALEGRE | Cond Moradas da Ouro Preto | R Ouro Preto 408 | SPEAA.059.M020 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | MAICON | CESAR LEANDRO |  |  |  | 450 | FOI LANÇADO 450 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO,1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-07-07 | 2025-06-11 |  |  | 2025-06-11 | 2025-08-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1022 | SSOAA | SSAOFA | RSPNO07 | PORTO ALEGRE | Edifício Roberta | R OURO PRETO 65 | SSOAA.091.M100 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES. | 2026-08-24 | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER1023 | SSOAA | SSAOFA | RSPNO07 | PORTO ALEGRE | Edifício Ana Paula | R OURO PRETO 71 | SSOAA.091.M100 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER1022. | 2026-08-24 | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0399 | UMBAA |  | RSAVA05 | ALVORADA | Cond. Residencial dos Passaros | R Papagaios 786 | UMBAA.011.M030 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 40 | FOI LANÇADO 40 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0968 | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO |  | R PEDRO PETRY 366 | RNDAA.061.M060 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CLEVERSON |  | OK | 675 | 665 | FOI LANÇADO 665 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 TESTES. | 2026-08-06 | 2026-07-07 |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0961 | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO |  | R PEDRO PETRY 920 | RNDAA.061.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  | OK | 450 | 500 | FOI LANÇADO 500 METROS DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-09 | 2026-06-29 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0355 | IPMAA | IPMADB | RSPSU19 | PORTO ALEGRE | Verde Ipanema | R PERCIO FREITAS MAESTRI 388 | IPMAA.071.M040 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | ALAN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 407 | FOI LANÇADO 407 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-24 | 2024-08-03 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 21 | ATRASADO | 18
RSCLER0758 | CLC |  |  | TORRES |  | R Porto Alegre N;235 | CLC011-M5 | 2025-11-01 | CONCLUÍDO | MAQUENZE | MAQUENZE |  |  |  |  | FOI LANÇADO 146 METROS DE CABO 12FO AS, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 2 TESTES E 5 ADEQUAÇÕES DE POSTES.2 TESTES OTDR | 2025-12-02 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-12-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0223 | PRTAA |  |  | PORTO ALEGRE | RESID CURCEL | R PRF CRISTIANO FISCHER 2272 | PRTAA.001.M100 | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 265 | FOI LANÇADO 265 METRNOS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTIO, 5 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0129 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | GO RIO BRANCO | R PRF DUPLAN 60 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO , 3 TESTE | 2023-10-30 | 2023-09-26 |  | 2023-10-06 | 2023-10-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0473 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | UNIQUE PLACE | R PRIMEIRO DE JANEIRO 150 | BVSAB.222.M110 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | 400 | 485 | FOI LANÇADO 485 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | 2024-12-06 | 2024-11-25 | 2024-11-29 |  | 2024-12-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0582 | SJEAA | PRTAGA | RSPLE23 | PORTO ALEGRE | Condomínio TORRES H-I | R PRIMEIRO DE SETEMBRO 340 BLOCOS A ATÉ O I | SJEAA.041.M050 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AUGUSTO |  |  | 400 | 410 | FOI LANÇADO 410 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0888 | HMTAA | NAVAGA | RSPNO02 | PORTO ALEGRE | COND (GARDEN PARK HUMAITÁ) | R PROF JOÃO DE SOUZA RIBEIRO 271 | HMTAA.022.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 390 | 378 | FOI LANÇADO 378 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÕA, 4 FUSÕES, 4 TESTES. | 2026-08-11 | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-30 | 2026-08-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0536 | NAVAB | NAVAD | PAE FAR | PORTO ALEGRE | ED SOLAR BANDEIRA | R QUINTINO BANDEIRA 15 | NAVAB.126.M050 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 440 | 495 | FOI LANÇADO 495 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CAIXA NOVA, 1 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO E 1 TESTE | 2025-03-23 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0326 | RBTAC | RBTAGB |  | PORTO ALEGRE | Cond Vivaz Santa Fé - | R Rev. Olavo Nunes 280 | RBTAC.101.M010 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 485 | FOI LANÇADO 485 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 21 FUSÃO, 7 TESTE - FOI LANÇADO 137 METROS DE CORDOALHA | 2024-07-24 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0366 | BVSAB | PETAAA | PAENR | PORTO ALEGRE | ED PORTAL DE PETROPOLIS | R SAICÃ 195 | BVSAB.111.M080 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 432 | FOI LANÇADO 432 DE CABO DE 12FO, 12 FUSÃO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, | 2024-08-28 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0174 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Santa Cecília | R Santa Cecília 2043 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO | MAICON | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 320 | 320 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0395 | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | ARCOVERDE | R SANTA CECILIA 2118 | RBRAA.125.M050 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 240 | FOI LANÇADO 240 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0172 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Hillside | R Santa Cecilia 2230 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMNETO, 11 FUSÃO, 5 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0215 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | R Santa Cecilia, 2149 | R Santa Cecilia, 2149 |  | 2024-02-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | OK |  | 669 | FOI LANÇADO 669 METROS DE CABO 8FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, FAZER AS BUILTS | 2024-02-28 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0828 | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | ED VILLEMONT- | R SANTA VITÓRIA ,40 | TRZAA.052.M060 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 300 | 174 | FOI LANÇADO 174 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 3 TESTES | 2026-06-29 | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-29 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0909 | BFMAA | FLOAKA | RSPLE78 | PORTO ALEGRE | Edificio Ocre | R SANTO ANTONIO 288 | BFMAA.103.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-06-11 | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1005 | BFMAA |  | RSPLE78 | PORTO ALEGRE | RAMIRO BARCELOS 1215 | RAMIRO BARCELOS 1215 | BFMAA.071.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1031 | BFMAA | FLOAKA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edifício Professor Lucchesi | R SANTO ANTONIO 325 | BFMAA.103.M010 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. | 2026-08-25 | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0937 | BFMAA |  | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Ed Polaris | R SANTO ANTONIO 581 | BFMAA.021.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 3 TESTES | 2026-07-08 | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER1025 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Astarte | R SANTO ANTONIO 638 | BFMAA.021.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 4 TESTES. | 2026-08-24 | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-24 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0190 | PETAA |  |  | PORTO ALEGRE | Residencial Giotto | R Santos Netto 98 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERUTA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-01-09 | 2023-12-22 |  | 2023-12-23 | 2023-12-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0973 | CNT |  | GUBPP | GUAÍBA |  | R SÃO JOSE 435 | CNT04.M060 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  | OK | 375 | 697 | FOI LANÇADO 697 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 2 TESTES. | 2026-07-17 | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1028 | GRIAA | GRIAAA | RSNHO01 | NOVO HAMBURGO | Edifício Hamburgo Living | R SÃO LUIS GONZAGA 140, 150 | GRIAA.053.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  | OK | 260 | 261 | FOI LANÇADO 261 METROS DE CABO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 16 FUSÕES,12 TESTES. | 2026-08-25 | 2026-08-13 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0260 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Life.Co - Infinita | R São Mateus 611 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | RICARDO | RICARDO | 100% - OK | OK |  | 19 | FOI LANÇADO 19 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 27 | ATRASADO | 24
RSCLER1040 | TRLAA | STZAC | PAE HZS | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Santorini Santa Tereza | R SEPÉ TIARAJÚ, 488 | TRLAA.094.M010 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES. | 2026-08-25 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1038 | MTSAA | MTSAJ | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | R SILVA JARDIM 749 | MTSAA.295.M010 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 1 TESTE. | 2026-08-25 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0199 | CMQAA |  |  | PORTO ALEGRE | Oxy Home Resort | R Silvio Silveira Soares 2589 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO / LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 270 | FOI LANÇADO 270 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO , 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2024-02-23 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0669 | CNTAB |  | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | R SIQUEIRA CAMPOS 644 | CNTAB.401.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO | 100% - OK |  |  | 1077 | FOI LANÇADO 1077 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE OTDR, 2 CXS NOVAS, 4 TESTES. | 2025-07-22 | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0952 | PRIAA |  | RSNHO06 | NOVO HAMBURGO |  | R STA ROSA 101 | PRIAA.401.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 2 TESTES. | 2026-07-09 | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0951 | PRIAA |  | RSNHO06 | NOVO HAMBURGO |  | R STA ROSA 31 | PRIAA.401.04.01 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | GRILO | KAUÊ |  |  | 133 | 133 | NÃO COBRAR É A BASE JLE DE NOVO HAMBURGO. | NÃO COBRAR | 2026-06-22 |  |  | 2026-06-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0931 | BFMAA | BFMACA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. GARDEN | R STO ANTONIO 629 | BFMAA.144.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR | 2026-06-23 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0964 | SPEAA | PDRACB | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | R TAPIAÇU 171,185,199,213,227,241 | SPEAA.032.M050/SPEAA.032.M020 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 25 ABERTURA E FECHAMENTO, 54 FUSÕES, 26 TESTES OTDR, 6 TESTES. | 2026-08-17 | 2026-07-03 |  |  | 2026-07-07 | 2026-08-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0969 | BFMAA | FLOALA | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | R TIRADENTES 68 | BFMAA.052.M010 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 2 TESTE. | 2026-07-20 | 2026-07-08 |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1018 | BFMAA | BFMACA | PAE IND | PORTO ALEGRE | TOM 219 | R TOMAZ FLORES 219 | BFMAA.143.M040 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 1 TESTES, 9 TESTES OTDR. | 2026-08-20 | 2026-08-08 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0957 | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | ED MARTENS | R TUNISIA 85 | VIPAA.003.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR | 2026-07-09 | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-04 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0584 | CTO |  |  | OSORIO |  | R VIANA MOOG - 577 | CTO.031.M010 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 1 DERIVVAÇÃO, 2 TESTES | 2025-06-18 | 2025-04-25 |  |  | 2025-05-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0950 | GRIAA | GRIAAA | RSNHO01 | NOVO HAMBURGO |  | R VINTE E QUATRO DE MAIO 1263 | GRIAA.035.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-07-09 | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0736 | TRA |  |  | TRAMANDAI |  | R VINTE E QUATRO DE SETEMBRO, 1030 | TRA.031.M030 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 4 TESTES, 3 TESTES OTDR | 2025-12-20 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0962 | BFMAA | FLOAA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Shopping Atacadista Mercado da Moda | R VOLUNTARIOS DA PATRIA 1140 | BFMAA.276.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | RICARDO JLE |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-08-13 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1045 | IDLAA | IDLAG | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO | Cond. Residencial Jardim Flamboyant | R Voluntários da Pátria,795 | IDLAA.053.M050 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 290 | 298 | FOI LANÇADO 298 METROS DE CABO DE 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 4 TESTES. | 2026-08-26 | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0427 | CNTAA | CNT13A | RSCAN27 | CANOAS | Condomínio Residencial Vivace | R. Afonso Charlier, 70 | CNTAA.131.M050 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | MARCOS EMILIANO / ADRIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 450 | 755 | FOI LANÇADO 755 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO,14 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 16 | ATRASADO | 13
RSCLER0454 | VIPAA | SPEADB | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Cond do Edifício The Ambassador | R. Alberto Silva, 355 | VIPAA.007.M010 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-11-12 | 2024-10-25 |  |  | 2024-11-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0436 | CNTAA | CBXAIA | PAE MF | PORTO ALEGRE | Cond Ed Miraggio Finamore | R. Alberto Torres, 58 | CNTAA.367.M010 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0622 | TRLAA |  | HZS | PORTO ALEGRE | Tom Menino Deus | R. Alm. Gonçalves, 214 | TRLAA.011.M040 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTE OTDR, 1 TESTE | 2025-07-07 | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0581 | TRLAA | MNDAR | PAE HZS | PORTO ALEGRE | Cond. DIMAK | R. ALMIRANTE GONÇALVES 122 | TRLAA.013.M040 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0413 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | Cond Las Piedras | R. Ana Maltz Knijnik, 101 - DIRETORIA | BVSAB.221.M050 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | 750 | 734 | FOI LANÇADO 734 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO,3 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0176 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Tribeca Residences | R. Artur Rocha 530 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | TEVE MUDANÇA DE FIBRA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, FAZER AS BUILTS DAS FIBRAS | 2023-12-13 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0674 | SPEAA |  | PAE DAM | PORTO ALEGRE | Cond Barao De Tramandai | R. Barão de Tramandaí, 291 | SPEAA.025.M040 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES, 5 TESTES OTDR | 2025-08-12 | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0178 | PRTAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Azalea | R. Barão do Amazonas, 1559 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE | 2023-12-13 | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0415 | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Ponaim | R. Bogotá, 22 - DIRETORIA | VIPAA.002.M050 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | 150 | 160 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 17 FUSÃO, 5 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0915 | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO | Cond Alto Paraíso | R. Boleslau Casemiro Konarzewski, 651 | RNDAA.061.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO / CATIA |  | OK | 1688 | 1535 | FOI LANÇADO 1535 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 56 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 1 TESTE OTDR, 7 TESTES. | 2026-08-06 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-20 | 2026-08-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0349 | MTSAA | MTSAOA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio New England | R. Carlos Von Koseritz, 700 | MTSAA.216.M070 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 409 | FOI LANÇADO 409 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0356 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Residencial Palmares | R. Castro Alves, 530 | RBRAA.013.M090 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | ALAN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 204 | FOI LANÇADO 204 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0580 | MTSAA | FLOAG | PAE BV | PORTO ALEGRE | COND. CORA | R. CEL. BORDINI, 555 | MTSAA.102.M040 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AUGUSTO |  |  | 432 | 495 | FOI LANÇADO 495 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CAIXA NOVA, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO E 2 TESTE | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0339 | MTSAA | MTSAE | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond. Kristal | R. Cel. Bordini, 980 | MTSAA.092.M050 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0422 | CNTAA | CNTAEA | PAE MF | PORTO ALEGRE | Cond Edf Ana Terra | R. Cel. Fernando Machado, 561 | CNTAA.171.M030 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | MARCOS EMILIANO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | 80 | 260 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO,3 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0596 | VIPAA | VIPAE | RSPNO19 | PORTO ALEGRE |  | R. Cipó, 275 | VIPAA.071.M020 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | CESAR LEANDRO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-06-18 | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0833 | HPCAA |  | RSPSU90 | PORTO ALEGRE | Cond Res Das Espatódeas | R. das Espatódeas, 170 | HPCAA.212 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | AFONSO |  | OK | 1900 | 1804 | FOI LANÇADO 1705 METROS DE CABO DE 12FO E 99 METROS DE CABO DE 24FO, 600 METROS DE CORDOALHA, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 12 NAP NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 59 FUSÕES, 54 TESTES. | 2026-08-12 | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-18 | 2026-08-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0445 | CNTAA | CNTAG | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | R. Davi Canabarro 37, 112 | CNTAA.115.M020 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 7 TESTE | 2024-11-12 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0460 | TRZAB | TRZAR | RSPSU22 | PORTO ALEGRE | Condomínio Residencical Vivere Ipanema | R. Déa Coufal, 1201 | TRZAB.081.M020 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-11-25 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0406 | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | PORTO ALEGRE | Condomínio Residencial Bellagio | R. Des. Alves Nogueira, 150 - DIRETORIA | MTSAA.152.M0100 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 444 | FOI LANÇADO 444 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO,6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0365 | NAVAA | BVSAE | RSPNO05 | PORTO ALEGRE | Royal Center | R. Dom Pedro II, 1240 | NAVAA.132.M030 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-01 | 14/082024 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0374 | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Dona Izar | R. Dona Augusta, 188 | MNDAC.053.M020 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTES. | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0577 | MTSAA | MTSARA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Ed. freire | R. Dr. Freire Alemão, 342 | MTSAA.111.M010 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0698 | MTSAA | MTSARA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Ed. freire 342 | R. Dr. Freire Alemão, 342 (NOVA ATUALIZAÇÃO) | MTSAA.111.M010. | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | DIOGO | DIOGO | 100% - OK |  | 30 | 15 | FOI LANÇADO 15 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-08-12 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0469 | VIPAA | VIPAOA | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Oslo | R. Dr. João Satt, 25 | VIPAA.041.M070 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 150 | 192 | FOI LANÇADO 192 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-11-25 | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0208 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Ed Resid Hundred | R. Dr. Lauro de Oliveira, 100 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO | MAICON | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 311 | 311 METROS DE CABO LANÇADO , 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CAIXA NOVA, 4 TESTE | 2024-02-23 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0901 | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Cond Res Dr Mario Totta | R. Dr. Mário Totta, 1191 | TRZAA.052.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-07-06 | 2026-06-06 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0494 | JVCAA | VJDAFA | RSPNO24 | PORTO ALEGRE | Cond Res Jardim das Palmeiras | R. Dr. Otávio Santos, 570 | JCVAA.012.M040 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | 200 | 238 | FOI LANÇADO 238 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTES | 2025-02-10 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0592 | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Cond. ESO144 | R. Dr. Pereira Neto, 144 | TRZAA.051.M010 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | RODRIGO NUNES |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-06-18 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0844 | MTSAA | MTSAA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Leticia | R. Felicissimo de Azevedo, 1225 | MTSAA.004.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-05-05 | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0378 | RBRAA | RBRAB | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond. Two | R. Felipe de Oliveira, 390 | RBRAA.075.M020 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0578 | BVSAB | PAE NR | PETAA | PORTO ALEGRE | Cond. Felizardo | R. Felizardo Furtado, 515 | BVSAB.111.M010 | 2025-04-04 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  |  | 601 | FOI LANÇADO 601 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 58 FUSÕES, 4 DERIVAÇÃO, 8 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  | 2025-04-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0583 | MTSAA | SJOADA | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | R. Gen. Couto de Magalhães, 736 | MTSAA.214.M070 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0423 | BVSAA | VJDAKA | RSPLE07 | PORTO ALEGRE | Condomínio Villa Inglesa | R. Germano Gundlach, 127 | BVSAA.121.M050 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | 230 | 273 | FOI LANÇADO 273 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1CX NOVA, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0457 | BVSAA | VJDAKA | RSPLE07 | PORTO ALEGRE | Condomínio Villa Inglesa | R. Germano Gundlach, 127 | BVSAA.121.M050. | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | FOMOS ACIONADOS PARA TRATAR DEFEITO, POREM ERA DEFEITO NO DROP DO CLIENTE | 2024-11-12 |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0812 | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | PORTO ALEGRE | Cond.Aruanã | R. GOLDA MEIR 33 | RBTAB.014.M010 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 250 | 167 | FOI LANÇADO 167 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 3 TESTES. | 2026-04-01 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0813 | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | PORTO ALEGRE | Cond. | R. GOLDA MEIR 41 | RBTAB.014.M010 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE | 2026-04-02 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0814 | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | PORTO ALEGRE | Cond. | R. GOLDA MEIR 71 | RBTAB.014.M010 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE | 2026-04-20 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0815 | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | PORTO ALEGRE | Cond. | R. GOLDA MEIR 83 | RBTAB.014.M010 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE | 2026-05-04 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0379 | SANAB | PRTAB | RSPCE27 | PORTO ALEGRE |  | R. Gomes Jardim, 1188 | SANAB.013.M040 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 216 | FOI LANÇADO 216 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-10 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0412 | MNDAA | MNDAQB | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Edf Quality | R. Gonçalves Dias 1075 - DIRETORIA | MNDAA.141.M060 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK | 300 | 350 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0429 | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Cond Ed Vivienda Del Arvoredo | R. Gonçalves Dias, 170 | MNDAA.131.M040 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 200 | 335 | FOI LANÇADO 335 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0439 | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Cond do Ed Boulevard Saint Michel | R. Gonçalves Dias, 185 | MNDAA.132.M040 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0433 | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Marcelo | R. Gonçalves Dias, 68 | MNDAB.051.M090 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | DAVI | MARCOS EMILIANO/LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK - ENVIADA | 150 | 135 | FOI LANÇADO 135 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0417 | FLOAA |  | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Trocadero | R. Hilário Ribeiro, 354 - DIRETORIA | FLOAA.112.M040 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN / VICTOR / LAMBRETA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | 550 | 532 | FOI LANÇADO 532 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0327 | JCVAA | JCVAB | RSPNO24 | PORTO ALEGRE | AMERICA RESIDENCE | R. Irmão Norberto Francisco Rauch 101 | JCVAA.121.M060 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 228 | FOI LANÇADO 228 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0333 | JCVAA | JCVAB | RSPNO24 | PORTO ALEGRE | Cond. Porto Bahamas. | R. Irmão Norberto Francisco Rauch, 575 BL 02 | JCVAA.121.M050 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 206 | FOI LANÇADO 206 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0317 | RBTAA | RBTAJA |  | PORTO ALEGRE | Costa E Silva - RBTAA | R. Jaíro Gondin da Silva, 255 | RBTAA.164.M040 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 383 | FOI LANÇADO 383 METROS DE CABO DE 12FO, REPUXOU 230 METROS DE CABO, 45 METROS DE CORDOALHA, 45 ESPINADO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-06-26 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0450 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE |  | R. Jalmar Azambuja Diniz, 82 | JITAB.151.M010 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO / SINOS | - | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO | 2024-10-23 | 2024-10-21 |  |  | 2024-10-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0155 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Ed. Aspen | R. Jaraguá, 192 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-01 |  | 2023-11-04 | 2023-11-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0180 | VJDAB |  |  | PORTO ALEGRE | Reserva San Mateo | R. João Francisco Martin 80 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 5 TESTE | 2023-12-13 | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0405 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | Cond Resid Manhattan | R. João Paetzel, 964 - DIRETORIA | BVSAB.221.M040 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 993 | FOI LANÇADO 993 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0594 | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | NOVO HAMBURGO | RESIDENCIAL TERRAS ALTAS | R. João Pedro Schmitt, 700 | RNDAA.061.M030 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | JOÃO FELIPE | CESAR LEANDRO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 258 | 210 | FOI LANÇADO 210 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 TESTE, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA | 2025-06-18 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0918 | IDLAA | CNTAI | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO | Cond Ed Galeria Quadra Shopping | R. Joaquim Nabuco, 111 | IDLAA.012.M010 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA / AFONSO |  | OK | 192 | 155 | FOI LANÇADO 155 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 21 FUSÕES, 5 TESTES. | 2026-08-10 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-24 | 2026-08-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0511 | CLC |  |  | TORRES |  | R. JOAQUIM PORTO, 141 | CLC013-M2. | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | MAQUENZE |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-03-18 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | 2025-02-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0535 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | R. José do Patrocínio, 527 | CNTAB.072.M030. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 1100 | 1115 | FOI LANÇADO 1115 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES | 2025-03-18 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0371 | RBTAA | RBTAN | PAE ARY | PORTO ALEGRE | Condomínio Piazza Felicita | R. Lindolfo Henke N° 230 | RBTAA.111.M010 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 396 | FOI LANÇADO 396 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 15 FUSÃO, 9 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0169 | JCVAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Pituba | R. Luís Lederman, 360 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO/GABRIEL/ MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2023-11-30 | 2023-11-23 |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0430 | CNTAA | CBXAE | PAE MF | PORTO ALEGRE | Cond Jaciara | R. Luiz Afonso, 470 | CNTAA.352.M060 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | ANDERSON | 100% - OK | OK | 100 | 167 | FOI LANÇADO 167 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 DERICAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0549 | TRZAB | TRZANB | RSPSU22 | PORTO ALEGRE | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO GUAIBA | R. Manoel Leão, 95 | TRZAB.109.M030 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 300 | 300 | FOI LANÇADO 300 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTES | 2025-03-26 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0432 | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | PORTO ALEGRE | Le Chaim | R. Marcílio Dias, 1031 | MNDAB.051.M010 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0502 | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Dom Ricardo | R. Marcílio Dias, 710 | MNDAB.051.M080. | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO | 2025-02-12 | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0175 | PRTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Conjunto Jardim Guanabara | R. Marcone, 470 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-29 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0873 | IDLAA |  | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO | Condomínio Dom Pedro II | R. Marquês de Sapucaí, 100 | IDLAA.035.M040 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-08-20 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-26 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0869 | IDLAA | IDLAH | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO | Residencial Império | R. Marquês de Sapucaí, 50 | IDLAA.091.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE. | 2026-06-23 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0202 | SSOAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Fit Jardins | R. Monsenhor Antonio Guilherme Grings, 51 |  | 2024-01-01 | CONCLUÍDO | MAICON | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 288 | 288 METROS DE CABO 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | 2024-02-23 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER1001 | PETAA |  | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | ED MONTENEGRO | AV PROTASIO ALVES 3020 | PETAA.153.M041 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0385 | TRZAA | TRZABB | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Varanda Zona Sul | R. Nossa Sra. de Lourdes, 230 | TRZAA.061.M020 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0440 | MTSAA | PETALB | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond. Terrá | R. Passo da Pátria, 637 | MTSAA.332.M050 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-10-10 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0541 | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Condomínio University Place | R. Paulo Setúbal, 134 | PDRAA.062.M100. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO E 1 TESTE | 2025-03-23 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0474 | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Resid. Topazio | R. Pedro Chaves Barcelos, 961 | MTSAA.152.M050 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES | 2024-12-06 | 2024-11-28 |  |  | 2024-12-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0375 | HMTAA | HMTAG | RSPNO02 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Ventimiglia | R. Prof. João de Souza Ribeiro, 711 | HMTAA.107.M010 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 SPLITTER, 4 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0380 | BVSAB | PETAAA | PAENR | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Toulouse | R. Prof. Langendonck, 47 | BVSAB.111M090 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 768 | FOI LANÇADO 768 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO,1 CX NOVA, 2 TESTE, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO | 2024-08-28 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0377 | BFMAA | RBRAR | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond. Montecarlo | R. Quintino Bocaiúva, 1320 | BFMAA.013.M070 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 199 | FOI LANÇADO 199 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0922 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Piemonte | R. Ramiro Barcelos, 1323 | RBRAA.013.M060 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TESTES. | 2026-07-02 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0896 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Aspen Suites | R. Ramiro Barcelos, 1393 | RBRAA.013.M060 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | 87 | 91 | FOI LANÇADO 90 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 3 TESTES | 2026-08-12 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-08-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0928 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Aspen Suites / Condomínio Edificio Piemonte | R. Ramiro Barcelos, 1393 1323 | RBRAA.013.M070 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 210 | 309 | FOI LANÇADO 309 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 7 TESTES. | 2026-07-02 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0343 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Ed. Wolfgang Amadeus Mozart | R. Ramiro Barcelos, 1515 | RBRAA.013.M080 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 155 | FOI LANÇADO 155 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0878 | BFMAA | FLOAJ | PAE IND | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Dona Olga | R. Ramiro Barcelos, 488 | BFMAA.041.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-06-18 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0387 | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Bellevue Platz | R. Regente, 248 | MTSAA.151.M090 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 369 | FOI LANÇADO 369 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | 2024-09-10 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0856 | CNTAB |  | RSCAN03 | CANOAS | Residencial Santo Antonio | R. República, 2708 | CNTAB.401 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 1600 | 1726 | FOI LANÇADO 1726 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVA, 7 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO. | 2026-08-12 | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-16 | 2026-08-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0381 | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Residencial Torre de Vincennes | R. Ribeiro Cancela, 55 | MNDAC.054.M070 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 362 | FOI LANÇADO 362 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-08-28 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER1002 | PETAA |  | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | ED MONTENEGRO | AV PROTASIO ALVES 3032 | PETAA.153.M042 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0394 | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Greenview | R. Roque Calage, 870 - DIRETORIA | PDRAA.125.M040 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 451 | FOI LANÇADO 451 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0495 | BFMAA | BFMADA | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Ed San Remo II | R. Santo Antônio, 555 | BFMAA.021.M010 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-02-10 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0418 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | São Marcos Cond Res | R. São Marcos, 210 - DIRETORIA | BVSAB.223.M040. | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | ALANO | 100% - OK | OK | 150 |  | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0400 | 2024-09-14 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0480 | BVSAB | BVSALA | PAE NR | PORTO ALEGRE | HOSPITAL HPS | R. São Mateus 193 | BVSAB.223.M010 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0998 | PDRAA | SRDAI | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Villa Parisi | R. Sapé, 900 | PDRAA.111.M020 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | GUILHERME |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. | 2026-08-19 | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-19 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0424 | FLOAA | FLOAB | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Plaza San Carlos | R. Sete de Abril, 285 | FLOAA.104.M030 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | ALANO | 100% - OK | OK | 1080 | 1114 | FOI LANÇADO 1114 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS, 1 DERIVAÇÃO, 17 FUSÃO, 5 TESTE | 2024-09-20 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0448 | MTSAA | MTSARA | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | R. Silva Jardim, 475 | MTSAA.113.M010 | 2024-10-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-10-23 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0567 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | EDIFICIO Sunare | R. Sofia Veloso, 120 | CNTAB.072.M050 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | CATIA | CATIA | 100% - OK | OK |  | 280 | FOI LANÇADO 280 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 30 FUSÕES, 1 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0526 | TRA |  | RSTRI01 | TRAMANDAI |  | R. UBATUBA DE FARIAS, 616 | TRA.037.M010 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-04-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 38 | ATRASADO | 35
RSCLER0925 | CNTAA | CNTAL | NHOLO | NOVO HAMBURGO | Cond Giacomo Leopard | R. Ubatuba, 70 | CNTAA.081.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUÕES, 1 TESTES | 2026-06-23 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0880 | PDRAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Plaza de Umbu | R. Umbú, 45 | PDRAA.051.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES | 2026-06-05 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0561 | SANAB | SANAH | RSPCE27 | PORTO ALEGRE | Ed. Vincent Van Gogh | R. Vicente da Fontoura, 909 | SANAB.062.M090 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | ALANO / AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 5 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0411 | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Cond Ed Liberty Plaza | R. Visc. do Herval, 850 - DIRETORIA | MNDAA.131.M030 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-09-10 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0512 | CTO |  | RSOSR01 | OSORIO |  | R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 171 - OSÓRIO | CTO.027.M030 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-05-08 | 2025-02-11 | 2025-02-19 |  | 2025-04-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 49 | ATRASADO | 46
RSCLER0949 | IDLAA | IDLAE | RSNHO11 | NOVO HAMBURGO | Condomínio Edifício Erna | R. Voluntários da Pátria, 53 | IDLAA.071.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-06-23 | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0714 | LPRAB | LPRAB | RSPSU98 | PORTO ALEGRE | Condomínio Reserva da Figueira | R.João de Oliveira Remião 5400 | LPRAB.021 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE LPRAB | LPRAB | 2025-08-22 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 278 | ATRASADO | 275
RSCLER0655 | PRIAA | PRIAD | RSNHO06 | NOVO HAMBURGO |  | R_Arroio do Meio 108 | PRIAA.051.04.08 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | LUIS FELIPE | DIOGO |  |  | 520 | 690 | FOI LANÇADO 690 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0673 | CNTAB | CNTAI | PAE MF | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Sereno | Rua 24 de Maio, 211 | CNTAB.173.M040. | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO | 100% - OK |  | 622 | 622 | FOI LANÇADO 622 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÕES, 8 FUSÕES, 1 TESTE, 3 TESTES OTDR | 2025-08-11 | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-29 | 2025-08-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0065 | RBTAC |  |  | PORTO ALEGRE | FABIANO - COOP MATALÚRGICOS | RUA 3112, LOT COOMETAL 36 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | WILLIAN ALVES | FÁBIO AMARILHO | 100% - OK |  |  | 350 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 DERIVAÇÃO, 1 CTO, 350M 12FO | 2023-06-06 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0724 | SPEAA | SJOAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA AÇORES 106 | SPEAA.021.M010 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | DIOGO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SJOAA FASE 3 | SJOAA F3 | 2025-09-09 |  |  | 2025-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0553 | SPEAA | SPEAB | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | Rua Açores, 57 | SPEAA.016.M050. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 600 | FOI LANÇADO 600 METROS DE CABO DE 12 FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA, 3 TESTES, 1 DERIVAÇÃO. | 2025-03-23 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0543 | SPEAA | SPEAB | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | Rua Açores, 68 | SPEAA.016.M050 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO / ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-03-23 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0232 | RBTAB |  |  | PORTO ALEGRE | RESIDENCIAL PORTO LAÇADOR | RUA ADA VAZ CABEDA, 340 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 430 | FOI LANÇADO 430 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÕES, 4 TESTES | 2024-03-26 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0231 | RBTAB |  |  | PORTO ALEGRE | RESIDENCIAL PORTO SINAI | RUA ADA VAZ CABEDA, 400 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-18 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0611 | NOV |  |  | TRAMANDAÍ | NAP LOTADA | RUA AFONSO PENA | NOV.067.05.03 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTES , 1 TESTE DE OTDR. | 2025-10-21 | 2025-05-30 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 101 | ATRASADO | 98
RSCLER0262 | CNTAA |  |  | CANOAS | PARQUE VENTURA II | RUA AFONSO PENA 380 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0273 | BVSAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Afonso Taunay, 180 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 211 | FOI LANÇADO 211 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-18 |  | 2024-04-24 | 2024-05-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0458 | BVSAB | BVSAR | PAE NR | PORTO ALEGRE | Cond. Melnick Even | Rua Alameda Alceu Wamosy 91 | BVSAB.041.M010. | 2024-11-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-11-12 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0250 | VIPAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Guarapari | Rua Alberto Silva, 397 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | VINICIUS / FELIPE | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 SPLITTER , 5 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-02 |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0707 | VIPAA | SPEADB | RSPNO19 | PORTO ALEGRE |  | Rua Alberto Silva, 500 | VIPAA.007.M040 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | ANDERSON |  |  | 250 | 307 | FOI LANÇADO 307 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 21 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 5 TESTES | 2025-09-04 | 2025-08-20 |  |  | 2025-08-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0647 | NNIAA | NNIAGA | RSPSU08 | PORTO ALEGRE | Cond. dos Montes | Rua Alcebiades Antonio dos Santos, 356 | NNIAA.101 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | GILSON |  |  | 2900 | 3054 | FOI LANÇADO 1895 METROS DE CABO DE 24FO, E 1159 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 14 NAP NOVA, 4 DERIVAÇÃO, 32 FUSÕES, 42 TESTES | 2025-07-10 | 2025-06-24 |  |  | 2025-07-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0670 | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | Rua Amoroso Costa, 100 | SPEAA.011.M040 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | COBRAR NO NODE SPEAAA | SPEAAA | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1003 | PETAA |  | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | ED MONTENEGRO | AV PROTASIO ALVES 3062 | PETAA.153.M043 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0270 | BFMAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua André Puente, 344 | BFMAA.023.M060 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 170 | FOI LANÇADO 170 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 2 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-18 |  | 2024-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0733 | BJMAA | JSOAAA | RSPLE20 | PORTO ALEGRE |  | RUA ANGELO CRIVELARO, 645,665,650 | BJMAA.073.M020 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE JSOAAA | JSOAAA |  |  |  | 2025-10-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0735 | BJMAA | JSOAAA | RSPLE20 | PORTO ALEGRE |  | RUA ANGELO CRIVELARO,680 | BJMAA.073.M040 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE JSOAAA | JSOAAA |  |  |  | 2025-10-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0734 | BJMAA | JSOAAA | RSPLE20 | PORTO ALEGRE |  | RUA ANGELO CRIVELARO,700,720,725 | BJMAA.073.M030 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE JSOAAA | JSOAAA |  |  |  | 2025-10-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0465 | BVSAB | BVSAHA | PAE NR | PORTO ALEGRE | REMANEJAMENTO | RUA ANITA GARIBALDI, 1325 | BVSAB.031.M050. | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 133 | FOI LANÇADO 133 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA 2 TESTE | 2024-11-25 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 2024-11-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0038 | MNDAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. AUGUSTO MEIRELES DE CARVALHO | RUA ANITA GARIBALDI, 2541 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | IVANIR DE OLIVEIRA | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 220 | LANÇAMENTO DE 220m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 21 | ATRASADO | 18
RSCLER0003 | MTSAE |  |  | PORTO ALEGRE | COND. VENEZA | RUA ANITA GARIBALDI, 520 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0528 | PRTAB | PRTAE | RSPLE21 | PORTO ALEGRE | Condomínio | Rua Antonio Ribeiro, 186 | PRTAB.021.M040 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 SUÕES, 2 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0515 | CNTAA | CNTAGB | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | Rua Aracaju 390 | CNTAA.111.M050 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | LUIS SCHUCH |  |  | 400 | 605 | FOI LANÇADO 605 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0739 | BVSAB | VJDAEA | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | RUA ARARUAMA, 805 | BVSAB.301.M010 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | AUGUSTO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE VJDAEA | VJDAEA | 2025-10-14 |  |  | 2025-11-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 30 | ATRASADO | 27
RSCLER0811 | RBTAA | RBTALB | RSPNOA8 | PORTO ALEGRE | Cond.Edifício Residencial Mansões do Norte | Rua Ari Barroso, 109 | RBTAA.021.M020 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 362 | 358 | FOI LANÇADO 291 METROS DE CABO DE 12FO, 67 MENTRO DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 22 FUSÕES, 8 TESTES.COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0809 | 2026-04-20 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0935 | SJOAA | SJO04 | CAN NET | CANOAS | Cond. Viver | RUA ARMANDO FAJARDO 763 | SJOAA.131.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 700 | 708 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 30 FUSÕES, 10 TESTES, 1 DERIVAÇÃO. | 2026-08-11 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-26 | 2026-08-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0334 | MTSAA | MTSAK | RSPNO24 | PORTO ALEGRE | Le Pierre | RUA ARTHUR ROCHA, 1111 | MTSAA.302.M090 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 305 | FOI LANÇADO 305 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0278 | NAVAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Ary Marinho, 11 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCIO | 100% - OK | OK |  | 382 | FOI LANÇADO 382 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 1 DERIVAÇÃO,13 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO | 2024-06-26 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 26 | ATRASADO | 23
RSCLER0281 | NAVAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Ary Marinho, 14 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | MARCIO | 100% - OK | OK |  | 278 | ESSA OS É JUNTO COM A RSCLER0278 | 2024-07-24 | 2024-04-22 |  | 16/05/024 | 2024-05-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 24 | ATRASADO | 21
RSCLER0784 | BVSAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | RUA ATANASIO BELMONTE 51 | BVSAA.061.M020 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TESTES OTDR | 2026-01-30 | 2025-12-29 |  |  |  | 2026-01-31 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 187 | ATRASADO | 184
RSCLER0240 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | Allegro Residencial | Rua Augusto Jung, 65 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-03-23 | 2024-03-28 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0239 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | Edifício | Rua Augusto Jung, 70 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 SPLITTER NOVO, 7 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-03-23 | 2024-03-28 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0238 | CNTAA |  |  | NOVO HAMBURGO | Edifício Verona | Rua Augusto Jung, 80 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 153 | FOI LANÇADO 153 METROS DE CABO DE 12FO ,2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3FUSÃO, 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0004 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | ED. DOM ALBERTO | RUA AVAI, 241 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | MARCOS | ALEX DUTRA | 100% - OK | - |  | 546 | LANÇAMENTO DE 546m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0005 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | RES. SOLAR MERIDIEN | RUA AVAI, 250 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | MARCOS | ALEX DUTRA | 100% - OK | - |  | 142 | LANÇAMENTO DE 142m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0039 | CNTAG |  |  | NOVO HAMBURGO | BAGÉ | RUA BAGÉ, 81 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE COM OTDR | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 856 | ATRASADO | 853
RSCLER0246 | CNUAB |  |  | NOVO HAMBURGO | CNUAB.013.M020 | Rua Barão de Guaíba 211 | CNUAB.013.M020 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | MALCOLN | VINICIUS / TAYLLER | 100% - OK | OK |  | 260 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 SPLITTER, 13 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0498 | MTSAA | MTSAK | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond. Aston | Rua Barão de Ubá, 621 | MTSAA.301.M040 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO,8 FUSÕES, 3 TESTES. | 2025-02-12 | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0524 | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Cond. Pallazio Di Milano | Rua Barão do Triunfo, 261 | MNDAA.131.M060 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 151 | 179 | FOI LANÇADO 179 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 24 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0245 | CNUAB |  |  | NOVO HAMBURGO | CNUAB.012.M030 | Rua Bartolomeu de Gusmão 230 e 240 | CNUAB.012.M030 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | VINICIUS / RODRIGO | 100% - OK | OK |  | ESTAVA CONSTRU | JÁ ESTAVA CONSTRUÍDO | 2024-04-23 | 2024-04-02 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0131 | CNTAA |  |  | ESTEIO | MDU RAFAEL KOLORASH | RUA BOM JESUS |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR |  | 100% - OK | - |  | 174 | FOI LANÇADO 174 METROS DE CABO DE 12FO, FOI REPUXADO 50 METROS DE CABO, 1 NAP NOVA, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 5 FUSÃO E 1 TESTE. | 2023-10-04 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1000 | PETAA |  | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Dora | AV PROTASIO ALVES 3210 | PETAA.153.M040 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  |  | 400 | 458 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES OTDR, 8 TESTES. |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0257 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | NAP lotada | Rua Cabral, 201 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 SPLITTER NOVO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-03-23 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0066 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. LIVILE | RUA CAEMIRO DE ABREU, 1655 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | FÁBIO AMARILHO | FÁBIO AMARILHO | 100% - OK |  |  | 145 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CEO, 4 TESTES, 145M DE 12FO, 2 TESTES COM OTDR. ( FIBRA ESTAVA PARADA NO CAMINHO) | 2023-06-07 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0441 | CTLAA | CTLAG | RSPSU07 | PORTO ALEGRE |  | RUA CAMPOS VELHO, 519, 521, 523, 525 | CTLAA.064.M510 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | MALCOLM | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 100 | 100 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 11 FUSÃO, 11 TESTE | 2024-10-10 |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0233 | CNTAA |  |  | CANOAS | CONDOMÍNIO SENSE CANOAS | Rua Carlos Drumond de Andrade, 188 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 115 | FOI LANÇADO 115 METROS DE CABO DE 24FO DA 111 ATÉ A 111.M020, FOI LANÇADO 270 METROS DE CABO DE 8 VIAS, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 3 TESTE. | 2024-04-23 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0877 | RBTAB | RBTAC | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | Rua Carlos Estevão 710 | RBTAB.041.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | AFONSO | AFONSO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 10 FUSÕES, 5 TESTES. | 2026-07-23 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-05 | 2026-07-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0151 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Cap. 1 Três Figueiras | RUA CARLOS HUBER 200 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO | ADRIANO | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 278 | FOI LANÇADO 278 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, 1 CX NOVA | 2023-10-30 | 2023-10-26 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0400 | NAVAA | BVSAE | RSPNO05 | PORTO ALEGRE | RESID SONNEN | Rua Carlos Von Koseritz 1322 - DIRETORIA | NAVAA.132.M090 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 430 | FOI LANÇADO 430 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0475 | MTSAA | MTSAA | RSPLE35 | PORTO ALEGRE | Cond. Autoral | Rua Carlos Von Koseritz, 1528 | MTSAA.002.M020 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 2 TESTES | 2024-12-06 | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0694 | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | RUA CARVALHO MONTEIRO, 68 | PETAA.014.M020 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU | MTSAU |  |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0067 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | ED. SOLAR BÉLDEVERE | RUA CASEMIRO DE ABREU, 1668 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | FÁBIO AMARILHO | FÁBIO AMARILHO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TETES. ( ALINHAMENTO DE FIBRA) | 2023-06-07 | 2023-03-24 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0691 | BFMAA | RBRAI | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | RUA CASTRO ALVES, 312 | BFMAA.183.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE RBRAI | RBRAI | 2025-07-30 |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-14 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0932 | FLOAA | FLOAEA | RSPNO11 | PORTO ALEGRE |  | RUA CEL BORDINI 313 | FLOAA.043.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO MAURICIO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-07-07 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0777 | MTSAA | SJOADB | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | Rua Cel Manoel Py, 204 | MTSAA.231.M020 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0767 | MTSAA | SJOADB | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | RUA CEL MANOEL PY, 222 |  | 2025-12-02 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SJOADB | SJOADB |  |  |  | 2025-12-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0219 | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Edifício Jardins De Provence | Rua Cel Massot 214/228 | CTLAA.107.M050 | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON / NATANIEL | 100% - OK | OK |  | 150 | FOI LANÇADO 150 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO,33 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE. | 2024-03-26 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0259 | TRLAA | MDRAA |  | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Residencial Porto Pacífico | Rua Cel. Aparício Borges, 910 | TRLAA.261.M060 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ADRIANO | 100% - OK | OK |  | 195 | FOI LANÇANDO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERRTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-11 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 47 | ATRASADO | 44
RSCLER0521 | MNDAB | MNDAB | RSPCE20 | PORTO ALEGRE |  | Rua Cel. Belo, 370 | MNDAB.061.M040 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-03-18 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0503 | CMQAA | CMQAG | RSPSU87 | PORTO ALEGRE | Cond. Terra Bella | Rua Cel. Massot, 1229 | CMQAA.093.M080 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 490 | 550 | FOI LANÇADO 550 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0040 | CMQAN |  |  | PORTO ALEGRE | COND. CRISTAL DA LAGOA | RUA CEL. MASSOT, 520 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | IVANIR DE OLIVEIRA | FÁBIO AMARILIO | 100% - OK |  |  | 600 | LANÇAMENTO DE 600m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0217 | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | RESIDENCIAL COHAJUDA | RUA CEL. MASSOT, 685/691 | CTLAA.107.M020 | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | JEFERSON / PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 15 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 | 2024-03-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0505 | CNTAB | EIO27A | RSEIO01 | ESTEIO | Hannover Residencial Clube | Rua Charrua N°114 | CNTAB.171.M010 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 100% - OK | OK - ENVIADO | 2500 | 2309 | FOI LANÇADO 2309 METROS DE CABO DE 12FO, 110 METROS DE CORDOALHA, 2 CX NOVAS, 1 DERIVÇÃO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, COBRAR 5 ADEQUAÇÃO DE POSTES. | 2025-03-18 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0760 | JBOAA | PETAB | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | RUA CHILE, 827 | JBOAA.081.M040 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  | ok |  |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-12-04 | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0773 | JBOAA | PETAB | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | RUA CHILE, 889 | JBOAA.081.M040 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2026-01-30 | 2025-12-12 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-30 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0679 | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA COMENDADOR ALBINO CUNHA, 53, 97 | SPEAA.009.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAAA |  |  |  | 2025-07-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0682 | NAVAB | NAVAD | PAE FAR | PORTO ALEGRE |  | Rua Conde de Porto Alegre, 71 | NAVAB.122.01.07 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE NAVAD FASE 2 | NAVAD F2 | 2025-07-23 |  |  | 2025-07-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0402 | RBRAA | RBRAK | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Villagio | Rua Cônego Viana, 240 - DIRETORIA | RBRAA.042.M050 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE / LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 298 | FOI LANÇADO 298 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0775 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | RUA CORONEL BORDINI 1644 | MTSAA.271.M040 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 7 TESTE OTDR, | 2026-02-11 | 2025-12-16 |  |  | 2025-12-17 | 2026-02-11 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0552 | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond. Edf. Res. Marais | Rua Coronel Corte Real, 257 | RBRAA.094.M050 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | CATIA | CATIA | 100% - OK | OK | 160 | 160 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0803 | PGO |  | MGO CEN | MONTENEGRO |  | Rua Coronel Nicolau Kroef, 455 | PGO016-M1 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  | 154 | 473 | FOI LANÇADO 473 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES.3 TESTES DE OTDR | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  | 2026-03-13 | 2026-03-12 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0988 | UMBAA |  |  | VIAMÃO | Condomínio Residencial VIVER COOMETAL | Estr. Caminho do Meio, 4772 | UMBAA.401/UMBAA.402 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON- FALTA 300 METROS PARA ESPINAR | CLEVERSON |  |  | 3500 | 4330 | FOI LANÇADO 520 METROS DE CABO AS, E 3810 METROS DE CABO DDS, COBRAR 2400 METROS DE CORDOALHA. 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVAS, 19 NAPS NOVAS, 4 DERIVAÇÕES, 122 FUSÕES, |  | 2026-07-20 |  | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0258 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Boulevard Saint James I | Rua Costa, 361 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | TAYLLER / VINICIUS | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0041 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. YELLOW RESIDENCE | RUA CRISTIANO FISCHER, 1362 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO - VANIR DE OLIVEIRA | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 200 | LANÇAMENTO DE 200m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0864 | BFMAA |  | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 260 | BFMAA.192.M030 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 FUSÕES | 2026-05-22 | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0006 | CNTADBB |  |  | NOVO HAMBURGO | ED. IMPERADOR | RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 516 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK | - |  | 340 | LANÇAMENTO DE 340m (12FO) | COBRADO | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0662 | SPEAA | SJOAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA CRISTOVÃO PEREIRA, 45 | SPEAA.020.M040 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SJOAA | SJOAA | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0619 | TRLAA |  | HZS | PORTO ALEGRE |  | RUA CRUZEIRO DO SUL, 2077 | TRLAA.141.M020 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | 1700 | 1300 | FOI LANÇADO 1300 METROS DE CABO DE 12FO AS, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA 1 DERIVAÇÃO. FOI LANÇADO 65 METROS DE CORDOALHA | 2025-07-07 | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-06 | 2025-08-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0408 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Curvelo 100 | BVSAB.081.M070 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 293 | FOI LANÇADO 293 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 12 FUSÃO, 6 TESTE | 2024-09-14 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0409 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Curvelo 130, 200 | BVSAB.081.M080 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 263 | FOI LANÇADO 263 METROS DE CABO DE 12FO, COBRAR JUNTO COM A RSCLER0404 | 2024-09-14 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0442 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | RUA CURVELO, 130 ,200 - REMANEJAMENTO | BVSAB.081.M080. | 2024-10-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK |  |  | 425 | FOI LANÇADO 425 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO. | 2024-10-23 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0701 | CNTAB | CNTAE | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Ravena | Rua Demétrio Ribeiro, 900 | CNTAB.171.M030 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE E 2 TESTE OTDR. | 2025-08-20 | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0485 | JITAA | JITAE | RSPNO75 | PORTO ALEGRE | CASAS 30, 50 | RUA DEP. HUGO MARDINI, 1780 | JITAA.161.01.02 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | 299 | 299 | FOI LANÇADO 299 METROS DE CABO DE 12FO, 4 NAP NOVA, 4 FUSÃO, 12 TESTE | 2025-01-14 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2024-01-15 | 2025-01-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0253 | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Garden Place Cristal | Rua Diário de Notícias, 1625 | CTLAA.107.M060. | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO / MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO , 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-09 |  | 2024-04-12 | 2024-04-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0068 | VIPAA |  |  | PORTO ALEGRE | GERIATRIA | RUA DOM DIOGO DE SOUZA, 680 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTE COM OTDR. ( FIBRA PARADA EM 2 CAIXA E 1 FIBRA NO SITE) | 2023-06-05 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0007 | MNDAA |  |  | CANOAS | COND. SÃO JOSÉ | RUA DOM JOÃO BECKER, 1852 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 100% - OK | - |  | 1663 | LANÇAMENTO DE 1663m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0663 | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA DOMINGO MARTINS, 846 | SPEAA.011.M060 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | COBRAR NO NODE SPEAAA | SPEAAA | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0723 | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA Domingos Martins 560 | SPEAA.012.M040 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | DIOGO |  |  |  |  | DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAAA | 2025-09-10 |  |  | 2025-09-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0796 | RBTAA | RBTAKA | RSPNO8A | PORTO ALEGRE |  | Rua Dona Alzira, 257 | RBTAA.031.M060 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  | 400 | 291 | FOI LANÇADO 291 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | 2026-02-05 | 2026-01-30 |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0648 | CNT |  |  | GUAÍBA |  | RUA DONA FRUTUOSA,969 | CNT013.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  |  | 309 | FOI LANÇADO 309 METROS DE CABO DE 12FO.1 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA | 2025-09-04 | 2025-06-24 |  |  | 2025-06-26 | 2025-09-04 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0722 | JBOAA | PETAA | RSPLE18 | PORTO ALEGRE | Res. Torino | RUA DONA OTI, 208 | JBOAA.063.M020 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | DIOGO |  | ok |  | 457 | FOI LANÇADO 457 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 TESTES, 1 TESTE OTDR | ok |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-12-08 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0104 | TRLAA |  |  | PORTO ALEGRE | APÓSTOLOS, 403 PARTE 1 | Rua dos Apóstolos 403 PARTE 1 |  | 2023-05-01 | CONCLUÍDO |  | JEFERSON | 100% - OK | OK |  | 902 | LANÇADO 902 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO , 1 CX NOVA E 1 TESTE | 2023-09-15 |  | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0388 | PRTAA | PRTANA | RSPLE26 | PORTO ALEGRE | Reserva Piatelli | Rua dos Burgueses 295 - DIRETORIA | PRTAA.001.M120 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 211 | FOI LANÇADO 211 METROS DE CABO DE 12 FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-09-14 | 2024-08-20 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0810 | RBTAC | SRDAF FASE 2 | RSPNO17 | PORTO ALEGRE |  | RUA DOS MAIAS, 965 | RBTAC.024 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO |  |  |  | 900 | 763 | FOI LANÇADO 763 METROS DE CABO DE 24FO DDS E 582 METROS DE CORDOALHA DE AÇO. | 2026-05-04 | 2026-03-08 |  |  | 2026-03-10 | 2026-05-04 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0078 | MRDAA |  |  | CANOAS | BASE CANOAS | RUA DOUTOR SEZEFREDO AZAMBUZA VIEIRA |  | 2023-05-12 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 CTO, 1 DERIVAÇÃO, 339M DE 12FO | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 847 | ATRASADO | 844
RSCLER0266 | NAVAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Dr Eduardo Chartier, 190 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | POMPEU | RODRIGO | 100% - OK | OK |  | 583 | FOI LANÇADO 583 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 5 TESTE 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0272 | NAVAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Dr Eduardo Chartier, 585 |  | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | MARCIO | 100% - OK | OK |  | 195 | FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 12 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 21 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO | 2024-05-27 | 2024-04-17 |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0271 | NAVAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Dr Eduardo Chartier,195 |  | 2024-05-01 | CONCLUÍDO |  | RODRIGO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-17 |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER1013 | BFMAA | FLOAPB | RSPLE78 | PORTO ALEGRE | DOM CAMILO | R CDOR AZEVEDO 464 | BFMAA.033.M030 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES, 3 TESTES OTDR. | 2026-08-27 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0545 | TRZAA | TRZAM | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Condomínio Village Neuchatel | Rua Dr. Armando Barbedo, 541 | TRZAA.112.M030 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 TESTE | 2025-03-24 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0650 | CTLAA |  | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | Cond. Santa Flora | Rua Dr. Campos Velho, 1245 | CTLAA.073 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | GILSON |  |  | 1700 | 1615 | FOI LANÇADO 1615 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS, 8 NAP NOVAS, 2 DERIVAÇÕES, 27 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 24 TESTES | 2025-07-10 | 2025-06-27 |  |  | 2025-07-08 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER1004 | BFMAB | RBRAH | RSPCE13 | PORTO ALEGRE | Edificio Prado | R MOSTARDEIRO 539 | BFMAB.164.M30 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. | 2026-08-27 | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-07-03 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -22 | NO PRAZO | -25
RSCLER0820 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | rua Duque de Caxias 1464 | CNTAB.071.M060 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | JOSÉ |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, COBRAR AS BUILTS | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0649 | CNTAB | CNTAE | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | LAFAYETE | RUA DUQUE DE CAXIAS, 925 | CNTAB.171.M040 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | CATIA |  |  |  | 485 | FOI LANÇADO 102 METROS DE CABO DE 24FO, E 383 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 4 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | 2025-08-08 | 2025-06-27 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 318 | ATRASADO | 315
RSCLER0407 | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Eça de Queiroz, 194 - DIRETORIA | RBRAA.093.M010 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | 250 | 195 | FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0646 | JBOAA | PETAE | RSPLE18 | PORTO ALEGRE | Cond. Idea Eça de Queiroz | Rua Eça de Queiroz, 800 | JBOAA.093.M102 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  | 220 | 229 | FOI LANÇADO 229 METROS DE CABO DE 24FO, FOI LANÇADO 200 METROS DE CORDOALHA, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 DERIVAÇÃO, 3 TESTES OTDR, 19 FUSÕES | 2025-07-14 | 2025-06-24 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 321 | ATRASADO | 318
RSCLER0651 | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA EDMUNDO BASTIAN 452 | SPEAA.012.M030 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  |  | 460 | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAAA |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0492 | JITAA | JITAE | RSPNO75 | PORTO ALEGRE |  | RUA EDMUNDO FIGUEIRA DA SILVA | JITAA.161.01.06 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  | 229 | FOI LANÇADO 229 METROS DE CABO DE 12FO, 4 NAP NOVA, 4 FUSÕES, 12 TESTES | 2025-02-10 | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2025-01-02 | 2025-01-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0744 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE | Cond.(Nome do Codominio) | Rua Elias Bothome, 160 | JITAB.152.05.06 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | AUGUSTO |  |  | 415 | 483 | FOI LANÇADO 483 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 3 FUSÕES, 3 TESTES. | 2025-10-20 | 2025-10-18 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0318 | SSOAA | SSOAFA |  | PORTO ALEGRE | Yvy Lindóia Vanguard | Rua Emilio Muler N°55 | SSOAA.091.M100 | 2024-05-01 | CONCLUÍDO | ALAN / MALCOLN | MARCIO | 100% - OK | OK |  | 108 | FOI LANÇADO 108 METROS DE CABO DE 12FO , 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | 2024-06-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0872 | AZNAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. JD AMÉRICA | RUA ENG. FERNANDO MENDES RIBEIRO 30 | AZNAA.051.M030 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 3 TESTES | 2026-05-20 | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-17 | 2026-05-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -1 | NO PRAZO | -4
RSCLER0069 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | EDF. TEENÁ | RUA ENG. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 190 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS |  | 100% - OK | OK |  | 600 | LANÇAMENTO DE 600 METROS (12FO) / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 6 FUSÃO / 3 TESTE / 1 CX NOVA. | 2023-07-11 | 2023-04-05 | 2023-04-04 | 2021-04-18 | 2023-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0401 | RBTAA | RBTAKB | PAE ARY | PORTO ALEGRE |  | Rua ENG. Ubatuba de faria, 295 | RBTAA.042.M010 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | 250 | 276 | FOI LANÇADO 276 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA | 2024-09-14 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0362 | RBTAA | RBTAQ | PAE ARY | PORTO ALEGRE |  | Rua Engenheiro Fernando Abreu Pereira, 144 | RBTAA.122.M030. | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  |  | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0358 | 2024-08-28 | 2024-07-26 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0633 | HPCAA | HPCAE | RSPSU90 | PORTO ALEGRE | Cond. Jardins do Lago II | Rua Eroni Soares Machado, 300 | HPCAA.042 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | ANDERSON |  |  |  |  | COBRAR JUNTO AO NODE HPCAE FASE 2 | HPCAE F2 | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0753 | JBQAA |  | RSCHN05 | CACHOERINHA |  | Rua Eugenio Monteiro, 335 | JBQAA.021.02.07 | 2025-11-01 | CONCLUÍDO | DERIK | DERIK |  | 2026-01-23 | 376 | 493 | FOI LANÇADO 493 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVAS, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | 2026-05-14 | 2025-11-25 |  |  | 2025-12-06 | 2026-01-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0314 | BVSAB | BVSAHA |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Aris | Rua Evaldo Campos, 79 | BVSAB.032.M050 | 2024-05-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 1110 | FOI LANÇADO 1110 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-05-27 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0008 | AZNAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. LIFT RESIDENCE | RUA FAGUNDES VARELA, 200 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  | 2023-07-11 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0352 | VNVAA | VNVAE | RSPSU13 | PORTO ALEGRE | CAMPOS DO SUL | RUA FAMILIA GONÇALVES CARNEIRO 441 | VNVAA.131.M030 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN / ALAN | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 635 | FOI LANÇADO 411 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 426 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 28 FUSÃO, 1 CX NOVA, 7 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 16 | ATRASADO | 13
RSCLER0958 | VNVAA | VNVAE | RSPSU13 | PORTO ALEGRE | CAMPOS DO SUL | RUA FAMILIA GONÇALVES CARNEIRO 441 | VNVAA.131.M030 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | BRUNO | AFONSO |  | OK | 415 | 399 | FOI LANÇADO 399 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 7 TESTES. | 2026-08-17 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-08-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0481 | MTSAA | MTSAS | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cyrela by Pininfarina | Rua Farnese, 70 | MTSAA.144.M060 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO | VITOR LOPES / MAICON | ANDERSON | 100% - OK | Ok - ENVIADO | 270 | 893 | FOI LANÇADO 893 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO , 7 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 3 TESTE | 2025-01-10 | 2024-12-26 | 2024-12-27 |  | 2025-01-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0121 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ALLURE | RUA FELIZARDO, 491 •JARDIM BOTÂNICO |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | ALAN GOMES | FABIO AMARILIO | 100% - OK | - |  | 285 | FOI LANÇADO 285 METROS DE CABO 12FO,150 METROS DE CORDOALHA, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 9 FUSÃO, 3 TESTE | 2023-10-04 | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0383 | CNTAA | CNT10A | RSGTI08 | GRAVATAI | Condomínio Solar da Figueira Gravataí | Rua Ferdinando Costa, 80 | CNTAA.011.M040 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | FABIO AMARILIO / ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 1475 | FOI LANÇADO 1475 METROS DE CABO DE 36FO, FOI REPUXADO 220 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 5 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, 10FUSÃO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO | 2024-09-10 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0493 | BFMAA | BFMAE | PAE IND | PORTO ALEGRE | Cond Edificio Izabel | Rua Fernandes Vieira, 608 | BFMAA.212.M040 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | Ok - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-02-10 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0414 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Cinco Estrelas | Rua Fernandes Vieira, 634 - DIRETORIA | RBRAA.017.M050 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 565 | FOI LANÇADO 565 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO,1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 2024-09-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0676 | SPEAA |  | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA FERNANDO ABBOTT, 249 | SPEAA.011.M030 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | [6 empty] | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAAA |  |  |  | 2025-07-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0678 | SPEAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | RUA FERNANDO ABBOTT, 29 | SPEAA.011.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAAA |  |  |  | 2025-07-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0680 | SPEAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | RUA FERNANDO ABBOTT, 91, 103, 154 | SPEAA.011.M020 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAAA |  |  |  | 2025-07-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0182 | VIPAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Riservatto | Rua Fernando Cortez 222 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | ALEXANDRE/ MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 380 | LANÇADO 380 METROS DE CABO DE 12FO, FAZER AS BUILTS, CABO EXISTENTE É 24FO E NÃO 36FO , 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, | 2024-01-09 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0538 | VIPAA | VIPAA | RSPNO19 | PORTO ALEGRE |  | Rua Fernando Cortez, 553 | VIPAA.012.M050 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 350 | 550 | FOI LANÇADO 550 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 TESTES | 2025-03-18 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0870 | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | PORTO ALEGRE | Cond Res Fernando Cortez | Rua Fernando Cortez, 74 | VIPAA.021.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 320 | 631 | FOI LANÇADO 361 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE. | 2026-07-15 | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-11 | 2026-07-15 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0513 | SSOAA | SSOAFA | RSPNO07 | PORTO ALEGRE |  | Rua Filipinas, 80 | SSOAA.091.15.01 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 490 | 517 | FOI LANÇADO 517 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO 4 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0569 | PGO |  | MGO CEN | MONTENEGRO |  | Rua Flores da Cunha, 420 | PGO019.M6 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | BAIRON | BAIRON |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0510 | PGO |  |  | MONTENEGRO |  | RUA FLORES DA CUNHA, 574 | PGO.019.M010 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | BAIRON | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-02-12 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0708 | SANAA | SANALA | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Residencial Freitas | Rua Freitas e Castro, 300 | SANAA.083.M020 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-09-05 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0218 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Edifício Nova Era | Rua Furriel Luiz Antônio Vargas. 380 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | OK |  | 571 | FOI LANÇADO 571 METROS DE CABO DE 8 VIAS, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 9 FUSÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | 2024-03-26 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-02-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | -22 | NO PRAZO | -25
RSCLER0539 | BFMAA | BFMADB | PAE IND | PORTO ALEGRE |  | Rua Gal. João Telles, 324 | BFMAA.083.M030 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | ALEXANDRE (MARCOS EMILIANO) / LUIS SCHUCH | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 19 FUSÕES, 6 TESTES | 2025-03-24 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0263 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Braz de Faria | Rua Gal. Lima e Silva, 117 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | MARCIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 SPLITTER, 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0168 | FLOAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Alice | Rua Garibaldi, 867 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE , FOI INSTALADO UM SPLITTER | 2023-12-13 | 2023-11-23 |  | 2023-11-28 | 2023-12-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0138 | FLOAB |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Edifício Maira | Rua Garibaldi, 920 - Independência |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2023-10-24 | 2023-10-06 |  | 2023-10-13 | 2023-10-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0189 | BFMAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Due Fratelli | Rua General João Telles, 393 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | RODRIGO RODRIGUES | 100% - OK | OK |  | 260 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO , 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE , 3 FUSÃO | 2024-01-09 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0547 | CNTAB | CNTAG | RSPLE14 | PORTO ALEGRE | Condomínio Guapuruvu | Rua General Lima e Silva, 331 | CNTAB.072.M040 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 405 | 572 | FOI LANÇADO 572 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CAIXA NOVA, 10 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO E 5 TESTES. | 2025-03-23 | 2025-03-17 | 18/0/2025 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0639 | PDRAA | PDRAG | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Cond. Edificio Country Paradise | Rua Geraldo Souza Moreira, 173 | PDRAA.035.M020 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | GILSON |  |  |  |  | DENTRO DO NODE PDRAG | COBRAR NO NODE | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0042 | VIPAIA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. GOMES DE FREITAS | RUA GOMES DE FREITAS, 315 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS | PAULO GOMEES | 100% - OK |  |  | 118 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CEO, 6 TESTES, 118M DE 12FO, 2 TESTES COM OTDR. ( FIBRA ESTAVA PARADA NO SITE) | 2023-06-07 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0348 | SANAA | SANABA | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | Medplex Torre A e B | Rua Gomes Jardim, 201 | SANAA.062.M050 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA / ALAN | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 440/195 | FOI LANÇADO 440 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 18 FUSÃO, 1 CX NOVA, 8 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0354 | SANAA | SANABA | RSPCE22 | PORTO ALEGRE | Medplex | Rua Gomes Jardim, 301 | SANAA.062.M050. | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  |  | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0344 | 2024-08-28 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 13 | ATRASADO | 10
RSCLER0009 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | MURANO RESIDENCE | RUA GOMES PORTINHO, 637 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ALEX DUTRA | 100% - OK | - |  | 356 | LANÇAMENTO DE 356m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0618 | MNDAA | MNDAQA | PAE MAD | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Madison Residence | Rua Gonçalves Dias, 319 | MNDAA.041.M040 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 1 TESTE | 2025-07-07 | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0117 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. SUPREME | RUA GRACILIANO RAMOS, 501 |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS | VINICIUS/ JEFERSON | 100% - OK | OK |  | 466 | OBS ESTAVA ERRADO O PROJETO ,VEIO ATUALIZAÇAÕ DIA 04/09 316 MTS DE CABO 12FO ESPINADO, 6 FUSÃO , 3 ABERTURA E FECHAMENTO/ 150 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADO /8 ABERTURA E FECHAMENTO / 27 FUSÃO / 1 DERIVAÇÃO / 2 CX NOVA, FOI REPULXADO 312 METROS DE CABO DE 12FO | 2023-09-15 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0749 | PAR |  |  | PAROBÉ |  | RUA GRÉCIA 52 | PAR.019.M040 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | RODRIGO (MIZA) | RODRIGO (MIZA) |  |  | 20 | 20 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 12 FUSÕES, | 2025-12-03 | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-02 | 2025-12-03 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0604 | SJOAA | SJO16 | CAN NET | CANOAS | PORTO AGATA | RUA GUARUJA, 200 | SJOAA.521.M510 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ALANO / CESAR |  |  | 1826 | 2280 | FOI LANÇADO 1690 MTEROS DE CABO DE 24FO E 590 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 51 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 6 CX NOVAS, 4 TESTES, 1 TESTE OTDR, COBRAR 2 REFORMAS DE TAMPAS. | 2025-07-14 | 2025-05-29 |  |  | 2025-06-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0236 | CNTAA |  |  | CANOAS | Residencial Hemingway | Rua Guilherme Morsh, 111 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 260 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 8 VIAS, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÕES, 4 TESTE | 2024-04-23 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0593 | CNTAA | CNTABB | NHO LO | NOVO HAMBURGO | RESIDENCIAL IBIZA | RUA HENRI DURANT, 801 | CNTAA.051.M120 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA / JOÃO FELIPE/ CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO |  |  |  | 1195 | FOI LANÇADO 505 METROS DE CABO DE 24FO, FOI LANÇADO 690 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 28 FUSÕES, 6 DERIVAÇÕES, 2 CX NOVA 4 TESTES, COBRAR 130 METROS DE CORDOALHA | 2025-06-18 | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0043 | PRTAEA |  |  | PORTO ALEGRE | HUMBERTO DE CAMPOS | RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 601 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO | JORGE MATHEUS | 100% - OK |  |  | 629 | LANÇAMENTO DE 629m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0616 | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | PORTO ALEGRE | Cond. Residencial Santiago | Rua Irene Capponi Santiago, 243 | SPEAA.012.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | AFONSO | CATIA |  |  | 290 | 405 | FOI LANÇADO 405 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR | 2025-06-18 | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0929 | BVSAB | JBOAF | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | RUA ISIDORO TRESSI 174 | BVSAB.172.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-07-07 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0767 | JBOAA | PETAE | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | RUA ITABORAI, 123 | JBOAA.102.M010 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 4 TESTES | OK | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0761 | JBOAA | PETAE | RSPLE18 | PORTO ALEGRE |  | RUA ITABORAÍ, 123 | JBOAA.102.M010 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 4 TESTES. | OK | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0044 | PDRAHB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. RESERVA ITAPEVA | RUA ITAPEVA, 151 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | NÃO TEVE LANÇAMENTO/ 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE | 2023-07-11 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-03-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0719 | PETAA | PETAO | RSPLE11 | PORTO ALEGRE |  | RUA ITAQUI, 89 | PETAA.137.M010 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | ANDERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PETAO FASE 2 | PETAO | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0754 | BVSAB | PETADB | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | Rua Ivo Corseuil, 408 | BVSAB.413.M010 | 2025-11-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | CATIA |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PETADB | PETADB | 2025-11-26 |  |  | 2025-12-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0045 | SANAA |  |  | RSPCE22 | ED. MINUETO | RUA JACINTO GOMES, 194 - SANTANA |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0456 | GUAAA | GUAAA | RSPSU21 | PORTO ALEGRE |  | RUA JACUNDA, 686 |  | 2024-10-01 | CONCLUÍDO | GABRIEL | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 185 | FOI LANÇADO 185 METROS CABO DE 24FO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 NAP DE POSTE NOVA, 9 TESTE | 2024-11-12 |  |  |  | 2024-11-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0717 | RBTAC | SRDAF | RSPNO16 | PORTO ALEGRE |  | Rua Jacy kroeff milanez 230 | RBTAC.021.M010 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE SDRAF FASE 2 | SRDAF | 2025-09-03 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 270 | ATRASADO | 267
RSCLER0145 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Astley | Rua Jaraguá, 38 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0114 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. THE ARCH | RUA JARDIM SILVA, 785 |  | 2023-08-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS | VINICIUS/ DIOGO/ JEFFERSON | 100% - OK | OK |  | 273 | 273 MTS DE CABO DE 12FO ESPINADO / 1 CX NOVA , 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 DERIVAÇÃO , 4 FUSÃO. OBS: ESSE MDU TEVE ALTERAÇÃO NO PROJETO UNIFILAR, FOI FEITO 2 VEZES, TEVE ALTERAÇÕA DE FIBRA NOVAMENTO | 2023-09-15 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 32 | ATRASADO | 29
RSCLER0664 | SPEAA |  | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA JAÚ, 106 | SPEAA.009.M030 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | DENTRO DO NODE SPEAAA | SPEAA | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0070 | HPCAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. BELO MORANO | RUA JEAN VARDARAMATOS, 130 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | IVANIR DE OLIVEIRA | JUAN | 100% - OK | OK |  | 896 | 1 ABERTO E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 INST. NOVA, 6 CTOS, 6 TESTES, 896M 12FO | 2023-06-05 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 12/042023 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0088 | FEEIA |  |  | SÃO LEOPOLDO | NAP LOTADA | RUA JOÃO CARLOS LOUREIRO DE ARAUJO, 55 - FEITORIA |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO |  | JEFERSON | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE | 2023-06-23 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0323 | MSTAA | MSTAFB |  | PORTO ALEGRE | PORTO SANTIAGO | RUA JOÃO DA SILVA BUENO 100 | MSTAA.051.M020 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 370 | FOI LANÇADO 370 METROS DE CABO DE 36FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-06-26 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1050 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE |  | Rua Joaquim G De Campos Netto, 35 | JITAB.153.M070 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 4 TESTES OTDR, 3 TESTES. |  | 2026-07-30 |  |  | 2026-07-31 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0766 | PDRAA | PDRAHB | RSPNO17 | PORTO ALEGRE |  | RUA JOÃO WALLING, 100 E 144 | PDRAA.052.M010 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAHB FASE 2 | PDRAHB 2 |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0827 | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | PORTO ALEGRE |  | Rua Joaquim G De Campos Netto, 35 | JITAB.153.M070 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2026-05-04 | 2026-04-18 |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-04 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER1009 | PETAA |  | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | ED MILENE | AV PROTASIO ALVES 2468 | PETAA.156.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 1 TESTE. | 2026-08-27 | 2026-08-03 |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0010 | CNTADBB |  |  | NOVO HAMBURGO | ED. JARDIM VILA ROSA | RUA JOAQUIM MANOEL MACEDO, 33 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ALEX DUTRA | 100% - OK | - |  | 171 | LANÇAMENTO DE 171m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0346 | CNTAA | CNTAA | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | Rua Joaquim Nabuco, 1746,1776,1786,1685,1721 | CNTAA.033.M040 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | MARCOS EMILIANO / LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 311 | FOI LANÇADO 311 METROS DE CABO DE 24FO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 33 FUSÃO, 8 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0347 | CNTAA | CNTAA | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | Rua Joaquim Nabuco, 1830,1848,1055 | CNTAA.033.M050 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO / LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 195 | FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 24FO, 1 CX NOVA, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0862 | CNTAA |  | RSNHOLO | NOVO HAMBURGO | ATHENAS CENTER | Rua Joaquim Pedro Soares, 317 | CNTAA.091.M010 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO |  | VINICIUS BRITO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTES | 2026-06-18 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-22 | 2026-06-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0554 | PGO |  | MGO CEN | MONTENEGRO |  | RUA JORGE GUILHERME MOOJEN, 358 | PGO.015.M1 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | BAIRON | BAIRON | 100% - OK | OK - ENVIADO | 30 | 30 | FOI LANÇADO 30 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES. | 2025-03-25 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0704 | CNT |  |  | ARROIO DO MEIO |  | RUA JOSÉ ARNOLD, 342 | CNT.020.M020 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | MARCIEL |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 2 FUSÕES E 1 TESTE | 2025-12-20 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-08 | 2025-12-20 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 20 | ATRASADO | 17
RSCLER1010 | PETAA |  | RSPLE11 | PORTO ALEGRE | ED TARASCONE | AV PROTASIO ALVES 3560 | PETAA.063.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. | 2026-08-27 | 2026-08-04 |  | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0555 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Sender | Rua José do Patrocínio, 515 | CNTAB.072.M030.. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0264 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Edifício Carlos Carone | Rua José do Patrocínio, 693 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-16 |  | 2024-04-25 | 2024-05-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0134 | PRTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Rua Josemaria Escriva 741 | Rua Josemaria Escriva 741 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 2 TESTE 1 CX NOVA | 2023-10-24 | 2023-09-27 |  | 2023-10-06 | 2023-10-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0011 | SJOAFB |  |  | NOVO HAMBURGO | RES. LONDON | RUA JULIO BIRCKS, 620 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E EFECHAMENTO, 6 FUSÕES, 5 TETES | 2023-06-19 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0012 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | PREVIDENCIA | RUA JULIO DE CASTILHO, 250 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ALEX DUTRA | 100% - OK |  |  | 96 | LANÇAMENTO DE 96m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0013 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | GALERIA ACI-NHO | RUA JULIO DE CASTILHO, 351 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | ALEX DUTRA | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1e+35 | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0757 | CNTAA |  | NHO LO | NOVO HAMBURGO | ADEQUAÇÃO BRADESCO | Rua Julio de Castilhos, 270 | CNTAA.061.M050 | 2025-11-01 | CONCLUÍDO |  | DERIK |  | 2026-01-26 | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 2 TESTE OTDR | 2026-01-26 | 2025-11-25 |  |  | 2025-11-26 | 2026-01-26 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0640 | PDRAA | PDRAG | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Cond. Edificio Reserva Kiev | Rua Kiev, 46 | PDRAA.035.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | GILSON |  |  |  |  | DENTRO DO NODE PDRAG | COBRAR NO NODE | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0866 | CNT |  | GUBPP | GUAÍBA |  | RUA LAURO AZAMBUJA 118 | CNT.004.M030 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO | ALAN VASCONCELOS | CATIA |  |  | 319 | 319 | FOI LANÇADO 319 METROS DE CABO DE 48FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 89 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 11 TESTES | 2026-06-17 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-06-17 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0601 | MTSAA | PETALA | PAE BV | PORTO ALEGRE |  | RUA LAVRAS, 213 | MTSAA.322.M020 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | ALANO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  |  | ESTA DENTRO DO NODE PETALA | COBRAR NO NODE | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0586 | CNT |  |  | TORRES | AMPLIAÇÃO DE NAP | RUA LEONARDO TRUDA, 945 | CNT.20,01,05 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | MAQUENZE | MAQUENZE |  |  |  | 107 | FOI LANÇADO 107 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | 2025-05-08 | 2025-04-23 |  |  | 2025-04-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER1047 | NAVAB |  |  | PORTO ALEGRE | ED SIMONE | R MARQUES DO ALEGRETE 291 | NAVAB.043.M050 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  |  | 165 | 150 | FOI LANÇADO 150 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES,1 DERIVAÇÃO,1 CX NOVA, 6 TESTE OTDR, 2 TESTES. |  | 2026-08-04 |  |  | 2026-08-06 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0483 | CNTAA | CBXAE | PAE MF | PORTO ALEGRE | Condomínio Lopo Gonçalves | Rua Lopo Gonçalves, 543 | CNTAA.352.M050 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILHO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 4 TESTE | 2025-01-14 | 2024-12-27 |  |  | 2025-01-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0516 | CNTAB | CNT04 | RSCAN03 | CANOAS | Cond. Edifício Adelaide | Rua Luiz de Camões, 86 | CNTAB.012.M040 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH |  |  | 375 | 440 | FOI LANÇADO 440 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO,1 TESTE, COBRAR 2 ADEQUAÇÕES DE POSTE | 2025-03-18 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0420 | VJDAB | VJDAH | RSPNO21 | PORTO ALEGRE | Condomínio Villa Brindisi | Rua Manoel Lopes Meirelles, 287 - DIRETORIA | VJDAB.111.M050 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ANDERSON/ LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | 250 | 203 | FOI LANÇADO 203 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 9 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-09-14 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0098 | JITAIA |  |  | PORTO ALEGRE | MARACAIBO, 95 | RUA MARACAIBO, 95 |  | 2023-07-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO / 8 FUSÃO / 4 TESTE | 2023-07-26 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0632 | MTSAA | SJOADA | PAE BV | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Costa Dourada | Rua Marcelo Gama, 530 | MTSAA.211.M040 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  | 245 | 258 | FOI LANÇADO 258 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURAS E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE OTDR, 2 TESTES | 2025-07-07 | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0046 | AZNAGA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. BARBIERI | RUA MARCÍLIO DIAS, 1500 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0325 | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | PORTO ALEGRE | Riserva Menino Deus | Rua Marcílio Dias, 589 | MNDAB.051.M080 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 305 | FOI LANÇADO 305 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0047 | VIPAA |  |  | PORTO ALEGRE | ED. MARCO POLO | RUA MARCO POLO, 360 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | 2023-05-20 | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 265 | ATRASADO | 262
RSCLER0048 | CNTAK |  |  | PORTO ALEGRE | COND. TOCANTINS | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 501 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 215 | LANÇAMENTO DE 215m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | 2023-05-20 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0488 | CNTAA | CNTAK | PAE MF | PORTO ALEGRE | Cond Ed Transocean | Rua Marechal Floriano Peixoto, 737 | CNTAA.152.M010 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | ANDERSON / AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  | 120 | FOI LANÇADO 120 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 25 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 1 TESTE | 2025-02-10 | 2025-01-13 |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0522 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | Residencial Quintana | Rua Marechal Floriano, 631 | CNTAB.071.M060 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  | 160 | 181 | FOI LANÇADO 181 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO 3 TESTES. | 2025-03-18 | 2025-02-25 | 2025-02-27 |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 406 | ATRASADO | 403
RSCLER0092 | JCVAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. LUGGO JARDIM CARVALHO | RUA MARIA QUEITÉRIA DE JESUS, 215 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | PAULO GASEN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | - |  | 534 | 534 METROS / 3 ABERTURA E FECHAMENTO / 3 FUSÃO / 1 CX NOVA / 1 TESTE / 1 DERIVAÇÃO | 2023-07-11 | 2023-06-14 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0540 | FLOAA | FLOAF | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | Condomínio Moinhos Hall | Rua Mariante, 21 | FLOAA.112.M050 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | AUGUSTO | AUGUSTO | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 255 | FOI LANÇADO 255 METROS DE CABO DE 12 FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES. | 2025-03-23 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0049 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. LA SCULTURA | RUA MARILAND, 136 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  | EM ANDAMENTO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 21 | ATRASADO | 18
RSCLER0391 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | Rua Mário Antunes da Cunha, 116 e 511 | BVSAB.081.M040 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN / VICTOR | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 1241 | FOI LANÇADO 621 METROS DE CABO DE 36FO, FOI LANÇADO 620 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 DERIVAÇÃO, 37 FUSÃO, 3 CX NOVA, 8 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0392 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | Rua Mário Antunes da Cunha, 185 | BVSAB.081.M060 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK |  | 387 | ESTA SENDO COBRADA JUNTA A OS RSCLER0387 | 2024-09-10 | 2024-08-20 |  | 2024-09-03 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0050 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. RESERVA PETRÓPOLIS | RUA MARIO LEITÃO, 60 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | IVANIR DE OLIVEIRA | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 600 | LANÇAMENTO DE 600m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0332 | BVSAB | PETAU | PAE NR | PORTO ALEGRE | Condomínio Reserva Petrópolis | Rua Mário Leitão, 60 | BVSAB.081.M010 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES/FABIO AMARILHO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0071 | TRZAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. MARIO TOTTA | RUA MARIO TOTTA, 382 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 1 FUSÃO, 1 CEO | 2023-06-07 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 11 | ATRASADO | 8
RSCLER0085 | PETAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ED. MONTREAL | RUA MARIZ E BARROS, 62 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE | 2023-06-26 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0693 | FLOAA | FLOAEA | RSPNO11 | PORTO ALEGRE |  | RUA MARQUES DO HERVAL, 600 | FLOAA.044.M010 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | GILSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE FLOAEA | FLOAEA F2 | 2025-07-30 |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 295 | ATRASADO | 292
RSCLER0797 | VGR |  |  | IVOTI |  | RUA MATO GROSSO,77 | VGR.015.M030 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | JEFERSON |  |  | 270 | 242 | FOI LANÇADO 242 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 5 TESTES DE OTDR. | 2026-02-05 | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-08 | 2026-02-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0537 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condominio Edificio Ilha de Corfou | Rua Miguel Tostes, 225 | RBRAA.013.M090. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ALEXANDRE (MARCOS EMILIANO) | 100% - OK | OK - ENVIADO | 350 | 322 | FOI LANÇADO 322 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 5 TESTES | 2025-03-24 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0479 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | NAP LOTADA | RUA MIGUEL TOSTES, 867 | RBRAA.015.03.08 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE | 2024-12-23 | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0051 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | MORADA DA ENCOSTA | RUA MONROE, 179 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | VALDIR PASSOS | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 870 | LANÇAMENTO DE 870m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0052 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | MORADA DA ENCOSTA | RUA MONROE, 181 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0461 | SANAB | SANAG | RSPCE27 | PORTO ALEGRE |  | Rua Monsenhor Veras 606 | SANAB.053.M370 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO | 2024-12-06 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 16 | ATRASADO | 13
RSCLER0072 | TRLAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. PORTO CRISTAL | RUA MONTE ARRAES, 300 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS |  | 100% - OK | - |  | 305 | LANÇAMENTO DE 305 METROS (12FO) / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 2 TESTE / 1 CX NOVA. | 2023-07-11 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0372 | BFMAA | BFMADB | PAE IND | PORTO ALEGRE | Edifício Diplomata | Rua Mostardeiro, 32 | BFMAA.081.M040 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE / JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 360 | 658 | FOI LANÇADO 421 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 237 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-10-23 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 38 | ATRASADO | 35
RSCLER0073 | SANAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ÁGUAS CLARAS | RUA MSN VERAS, 412 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-06-19 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-04-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0548 | CNTAA | CNTABB | NHO LO | NOVO HAMBURGO | RESIDENCIAL ALMAA | RUA ONZE DE JULHO, 950 | CNTAA.051.M110 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CESAR LEANDRO | 100% - OK | OK - ENVIADO | 700 | 705 | FOI LANÇADO 705 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES. | 2025-03-24 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0665 | SPEAA |  | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | RUA OURO PRETO, 45 | SPEAA.059.01.01 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  |  |  | DENTRO DO NODE SPEAC FASE 2 | SPEAC | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0053 | TRZAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ILHAS DO SUL | RUA PA. JOÃO BATISTA RÉUS, 3647 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | 2023-05-20 | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 263 | ATRASADO | 260
RSCLER0520 | HMTAA | NAVAG | RSPNO02 | PORTO ALEGRE |  | Rua Padre Blasio Vogel, 107/181 | HMTAA.022.09.02 / HMTAA.022.09.01 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO |  | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 12 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 6 TESTES | 2025-03-18 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0086 | HMTAG |  |  | PORTO ALEGRE | COND. URUGUAI | RUA PALMIRA GOBBI 855/885/925/945 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE | 2023-06-26 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0156 | RBRAA |  |  | PORTO ALEGRE | RUA PAULINO TEIXEIRA N°400 | RUA PAULINO TEIXEIRA N°400 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-11-20 | 2023-11-01 |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0237 | TRZAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Altos da Chácara | Rua Pe. João Batista Reus, 173 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTE | 2024-04-23 | 2024-03-26 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0014 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | TORRE CORAL | RUA PEDRO ADAMS FILHO, 5757 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | GIOVANE | ALEX DUTRA | 100% - OK |  |  | 151 | LANÇAMENTO DE 151m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0606 | MRDAA | NSG16A | RSCAN01 | CANOAS |  | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 168 | MRDAA.401.M010 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | ALANO |  |  | 537 | 645 | FOI LANÇADO 490 METROS DE CABO DE 24FO, E 155 METROS DE CABO DE 12FO,1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-06-18 | 2025-05-29 |  |  | 2025-06-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0015 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | ED. SAINT PAUL | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 590 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | MARCOS | ALEX DUTRA | 100% - OK |  |  | 342 | LANÇAMENTO DE 342m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0016 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | COND. PEDRO ALVARES CABRAL | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 608 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | ALEX DUTRA | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0017 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | EDIFICO SÃO GABRIEL | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 638 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | ALEX DUTRA | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0074 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. CASA VISTA | RUA PEDRO CHAVES BARCELOS, 655 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - |  | 158 | LANÇADO 158 METROS DE CABO 12FO / 1 ABERTURA E FECHAMENTO / 6 FFUSÃO / 3 TESTE OBS: FOI LANÇADO CABO PORQUE A CAIXA NÃO ESTAV NO LOCAL CORRETO | 2023-07-11 | 2023-04-04 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0544 | FLOAB | FLOAKB | RSPCE05 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Saintmichelle | Rua Pinheiro Machado, 246 | FLOAB.091.M070 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | AUGUSTO |  |  | 205 | 271 | FOI LANÇADO 271 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO | 2025-03-23 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0491 | PRIAA |  | RSNHO06 | NOVO HAMBURGO |  | RUA PORTO LUCANA, 70 | PRIAA.401.M010 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CESAR LEANDRO | 100% - OK | OK | 1010 | 1105 | FOI LANÇADO 215 METROS DE CABO DE 12FO, 890 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-02-10 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0089 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | CONDOMINIO PALA I | RUA PORTUGAL, 1297 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - |  | 150 | FALTA TESTE/ 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 5 FUSÃO / 4 TESTE/ LANÇADO 150 METROS DE CABO 24FO | 2023-07-11 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0054 | SJEAA |  |  | PORTO ALEGRE | ED. LUIZ AUGUSTO | RUA PRIMEIRO DE SETEMBRO, 166 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 300 | LANÇAMENTO DE 300m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | 2023-05-20 | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 264 | ATRASADO | 261
RSCLER0879 | RBTAB | RBTAAA | RSPNO22 | PORTO ALEGRE |  | RUA PROFESSORA AMY HERVE RAMIRES 20 40 60 e 80 | RBTAB.053.M020 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | AFONSO | AFONSO |  | OK | 180 | 180 | FOI LANÇADO 180 METROS DE CABO DE 24FO, MAIS 64 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 4 DERIVAÇÃO, 46 FUSÕES, 30 TESTES. | 2026-07-23 | 2026-05-07 |  |  | 2026-05-08 | 2026-07-23 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0267 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Quintino Bocaiuva, 159 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | POMPEU | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 498 | FOI LANÇADO 498 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, 1 CX NOVA | 2024-05-27 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER0342 | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Malaga | Rua Ramiro Barcelos, 1450 | RBRAA.013.M070 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 100 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVÇÃO, 5 FUSÃO, 4 TESTE | 2024-07-24 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0368 | CNTAA | CNT12A | RSCAN27 | CANOAS | Porto Lisboa | Rua Roberto Francisco Behrens 85 | CNTAA.111.M060 | 2024-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 470 | FOI LANÇADO 470 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE, 8 FUSÃO | 2024-08-28 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0079 | SRDAAL |  |  | PORTO ALEGRE | COND. JARDINS DO NORTE | RUA ROBERTO JUNG, 130 |  | 2023-05-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 75 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CEO, 7 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE COM OTDR, 1 DERIVAÇÃO, 75M 24FO. ( FOI SOLICITADO PARA FAZER RUA NOBERTO JUNG, FOI ACRESCENTADO A RUA PROFESSOR JOABER PEREIRA, PARA O ALINHAMENTO DA FIBFRA RBTAA.102.13 ) | 2023-06-06 |  |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0706 | SSOAA | SSOAC | RSPNO07 | PORTO ALEGRE |  | Rua Rodolfo Sinch, 320/360 | SSOAA.115.M010 | 2025-08-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO/ CLEVERSON | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 6 TESTES. | 2026-02-09 | 2025-08-20 |  |  | 2025-08-26 | 2026-02-09 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0637 | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Village Bourbon | Rua Roque Calage, 758 | PDRAA.125.M040.. | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTA A RSCLER0631 | 2025-07-07 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0636 | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Ópera Square | Rua Roque Calage, 886 | PDRAA.125.M040.... | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES | 2025-07-07 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0638 | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Ópera Square | Rua Roque Calage, 900 | PDRAA.125.M040... | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | COBRAR JUNTA A RSCLER0631 | 2025-07-07 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0587 | TRA |  |  | TRAMANDAÍ |  | RUA SAHYD ABRÃO, 154 | TRA.053.M010 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO |  |  |  |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-04-23 |  |  | 2025-04-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0542 | TRLAA | MNDAR | PSE HZS | PORTO ALEGRE |  | Rua Saldanha Marinho, 396 | TRLAA.014.M010 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-03-23 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0280 | RBRAA | RBRAB | RSPLE08 | PORTO ALEGRE | Cond Ed Jardim Guaira | Rua Santa Cecília, 1373 | RBRAA.075.M050 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | ANDERSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  | 170 | FOI LANÇADO 170 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 22 | ATRASADO | 19
RSCLER0818 | RBTAC | SRDAF FASE 2 | RSPNO17 | PORTO ALEGRE |  | RUA SANTA ROSA DE LIMA, 245 | RBTAC.024 | 2026-03-01 | CONCLUÍDO |  | AUGUSTO |  |  |  | 763 | FOI LANÇADO 763 METROS DE CABO DE 24FO, 571 METROS DE CORDOALHA DE AÇO. | 2026-04-02 | 2026-03-17 |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0630 | SANAB | SANACA | RSPCE27 | PORTO ALEGRE |  | RUA SANTANA, 1129 | SANAB.021.M010 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | DIOGO |  |  |  |  | DENTRO DO NODE SANACA FASE 2 | SANACA F2 | 2025-06-11 |  |  |  | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 330 | ATRASADO | 327
RSCLER0529 | SANAB | SANAH | RSPCE27 | PORTO ALEGRE | Cond. Jardim Santana | Rua Santana, 998 | SANAB.061.M070 | 2025-02-01 | CONCLUÍDO | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH |  |  | 360 | 378 | FOI LANÇADO 378 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 FUSÃO | 2025-03-18 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0798 | NOV |  |  | TRAMANDAI |  | RUA SÃO GABRIEL 363 | NOV.029.02.06 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | ALAN GALVÃO | FABIO AMARILHO |  |  |  | 1707 | FOI LANÇADO 1707 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVEL, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÕES, 16 FUSÕES E 1 TESTE. | 2026-02-05 | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-05 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0476 | CNT | CNT01 | RSGUB01 | GUAÍBA |  | RUA SÃO GERALDO, 1250 | CNT.012.M010 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | LUCAS AGUIRRE | 100% - OK |  | 1000 | 812 | FOI LANÇADO 812 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 9 FUSÃO | 2024-12-23 | 2024-12-04 |  |  | 2024-12-07 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0732 | BVSAA | PDRAD | RSPLE08 | PORTO ALEGRE |  | RUA SÃO JERÔNIMO, 68 | BVSAA.015.M040 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO |  | CLEVERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAD FASE 3 | PDRAD | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0615 | BVSAB | VJDANA | PAE NR | PORTO ALEGRE |  | Rua São Leopoldo 379 | BVSAB.192.01.05 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | AFONSO | CATIA | 100% - OK | OK - ENVIADO | 220 | 214 | FOI LANÇADO 214 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, 1 TESTE OTDR | 2025-06-18 | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-05 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0255 | SANAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Vangard | Rua São Luis, 662 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 5 ABERTURA E FECHAMENTO , 4 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-10 |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0055 | SANAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. LE PREMIER | RUA SÃO LUIS, 686 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | WILLIAN ALVES | ? | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 5 TESTES | 2023-06-19 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0093 | SANAB |  |  | PORTO ALEGRE | COND. URBANO | RUA SÃO MANOEL 2061 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | OK |  | 185 | ESTA ATENUADO, VOLTAR PARA TESTAR / 185 METROS DE CABO LANÇADO E ESPINADO / 6 FUSÃO / 3 TESTE / 1 CX NOVA / 1 DERIVAÇÃO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO. | 2023-07-11 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0191 | BVSAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edificio Elias | Rua São Mateus, 443 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2023-12-13 | 2023-11-29 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0018 | BVSALA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. SÃO MATHEUS II | RUA SÃO MATHEUS, 456 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0675 | SPEAA |  | PAE DAM | PORTO ALEGRE | Conselho Regional de Farmacias | Rua São Nicolau 1070 | SPEAA.025.04.07 | 2025-07-01 | CONCLUÍDO | UBIRAJARA | DIOGO | 100% - OK |  | 500 | 685 | FOI LANÇADO 685 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVÇÃO, 2 FUSÃO, 3 TESTES | 2025-08-18 | 2025-07-18 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0099 | VIPAG |  |  | PORTO ALEGRE | COND. JARDIM MARQUESA DE SANTOS | RUA SAPE 425 |  | 2023-07-01 | CONCLUÍDO | JEFERSON | JEFERSON | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 3 TESTE | 2023-09-29 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0595 | PDRAA | VIPAG | RSPNO17 | PORTO ALEGRE | Cond. Itapema | Rua Sapê, 865 | PDRAA.111.M020 | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | GILSON | 100% - OK | OK - ENVIADO |  |  | ESTA DENTRO DO NODE VIPAG FASE 2. | COBRAR NO NODE | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0621 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | RUA SARMENTO LEITE 763 |  | 2025-04-01 | CONCLUÍDO | MARIO SOUZA | MARIO SOUZA |  |  |  | 154 | FOI LANÇADO 154 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVÇÃO, 1 CX NOVA, 1 FUSÃO, 1 TESTE | 2025-06-18 |  |  |  | 2025-05-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0559 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | Rua Sarmento Leite 792 | CNTAB.072.M040. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | AFONSO | CATIA | 100% - OK | OK | 1100 | 1450 | FOI LANÇADO 1450 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÕES, 16 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-05-08 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0563 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | Condomínio Vila Morena | Rua Sarmento Leite, 763 | CNTAB.072.M040.. | 2025-03-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | 2025-05-08 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0438 | MRDAB |  | RSCAN05 | CANOAS | DIRETORIA | RUA SELSO FIDELIS JARDIM | MRDAB.015.15.08 | 2024-09-01 | CONCLUÍDO | THIAGO LAMBRETA | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | 800 | 859 | FOI LANÇADO 859 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | 2024-09-20 |  |  |  | 2024-09-19 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1011 | MNDAC | mndamb | RSPSU02 | PORTO ALEGRE | Edifício Monroe | R MONROE 67 | MNDAC.111.M020 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, 2 OTDR. | 2026-08-27 | 2026-08-04 |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-27 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0533 | SSOAA | RBTAHA | RSPNO07 | PORTO ALEGRE | - Empresa Procisa | Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 710 | SSOAA.012.03.03 | 2025-03-01 | CONCLUÍDO | CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO |  |  | 205 | 160 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 TESTES. | 2025-03-18 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0220 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Edifício Green Park | Rua Silva Jardim, 966 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 FUSÃO, 1 TESTE ( CAIXA DUPLICADA ) | 2024-03-26 | 2024-03-11 |  | 2024-03-12 | 2024-03-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0056 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | ED. FIRENZE | RUA SILVERIO, 344 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES/FABIO AMARILHO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE | 2023-06-07 | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 17 | ATRASADO | 14
RSCLER0019 | MNDAN |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ATILA PAIVA | RUA SILVERIO, 373 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0848 | CNUAA |  |  | NOVO HAMBURGO |  | Rua Sílvio Gilberto Christmann 158 | CNUAA.072.05.01 | 2026-05-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | VICTOR |  |  | 650 | 699 | FOI LANÇADO 699 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 SUSÕES, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, COBRAR AS BUILTS | 2026-05-07 | 2026-05-04 |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-07 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0954 | CNUAA |  |  | NOVO HAMBURGO |  | Rua Sílvio Gilberto Christmann 900 | CNUAA.072.01.02 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | VINICIUS MARQUES |  | OK | 355 | 436 | FOI LANÇADO 436 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 27 FUSÕES, 3 TESTES. | 2026-08-13 | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-12 | 2026-08-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0459 | REDE NET | REDE NET | REPCE05 | PORTO ALEGRE | Cacau Show | Rua Siqueira Campos, 1193 | CX 08 | 2024-11-01 | CONCLUÍDO | VITOR LOPES | AUGUSTO | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  | 979 | FOI LANÇADO 979 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO, 1 TESTE | 2024-12-23 | 2024-11-07 | 2024-12-06 |  | 2024-12-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 27 | ATRASADO | 24
RSCLER0600 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE |  | Rua Sofia Veloso, 15 | CNTAB.072.M050. | 2025-05-01 | CONCLUÍDO | RODRIGO (LUCIANO) | DERIK |  |  |  | 600 | FOI LANÇADO 600 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÕES, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | 2025-06-18 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0490 | CNTAA | CNT | RSDSR01 | DOIS IRMÃOS | RESIDENCIAL GREGÓRIUS | RUA TAQUARA, 691, 791 | CNTAA.008.M050 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO | 100% - OK | Ok - ENVIADO | 200 | 160 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÕES, 1 CX NOVA, 4 TESTES, COBRAR 38 METROS DE CORDOALHA | 2025-02-10 | 2025-01-14 | 2024-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0242 | VJDAB |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Terrabela Planalto | Rua Tenente Ary Tarrago, 1680 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATÃ / THIAGO | PAULO GOMES | 100% - OK | OK |  | 647 | FOI LANÇADO 647 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 4 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, ( 1 DE ROMPIMENTO), 4 TESTE | 2024-04-23 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0075 | JITAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. PORTO DO PLANALTO | RUA TENENTE ARY TARRAGO, 2080 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | WILLIAN ALVES | FÁBIO AMARILHO | 100% - OK | - |  | 199 | LANÇAMENTO DE 199 METROS (12FO) / 3 ABERTURA E FECHAMENTO / 8 FUSÃO / 4 TESTE / 1 CX NOVA | 2023-07-11 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 9 | ATRASADO | 6
RSCLER0743 | JCVAA | JCVACB | RSPNO24 | PORTO ALEGRE |  | Rua Thomaz Francisco de Jesus, 442. | JCVAA.101.06.03 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO | VICTOR | CLEVERSON |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE JCVACB FASE 2 | JCVACB FASE 2 | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER1049 | MNDAB |  |  | PORTO ALEGRE |  | RUA LOPO GONÇALVES 235 | MNDAB.035.M030 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  |  | 110 | 110 |  |  | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-22 |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0161 | CNTAB |  |  | BAGÉ | RUA TIRADENTES, 670 | RUA TIRADENTES, 670 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK |  | 20 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA. 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO , 2 TESTE, 20 MTS CABO DE 12FO OBS: COBRAR ESSE MDU POR EMAIL DO VELEDA. | 2023-11-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0268 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Tito Lívio Zambecari, 332 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | MALCOLN | VINICIUS | 100% - OK | OK |  | 119 | FOI LANÇADO 119 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 7 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0057 | abela |  |  | PORTO ALEGRE | COND. VICTORIA HOUSES | RUA TOCANTINS, 1120 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  |  | 500 | LANÇAMENTO DE 500 (12FO) | 2023-05-20 | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 25 | ATRASADO | 22
RSCLER0058 | AGRAD |  |  | PORTO ALEGRE | COND. CONDADO DOS SONHOS | RUA TOCANTINS, 600 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  |  | 975 | LANÇAMENTO DE 975m (12FO) | 2023-05-20 | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 25 | ATRASADO | 22
RSCLER0059 | AGRAD |  |  | PORTO ALEGRE | COND. GRUNWALD | RUA TOCANTINS, 869 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | IVANIR | PAULO GOMES | 100% - OK |  |  | 785 | LANÇAMENTO DE 785m (12FO) | 2023-05-20 | 2023-02-22 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0060 | AGRAD |  |  | PORTO ALEGRE | COND. LA VILLE | RUA TOCANTINS, 937 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK |  |  | 785 | LANÇAMENTO DE 220m (12FO) | 2023-05-20 | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 18 | ATRASADO | 15
RSCLER0795 | LGR |  |  | TEUTONIA |  | RUA TRÊS DE OUTUBRO, 1507 | LGR.010.M030 | 2026-02-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  | 538 | 600 | FOI LANÇADO 600 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVEL,2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | 2026-03-18 | 2026-02-10 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-18 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 10 | ATRASADO | 7
RSCLER0780 | TRA |  | RSTRI01 | TRAMANDAÍ |  | RUA TRÊS DE OUTUBRO, 2035 | TRA024.M020 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO | JUNIOR | JUNIOR |  |  | 379 | 319 | FOI LANÇADO 319 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVÉL, 9 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 ABERTURA E FECHAMENTO. 1 TESTE OTDR | 2026-01-30 | 2025-12-19 |  |  | 2026-12-26 | 2026-01-30 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 265 | ATRASADO | 262
RSCLER0484 | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 | PORTO ALEGRE |  | RUA VERANOPOLIS, 830 | BVSAA.014.M060 / BVSAA.014.05.07 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | ANDERSON | 100% - OK | Ok - ENVIADO |  |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO | 2025-01-14 | 2024-01-06 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 265 | ATRASADO | 262
RSCLER0076 | ZNAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. ENERGIE | RUA VEREADOR PORTO, 753 |  | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | MARCOS EMILIANO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK |  |  | 42 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 INST. CEO, 5 TESTES, 42M 12FO. ( TINHA 1 FIBRA SECUNDÁRIA QUEBRADA, FEITO 1 FUSÃO A MAIS ) | 2023-06-05 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0644 | JBOAA | JBOAG | RSPLE18 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício San Lorenzo | Rua Veríssimo Rosa, 757 | JBOAA.021.M050 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  | 300 | 282 | FOI LANÇADO 282 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 TESTE POWER METER, 1 TESTE OTDR | 2025-07-07 | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER0251 | AZNAA |  |  | PORTO ALEGRE | Condomínio Tivoli | Rua Vicente da Fontoura, 612 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-04-08 |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0061 | SPEAA |  |  | PORTO ALEGRE | RES. VISCONDE DE PELOTAS | RUA VISCONDE DE PELOTAS, 259 |  | 2023-03-01 | CONCLUÍDO | NEIMAR LUCERO |  | 100% - OK |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | ALINHAMENTO DE FIBRA | 2023-05-20 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 8 | ATRASADO | 5
RSCLER0020 | CNTABB |  |  | NOVO HAMBURGO | PARQUE PORTO MARABELLA | RUA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, 266 |  | 2023-01-01 | CONCLUÍDO | JORGE MATHEUS | ALEX DUTRA | 100% - OK |  |  | 400 | LANÇAMENTO DE 400m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | SIM | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0269 | MNDAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Rua Visconde Do Herval, 900 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | POMPEU | WESLEY/ VINICIUS | 100% - OK | OK |  | 197 | FOI LANÇADO 197 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 4 TESTE , 1 CX NOVA | 2024-04-23 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0198 | JITAB |  |  | PORTO ALEGRE | PLANALTO GARDEMNS | RUA WALIR ZOTTIS 625 |  | 2023-12-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | 2024-01-09 | 2023-12-28 |  | 2023-12-30 | 2023-12-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0643 | CNTAB | CNTAA | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício The Sun | Rua Washington Luiz, 238 | CNTAB.013.M040 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | CATIA |  |  | 150 | 110 | FOI LANÇADO 110 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 1 TESTE | teste | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0087 | CNTAFA |  |  | PORTO ALEGRE | WASHINGTON LUIZ; 756 | RUA WASHINGTON LUIZ, 756 |  | 2023-06-01 | CONCLUÍDO |  |  | 100% - OK | - |  | 218 | 218 METROS DE 12FO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 8 FUSÃO /8 TESTE / 1 CX NOVA | 2023-06-26 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0629 | NNIAA | NNIAC | RSPSU08 | PORTO ALEGRE | Cond. Edifício Plaza Cristal | Rua Xavier da Cunha, 999 | NNIAA.081.M050 | 2025-06-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES | 2025-06-18 | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0132 | RBTAC |  |  | PORTO ALEGRE | COND. VIVENDA DAS FLORES | RUA. JOÃO FERREIRA JARDIM N°:700 |  | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | ALAN GOMES | GABRIEL | 100% - OK | OK |  |  | INSUFICIÊNCIA DE FIBRA, FAZER AS BULTS | 2023-11-20 | 2023-09-28 |  | 2023-10-11 | 2023-10-20 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 16 | ATRASADO | 13
RSCLER0148 | BFMAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Ed Dr Jose Ricaldone | Santo Antônio, 505 |  | 2023-10-01 | CONCLUÍDO |  | LUCAS HOBERT | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO -4 FUSÃO, 2 TESTE | 2023-10-30 | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0241 | SSOAA |  |  | PORTO ALEGRE | Cond. Empresarial Harpia | Sergio Jungblut Dieterich, 604 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 517 | FOI LANÇADO 517 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA 1 TESTE | 2024-04-23 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0299 | RBTAA | SRDAL |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Sertório, 9200 | RBTAA.102.M040 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0307 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Silva Jardim, 768 |  | 2024-04-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-05-27 | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 15 | ATRASADO | 12
RSCLER0282 | NAVAA | BVSAB |  | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Travessa Jaguarão, 45 | NAVAA.145.M060 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | TIAGO | ANDERSON | 100% - OK | OK |  | 350 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-22 | 2024-06-03 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 44 | ATRASADO | 41
RSCLER0745 | CNTAA | CNTAL | NHO LO | NOVO HAMBURGO |  | TUPINAMBÁ, 38, 24, 6 | CNTAA.081.M030 | 2025-10-01 | CONCLUÍDO |  | DIOGO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0938 | FLOAA | FLOAQ | RSPNO11 | PORTO ALEGRE |  | TV AZEVEDO 95 | FLOAA.012.M020 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO |  | AFONSO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FWCHAMENTO, 20 FUSÕES, 1 CX NOVA, 5 TESTES. | 2026-06-22 | 2026-06-17 |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 2 | NO PRAZO | -1
RSCLER0234 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE | Pq Porto Las Palmas | Tv Esporte Clube Cruzeiro 200 |  | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 365 | FOI LANÇADO 365 METROS DE CABO DE 8VIAS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES | 2024-04-23 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 7 | ATRASADO | 4
RSCLER0908 | SSOAA | SSOAFA | RSPNO07 | PORTO ALEGRE |  | TV GUIANAS 130 | SSOAA.091.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | CATIA |  | OK | 290 | 293 | FOI LANÇADO 293 DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 4 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | 2026-08-13 | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-05 | 2026-08-13 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0227 | CNTAA |  |  | GRAVATAI | Paseo Cittá | Tv Herbert, 26 | CNTAA.011.M020 | 2024-03-01 | CONCLUÍDO | THIAGO | DIOGO / MARCO EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 1100 | FOI LANÇADO 1100 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÃO , 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 TESTE | 2024-03-26 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 6 | ATRASADO | 3
RSCLER0821 | TRZAA | TRZAJB | RSPSU11 | PORTO ALEGRE | Cond.(ED. COPACABANA) | TV ITAPERUNA 21 | TRZAA.102.M010 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO |  | CATIA |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR | 2026-05-21 | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-21 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 3 | NO PRAZO | 0
RSCLER0177 | MNDAC |  |  | PORTO ALEGRE | Cond Hari Menino Deus | Tv. Dirceu 80 |  | 2023-11-01 | CONCLUÍDO |  | PAULO GOMES | 100% - OK | - | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÃO | 2023-12-13 | 2023-11-30 |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 1 | NO PRAZO | -2
RSCLER0393 | NAVAA | BVSAB | RSPNO05 | PORTO ALEGRE | Condomínio Supreme | Tv. Jaguarão, 60 | NAVAA.145.M060. | 2024-08-01 | CONCLUÍDO |  | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE | 2024-09-10 | 2024-08-21 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 12 | ATRASADO | 9
RSCLER0721 | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 | PORTO ALEGRE |  | VERANOPOLIS 483 | BVSAA.015.M020 | 2025-09-01 | CONCLUÍDO | CLEVERSON | DIOGO |  |  |  |  | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAD FASE 3 | PDRAD |  |  |  | 2025-09-25 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0898 | SPEAA | PDRACB | PAE DAM | PORTO ALEGRE |  | VIELA TREZE 450, 458, 442, 434, 426 | SPEAA.031.M040 | 2026-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | AFONSO |  | OK | 190 | 200 | FOI LANÇADO 200 METROS DE CABO DE 12FO, 19 ABERTURA E FECHAMENTO, 35 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 9 TESTES. | 2026-07-06 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-07-06 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 5 | ATRASADO | 2
RSCLER0300 | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | PORTO ALEGRE | DIRETORIA | Wensceslau Escobar, 1086 | CTLAA.107.M070 | 2024-04-01 | CONCLUÍDO | ALAN | ADRIANO | 100% - OK | OK |  | 320 | FOI LANÇADO 320 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | 2024-06-26 | 2024-04-30 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 27 | ATRASADO | 24
RSCLER0330 | STAAA |  |  | SAPUCAIA DO SUL | DIEGO MEDEIROS VELLEDA |  | STAAA.221.02.08 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 100% - OK | OK |  | 480 | FOI LANÇADO 480 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTE | 2024-07-24 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER0364 | BLNAA | BLNAB | RSPSU27 | PORTO ALEGRE | CONDOMINIO TERRA VILLE |  | BLNAA.001.04.02 | 2024-07-01 | CONCLUÍDO |  | FABIO AMARILIO | 100% - OK | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 SPLITTER, 1 TESTE | 2024-08-28 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | NÃO PRECISA |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 4 | ATRASADO | 1
RSCLER1053 | MNDAB |  |  | PORTO ALEGRE | REANÁLISE | RUA LOPO GONÇALVES 235. | MNDAB.352.M090 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO |  | MAURICIO |  | OK | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 4 TESTES OTDR | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  | AG. MEDIÇÃO | ENTREGUE | AG. MEDIÇÃO | 0 | NO PRAZO | -3
RSCLER1054 | CNTAA |  |  | PORTO ALEGRE | COND.ED SÃO RAPHAEL | AV. DES. ANDRE DA ROCHA, 25 | CNTAA.133.M010 | 2026-08-01 | ANDAMENTO |  | MAURICIO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2026-08-27 | [5 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | 14 | ATRASADO | 11
RSCLER1055 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1056 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1057 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1058 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1059 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1060 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1061 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER1062 | [23 empty] | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | AG. RELATÓRIO | DATA ENTRADA | ATRASADO | DATA ENTRADA
RSCLER0108 |  |  |  | PORTO ALEGRE | COND. MONTAIN VILLE | AVENIDA EDIGAR PIRES DE CASTRO, 540 |  | 2023-01-01 | CANCELADO |  |  | SEM AUTORIZAÇÃO DE ACESSO | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0109 | SRDAPA |  |  | PORTO ALEGRE | COND. RESERVA DO TAIM | AVENIDA ECOVILLE, 190 |  | 2023-03-01 | CANCELADO | PARALISADO | EM ANDAMENTO | 100% - OK |  |  | OUT | EXECUTADO POR OUTRA EMPRETEIRA |  | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0110 | VNVAC |  |  | PORTO ALEGRE | COND. EUROVILLE | AVENIDA JOÃO SALOMANI, 500 |  | 2023-03-01 | CANCELADO |  |  | SEM AUTORIZAÇÃO DE ACESSO | [5 empty] | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0111 | SANAB |  |  | PORTO ALEGRE | MASTER GERIATRIA | RUA SÃO LUIS, 640 |  | 2023-03-01 | CANCELADO | [8 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0106 | VNVAEA |  |  | PORTO ALEGRE | LOT. CAVALHADA | R. PÉ-DE-DEUS 81 - 136 |  | 2023-05-01 | CANCELADO | km | [10 empty] | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0107 | PRTANA |  |  | PORTO ALEGRE | Tecnopuc(Volters) | Av. Ipiranga, 6681 - Partenon |  | 2023-06-01 | CANCELADO | [8 empty] | 2023-06-30 |  |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0243 | MTSAA |  |  | PORTO ALEGRE |  | AUGUSTO LOUREIRO LIMA, 99, |  | 2024-04-01 | CANCELADO | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO |  |  |  | A | PARALIZADO PELO APELLANIZ |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0500 | CLC |  |  | TORRES |  | R. Marechal Deodoro, 220 | CLC013-M2 | 2025-02-01 | CANCELADO |  | MAQUENZE |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | INSUFICIENCIA DE FIBRA |  | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0507 | CNT |  | RSIBD01 | IMBÉ | NAP LOTADA | AV PARAGUASSU, 1760, 1607 | CNT.026.03.03 - CNT.026.03.01 | 2025-02-01 | CANCELADO |  | FABIO AMARILIO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO | INSUFICIENCIA DE FIBRA |  | 2025-02-06 | 2025-02-19 |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0508 | TRA |  | RSTRI01 | TRAMANDAI | NAP LOTADA | RUA JORGE SPERB, 129 | TRA.063.03.01 | 2025-02-01 | CANCELADO |  | FABIO AMARILIO |  |  | SEM LANÇAMENTO | SEM LANÇAMENTO |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-19 |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0556 | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | PORTO ALEGRE | Parque da Harmonia | R. Otávio Francisco Caruso da Rocha,333 | CNTAB.079 | 2025-03-01 | CANCELADO | [6 empty] | VISTORIA |  | 2025-03-21 |  |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0605 | SJOAA | SJO16 | CAN NET | CANOAS | PORTO AGATA | RUA GUARUJA, 300 | SJOAA.082.M020 | 2025-05-01 | CANCELADO | TIAGO FERREIRA | ALANO |  |  | 360 |  | FOI LANÇADO 985 METROS DE CABO DE 12FO |  | 2025-05-29 |  |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0696 | HMTAA |  |  | PORTO ALEGRE | Instituto Caldeira |  | HMTAA.035.M020 | 2025-08-01 | CANCELADO | [8 empty] | 2025-08-01 |  |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0712 | LPRAA | AGRAD | RSPSU98 | PORTO ALEGRE | Cond. Alto do Bosque | Estrada João de Oliveira Remião, 1770 | LPRAA.013 | 2025-08-01 | CANCELADO | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  |  |  | SEM AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR |  | 2025-08-22 |  |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER0800 | CNT |  | TUN EB | CACHOEIRA DO SUL |  | RUA JUVENCIO SOARES 990 | CNT.041.M040 | 2026-02-01 | CANCELADO | [8 empty] | 2026-02-20 |  |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER1007 | HPCAA | HPCAA | RSPSU90 | PORTO ALEGRE | COND. IPANEMA GARDEN | Av. Juca Batista, 5505 - Hípica | HPCAA.402 | 2026-08-01 | CANCELADO | TIAGO FERREIRA |  |  |  |  | 1631 | FOI LANÇADO 1631 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 6 TESTES OTDR - paralizado lancou só a parte de fora |  | 2026-07-28 |  | 2026-07-30 | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ATRASADO | CANCELADO
RSCLER1036 | UMBAA |  |  | ALVORADA | Condomínio Residencial Viver COOHAGIG | Estr. Caminho do Meio, 4250 | UMBAA.403/UMBAA.404 | 2026-08-01 | PARALISADO | CLEVERSON |  |  |  | 4000 |  |  |  | 2026-08-18 |  |  | PARALISADO |  |  | AG. RELATÓRIO | PENDENTE | PARALISADO | CHECAR DATA | ATRASADO | CHECAR DATA
Formulas:
Tempo (Dias) = IFERROR(IF([STATUS]="CANCELADO","CANCELADO",IF([JLE]="","DATA ENTRADA",IF(AND([JLE]>0,[Data de Entrega]=""),NETWORKDAYS([JLE],TODAY())-1,NETWORKDAYS([JLE],[Data de Entrega])-1))),"CHECAR DATA")

## ANALISE
|  |  |  | STATUS RELATÓRIOS |  | STATUS MEDIÇÃO
Prazo (SLA-3 dias) | Rótulos de Coluna |  |  | Rótulos de Linha | Prazo (SLA-3 dias) | Rótulos de Linha | Prazo (SLA-3 dias)
Rótulos de Linha | ATRASADO | NO PRAZO | Total Geral | ENTREGUE | 1000 | PENDENTE | 4
CONCLUÍDO | 526 | 501 | 1027 | PENDENTE | 29 | AG. RELATÓRIO | 29
CANCELADO | 16 |  | 16 | CANCELADO | 16 | AG. MEDIÇÃO | 996
PARALISADO | 1 |  | 1 | Total Geral | 1045 | CANCELADO | 16
SEM SINAL |  | 1 | 1 |  |  | Total Geral | 1045
Total Geral | 543 | 502 | 1045

## CORREIOS
|  | STATUS CONSTRUÇÃO - PROJETO AMPLIAÇÃO MDU - CORREIOS | [5 empty] | Executores | [5 empty] | JLE
COD. | SITE | CIDADE | AGÊNCIA | ENDEREÇO | MÊS | Situação | STATUS | Classe L | Classe F | Situação | Relatório Fotográfico | Serviço | Medição realizada | Data de entrada | Inicio em | Previsão para | Data de Entrega
RSCLCR0003 | RSPNO08 | PORTO ALEGRE | AC PARQUE SARANDI | AVENIDA VINTE E UM DE ABRIL, 41 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 721 | FLAVIO | MARCIO | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, I DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 1 TESTE |  | CONST 800m FO Rede GPON (SDRAA082.01.01) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-04-10
RSCLCR0004 | RSPLE20 | PORTO ALEGRE | AC VILA JARDIM | AVENIDA PROTASIO ALVES, 5718 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 498 | FLAVIO | MARCIO | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CTO NOVA, 1 TESTE |  | CONST 400m FO Rede GPON (BMJAA046.04.01) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-04-28
RSCLCR0001 | RSPCE20 | PORTO ALEGRE | AC FORO CENTRAL | RUA MANOELITO DE ORNELLAS, 50 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 368 | FLAVIO | ALEXANDRE | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE |  | CONST 400m FO Rede GPON (MNDAB 102 M020) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-06-08
RSCLCR0009 | PAE ARY | PORTO ALEGRE | SUBS PORTO ALEGRE | AVENIDA SERTÓRIO, 4222 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 242 | FLAVIO | ALEXANDRE | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE |  | CONST 800m FO Rede GPON (SPEAA 058.03.04) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO DA NAP FUTURA NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-06-08
RSCLCR0006 | RSPLE20 | PORTO ALEGRE | CDD VILA JARDIM | AVENIDA SATURINO DE BRITO, 46 | 2024-03-01 | FINALIZADO |  |  |  | SERÁ ABORDADA PELA AC VILA JARDIM |  | CONST 400m FO Rede GPON (BMJAA046.04.01) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO |  | 2024-03-19
RSCLCR0002 | RSPSU22 | PORTO ALEGRE | AC IPANEMA | AVENIDA EDUARDO PRADO, 2165 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 124 + 196 | MALCOLN / UBIRATAN | ANDERSON | 5 ABERTURA E FECHAMENTO,3 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE, 5 FUSÃO |  | CONST 400m FO Rede GPON (TRZAB 081 M050) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-06-10
RSCLCR0007 | RSPNO02 | PORTO ALEGRE | CEE NORTE | TRAVESSA DOUTOR HEINZELMANN, 489 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 510 + 99 | FLAVIO / GIOVANE | ANDERSON | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE, 1 NAP NOVA |  | CONST 400m FO Rede GPON (HMTAA 035.02.01) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-06-11
RSCLCR0005 | RSPLE26 | PORTO ALEGRE | CDD ANTONIO DE CARVALHO | AV BENTO GONÇALVES, 6613 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 369 | GIOVANE | LUCAS | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE |  | CONST 400m FO Rede GPON (PRTAA 041.M010) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-06-12
RSCLCR0008 | RSPNO02 | PORTO ALEGRE | CLI PORTO ALEGRE | RUA FREDERICO MENTZ, 349 | 2024-03-01 | FINALIZADO | 472 | GIOVANE | ANDERSON | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE |  | CONST 800m FO Rede GPON (HMTAA 022.02.04) DEIXAR RESERVA PARA INSTALAÇÃO FUTURA DA NAP NA ENTRADA DO PRÉDIO | 2024-06-25 | 2024-03-19 |  |  | 2024-06-11
RSCLCR0010 | RSGTI01 | GRAVATAI |  | RUA SANTA CLARA, 281 | 2024-06-01 | FINNALIZADO | 521 | LAMBRETA | ADRIANO | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  |  | 2021-06-20
RSCLCR0011
RSCLCR0012
RSCLCR0013
RSCLCR0014
RSCLCR0015
RSCLCR0016
RSCLCR0017
RSCLCR0018
RSCLCR0019
RSCLCR0020
RSCLCR0021
RSCLCR0022
RSCLCR0023
RSCLCR0024
RSCLCR0025
RSCLCR0026
RSCLCR0027
RSCLCR0028
RSCLCR0029
RSCLCR0030
RSCLCR0031
RSCLCR0032
RSCLCR0033
RSCLCR0034
RSCLCR0035
RSCLCR0036
RSCLCR0037
RSCLCR0038
RSCLCR0039
RSCLCR0040
RSCLCR0041
RSCLCR0042
RSCLCR0043
RSCLCR0044
RSCLCR0045
RSCLCR0046
RSCLCR0047
RSCLCR0048
RSCLCR0049
RSCLCR0050
RSCLCR0051
RSCLCR0052
RSCLCR0053
RSCLCR0054
RSCLCR0055
RSCLCR0056
RSCLCR0057
RSCLCR0058
RSCLCR0059
RSCLCR0060
RSCLCR0061
RSCLCR0062
RSCLCR0063
RSCLCR0064
RSCLCR0065
RSCLCR0066
RSCLCR0067
RSCLCR0068
RSCLCR0069
RSCLCR0070
RSCLCR0071
RSCLCR0072
RSCLCR0073
RSCLCR0074
RSCLCR0075
RSCLCR0076
RSCLCR0077
RSCLCR0078
RSCLCR0079
RSCLCR0080
RSCLCR0081
RSCLCR0082
RSCLCR0083
RSCLCR0084
RSCLCR0085
RSCLCR0086
RSCLCR0087
RSCLCR0088
RSCLCR0089
RSCLCR0090
RSCLCR0091
RSCLCR0092
RSCLCR0093
RSCLCR0094
RSCLCR0095
RSCLCR0096
RSCLCR0097
RSCLCR0098
RSCLCR0099
RSCLCR0100
RSCLCR0101
RSCLCR0102
RSCLCR0103
RSCLCR0104
RSCLCR0105
RSCLCR0106
RSCLCR0107
RSCLCR0108
RSCLCR0109
RSCLCR0110
RSCLCR0111
RSCLCR0112
RSCLCR0113
RSCLCR0114
RSCLCR0115
RSCLCR0116
RSCLCR0117
RSCLCR0118
RSCLCR0119
RSCLCR0120
RSCLCR0121
RSCLCR0122
RSCLCR0123
RSCLCR0124
RSCLCR0125
RSCLCR0126
RSCLCR0127
RSCLCR0128
RSCLCR0129
RSCLCR0130
RSCLCR0131
RSCLCR0132
RSCLCR0133
RSCLCR0134
RSCLCR0135
RSCLCR0136
RSCLCR0137
RSCLCR0138
RSCLCR0139
RSCLCR0140
RSCLCR0141
RSCLCR0142
RSCLCR0143
RSCLCR0144
RSCLCR0145
RSCLCR0146
RSCLCR0147
RSCLCR0148
RSCLCR0149
RSCLCR0150
RSCLCR0151
RSCLCR0152
RSCLCR0153
RSCLCR0154
RSCLCR0155
RSCLCR0156
RSCLCR0157
RSCLCR0158
RSCLCR0159
RSCLCR0160
RSCLCR0161
RSCLCR0162
RSCLCR0163
RSCLCR0164
RSCLCR0165
RSCLCR0166
RSCLCR0167
RSCLCR0168
RSCLCR0169
RSCLCR0170
RSCLCR0171
RSCLCR0172
RSCLCR0173
RSCLCR0174
RSCLCR0175
RSCLCR0176
RSCLCR0177
RSCLCR0178
RSCLCR0179
RSCLCR0180
RSCLCR0181
RSCLCR0182
RSCLCR0183
RSCLCR0184
RSCLCR0185
RSCLCR0186
RSCLCR0187
RSCLCR0188
RSCLCR0189
RSCLCR0190
RSCLCR0191
RSCLCR0192
RSCLCR0193
RSCLCR0194
RSCLCR0195
RSCLCR0196
RSCLCR0197
RSCLCR0198
RSCLCR0199
RSCLCR0200
RSCLCR0201
RSCLCR0202
RSCLCR0203
RSCLCR0204
RSCLCR0205
RSCLCR0206
RSCLCR0207
RSCLCR0208
RSCLCR0209
RSCLCR0210
RSCLCR0211
RSCLCR0212
RSCLCR0213
RSCLCR0214
RSCLCR0215
RSCLCR0216
RSCLCR0217
RSCLCR0218
RSCLCR0219
RSCLCR0220
RSCLCR0221
RSCLCR0222
RSCLCR0223
RSCLCR0224
RSCLCR0225
RSCLCR0226
RSCLCR0227
RSCLCR0228
RSCLCR0229
RSCLCR0230
RSCLCR0231
RSCLCR0232
RSCLCR0233
RSCLCR0234
RSCLCR0235

## GPON PRÉ-VIAVEL
|  |  |  | STATUS CONSTRUÇÃO - PROJETO GPON RESID. | [6 empty] | Executores | [7 empty] | JLE
COD. | AREA TECNICA | NODE | SITE | CIDADE | COMDOMÍNIO | ENDEREÇO | PRIORIDADE | CAIXA MDU | MÊS | STATUS | Classe L | Classe F | Situação | Relatório Fotográfico | PROJETADO | EXECUTADO | Serviço | Medição realizada | Data de entrada | Inicio em | Previsão para | REVISÃO NOVA PREVISÃO | Data de Entrega
RSCLGR0001 | CNTAA | CNTAL | NHO LO | NOVO HAMBURGO | FRIGELAR | RUA 25 DE JULHO, 536 |  | CNTAA.081.07.01 | 2024-12-01 | CONCLUÍDO | RICARDO | MARCOS EMILIANO | 100% | OK |  |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 SPLITTER, 1 NAP NOVA, 3 TESTE |  | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2024-12-23 |  | 2024-12-21
RSCLGR0002 | CENAE | CENBNA | RSCSL03 | CAXIAS DO SUL | DEVELCONE INFORMATICA LTDA | RUA GENERAL ARCY DA ROCHA NOBREGA, 559 |  | CENAE.032.M070 | 2025-01-01 | CONCLUÍDO | SIDNEY | AUGUSTO | 100% | OK |  |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-02-06
RSCLGR0003 | FLOAA | FLOAEA | RSPNO11 | PORTO ALEGRE | RAIA DROGAIL S.A | AV CRISTÓVÃO COLOMBO, 2125 |  | FLOAA.041.05.03 | 2025-03-02 | CONCLUÍDO | LUIS SCHUCH | LUIS SHUCH | SEM SINAL | OK |  |  |  |  | 2025-02-28 | 29/02/2025 | 2025-03-13 |  | 2025-03-03
RSCLGR0004
RSCLGR0005
RSCLGR0006
RSCLGR0007
RSCLGR0008
RSCLGR0009
RSCLGR0010
RSCLGR0011
RSCLGR0012
RSCLGR0013
RSCLGR0014
RSCLGR0015
RSCLGR0016
RSCLGR0017
RSCLGR0018
RSCLGR0019
RSCLGR0020
RSCLGR0021
RSCLGR0022
RSCLGR0023
RSCLGR0024
RSCLGR0025
RSCLGR0026
RSCLGR0027
RSCLGR0028
RSCLGR0029
RSCLGR0030
RSCLGR0031
RSCLGR0032
RSCLGR0033
RSCLGR0034
RSCLGR0035
RSCLGR0036
RSCLGR0037
RSCLGR0038
RSCLGR0039
RSCLGR0040
RSCLGR0041
RSCLGR0042
RSCLGR0043
RSCLGR0044
RSCLGR0045
RSCLGR0046
RSCLGR0047
RSCLGR0048
RSCLGR0049
RSCLGR0050
RSCLGR0051
RSCLGR0052
RSCLGR0053
RSCLGR0054
RSCLGR0055
RSCLGR0056
RSCLGR0057
RSCLGR0058
RSCLGR0059
RSCLGR0060
RSCLGR0061
RSCLGR0062
RSCLGR0063
RSCLGR0064
RSCLGR0065
RSCLGR0066
RSCLGR0067
RSCLGR0068
RSCLGR0069
RSCLGR0070
RSCLGR0071
RSCLGR0072
RSCLGR0073
RSCLGR0074
RSCLGR0075
RSCLGR0076
RSCLGR0077
RSCLGR0078
RSCLGR0079
RSCLGR0080
RSCLGR0081
RSCLGR0082
RSCLGR0083
RSCLGR0084
RSCLGR0085
RSCLGR0086
RSCLGR0087
RSCLGR0088
RSCLGR0089
RSCLGR0090
RSCLGR0091
RSCLGR0092
RSCLGR0093
RSCLGR0094
RSCLGR0095
RSCLGR0096
RSCLGR0097
RSCLGR0098
RSCLGR0099
RSCLGR0100
RSCLGR0101
RSCLGR0102
RSCLGR0103
RSCLGR0104
RSCLGR0105
RSCLGR0106
RSCLGR0107
RSCLGR0108
RSCLGR0109
RSCLGR0110
RSCLGR0111
RSCLGR0112
RSCLGR0113
RSCLGR0114
RSCLGR0115
RSCLGR0116
RSCLGR0117
RSCLGR0118
RSCLGR0119
RSCLGR0120
RSCLGR0121
RSCLGR0122
RSCLGR0123
RSCLGR0124
RSCLGR0125
RSCLGR0126
RSCLGR0127
RSCLGR0128
RSCLGR0129
RSCLGR0130
RSCLGR0131
RSCLGR0132
RSCLGR0133
RSCLGR0134
RSCLGR0135
RSCLGR0136
RSCLGR0137
RSCLGR0138
RSCLGR0139
RSCLGR0140
RSCLGR0141
RSCLGR0142
RSCLGR0143
RSCLGR0144
RSCLGR0145
RSCLGR0146
RSCLGR0147
RSCLGR0148
RSCLGR0149
RSCLGR0150
RSCLGR0151
RSCLGR0152
RSCLGR0153
RSCLGR0154
RSCLGR0155
RSCLGR0156
RSCLGR0157
RSCLGR0158
RSCLGR0159
RSCLGR0160
RSCLGR0161
RSCLGR0162
RSCLGR0163
RSCLGR0164
RSCLGR0165
RSCLGR0166
RSCLGR0167
RSCLGR0168
RSCLGR0169
RSCLGR0170
RSCLGR0171
RSCLGR0172
RSCLGR0173
RSCLGR0174
RSCLGR0175
RSCLGR0176
RSCLGR0177
RSCLGR0178
RSCLGR0179
RSCLGR0180
RSCLGR0181
RSCLGR0182
RSCLGR0183
RSCLGR0184
RSCLGR0185
RSCLGR0186
RSCLGR0187
RSCLGR0188
RSCLGR0189
RSCLGR0190
RSCLGR0191
RSCLGR0192
RSCLGR0193
RSCLGR0194
RSCLGR0195
RSCLGR0196
RSCLGR0197
RSCLGR0198
RSCLGR0199
RSCLGR0200
RSCLGR0201
RSCLGR0202
RSCLGR0203
RSCLGR0204
RSCLGR0205
RSCLGR0206
RSCLGR0207
RSCLGR0208
RSCLGR0209
RSCLGR0210
RSCLGR0211
RSCLGR0212
RSCLGR0213
RSCLGR0214
RSCLGR0215
RSCLGR0216
RSCLGR0217
RSCLGR0218
RSCLGR0219
RSCLGR0220
RSCLGR0221
RSCLGR0222
RSCLGR0223
RSCLGR0224
RSCLGR0225
RSCLGR0226
RSCLGR0227
RSCLGR0228
RSCLGR0229
RSCLGR0230
RSCLGR0231
RSCLGR0232
RSCLGR0233
RSCLGR0234
RSCLGR0235
RSCLGR0236
RSCLGR0237
RSCLGR0238
RSCLGR0239
RSCLGR0240
RSCLGR0241
RSCLGR0242
RSCLGR0243
RSCLGR0244
RSCLGR0245
RSCLGR0246
RSCLGR0247
RSCLGR0248
RSCLGR0249
RSCLGR0250
RSCLGR0251
RSCLGR0252
RSCLGR0253
RSCLGR0254
RSCLGR0255
RSCLGR0256
RSCLGR0257
RSCLGR0258
RSCLGR0259
RSCLGR0260
RSCLGR0261
RSCLGR0262
RSCLGR0263
RSCLGR0264
RSCLGR0265
RSCLGR0266
RSCLGR0267
RSCLGR0268
RSCLGR0269
RSCLGR0270
RSCLGR0271
RSCLGR0272
RSCLGR0273
RSCLGR0274
RSCLGR0275
RSCLGR0276
RSCLGR0277
RSCLGR0278
RSCLGR0279
RSCLGR0280
RSCLGR0281
RSCLGR0282
RSCLGR0283
RSCLGR0284
RSCLGR0285
RSCLGR0286
RSCLGR0287
RSCLGR0288
RSCLGR0289
RSCLGR0290
RSCLGR0291
RSCLGR0292
RSCLGR0293
RSCLGR0294
RSCLGR0295
RSCLGR0296
RSCLGR0297
RSCLGR0298
RSCLGR0299
RSCLGR0300
RSCLGR0301
RSCLGR0302
RSCLGR0303
RSCLGR0304
RSCLGR0305
RSCLGR0306
RSCLGR0307
RSCLGR0308
RSCLGR0309
RSCLGR0310
RSCLGR0311
RSCLGR0312
RSCLGR0313
RSCLGR0314
RSCLGR0315
RSCLGR0316
RSCLGR0317
RSCLGR0318
RSCLGR0319
RSCLGR0320
RSCLGR0321
RSCLGR0322
RSCLGR0323
RSCLGR0324
RSCLGR0325
RSCLGR0326
RSCLGR0327
RSCLGR0328
RSCLGR0329
RSCLGR0330
RSCLGR0331
RSCLGR0332
RSCLGR0333
RSCLGR0334
RSCLGR0335
RSCLGR0336
RSCLGR0337
RSCLGR0338
RSCLGR0339
RSCLGR0340
RSCLGR0341
RSCLGR0342
RSCLGR0343
RSCLGR0344
RSCLGR0345
RSCLGR0346
RSCLGR0347
RSCLGR0348
RSCLGR0349
RSCLGR0350
RSCLGR0351
RSCLGR0352
RSCLGR0353
RSCLGR0354
RSCLGR0355
RSCLGR0356
RSCLGR0357
RSCLGR0358
RSCLGR0359
RSCLGR0360
RSCLGR0361
RSCLGR0362
RSCLGR0363
RSCLGR0364
RSCLGR0365
RSCLGR0366
RSCLGR0367
RSCLGR0368
RSCLGR0369
RSCLGR0370
RSCLGR0371
RSCLGR0372
RSCLGR0373
RSCLGR0374
RSCLGR0375
RSCLGR0376
RSCLGR0377
RSCLGR0378
RSCLGR0379
RSCLGR0380
RSCLGR0381
RSCLGR0382
RSCLGR0383
RSCLGR0384
RSCLGR0385
RSCLGR0386
RSCLGR0387
RSCLGR0388
RSCLGR0389
RSCLGR0390
RSCLGR0391
RSCLGR0392
RSCLGR0393
RSCLGR0394
RSCLGR0395
RSCLGR0396
RSCLGR0397
RSCLGR0398
RSCLGR0399
RSCLGR0400
RSCLGR0401
RSCLGR0402
RSCLGR0403
RSCLGR0404
RSCLGR0405
RSCLGR0406
RSCLGR0407
RSCLGR0408
RSCLGR0409
RSCLGR0410
RSCLGR0411
RSCLGR0412
RSCLGR0413
RSCLGR0414
RSCLGR0415
RSCLGR0416
RSCLGR0417
RSCLGR0418
RSCLGR0419
RSCLGR0420
RSCLGR0421
RSCLGR0422
RSCLGR0423
RSCLGR0424
RSCLGR0425
RSCLGR0426
RSCLGR0427
RSCLGR0428
RSCLGR0429
RSCLGR0430
RSCLGR0431
RSCLGR0432
RSCLGR0433
RSCLGR0434
RSCLGR0435
RSCLGR0436
RSCLGR0437
RSCLGR0438
RSCLGR0439
RSCLGR0440
RSCLGR0441
RSCLGR0442
RSCLGR0443
RSCLGR0444
RSCLGR0445
RSCLGR0446
RSCLGR0447
RSCLGR0448
RSCLGR0449
RSCLGR0450
RSCLGR0451
RSCLGR0452
RSCLGR0453
RSCLGR0454
RSCLGR0455
RSCLGR0456
RSCLGR0457
RSCLGR0458
RSCLGR0459
RSCLGR0460
RSCLGR0461
RSCLGR0462
RSCLGR0463
RSCLGR0464
RSCLGR0465
RSCLGR0466
RSCLGR0467
RSCLGR0468
RSCLGR0469
RSCLGR0470
RSCLGR0471
RSCLGR0472
RSCLGR0473
RSCLGR0474
RSCLGR0475
RSCLGR0476
RSCLGR0477
RSCLGR0478
RSCLGR0479
RSCLGR0480
RSCLGR0481
RSCLGR0482
RSCLGR0483
RSCLGR0484
RSCLGR0485

## Localização
CLASSE L (Lançamento)
Equipe | Responsável |  | Node / MDU | Início | Conclusão
CLEVERSON
| ADRIANO |  | Rua Joaquim da Silva 320/ Rua Eduardo da Silva Prado 62
CLASSE F (Fusão)
Equipe | Responsável |  | Node / MDU | Node | Conclusão
| PAULO |  | Edifício Hermitage - R BORGES DO CANTO 189
| CLEVERSON |  | BFMAA_NODE FLOAPB / COND CONCORDIA - R HOFFMANN 543
| CATIA |  | R CASTRO ALVES 45 /R FELIPE CAMARÃO 72 , 96
Equipe | Equipe |  | Endereço | Início | Conclusão
1 | David Salomão |  | Rua Washington Luiz 738
2 | Mário Souza
3 | Marcos Martins
4 | Kleiton de Paula
3 | Guilherme Albrecht
6 | Vinicius de Brito
7 | Alessandro Fagundes ( Thiago)
5 | Guilherme Albrecht
Murilo Didio
Marcos Vinicius
8 | Vinicius de Brito
4 | Paulo Ribaczki
6 | Paulo Ribaczki |  | Av Cai 521
Guilherme Albrecht
Marcos Vinicius
5 | Paulo Keiber |  | chuva
6 | Abraão Rodrigues |  | R Ernesto Alves 113 / R Iguassu 250
7 | Thiago Santana
8 | Marcos Martins
Kleiton de Paula
Thiago Santana
9 | Vinicius de Brito
10 | FG Telecom
11 | Paulo Ribaczki
Manutenção Março 2026
Equipe | Responsável |  | Manutenção | Telefone | Conclusão
1 | Murilo Didio |  | 2026-03-02 | 051-997205340
6 | Mário Souza |  | 2026-01-08
5 | Thiago Santana |  | 2026-03-05 | 051-993485900
10 | Derik Pereira |  | AV CAPIVARI 675
12 | Paulo Ribaczki |  | 2026-03-11 | 051-984020121
4 | David Salomão |  | 2026-03-14 | 051-984429308
11 | Giovane Alves |  | 2026-01-29 | 051-995731533
2 | FG Telecom |  |  | 051-995731534
9 | Peterson Machado |  | 2026-03-15 | 051-984264268
3 | Marcos Vinicius |  | 2026-03-19 | 051-993494649
7 | G e M Telecom |  | 2026-03-20 | 051-995731531
8 | Derik Pereira |  | 2026-03-24 | 051-994192779
13 | Vinicius de Brito |  | 2026-03-26 | 051-998465454
| Marcos Martins |  | 2026-03-27 | 051-993494649
14 | Guilherme Albrecht |  | 2026-03-31 | 051-991212177
| Abraão Rodrigues |  |  | 051-991874352
| Paulo Keiber |  |  | 051-984864267
| FUNCIONÁRIO |  | CPF
| CAUA DIAS OLICHESKI DA SILVA |  | 045.911.840-48
| FELIPE LOPES DIAS |  | 048.278.350-80
| KAUÊ GABRIEL KELLER DE ALMEIDA |  | 037.965.470-95
| LUCAS JUNIOR RUDUIT DE LIMA |  | 030.062.420-41
| MARCOS ANDRE FONSECA DA LUZ DE MELLOS |  | 000.305.570-11
| SIDINEI DA SILVA KELLER |  | 827.398.110-04
| VINICIUS PEREIRA MARQUES |  | 044.167.030-07
TERCEIROS PROJETO F E MDU
ABRAÃO RODRIGUES
AFONSO LEMOS DA SILVA
| ANDERSON JANDREY |  |  | SITE RSPLE78 - DIO 1D |  |  | SITE RSPLE78 - DIO 2C - EST02 |  |  | SITE HZS - DIO 1E - EST01 |  |  | SITE RSPLE78 - DIO 2C - EST03
ATTRACOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES
| CLEVERSON DOS SANTOS GOMES |  |  | 13 | BFMAA.151.01 | BFMACB | 25 | BFMAA.271.01 | FLOAA | 19 | TRLAA.171.04 | STZAE | 13 | BFMAA.031.01 | FLOAPB
| DAVID RAFAEL SALOMÃO |  |  | 14 | BFMAA.151.02 | BFMACB | 26 | BFMAA.271.02 | FLOAA | 20 | TRLAA.171.05 | STZAE | 14 | BFMAA.031.02 | FLOAPB
| DERIK PERERIRA |  |  | 15 | BFMAA.151.03 | BFMACB | 27 | BFMAA.271.03 | FLOAA | 21 | TRLAA.171.06 | STZAE | 15 | BFMAA.031.03 | FLOAPB
| FILIPE KAUA DA ROSA BACKES |  |  | 4 | BFMAA.291.04 | FLOALB | 28 | BFMAA.271.04 | FLOAA | 22 | TRLAA.171.07 | STZAE | 16 | BFMAA.031.04 | FLOAPB
| GABRIEL DE BRITO |  |  | 5 | BFMAA.291.05 | FLOALB | 29 | BFMAA.272.01 | FLOAA | 23 | TRLAA.171.08 | STZAE | 17 | BFMAA.032.01 | FLOAPB
| GEM TELECOM |  |  | 6 | BFMAA.291.06 | FLOALB | 30 | BFMAA.272.02 | FLOAA | 24 | TRLAA.171.09 | STZAE | 18 | BFMAA.032.02 | FLOAPB
| GILSON ERICO DE ALMEIDA |  |  | 7 | BFMAA.291.07 | FLOALB | 31 | BFMAA.272.03 | FLOAA | 25 | TRLAA.171.10 | STZAE | 19 | BFMAA.032.03 | FLOAPB
| GUILHERME ALBRECHT |  |  | 8 | BFMAA.041.01 | FLOAJ | 32 | BFMAA.272.04 | FLOAA | 26 | TRLAA.171.11 | STZAE | 20 | BFMAA.033.01 | FLOAPB
| HILFEMED LTDA |  |  | 9 | BFMAA.041.02 | FLOAJ | 33 | BFMAA.272.05 | FLOAA | 12 | TRLAA.171.12 | STZAE | 21 | BFMAA.033.02 | FLOAPB
| LUIS HENRIQUE RIBACZKI |  |  | 10 | BFMAA.041.03 | FLOAJ | 34 | BFMAA.274.01 | FLOAA | 13 | TRLAA.171.13 | STZAE | 22 | BFMAA.033.03 | FLOAPB
| MARCOS EMILIANO DA ROSA |  |  | 11 | BFMAA.192.01 | FLOAKB | 35 | BFMAA.274.02 | FLOAA | 14 | TRLAA.171.14 | STZAE | 23 | BFMAA.033.04 | FLOAPB
| MARCOS MARTINS |  |  | 12 | BFMAA.192.02 | FLOAKB | 36 | BFMAA.274.03 | FLOAA | 30 | TRLAA.171.15 | STZAE | SITE RSPLE78 - DIO 1D - EST02
| MARCOS VINICIUS (LARISSA) |  |  | 13 | BFMAA.192.03 | FLOAKB | 37 | BFMAA.273.01 | FLOAA | 31 | TRLAA.171.16 | STZAE
| MURILO DIDIO |  |  | 14 | BFMAA.192.04 | FLOAKB | 38 | BFMAA.273.02 | FLOAA | 32 | TRLAA.171.17 | STZAE | 1 | BFMAA.033.04 | BFMACB
| PAULO FERRAZ |  |  | 15 |  |  | 39 | BFMAA.273.03 | FLOAA | 33 | TRLAA.171.18 | STZAE | 2 | BFMAA.033.04 | BFMACB
| PAULO KEIBER |  |  | 16 |  |  | 40 | BFMAA.273.04 | FLOAA | 34 | TRLAA.171.19 | STZAE | 3 | BFMAA.033.04 | BFMACB
| PAULO RIBACZKI |  |  | 17 |  |  | 41 | BFMAA.276.01 | FLOAA | 35 | TRLAA.171.20 | STZAE | 41 | BFMAA.276.01 | FLOAPB
| TIAGO DOS SANTOS FERREIRA |  |  | SITE RSPNO07 - DIO 1C - EST02 |  |  | 42 | BFMAA.276.02 | FLOAA | 36 | TRLAA.171.21 | STZAE | 42 | BFMAA.276.02 | FLOAPB
| UBIRAJARA DOS SANTOS TAQUATIA | [5 empty] | 43 | BFMAA.276.03 | FLOAA | 37 | TRLAA.171.22 | STZAE | 43 | BFMAA.276.03 | FLOAPB
| VICTOR GUILHERME BRAGA SOARES |  |  | 40 | SSOAA.051.01 | SSOAJ | 44 | BFMAA.275.01 | FLOAA | 38 | TRLAA.171.23 | STZAE | 44 | BFMAA.275.01 | FLOAPB
| VINICIUS DE BRITO |  |  | 41 | SSOAA.051.02 | SSOAJ | 45 | BFMAA.275.02 | FLOAA | 39 | TRLAA.171.24 | STZAE | 45 | BFMAA.275.02 | FLOAPB
|  |  |  | 42 | SSOAA.051.02 | SSOAJ | 46 | BFMAA.275.05 | FLOAA | 40 | TRLAA.171.25 | STZAE | 46 | BFMAA.275.05 | FLOAPB
|  |  |  | SITE RSPCE14 - DIO 1D - EST01 |  |  | 47 | BFMAA.275.06 | FLOAA | 41 | TRLAA.171.26 | STZAE | 47 | BFMAA.275.06 | FLOAPB
[7 empty] | 48 | BFMAA.275.08 | FLOAA | 42 | TRLAA.171.27 | STZAE | 48 | BFMAA.275.08 | FLOAPB
|  |  |  | 2 | CNTAB.061.01 | CNTAU | 49 | BFMAA.275.09 | FLOAA | 43 | TRLAA.171.28 | STZAE | 49 | BFMAA.275.09 | FLOAPB
|  |  |  | 3 | CNTAB.061.02 | CNTAU | 50 | BFMAA.275.10 | FLOAA | 44 | TRLAA.171.29 | STZAE | 50 | BFMAA.275.10 | FLOAPB
|  |  |  | 4 | CNTAB.061.03 | CNTAU | 51 | BFMAA.275.11 | FLOAA | 0 |  |  | 51 | BFMAA.275.11 | FLOAPB
|  |  |  | 5 | CNTAB.061.04 | CNTAU | 52 | BFMAA.275.03 | FLOAA | 0 |  |  | 52 | BFMAA.275.03 | FLOAPB
[7 empty] | 53 | BFMAA.275.04 | FLOAA | 0 |  |  | 53 | BFMAA.275.04 | FLOAPB
|  |  |  | SITE RSPLE78 - DIO 2A - EST01 |  |  | 54 |  |  | 0 |  |  | 54 |  | FLOAPB
| ENDEREÇOS | DATA DE RECEBIMENTO | PREVISÃO DE ENTREGA |  |  |  | 55 |  |  | 0 |  |  | 55
| R TOMAZ FLORES 219 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 60 |  | CNTAP
| AV CRISTOVÃO COLOMBO 878 | 2026-08-08 | INSUFICIENCIA DE FIBRA | 61 |  | CNTAP
| R OURO PRETO 65 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 62 |  | CNTAP
| R OURO PRETO 71 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 63 |  | CNTAP
| R MOSTARDEIRO 12 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 64 |  | CNTAP
| R SANTO ANTONIO 638 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 65 |  | CNTAP
| R CARLOS ESTEVÃO 460 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 66 |  | CNTAP
| R CARAZINHO 217 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 67 |  | CNTAP
| AV IGUASSÚ 57 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | SITE RSPLE78 - DIO 2B - EST01
| R SANTO ANTONIO 325 | 2026-08-14 | 2026-08-15
|  |  |  | 15 |  | SAR
DASHBOARD SAR
| STATUS | QUANTIDADE
| SARs PERÍODO JUNHO, JULHO E AGOSTO | 149
| ENTREGUE NO PRAZO | 119
| ENTREGUE ATRASADO | 30
| RELATÓRIOS A FAZER | 46

## Planilha1
JULHO
EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ABRAÃO | GD | GD | GD | F | F | GD | GD | F | GD | GD | GD | GD | F | GD | GD | GD | GD | F | F | GD | GD | GD | GN | F | GD | GD | GD | GD | GN | F | GD
NODE JITAJ - SITE RSPNO75 - DIO1F
[32 empty] | BFMAA.241 |  | VIPAA.091.M030 |  | BFMAA.T050 |  | BFMAA.143 |  | BFMAA.151 |  | BFMAA.146 |  | BFMAA.142 |  | BFMAA.141
[32 empty] | 24FO | 36FO | 24FO | 12FO | 24FO | 12FO | 12FO | 36FO | 48FO | 48FO | 48FO | 24FO | 24FO | 12FO | 12FO | PRIMARIAS
[32 empty] | 19 | 27 | 22 | 2 | 12 | 8 | 8 | 25 | 41 | 41 | 41 | 15 | 15 | 10 | 9 | 141.13
[32 empty] | 21 | 28 | [6 empty] | 42 | 42 | 42 | 16 | 16 | 11 | 11 | 141.14
[40 empty] | 43 | 43 | 43 | 17 | 17 | 12 | 12 | 141.15

## Planilha2
SAR
CONDOMINIO | ENDEREÇOS | CMQAA | EIO01A
🟢CONDOMÍNIO ED. PORTO BELO | R Ada Mascarenhas de Moraes,913 | TRZAB.011 | CNTAA.081
🟢Edifício Ipiranga | AV CRISTOVAO COLOMBO 911 | TRZAB.011.01.01 | CNTAA.082.03.01
🟢ED MILENE | AV PROTASIO ALVES 2468 | TRZAB.011.01.02 | CNTAA.081.01.06
🟢EDIFÍCIO MARCIA | R BR DO AMAZONAS 1040 | TRZAB.011.01.03 | CNTAA.081.02.07
🟢EDIFÍCIO PLANALTO | R ADÃO BAINO 680 | TRZAB.011.01.04 | CNTAA.081.02.03
🟢COND. EDIFÍCIO DORA | AV PROTASIO ALVES 3210 | TRZAB.011.02.01 | CNTAA.081.01.08
🟢ED SIMONE | R MARQUES DO ALEGRETE 291 | TRZAB.011.02.08 | CNTAA.082.02.06
🟢ED TARASCONE | AV PROTASIO ALVES 3560 | TRZAB.011.M010 | CNTAA.082
🟢 AV OSVALDO ARANHA 340/350 | AV OSVALDO ARANHA 340 / 350 | TRZAB.011.M020 | CNTAA.081.02.02
🟢 COND - R SILVA JARDIM | R SILVA JARDIM 749 | TRZAB.011.M030 | CNTAA.081.02.01
🟢 COND EDIFÍCIO RIO GUAIRA | R FELIPE CAMARÃO 200 | TRZAB.011.M040 | CNTAA.081.03.05
🟢 COND. EDIFÍCIO MANCHESTER | AV PROTÁSIO ALVES, 2950 | TRZAB.012 | CNTAA.081.A010
🟢 ED CENTRO PROFISSIONAL | R ANTÃO DE FARIA 35 | TRZAB.013 | CNTAA.082.M010
🟢 ED RESIDENCIAL NORMANDIE | R FERNANDO CORTEZ 151 | TRZAB.T020 | CNTAA.082.M020
🟢 EDIFÍCIO JULIETA | R GEN. JOÃO TELLES 292 | TRZAB.T030 | CNTAA.081.M010
🟢 EDIFÍCIO PROFESSOR LUCCHESI | R SANTO ANTONIO 325 | TRZAB.T040 | CNTAA.081.M020
🟢 EDIFÍCIO RESIDENCIAL DON FELIPE | R FELIPE CAMARÃO 142 |  | CNTAA.081.01.01
🟢 POA - EDIFÍCIO CINTIA | R DR BARROS CASSAL 531 |  | CNTAA.081.01.02
🟢Edifício Carazinho | R CARAZINHO 245 |  | CNTAA.081.01.03
🟢Cond. Residencial Bahamas | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 980,991,1011,1020 |  | CNTAA.081.01.04
🟢 TOM 219 | R TOMAZ FLORES 219 |  | CNTAA.081.01.05
🟢DARIO BITTENCOURT | R DOUTOR DARIO BITTENCOURT 440 |  | CNTAA.081.01.07
🟢COND ED MARIA MANOELA | R REPUBLICA, 64 |  | CNTAA.081.02.06
🟢DA ZULMIRA | R DA ZULMIRA 198 |  | CNTAA.081.03.01
🟢COND. ED 60 | R ERNESTO ALVES 60 |  | CNTAA.081.03.02
🟢ERNESTO DA FONTOURA | R ERNESTO DA FONTOURA 699 |  | CNTAA.081.03.03
🟢COND. EDIF SAO JACO | RUA JOSE DO PATROCINIO 653 |  | CNTAA.081.03.04
🟢SAPIRANGA | R SAPIRANGA, 1340 |  | CNTAA.081.04.02
🟢CENTRO PROFISSIONAL FERNANDES VIEIRA II | RUA FERNANDES VIEIRA 427 |  | CNTAA.081.04.03
🟢Edifício Monroe | R MONROE 67 |  | CNTAA.081.04.04
🟢Residencial Fernando Cortez | R FERNANDO CORTEZ 137 |  | CNTAA.081.04.05
🟢Edifício Sabará | R DR. VOLTAIRE PIRES 260 |  | CNTAA.081.04.06
🟢 | R CARLOS ESTEVÃO 460 |  | CNTAA.081.04.07
🟢 | AV IGUASSÚ 57 |  | CNTAA.082.01.01
🟢Cond. Edifício Armenia | R MOSTARDEIRO 12 |  | CNTAA.082.01.02
🟢Edifício Ana Paula | R OURO PRETO 71 |  | CNTAA.082.01.03
🟢Edifício Roberta | R OURO PRETO 65 |  | CNTAA.082.01.04
🟢COND. LOUZANNE | R CARAZINHO 217 |  | CNTAA.082.01.05
🟢COND. OURO VELHO | R DONA ALICE, 34 |  | CNTAA.082.02.01
🟢COND. VILA MONTANA | R CEL. MARCOS 240 |  | CNTAA.082.02.02
🟢Cond. Edifício Albina | R GEN. SOUZA DOCA, 52 |  | CNTAA.082.02.07
🟢Edifício Piazza Maggiore | R Atanásio Belmonte 71 |  | CNTAA.082.03.02
🟢Residencial Fernando Cortez | R FERNANDO CORTEZ 137. |  | CNTAA.082.03.03
CNTAA.082.03.04
CNTAA.082.03.05
CNTAA.082.03.06
CNTAA.082.03.07
CNTAA.082.03.08
CNTAA.082.04.01
CNTAA.082.04.02
CNTAA.082.04.03
CNTAA.082.04.04
CNTAA.082.04.05
CNTAA.082.04.06