## SAR Operacional
ETAPA 1: OPERAÇÃO & EXECUÇÃO DE CAMPO (PREENCHIMENTO: FRAN) | [17 empty] | ETAPA 2: MEDIÇÃO, WORKFLOW & FATURAMENTO (PREENCHIMENTO: DOUGLAS)
CÓDIGO SAR | CIDADE | ÁREA TÉCNICA | NODE | SITE | CONDOMÍNIO | ENDEREÇO | CAIXA MDU | SERVIÇO / ESCOPO | EXECUTOR LINHA (Classe L) | EXECUTOR FUSÃO (Classe F) | DATA DE ENTRADA | INÍCIO EM | PREVISÃO | DATA DE ENTREGA | RELATÓRIO PPT / FOTOS | DATA ENVIO MEDIÇÃO | STATUS OPERAÇÃO | DATA MEDIÇÃO | VALOR MEDIÇÃO (R$) | Nº WF | STATUS WF | Nº DO PEDIDO / CONTRATO | STATUS GERAL SAR | TEMPO (DIAS) | PRAZO (SLA 3 DIAS) | OBSERVAÇÕES
RSCLER0001 | PORTO ALEGRE | FLOA |  |  | COND. TREND24 | AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 1440 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | DIOGO | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0002 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | COND. BELVEDERE HILLS | CRISTIANO FISCHER, 590 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | DIOGO | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0003 | PORTO ALEGRE | MTSAE |  |  | COND. VENEZA | RUA ANITA GARIBALDI, 520 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | DIOGO | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0004 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | ED. DOM ALBERTO | RUA AVAI, 241 |  | LANÇAMENTO DE 546m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | MARCOS | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0005 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | RES. SOLAR MERIDIEN | RUA AVAI, 250 |  | LANÇAMENTO DE 142m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | MARCOS | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0006 | NOVO HAMBURGO | CNTADBB |  |  | ED. IMPERADOR | RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 516 |  | LANÇAMENTO DE 340m (12FO) |  | DIOGO | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | NÃO PRECISA | COBRADO | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0007 | CANOAS | MNDAA |  |  | COND. SÃO JOSÉ | RUA DOM JOÃO BECKER, 1852 |  | LANÇAMENTO DE 1663m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0008 | PORTO ALEGRE | AZNAA |  |  | COND. LIFT RESIDENCE | RUA FAGUNDES VARELA, 200 |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0009 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | MURANO RESIDENCE | RUA GOMES PORTINHO, 637 |  | LANÇAMENTO DE 356m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | GIOVANE | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0010 | NOVO HAMBURGO | CNTADBB |  |  | ED. JARDIM VILA ROSA | RUA JOAQUIM MANOEL MACEDO, 33 |  | LANÇAMENTO DE 171m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | GIOVANE | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0011 | NOVO HAMBURGO | SJOAFB |  |  | RES. LONDON | RUA JULIO BIRCKS, 620 |  | 2 ABERTURA E EFECHAMENTO, 6 FUSÕES, 5 TETES |  | DIOGO | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA | 2023-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0012 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | PREVIDENCIA | RUA JULIO DE CASTILHO, 250 |  | LANÇAMENTO DE 96m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | GIOVANE | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0013 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | GALERIA ACI-NHO | RUA JULIO DE CASTILHO, 351 |  | 9.99999999999999e+34 |  | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0014 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | TORRE CORAL | RUA PEDRO ADAMS FILHO, 5757 |  | LANÇAMENTO DE 151m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | GIOVANE | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0015 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | ED. SAINT PAUL | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 590 |  | LANÇAMENTO DE 342m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | MARCOS | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0016 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | COND. PEDRO ALVARES CABRAL | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 608 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0017 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | EDIFICO SÃO GABRIEL | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 638 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0018 | PORTO ALEGRE | BVSALA |  |  | COND. SÃO MATHEUS II | RUA SÃO MATHEUS, 456 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | DIOGO | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0019 | PORTO ALEGRE | MNDAN |  |  | COND. ATILA PAIVA | RUA SILVERIO, 373 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | DIOGO | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0020 | NOVO HAMBURGO | CNTABB |  |  | PARQUE PORTO MARABELLA | RUA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, 266 |  | LANÇAMENTO DE 400m (12FO) E E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | JORGE MATHEUS | ALEX DUTRA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | NÃO PRECISA | SIM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0021 | PORTO ALEGRE | FLOAA |  |  | COTIZA FLORESTA | AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1800 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTE, 1 TESTE COM OTDR, 1 CEO, 1 DERIVAÇÃO. ( FIBRA ESTAVA PARADA NO CAMINHO0. |  | LUCAS | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA | 2023-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0022 | PORTO ALEGRE | CLTAA |  |  | RESCIDENCE DU LAC | AVENIDA DIÁRIO DE NOTICIAS, 200 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | TELMO PEREIRA | RODRIGO PEREIRA | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0023 | PORTO ALEGRE | CLTAA |  |  | RESCIDENCE DU LAC | AVENIDA DIÁRIO DE NOTICIAS, 400 |  | LANÇAMENTO DE 1900m (24FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | TELMO PEREIRA | RODRIGO PEREIRA | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0024 | PORTO ALEGRE | CLTAA |  |  | RESCIDENCE DU LAC | AVENIDA DIÁRIO DE NOTICIAS, 500 |  | LANÇAMENTO DE 250m (24FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | TELMO PEREIRA | RODRIGO PEREIRA | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0025 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | ED. DIAMANTINA | AVENIDA MARIANTE, 1076 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | PAULO GOMES | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0026 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | RES. FOUR SEASONS RESIDENCE | AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 2002 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO , 1 INST. CEO 4 TESTES, 250M 12FO - NECESSÁRIO FAZER AS BUILT | MARCOS EMILIANO | BRUNO | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA | 2023-06-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0027 | PORTO ALEGRE | RBTAA |  |  | COND. VIVENDA ECOVILLE | AVENIDA WILLY EUGÊNIO FLECK, 1500 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 INST. CEO, 6 TESTES, 980M 12FO | IVANIR - NEYMAR | MAICON NUNES | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA | 2023-06-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0028 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | CLUBE FARRAPOS | CRISTIANO FISCHER, 1331 |  | LANÇAMENTO DE 850m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | TELMO PEREIRA | MAICON NUNES | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0029 | PORTO ALEGRE | CMQAJ |  |  | COND. THE SUN | DR. BARCELOS, 2434 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 1 INST. CEO, 4 TESTES, 1 TESTE COM OTDR, 250M 12FO | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA | 2023-06-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0030 | PORTO ALEGRE | MTSAOB |  |  | ED. ROVENA | DR. NILO PEÇANHA, 550 | MTSAA.152.M060 | LANÇAMENTO DE 496m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-22 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0031 | PORTO ALEGRE | AZNAF |  |  | RES. MARIO QUINTANA | ENG. FERNANDO MENDES RIBEIRO. 250 |  | LANÇAMENTO DE 296m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0032 | NOVO HAMBURGO | CNTAG |  |  | RES. PARTHENON | JOAQUIM PEDRO SORARES, 175 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CEO, 5 TESTES, 2 TESTES COM OTDR, 339M 12FO. ( FOI TESTADO COM OTDR, FIBRA ESTAVA ABERTA E QUEBRADA NA ESTÇÃO | GIOVANE | FABIO AMARILIO | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | NÃO PRECISA | 2023-06-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0033 | NOVO HAMBURGO | CNTAG |  |  | CARLOS KONRDORFER | JOAQUIM PEDRO SORARES, 246 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES | GIOVANE | FABIO AMARILIO | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | NÃO PRECISA | 2023-06-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0034 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 26 |  | TESTE DE FIBRA |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0035 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 39 |  | TESTE DE FIBRA |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0036 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 40 |  | TESTE DE FIBRA |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0037 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | CALÇADÃO OSVALDO CRUZ (GAL. NETO) | PASSEIO CALÇADÃO OSVALDO CRUZ, 54 |  | LANÇAMENTO DE 200m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | JLE | JLE | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0038 | PORTO ALEGRE | MNDAA |  |  | COND. AUGUSTO MEIRELES DE CARVALHO | RUA ANITA GARIBALDI, 2541 |  | LANÇAMENTO DE 220m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | IVANIR DE OLIVEIRA | PAULO GOMES | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0039 | NOVO HAMBURGO | CNTAG |  |  | BAGÉ | RUA BAGÉ, 81 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE COM OTDR |  | LUCAS HOBERT | 2023-06-06 |  |  |  | NÃO PRECISA | 2023-06-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0040 | PORTO ALEGRE | CMQAN |  |  | COND. CRISTAL DA LAGOA | RUA CEL. MASSOT, 520 |  | LANÇAMENTO DE 600m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | IVANIR DE OLIVEIRA | FÁBIO AMARILIO | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0041 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | COND. YELLOW RESIDENCE | RUA CRISTIANO FISCHER, 1362 |  | LANÇAMENTO DE 200m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | NEIMAR LUCERO - VANIR DE OLIVEIRA | PAULO GOMES | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0042 | PORTO ALEGRE | VIPAIA |  |  | COND. GOMES DE FREITAS | RUA GOMES DE FREITAS, 315 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CEO, 6 TESTES, 118M DE 12FO, 2 TESTES COM OTDR. ( FIBRA ESTAVA PARADA NO SITE) | JORGE MATHEUS | PAULO GOMEES | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-06-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0043 | PORTO ALEGRE | PRTAEA |  |  | HUMBERTO DE CAMPOS | RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 601 |  | LANÇAMENTO DE 629m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | NEIMAR LUCERO | JORGE MATHEUS | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0044 | PORTO ALEGRE | PDRAHB |  |  | COND. RESERVA ITAPEVA | RUA ITAPEVA, 151 |  | NÃO TEVE LANÇAMENTO/ 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-03-23 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0045 | RSPCE22 | SANAA |  |  | ED. MINUETO | RUA JACINTO GOMES, 194 - SANTANA |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0046 | PORTO ALEGRE | AZNAGA |  |  | COND. BARBIERI | RUA MARCÍLIO DIAS, 1500 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | PAULO GOMES | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0047 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  |  | ED. MARCO POLO | RUA MARCO POLO, 360 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  |  | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0048 | PORTO ALEGRE | CNTAK |  |  | COND. TOCANTINS | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 501 |  | LANÇAMENTO DE 215m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0049 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | COND. LA SCULTURA | RUA MARILAND, 136 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  | EM ANDAMENTO | 2023-02-17 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0050 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | COND. RESERVA PETRÓPOLIS | RUA MARIO LEITÃO, 60 |  | LANÇAMENTO DE 600m (12FO) E FUSÕES EM CAIXAS EXISTENTES | IVANIR DE OLIVEIRA | PAULO GOMES | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-11 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0051 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | MORADA DA ENCOSTA | RUA MONROE, 179 |  | LANÇAMENTO DE 870m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | VALDIR PASSOS | PAULO GOMES | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0052 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | MORADA DA ENCOSTA | RUA MONROE, 181 |  | INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA |  | PAULO GOMES | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0053 | PORTO ALEGRE | TRZAB |  |  | COND. ILHAS DO SUL | RUA PA. JOÃO BATISTA RÉUS, 3647 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA |  |  | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-23 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0054 | PORTO ALEGRE | SJEAA |  |  | ED. LUIZ AUGUSTO | RUA PRIMEIRO DE SETEMBRO, 166 |  | LANÇAMENTO DE 300m (12FO) E INSTALAÇÃO DE CAIXA NOVA | NEIMAR LUCERO | PAULO GOMES | 2022-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0055 | PORTO ALEGRE | SANAB |  |  | COND. LE PREMIER | RUA SÃO LUIS, 686 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 5 TESTES | WILLIAN ALVES | ? | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA | 2023-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0056 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | ED. FIRENZE | RUA SILVERIO, 344 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | PAULO GOMES/FABIO AMARILHO | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | NÃO PRECISA | 2023-06-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0057 | PORTO ALEGRE | abela |  |  | COND. VICTORIA HOUSES | RUA TOCANTINS, 1120 |  | LANÇAMENTO DE 500 (12FO) |  |  | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0058 | PORTO ALEGRE | AGRAD |  |  | COND. CONDADO DOS SONHOS | RUA TOCANTINS, 600 |  | LANÇAMENTO DE 975m (12FO) |  |  | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0059 | PORTO ALEGRE | AGRAD |  |  | COND. GRUNWALD | RUA TOCANTINS, 869 |  | LANÇAMENTO DE 785m (12FO) | IVANIR | PAULO GOMES | 2023-02-22 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0060 | PORTO ALEGRE | AGRAD |  |  | COND. LA VILLE | RUA TOCANTINS, 937 |  | LANÇAMENTO DE 220m (12FO) |  |  | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0061 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  |  | RES. VISCONDE DE PELOTAS | RUA VISCONDE DE PELOTAS, 259 |  | ALINHAMENTO DE FIBRA | NEIMAR LUCERO |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | NÃO PRECISA | 2023-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0062 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | COND. SWITCH | AVENIDA INDEPENDENCIA, 1053 |  | LANÇAMENTO DE 200 METROS (12FO) / 4 FUSÃO / 2 TESTE / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 CX NOVA |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0063 | PORTO ALEGRE | TRZAK |  |  | OTTO 2500 SHOPPING | AVENIDA OTTO NIEMEYER, 2500 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 4 TESTES, 1 CEO, 1 DERIVAÇÃO. ( COBRAR MANUTENÇÃO, TIVEMOS QUE VOLTAR E FAZER FUSÃO E MDU). | NEYMAR | PAULO | 2022-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | NÃO PRECISA | 2023-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0064 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | LIFE SQUARE | AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO, 1310 |  | 531 METROS DE CABO/ 4 FUSÃO / 2 TESTE / 1 CX NOVA / 2 ABERTURA E FECHAMENTO |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0065 | PORTO ALEGRE | RBTAC |  |  | FABIANO - COOP MATALÚRGICOS | RUA 3112, LOT COOMETAL 36 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 DERIVAÇÃO, 1 CTO, 350M 12FO | WILLIAN ALVES | FÁBIO AMARILHO | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | NÃO PRECISA | 2023-06-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0066 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | COND. LIVILE | RUA CAEMIRO DE ABREU, 1655 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CEO, 4 TESTES, 145M DE 12FO, 2 TESTES COM OTDR. ( FIBRA ESTAVA PARADA NO CAMINHO) | FÁBIO AMARILHO | FÁBIO AMARILHO | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA | 2023-06-07 | Concluído Campo | 2023-04-13 |  | 4830163 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0067 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | ED. SOLAR BÉLDEVERE | RUA CASEMIRO DE ABREU, 1668 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TETES. ( ALINHAMENTO DE FIBRA) | FÁBIO AMARILHO | FÁBIO AMARILHO | 2023-03-24 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA | 2023-06-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0068 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  |  | GERIATRIA | RUA DOM DIOGO DE SOUZA, 680 |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTE COM OTDR. ( FIBRA PARADA EM 2 CAIXA E 1 FIBRA NO SITE) |  | PAULO GOMES | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | NÃO PRECISA | 2023-06-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0069 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | EDF. TEENÁ | RUA ENG. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 190 |  | LANÇAMENTO DE 600 METROS (12FO) / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 6 FUSÃO / 3 TESTE / 1 CX NOVA. | JORGE MATHEUS |  | 2023-04-05 | 2023-04-04 | 2021-04-18 | 2023-04-18 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0070 | PORTO ALEGRE | HPCAA |  |  | COND. BELO MORANO | RUA JEAN VARDARAMATOS, 130 |  | 1 ABERTO E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 INST. NOVA, 6 CTOS, 6 TESTES, 896M 12FO | IVANIR DE OLIVEIRA | JUAN | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 12/042023 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA | 2023-06-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0071 | PORTO ALEGRE | TRZAB |  |  | COND. MARIO TOTTA | RUA MARIO TOTTA, 382 |  | 1 FUSÃO, 1 CEO |  | DIOGO | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-04-12 | NÃO PRECISA | 2023-06-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0072 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  |  | COND. PORTO CRISTAL | RUA MONTE ARRAES, 300 |  | LANÇAMENTO DE 305 METROS (12FO) / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 2 TESTE / 1 CX NOVA. | JORGE MATHEUS |  | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0073 | PORTO ALEGRE | SANAB |  |  | COND. ÁGUAS CLARAS | RUA MSN VERAS, 412 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 2023-04-07 | NÃO PRECISA | 2023-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0074 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | COND. CASA VISTA | RUA PEDRO CHAVES BARCELOS, 655 |  | LANÇADO 158 METROS DE CABO 12FO / 1 ABERTURA E FECHAMENTO / 6 FFUSÃO / 3 TESTE OBS: FOI LANÇADO CABO PORQUE A CAIXA NÃO ESTAV NO LOCAL CORRETO |  |  | 2023-04-04 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0075 | PORTO ALEGRE | JITAA |  |  | COND. PORTO DO PLANALTO | RUA TENENTE ARY TARRAGO, 2080 |  | LANÇAMENTO DE 199 METROS (12FO) / 3 ABERTURA E FECHAMENTO / 8 FUSÃO / 4 TESTE / 1 CX NOVA | WILLIAN ALVES | FÁBIO AMARILHO | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0076 | PORTO ALEGRE | ZNAA |  |  | COND. ENERGIE | RUA VEREADOR PORTO, 753 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 INST. CEO, 5 TESTES, 42M 12FO. ( TINHA 1 FIBRA SECUNDÁRIA QUEBRADA, FEITO 1 FUSÃO A MAIS ) | MARCOS EMILIANO | MARCOS EMILIANO | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | NÃO PRECISA | 2023-06-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0077 | PORTO ALEGRE | PRTAA |  |  | PARQUE PANAMBI | R NICOLA MATHIAS FALCI 151 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | PAULO |  |  |  | 2023-04-29 | NÃO PRECISA | 2023-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0078 | CANOAS | MRDAA |  |  | BASE CANOAS | RUA DOUTOR SEZEFREDO AZAMBUZA VIEIRA |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 CTO, 1 DERIVAÇÃO, 339M DE 12FO |  | LUCAS HOBERT | 2023-06-19 |  |  |  | NÃO PRECISA | 2023-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0079 | PORTO ALEGRE | SRDAAL |  |  | COND. JARDINS DO NORTE | RUA ROBERTO JUNG, 130 |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CEO, 7 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE COM OTDR, 1 DERIVAÇÃO, 75M 24FO. ( FOI SOLICITADO PARA FAZER RUA NOBERTO JUNG, FOI ACRESCENTADO A RUA PROFESSOR JOABER PEREIRA, PARA O ALINHAMENTO DA FIBFRA RBTAA.102.13 ) | JORGE MATHEUS | LUCAS HOBERT |  |  |  |  | NÃO PRECISA | 2023-06-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0080 | PORTO ALEGRE | SJOAF |  |  | PRIME WISH | AV CEARÁ 1664 |  | 510 METROS LANÇADO E ESPINADO / 1 ABERTURA E FECHAMENTO/ 3 FUSÃO / 2 CX NOVA / 3 TESTE OBS: TEVE 2 CX NOVAS, POIS CRIAMOS OUTRA T010 | JACKSON | JACKSON | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0081 | PORTO ALEGRE | CBXAIB |  |  | ALBERTO TORRES, 134 | R ALBERTO TORRES 134 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 4 TESTE |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA | 2023-06-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0082 | PORTO ALEGRE | PDRAHB |  |  | SOLAR WALLIG - TUMELERO | RUA JOÃO WALLIG, 306 |  | 225 METROS CABO 12FO LANÇADO E ESPINADO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 4 TESTE / 1 CX NOVA | JEFERSON | JEFERSON | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | NÃO PRECISA | 2023-06-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0083 | PORTO ALEGRE | SSOAFA |  |  | COND. ED. CENNARIO LINDOIA | RUA LUIZ SIEGMANN, 160 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 4 FUSÃO / 1 CX NOVA / 2 TESTE | JACKSON | JACKSON | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | NÃO PRECISA | 2023-06-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0084 | PORTO ALEGRE | SSOAFA |  |  | COND. PATEO LINDOIA | RUA LUIZ SIEGMANN, 30 |  | 190 METROS LANÇADO / 190 METROS ESPINADO / 1 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 CX NOVA / 2 FUSÃO / 1 TESTE | JACKSON | JACKSON | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | NÃO PRECISA | 2023-06-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0085 | PORTO ALEGRE | PETAA |  |  | COND. ED. MONTREAL | RUA MARIZ E BARROS, 62 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA | 2023-06-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0086 | PORTO ALEGRE | HMTAG |  |  | COND. URUGUAI | RUA PALMIRA GOBBI 855/885/925/945 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA | 2023-06-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0087 | PORTO ALEGRE | CNTAFA |  |  | WASHINGTON LUIZ; 756 | RUA WASHINGTON LUIZ, 756 |  | 218 METROS DE 12FO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 8 FUSÃO /8 TESTE / 1 CX NOVA |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | NÃO PRECISA | 2023-06-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0088 | SÃO LEOPOLDO | FEEIA |  |  | NAP LOTADA | RUA JOÃO CARLOS LOUREIRO DE ARAUJO, 55 - FEITORIA |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE |  | JEFERSON | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | NÃO PRECISA | 2023-06-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0089 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | CONDOMINIO PALA I | RUA PORTUGAL, 1297 |  | FALTA TESTE/ 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 5 FUSÃO / 4 TESTE/ LANÇADO 150 METROS DE CABO 24FO | JEFERSON | JEFERSON | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0090 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  |  | COD. RESIDENCIAL DALTO FILHO | AV. GEN DALTO FILHO 1575 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 2 FUSÃO / 2 TESTE |  | JEFERSON | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0091 | PORTO ALEGRE | FLOAF |  |  | TREND 24 RESIDENCE | RUA MARILAND, 707 - 777 |  | 710 METROS DE CABO 48FO / 4 ABERTURA E FECHAMENTO / 6 FUSÃO / 2 TESTE / 2 DERIVAÇÃO | WILLIAN ALVES | PAULO GOMES | 2023-06-14 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0092 | PORTO ALEGRE | JCVAB |  |  | COND. LUGGO JARDIM CARVALHO | RUA MARIA QUEITÉRIA DE JESUS, 215 |  | 534 METROS / 3 ABERTURA E FECHAMENTO / 3 FUSÃO / 1 CX NOVA / 1 TESTE / 1 DERIVAÇÃO | PAULO GASEN | MARCOS EMILIANO | 2023-06-14 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0093 | PORTO ALEGRE | SANAB |  |  | COND. URBANO | RUA SÃO MANOEL 2061 |  | ESTA ATENUADO, VOLTAR PARA TESTAR / 185 METROS DE CABO LANÇADO E ESPINADO / 6 FUSÃO / 3 TESTE / 1 CX NOVA / 1 DERIVAÇÃO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO. | JEFERSON | JEFERSON | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0094 | PORTO ALEGRE | CNTAK |  |  | R JOSE DO PATROCINIO 132 | R JOSE DO PATROCINIO 132 |  | A FIBRA ESTA FUSIONADA RETA, DEIXANDO O CABO DE 12 FO COM INSUFICIENCIA PARA ATENDER E NA FOSC M TA QUEBRADA NO PÉ, 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 9 FUSÃO / 4 TESTE / 1 DERIVAÇÃO. | JEFERSON | JEFERSON | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0095 | PORTO ALEGRE | MNDAF |  |  | ATMOSFERA | AV. PRAIA DE BELAS, 2024 |  | ESSE MDU ESTA COM INSUFICIENCIA DE FIBRA / PARA FINALIZAR ESSE MDU SERÁ NECESSARIO LANÇAR OUTRO CABO DE 24FO DA CAIXA TRONCAL MNDAA112 ATÉ A MNDAA.115, POIS NA EPOCA FOI CONSTRUIDO COM UM CABO DE 12FO. 347 METROS DE CABO 24FO, 200 METROS DE CABO 24FO / 15 FUSÃO / 5 TESTE / 3 DERIVAÇÃO / 2 ABERTURA E FECHAMENTO | JEFERSON | JEFERSON | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | NÃO PRECISA | 2023-09-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0096 | CANOAS | CNT12A |  |  | COND. RESERVA DOS EUCALIPTOS II | RUA ANTÔNIOLOURENÇO ROSA, 187 |  | LANÇADO 1072 METROS CABO 12FO / LANÇADO 300 METROS DE CORDOALHA / 1 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 DERIVAÇÃO / 4 FUSÃO / 1 CX NOVA OBS: FOI LANÇADO CABO DE 12FO ATÉ A TRONCAL 111, POIS 111 A020 FOI CANCELADA. | JORGE MATEUS (350 METROS) / JEFERSON (725 METROS) | JEFERSON | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | NÃO PRECISA | 2023-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0097 | PORTO ALEGRE | BVSAA |  |  | VIVENDAS DO PARQUE | R ANITA GARIBALDI 2340 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO , 1 TESTE |  | JEFERSON | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | NÃO PRECISA | 2023-07-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0098 | PORTO ALEGRE | JITAIA |  |  | MARACAIBO, 95 | RUA MARACAIBO, 95 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO / 8 FUSÃO / 4 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | NÃO PRECISA | 2023-07-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0099 | PORTO ALEGRE | VIPAG |  |  | COND. JARDIM MARQUESA DE SANTOS | RUA SAPE 425 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 3 TESTE | JEFERSON | JEFERSON | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | NÃO PRECISA | 2023-09-29 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0100 | PORTO ALEGRE | PDRAHA |  |  | PLENO HOME LIVING | AV. ANDARAI, 566 |  | LANÇADO 320 METROS DE CABO 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO/ 1 CX NOVA / 3 TESTE / 2 TESTE COM OTDR/ FIBRA ESTAVA PARADA NO SITE/ 1 DERIVAÇÃO/ | JEFERSON | JEFERSON | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | NÃO PRECISA | 2023-09-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0101 | PORTO ALEGRE | RBRAKA |  |  | COND. MANHATTAN | RUA SANTA CECÍLIA, 2282 |  | LANÇADO 340 MTS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA. | JEFERSON | JEFERSON | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | NÃO PRECISA | 2023-09-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0102 | PORTO ALEGRE | VNVAB |  |  | COOP. HABIT GERALDO SANTANA | RUA JOAQUIM DE CARVALHO, 700 |  | LANÇADO 534 METROS tmb foi repuxado 300 metros de cabo de 72 para fazer a fist para alimentar o mdu foi feito 2 caixas novas 1 fusão 1 teste 1 derivação | PAULO GASEN | DIOGO | 2023-06-14 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | NÃO PRECISA | 2023-08-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0103 | CANOAS | MRD23A |  |  | Cond Vida Viva Canoas | Av Dr Sezefredo Azambuja Vieira 2277 |  | foi lançado um cabo de 12 ,lançado 650 metros de cabo ,tmb foi lancado 78 metros de cordoalha cobrar da claro ,4 abertura e fechamento foram aberta mrdaa.m010,mrd23,mrd01.m020 foram feito 24 fusão porq todas as caixas que foram aberta estava sem fusão foi feito uma caixa nova tmb e e 7 teste 1 com otdr | GIOVANE | GIOVANE | 2023-07-20 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | NÃO PRECISA | 2023-09-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0104 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  |  | APÓSTOLOS, 403 PARTE 1 | Rua dos Apóstolos 403 PARTE 1 |  | LANÇADO 902 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO , 1 CX NOVA E 1 TESTE |  | JEFERSON |  | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | NÃO PRECISA | 2023-09-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0105 | PORTO ALEGRE | AZNAH |  |  | ED. GREENWICH | AV. ERICO VERISSIMO, 595 |  | OBS FOI FEITA 5 ABERTURA E FECHAMENTO , 5 FUSÃO , 5 TESTE 1 CX NOVA,72 MTS DE CABO DE 12FO ESPINADO | JORGE MATHUES | DIOGO | 2023-06-15 | 2023-07-16 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0106 | PORTO ALEGRE | VNVAEA |  |  | LOT. CAVALHADA | R. PÉ-DE-DEUS 81 - 136 |  |  | km |  |  |  |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO
RSCLER0107 | PORTO ALEGRE | PRTANA |  |  | Tecnopuc(Volters) | Av. Ipiranga, 6681 - Partenon |  |  |  |  | 2023-06-30 |  |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO
RSCLER0108 | PORTO ALEGRE |  |  |  | COND. MONTAIN VILLE | AVENIDA EDIGAR PIRES DE CASTRO, 540 |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO |  |  | SEM AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
RSCLER0109 | PORTO ALEGRE | SRDAPA |  |  | COND. RESERVA DO TAIM | AVENIDA ECOVILLE, 190 |  | EXECUTADO POR OUTRA EMPRETEIRA | PARALISADO | EM ANDAMENTO | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO |  |  | 100% - OK
RSCLER0110 | PORTO ALEGRE | VNVAC |  |  | COND. EUROVILLE | AVENIDA JOÃO SALOMANI, 500 |  |  |  |  | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO |  |  | SEM AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
RSCLER0111 | PORTO ALEGRE | SANAB |  |  | MASTER GERIATRIA | RUA SÃO LUIS, 640 |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-25 | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO
RSCLER0112 | PORTO ALEGRE | VIPAF |  |  | COND. JARDIM MARQUESA DOS SANTOS | Gaston Englert 655 a 785 |  | lançado 249 metros de cabo de 24 fo foram feitos 5 abertura e fechamentos,12 fusão 1 caixa nova 1 derivação e 3 testes ,obs fibra tava parado no site por isto teve 5 abertura | JEFERSON | JEFERSON | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | NÃO PRECISA | 2023-09-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0113 | PORTO ALEGRE | MSTAFB |  |  | COND. ED. RESID MAIS ALTO PETRÓPOLIS | AV. GERMANO SCMARCZEK, 100 - MORRO SANTANA |  | FOI LANÇADO 329 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE, 1 DERIVAÇÃO. | JORGE MATEUS | DIOGO | 2023-08-17 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0114 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | COND. THE ARCH | RUA JARDIM SILVA, 785 |  | 273 MTS DE CABO DE 12FO ESPINADO / 1 CX NOVA , 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 DERIVAÇÃO , 4 FUSÃO. OBS: ESSE MDU TEVE ALTERAÇÃO NO PROJETO UNIFILAR, FOI FEITO 2 VEZES, TEVE ALTERAÇÕA DE FIBRA NOVAMENTO | JORGE MATHEUS | VINICIUS/ DIOGO/ JEFFERSON | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | NÃO PRECISA | 2023-09-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0115 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  |  | The Highlands | Av. Eng Ary de Abreu Lima 500, |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 2 CX NOVA, 1 TESTE, LANÇADO 374 METROS DE CABO DE 12FO | JORGE MATHEUS/ ALAN GOMES | MARCOS EMILIANO | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0116 | PORTO ALEGRE | SPEADA |  |  | COND. THE AMBASSADOR | R ALBERTO SILVA 355 |  | NÃO TEVE LANÇAMENTO ,FOI 2 ABERTURA E FECHAMENTO 3 FUSÃO , 3 TETES |  | LUCAS HOBERT | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 31/09/2023 | NÃO PRECISA | 2023-09-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0117 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | COND. SUPREME | RUA GRACILIANO RAMOS, 501 |  | OBS ESTAVA ERRADO O PROJETO ,VEIO ATUALIZAÇAÕ DIA 04/09 316 MTS DE CABO 12FO ESPINADO, 6 FUSÃO , 3 ABERTURA E FECHAMENTO/ 150 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADO /8 ABERTURA E FECHAMENTO / 27 FUSÃO / 1 DERIVAÇÃO / 2 CX NOVA, FOI REPULXADO 312 METROS DE CABO DE 12FO | JORGE MATHEUS | VINICIUS/ JEFERSON | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | NÃO PRECISA | 2023-09-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0118 | PORTO ALEGRE | TRZAB |  |  | SEDE OAB | AV. CEL MARCOS, 2179 |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO / 5 FUSÃO / 4 TESTE / 1 DERIVAÇÃO / FIZEMOS A FUSÃO DO MDU |  | DIOGO | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | NÃO PRECISA | 2023-09-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0119 | PORTO ALEGRE | GUAAA |  |  | COND. GUARUJÁ | AV. ORLEAES, 105 |  | 180 metros de cabo de 12 fo tmb foi lançado 105 metros de cordoalhas cobrar feragem e cordoalha ,foi feita 3 abertura e fechamento 24 fusão uma fosc nova e 5 teste ,,,obs foi tudo isto de fusão póis o alex pediu para lançar o cabo da cto 23.01.04 deixar sangria na m e fusão na 23.01.05 | MARCOS DUTRA (JLE) | MARCOS EMILIANO | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | NÃO PRECISA | 2023-09-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0120 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | MAGUALHÕES CALVET | RUA MAGALHÕES CALVET, 251 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO / 1 FUSÃO / 2 TESTE / 1 COM OTDR |  | DIOGO | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | NÃO PRECISA | 2023-09-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0121 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | COND. ALLURE | RUA FELIZARDO, 491 •JARDIM BOTÂNICO |  | FOI LANÇADO 285 METROS DE CABO 12FO,150 METROS DE CORDOALHA, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 9 FUSÃO, 3 TESTE | ALAN GOMES | FABIO AMARILIO | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0122 | PORTO ALEGRE | JITAB |  |  | POA - Cond. Morada do Norte | Av Dom Claudio Jose Goncalves Ponce De Leão |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 TESTE |  | BRUNO MACIEL | 2023-09-11 |  | 2023-10-06 | 2023-10-06 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0123 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  |  | APARICIO BORGES | R CEL APARICIO BORGES 1568 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, FOI LANÇADO 452 METROS DE CABO DE 12FO, 27 METROS DE CORDOALHA. | ALAN GOMES | FABIO AMARILIO | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0124 | PORTO ALEGRE | JCVAA |  |  | COND. TERRARA | RUA GRALHA AZUL, 555 |  | FOI LANÇADO 284 METROS DE CABO DE 12FO, 2 CX NOVA, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO E 2 ABERTURA E FECHAMENTO | VALDIR PASSOS ( ADRIANO) | JEFERSON | 2023-09-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0125 | PORTO ALEGRE | VJDAB |  |  | JARDIM SABARÁ | RUA MANOEL LOPES MEIRELLES, 115 - JARDIM SABARÁ |  | LANÇADO 513 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 3 TESTE , 1 CX NOVA , 1 DERIVAÇÃO / Este mdu teve mudança mandar email pra Brenda mudou conforme o print Mudou o unifilar criar um cabo saindo da fist pegando as mesmas fibras em roxo e levando até a m | alan gomes | DIOGO | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | NÃO PRECISA | 2023-09-29 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0126 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | COND. MONREALE | Centro RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 522 CENTRO |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 5 TESTE |  | DIOGO | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | NÃO PRECISA | 2023-09-29 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0127 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | COND. FLOAT RESIDENCE | AV. SENADOR TARSO DUTRA, 431 |  | FOI LANÇADO 360 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | JEFERSON | JEFERSON | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0128 | PORTO ALEGRE | PRTAA |  |  | COND. LIKE | CAP. PEDRO WERLANG, 1066 |  | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE E 1 CX NOVA |  | DIOGO | 2023-09-18 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | NÃO PRECISA | 2023-09-29 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0129 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | GO RIO BRANCO | R PRF DUPLAN 60 |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO , 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2023-09-26 |  | 2023-10-06 | 2023-10-19 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0130 | PORTO ALEGRE | JITAB |  |  | COND. RESD. RIO DE JANEIRO | AV. DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES, 286 |  | FOI LANÇADO 123 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 5 TESTE. | VALDIR PASSOS (ADRIANO) | MARCOS EMILIANO/ VINICIUS | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0131 | ESTEIO | CNTAA |  |  | MDU RAFAEL KOLORASH | RUA BOM JESUS |  | FOI LANÇADO 174 METROS DE CABO DE 12FO, FOI REPUXADO 50 METROS DE CABO, 1 NAP NOVA, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 5 FUSÃO E 1 TESTE. | NEIMAR |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | NÃO PRECISA | 2023-10-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0132 | PORTO ALEGRE | RBTAC |  |  | COND. VIVENDA DAS FLORES | RUA. JOÃO FERREIRA JARDIM N°:700 |  | INSUFICIÊNCIA DE FIBRA, FAZER AS BULTS | ALAN GOMES | GABRIEL | 2023-09-28 |  | 2023-10-11 | 2023-10-20 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0133 | CANOAS | CNTAA |  |  | RESID VILLAGGIO BRASIL | R BRASIL 121 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO |  | MARCOS EMILIANO/ FELIPE | 2023-09-28 |  | 2023-10-06 | 2023-10-10 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0134 | PORTO ALEGRE | PRTAA |  |  | Rua Josemaria Escriva 741 | Rua Josemaria Escriva 741 |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 2 TESTE 1 CX NOVA |  | MARCOS EMILIANO | 2023-09-27 |  | 2023-10-06 | 2023-10-11 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0135 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Cond. Scenario | R Dr Dias de Carvalho 530 |  | FOI LANÇADO 105 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO , 1 CX NOVA E 3 TESTE | ALAN | GABRIEL | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0136 | PORTO ALEGRE | NAVAB |  |  | Cond Ef Finkler | AV CAIRÚ 856 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO , 1 CAIXA NOVA 3 TESTE | VITOR | MARCOS EMILIANO | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0137 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Edf Teená | R Eng Ildefonso Simões Lopes 190 |  | SEM SINAL/ INSUFICIÊNCIA DE FIBRA, SERÁ NECESSARIO OUTRO CABO DE 12FO, FAZER AS BULTS 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-10-06 |  | 2023-10-11 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0138 | PORTO ALEGRE | FLOAB |  |  | Cond Edifício Maira | Rua Garibaldi, 920 - Independência |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2023-10-06 |  | 2023-10-13 | 2023-10-14 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0139 | PORTO ALEGRE | NAVAB |  |  | Cond Ef Sonata | AV CAIRÚ 992 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO , 1 CAIXA NOVA 2 TESTE | VITOR | MARCOS EMILIANO | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0140 | PORTO ALEGRE | MNDAA |  |  | Edf Prime | R Nunes Machado 76 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-10-12 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0141 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  | Edf Santa Lucia | R Cel Genuino 280 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 100 METROS DE CABO |  | BRUNO | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0142 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  |  | Curaçao Acqua Home | Rua Edmundo Bastian 1012 |  | foi lançado 50 metros de sobras feita 2 abertura 11 fusão 5 teste OBS: FOI FEITO FUSÃO NO MDU | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | NÃO PRECISA | 2023-10-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0143 | PORTO ALEGRE | BVSAA |  |  | RES. PARQUE IGUATEMI | AV NILO PEÇANHA 2863 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | GABRIEL | 2023-10-18 |  |  | 2023-10-20 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0144 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | CORTE REAL, 310 | CORTE REAL; 310 |  | 180 METROS DE CABO LANÇADO , 12 FUSÃO , 1CX NOVA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO , 4 TESTE OBS: FOI FEITO FUSÃO DO MDU | ADRIANO | LUCAS HOBERT | 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0145 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Cond. Astley | Rua Jaraguá, 38 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0146 | PORTO ALEGRE | NAVAB |  |  | Av Pernambuco 1634 | Av Pernambuco 1634 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO , 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0147 | PORTO ALEGRE | MNDAA |  |  | Res. Toledo | Av. Getúlio Vargas, 1026 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 5 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-10-25 |  | 2023-11-01 | 2023-10-31 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0148 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | Cond Ed Dr Jose Ricaldone | Santo Antônio, 505 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO -4 FUSÃO, 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-10-25 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0149 | PORTO ALEGRE | RBTAA |  |  | ED. LUXOR | R ENG FERNANDO ABREU PEREIRA 710 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-10-26 |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0150 | PORTO ALEGRE | BVSAA |  |  | RES. VILLAGIO DI FIRENZE | R ESTÁCIO DE SÁ 905 |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO , OBS: HAVIAMOS QUEBRADO O SPLITTER PARA USAR A FIBRA RETA, MAIS TINHA SINAL, TIVEMOS QUE REFAZER E AGUARDAR ATÉ A SEGUNDA ORDEM, POR ISSO DEU MAIS FUSÕES E ABERTURA. |  | LUCAS HOBERT/ PAULO GOMES | 2023-10-26 |  | 2023-11-01 | 2023-11-21 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0151 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Cap. 1 Três Figueiras | RUA CARLOS HUBER 200 |  | FOI LANÇADO 278 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, 1 CX NOVA | ADRIANO | PAULO GOMES | 2023-10-26 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0152 | PORTO ALEGRE | RBTAA |  |  | Cond do Edifício Parque das Flores | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2770 a 2870 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 FUSÃO , 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-10-26 |  | 2023-10-28 | 2023-10-28 | NÃO PRECISA | 2023-10-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0153 | CANOAS | FATAA |  |  | R. Butenbender, 155 | Bairro Fátima, Canoas - Res. Pedro Gomes - FATAA |  | LANÇADO 922 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 2 TESTE, DEVIDO A UM ROMPIMENTO TEVE UMA EMENDA EXTRA COM 12 FUSÕES. FAZER AS BUILTS | GIOVANE | LUCAS HOBERT | 2023-10-30 |  | 2023-10-31 | 2023-11-02 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0154 | PORTO ALEGRE | JCVAA |  |  | Edifício New Life | AV ATTILIO BILIBIO 251 |  | 420 MTS DE CABO DE 12FO AS, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE, 1 CX NOVA | NEIMAR | LUCAS HOBERT/MARCOS EMILIANO | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0155 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Cond. Ed. Aspen | R. Jaraguá, 192 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-11-01 |  | 2023-11-04 | 2023-11-04 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0156 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | RUA PAULINO TEIXEIRA N°400 | RUA PAULINO TEIXEIRA N°400 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-11-01 |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0157 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Res. Guaíba | R Gen. Rondon 1044 / 1050 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-11-03 |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0158 | PORTO ALEGRE | JCVAA |  |  | Porto Bahamas | R Imo Francisco Rauch 575 TOR 2 |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO , 1 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2023-11-07 |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0159 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | Cond. Edf. Mundial | Av Pe Cacique 740 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CAIXA NOVA, 24 FUSÃO , 4 TESTE , 50 METROS DE CABO DE 12FO |  | LUCAS HOBERT | 2023-11-08 |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0160 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Cond. Ed . Maryland village | AV. Maryland 1462 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO , 1 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2023-11-08 |  | 2023-11-08 | 2023-11-08 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0161 | BAGÉ | CNTAB |  |  | RUA TIRADENTES, 670 | RUA TIRADENTES, 670 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA. 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO , 2 TESTE, 20 MTS CABO DE 12FO OBS: COBRAR ESSE MDU POR EMAIL DO VELEDA. |  | LUCAS HOBERT |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0162 | PORTO ALEGRE | BVSAA |  |  | Cond. Io Boa Vista | R Francisco Petuco 288 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE | NEIMAR | LUCAS HOBERT | 2023-11-08 |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0163 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Cond. Ubah Bela Vista | R BR DE UBA 23 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-11-14 |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0164 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | Cond. Patio Costa Menino Deus | R Costa 419 |  | 260 METROS DE CABO DE 12FO, 16 ABERTURA E FECHAMENTO, 25 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA OBS TEVE BASTANTE ABERTURA E FECHAMENTO, POIS TINHA MUITA FIBRA QUEBRADA E MUITA CAIXA DE MANUTENÇÃO. | SAMURAI | PAULO GOMES / LUCAS HOBERT | 2023-11-14 |  | 2023-11-23 | 2023-11-27 | NÃO PRECISA | 2023-11-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0165 | PORTO ALEGRE | BVSAA |  |  | Cond. Ed. Mirage | R Anita Garibaldi 2298 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 4 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-11-14 |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | NÃO PRECISA | 2023-11-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0166 | PORTO ALEGRE | GUAAA |  |  | Bistek | Juca Batista, 1870 |  | 280 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO , 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | THIAGO | LUCAS HOBET/ PAULO GOMES | 2023-11-22 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | NÃO PRECISA | 2023-11-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0167 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  | Cond Solar Demetrio Residence | R DEMETRIO RIBEIRO 870 |  | 280 METROS DE CABO DE 12FO, FAZER AS BUILTS 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | SAMURAI | LUCAS HOBERT/PAULO GOMES | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-02 | 2023-12-10 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0168 | PORTO ALEGRE | FLOAB |  |  | Condomínio Edifício Alice | Rua Garibaldi, 867 |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE , FOI INSTALADO UM SPLITTER |  | LUCAS HOBERT | 2023-11-23 |  | 2023-11-28 | 2023-12-01 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0169 | PORTO ALEGRE | JCVAA |  |  | Cond. Pituba | R. Luís Lederman, 360 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | DIOGO/GABRIEL/ MARCOS EMILIANO | 2023-11-23 |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | NÃO PRECISA | 2023-11-30 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0170 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Centro Empresarial Veyron | Av. Plínio Brasil Milano, 567 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0171 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  |  | Cond Ed Reserva Maccari | Av Aparicio Borges 1463 / 1495/ PART 1 |  | 185 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, FAZER AS BUILTS, 1 TESTE | SAMURAI | PAULO GOMES/LUCAS HOBERT | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0172 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | Cond. Hillside | R Santa Cecilia 2230 |  | 3 ABERTURA E FECHAMNETO, 11 FUSÃO, 5 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-02 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0173 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Carlos Gomes | R Anita Garibaldi 1325 | BVSAB.031.M050 | 315 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | MAICON | PAULO GOMES | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0174 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | Cond. Edifício Santa Cecília | R Santa Cecília 2043 |  | 320 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | MAICON | PAULO GOMES | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-02 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0175 | PORTO ALEGRE | PRTAA |  |  | Condomínio Conjunto Jardim Guanabara | R. Marcone, 470 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2023-11-29 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0176 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Tribeca Residences | R. Artur Rocha 530 |  | TEVE MUDANÇA DE FIBRA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, FAZER AS BUILTS DAS FIBRAS |  | MARCOS EMILIANO | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0177 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | Cond Hari Menino Deus | Tv. Dirceu 80 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÃO |  | PAULO GOMES | 2023-11-30 |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0178 | PORTO ALEGRE | PRTAB |  |  | Condomínio Edificio Azalea | R. Barão do Amazonas, 1559 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-12-04 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0179 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Res. Botanique | R MARIZ E BARROS 580 |  | FOI LANÇADO 120 METROS DE CABO DE 12FO, TEVE ALTERAÇÃO NO PROJETO, FOI LANÇADO MAIS UM TRAJETO DE 250 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 8 FUSÃO, 2 TESTE, FAZER AS BUILTS | THIAGO | LUCAS HOBERT | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0180 | PORTO ALEGRE | VJDAB |  |  | Reserva San Mateo | R. João Francisco Martin 80 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 5 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0181 | PORTO ALEGRE | SRDAA |  |  | COND. PONTAL DO ACAPULCO | AV FARIA LOBATO 1120 |  | 190 METROS DE CABO DE 12FO, TEVE DIVERGENCIA NO PROJETO, SERA LANÇADO NOVAMENTO O CABO , 213 METROS DE CABO DE 24FO, 1 CAIXA NOVA, 24 FUSÃO, 16 TESTE, 1 DERIVAÇÃO | THIAGO | LUCAS HOBERT | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0182 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  |  | Cond. Riservatto | Rua Fernando Cortez 222 |  | LANÇADO 380 METROS DE CABO DE 12FO, FAZER AS BUILTS, CABO EXISTENTE É 24FO E NÃO 36FO , 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, | THIAGO | ALEXANDRE/ MARCOS EMILIANO | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0183 | PORTO ALEGRE | HMTAA |  |  | Cond. Res Porto Verissimo | R Ernesto Neugebauer 1820 |  | FOI LANÇADO 964 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 20 FUSÃO, 4 TESTE, | THIAGO | LUCAS HOBERT | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0184 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | Edificio Welcome | R Ferreira Viana 279 |  | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÃO, 1 SPLITTER, 3 TESTE, |  | MARCOS EMILIANO | 2023-12-12 |  | 2023-12-18 | 2023-12-27 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0185 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Residencial José Gomes | R Jose Gomes 26 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES , 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-12-12 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0186 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  | CEL GENUINO 433 | CEL GENUINO 433 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-12-12 |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0187 | PORTO ALEGRE | GUAAA |  |  | Condomínio Costa Esmeralda | Rua Jacunda, 183 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO , 1 CAIXA NOVA , 1 DERIVAÇÃO |  | ALEXANDRE/ MARCOS EMILIANO | 2023-12-14 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0188 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | UNIK STUDIOS | Av Protásio Alves, 1291 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, |  | ALEXANDRE/ MARCOS EMILIANO | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0189 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | Cond Due Fratelli | Rua General João Telles, 393 |  | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO , 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE , 3 FUSÃO | THIAGO | RODRIGO RODRIGUES | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0190 | PORTO ALEGRE | PETAA |  |  | Residencial Giotto | R Santos Netto 98 |  | 2 ABERUTA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-12-22 |  | 2023-12-23 | 2023-12-25 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0191 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Condomínio Edificio Elias | Rua São Mateus, 443 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-11-29 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0192 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  |  | Cond. Vidaviva Linked | R Antonio Sereno Moretto 55 |  | 310 METROS DE CABO 12FO, 70 METROS DE CORDOALHA, FAZER AS BUILTS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE | MAICON | LUCAS HOBERT | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-02 | 2023-12-07 | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0193 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | RESID. VARANDA | R JOÃO OBINO 285 |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE. OBS: ESTE MDU FOI CANCELADO, POIS SERIA FEITA MUITA ABERTURA E FECHAMENTO, FOI ABORDADO EM CAIXA NET, PELA PROPRIA NET. |  | LUCAS HOBERT | 2023-10-18 |  |  |  | NÃO PRECISA | 2023-12-13 | Concluído Campo | 2024-09-27 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0194 | PORTO ALEGRE | HPCAA | HPCAB | RSPSU90 | Condomínio Ipanema Mountain Ville | Av. Edgar Píres de Castro, 540 | HPCAA.054 | FOI LANÇADO 1615 METROS DE CABO DE 24FO, E 650 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 8 NAP NOVA, 35 FUSÃO, 30 TESTES, 1 DERIVAÇÃO | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-27 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0195 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Res. San Vicente | Av Otto Niemeyer 1025 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-12-27 |  | 2024-01-02 | 2024-01-04 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0196 | ESTEIO | CNTAB |  |  | Cond. Villa Bella | Rua Soledade 126 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2023-12-28 |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0197 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  |  | Prime Wallig | Av Francisco Trein, 116 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | 2023-12-29 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0198 | PORTO ALEGRE | JITAB |  |  | PLANALTO GARDEMNS | RUA WALIR ZOTTIS 625 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2023-12-28 |  | 2023-12-30 | 2023-12-30 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0199 | PORTO ALEGRE | CMQAA |  |  | Oxy Home Resort | R Silvio Silveira Soares 2589 |  | FOI LANÇADO 270 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO , 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | THIAGO | MARCOS EMILIANO / LUCAS HOBERT | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0200 | PORTO ALEGRE | SSOAA |  |  | NODE SSOAC | AV PASTOR ERNESTO SCHLIEPER 45 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 26 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2022-12-28 |  | 2023-12-29 | 2023-01-04 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | 2024-01-22 |  | 3881840 | EXECUTADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0201 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Galeria Luiz Henrique | R Mario Totta 648 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 4 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | 2024-01-04 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | 2024-02-16 |  | 3883080 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0202 | PORTO ALEGRE | SSOAA |  |  | Cond. Fit Jardins | R. Monsenhor Antonio Guilherme Grings, 51 |  | 288 METROS DE CABO 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | MAICON | PAULO GOMES | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-02-09 |  | 3881856 | EXECUTADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0203 | PORTO ALEGRE | MNDAA |  |  | R JOSÉ DE ALENCAR 1276 | R JOSÉ DE ALENCAR 1276 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-05 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | 2024-01-05 |  | 3881860 | EXECUTADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0204 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Edifício Aschneider Absolut Business | Av. Cristóvão Colombo, 2948 |  | 4 ABERTURA E FECAHMENT, 3FUSÃO, 2 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-01-08 |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | 2024-01-08 |  | 3883111 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0205 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Condomínio Edificio Enea | R GEN COUTO DE MAGALHAES 495 |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 2 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-01-08 |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NÃO PRECISA | 2024-01-09 | Concluído Campo | 2024-02-15 |  | 3883341 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0206 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  |  | Cond. Residencial Daltro Filho | Av Gen Daltro Filho 1575 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-01-08 |  | 2024-01-09 | 2024-01-12 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-01-11 |  | 3883408 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0207 | PORTO ALEGRE | VJDAB |  |  | Karen Hernandes | R. Vital Brasil 69 |  | FOI LANÇADO 390 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, UMA NAP, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | THIAGO | LUCAS HOBERT | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-01-04 |  | 3883428 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0208 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | Cond Ed Resid Hundred | R. Dr. Lauro de Oliveira, 100 |  | 311 METROS DE CABO LANÇADO , 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CAIXA NOVA, 4 TESTE | MAICON | PAULO GOMES | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-01-09 |  | 3883462 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0209 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  |  | Conj. Bartolomeu de Gusmão 230 e 240 | Conj. Bartolomeu de Gusmão 230 e 240 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-01-24 |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-02-26 |  | 3883586 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0210 | ELDORADO | CNT-20 |  |  | CONDOMINIO PENINSULA PONTA DA FIGUEIRA N3500 | CONDOMINIO PENINSULA PONTA DA FIGUEIRA N3501 |  | FOI LANÇADO 1968 METROS DE CABO DE 12FO, 8 NAP NOVA, 1 FOSC NOVA, 1 FIST NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 41 FUSÃO, 24 TESTE, 550 METROS DE CORDOALHA | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-01-12 |  | 3883608 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0211 | PORTO ALEGRE | VNVAA |  |  | Res Porto Aurora | R Família Gonçalves Carneiro, 201 |  | FOI LANÇADO 373 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO , 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 30 FUSÃO, 5 TESTE | NATANIEL | NATANIEL | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-02-07 |  | 3883522 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0212 | PORTO ALEGRE | AZNAA |  |  | Cond Ed Via Veneto | Rua Vicente da Fontoura, 595 - 605 |  | FOI LANÇANDO 250 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, TEVE 2 CX DE ROMPIMENTO NO TRECHO, 1 TESTE ( TEVE 2 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS POIS ELE FOI 3 VEZES TESTAR POR FALTA DO CORDÃO NO SITE) | NATANIEL | NATANIEL | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-02-27 |  | 3883624 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0213 | PORTO ALEGRE | SANAA |  |  | Condomínio Edificio Urbano Station | Av. da Azenha, 680 |  | FOI LANÇADO 228 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | NATANIEL | NATANIEL | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | 2024-03-16 |  | 3879269 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0214 | PORTO ALEGRE | RBTAA |  |  | Academia Eng. do Corpo | Av Baltazar de Oliveira Garcia 2274 |  | FOI LANÇADO 377 METROS DE CABO DE 12FO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 3 TESTE ( TEVE 2 ABERTURA E FECHAMENTO A MAIS POIS ELE FOI 3 VEZES TESTAR POR FALTA DO CORDÃO NO SITE) | NATANIEL | NATANIEL | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | NÃO PRECISA | 2024-02-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0215 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | R Santa Cecilia, 2149 | R Santa Cecilia, 2149 |  | FOI LANÇADO 669 METROS DE CABO 8FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, FAZER AS BUILTS | JEFERSON | JEFERSON | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | NÃO PRECISA | 2024-02-28 | Concluído Campo | 2024-02-05 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0216 | RSPSU07 | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | Projeto Condomínio Porto Smart | Av Padre Cacique, 1820 | CTLAA.053.M070 | FOI LANÇADO 1171 METROS DE CABO DE 8FO, FOI RETIRADO 250 METROS DE CABO , FOI LANÇADO MAIS 350 METROS DE CABO, 3 CX NOVA, 16 FUSÃO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | NATANIEL | NATANIEL | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | NÃO PRECISA | 2024-02-28 | Concluído Campo | 2024-03-18 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0217 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | RESIDENCIAL COHAJUDA | RUA CEL. MASSOT, 685/691 | CTLAA.107.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 15 FUSÃO, 3 TESTE |  | JEFERSON / PAULO GOMES | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 | 2024-03-13 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-13 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0218 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Edifício Nova Era | Rua Furriel Luiz Antônio Vargas. 380 |  | FOI LANÇADO 571 METROS DE CABO DE 8 VIAS, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 9 FUSÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | JEFERSON | JEFERSON | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-02-05 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-13 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0219 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | Edifício Jardins De Provence | Rua Cel Massot 214/228 | CTLAA.107.M050 | FOI LANÇADO 150 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO,33 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE. | JEFERSON | JEFERSON / NATANIEL | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-14 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0220 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Condomínio Edifício Green Park | Rua Silva Jardim, 966 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 FUSÃO, 1 TESTE ( CAIXA DUPLICADA ) |  | PAULO GOMES | 2024-03-11 |  | 2024-03-12 | 2024-03-18 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-18 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0221 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | AV COPACABANA, 421 | AV COPACABANA, 421 | TRZAA.101.M040 | FOI LANÇADO 722 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 1 TESTE | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-09 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0222 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Cond. Clarity | R. Landel de Moura, 1541 |  | FOI LANÇADO 332 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO , 6 FUSÃO , 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 3 TESTE | VITOR | PAULO GOMES | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-13 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0223 | PORTO ALEGRE | PRTAA |  |  | RESID CURCEL | R PRF CRISTIANO FISCHER 2272 | PRTAA.001.M100 | FOI LANÇADO 265 METRNOS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTIO, 5 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | THIAGO | PAULO GOMES | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-12 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0224 | PORTO ALEGRE |  |  |  | CONDOMINIO VIVERDES CLUBLE RESIDENCIAL | ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, 5080 |  | FOI LANÇADO 234 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO DE GUARITAS, 1 GUARITA DESOBSTRUIDA, 5 GUARITAS TESTADAS DE 10 MTS CADA, 2 GUARITAS DE 10 MTS GUIADAS A PEDIDO DO CONDOMINIO, 50 MTS DE RESERVA NA 1° GUARITA APÓS LATERAL DO CONDOMINIO | SAMURAI |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-27 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0225 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Condomínio Edifício Cantegril | Av Protásio Alves, 4000 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-03-13 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-15 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0226 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  |  | Condomínio Royal Park | Rua Fernando Cortez, 195 |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 4 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-03-13 |  | 2024-03-14 | 2024-03-18 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-19 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0227 | GRAVATAI | CNTAA |  |  | Paseo Cittá | Tv Herbert, 26 | CNTAA.011.M020 | FOI LANÇADO 1100 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÃO , 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 TESTE | THIAGO | DIOGO / MARCO EMILIANO | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-19 |  | 3930977 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0228 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Pe. Joao Batista Reus 2163 - 2173 | Pe. Joao Batista Reus 2163 - 2173 |  | FOI LANÇADO 590 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | THIAGO | PAULO GOMES | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-21 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0229 | PORTO ALEGRE | JCVAA |  |  | Projeto ABRAHAM GOLDZTEIN | Projeto ABRAHAM GOLDZTEIN |  | FOI LANÇADO 18 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-03-18 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-19 |  | 3932299 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0230 | CANOAS | MRDAA |  |  | MC DONALDS | MC DONALDS |  | FOI 750 METROS DE CABO 12FO , 1 ABERTURA E FECHAMENTO , 1 FOSC NOVA, 1 NAP NOVA, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO | VITOR | MARCOS EMILIANO | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-27 |  | 3930987 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0231 | PORTO ALEGRE | RBTAB |  |  | RESIDENCIAL PORTO SINAI | RUA ADA VAZ CABEDA, 400 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-03-18 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-04-02 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0232 | PORTO ALEGRE | RBTAB |  |  | RESIDENCIAL PORTO LAÇADOR | RUA ADA VAZ CABEDA, 340 |  | FOI LANÇADO 430 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÕES, 4 TESTES | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | NÃO PRECISA | 2024-03-26 | Concluído Campo | 2024-03-30 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0233 | CANOAS | CNTAA |  |  | CONDOMÍNIO SENSE CANOAS | Rua Carlos Drumond de Andrade, 188 |  | FOI LANÇADO 115 METROS DE CABO DE 24FO DA 111 ATÉ A 111.M020, FOI LANÇADO 270 METROS DE CABO DE 8 VIAS, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 3 TESTE. | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-03-27 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0234 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Pq Porto Las Palmas | Tv Esporte Clube Cruzeiro 200 |  | FOI LANÇADO 365 METROS DE CABO DE 8VIAS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-03-31 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0235 | PORTO ALEGRE | RBTAA |  |  | Cond Edifício Rosa dos Ventos II | Av Sarandi, 905 |  | FOI LANÇADO 70 METROS DE CABO DE 8VIAS, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-03-31 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0236 | CANOAS | CNTAA |  |  | Residencial Hemingway | Rua Guilherme Morsh, 111 |  | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 8 VIAS, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÕES, 4 TESTE | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-22 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0237 | PORTO ALEGRE | TRZAA |  |  | Condomínio Altos da Chácara | Rua Pe. João Batista Reus, 173 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-03-26 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-22 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0238 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | Edifício Verona | Rua Augusto Jung, 80 |  | FOI LANÇADO 153 METROS DE CABO DE 12FO ,2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3FUSÃO, 1 TESTE | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-02 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0239 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | Edifício | Rua Augusto Jung, 70 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 SPLITTER NOVO, 7 FUSÃO, 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-03-28 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | NÃO PRECISA | 2024-03-23 | Concluído Campo | 2024-04-10 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0240 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | Allegro Residencial | Rua Augusto Jung, 65 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-03-28 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | NÃO PRECISA | 2024-03-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0241 | PORTO ALEGRE | SSOAA |  |  | Cond. Empresarial Harpia | Sergio Jungblut Dieterich, 604 |  | FOI LANÇADO 517 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA 1 TESTE | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-04 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0242 | PORTO ALEGRE | VJDAB |  |  | Condomínio Terrabela Planalto | Rua Tenente Ary Tarrago, 1680 |  | FOI LANÇADO 647 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 4 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, ( 1 DE ROMPIMENTO), 4 TESTE | UBIRATÃ / THIAGO | PAULO GOMES | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-04 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0243 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  |  | AUGUSTO LOUREIRO LIMA, 99, |  | PARALIZADO PELO APELLANIZ | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | 2024-04-10 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0244 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Edifício Maison Du Soleil | AV ITAJAÍ, 496 |  | FOI LANÇADO 712 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE - FAZER AS BULTS DE JOGADA DE FIBRAS | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-04 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0245 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  |  | CNUAB.012.M030 | Rua Bartolomeu de Gusmão 230 e 240 | CNUAB.012.M030 | JÁ ESTAVA CONSTRUÍDO |  | VINICIUS / RODRIGO | 2024-04-02 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-05 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0246 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  |  | CNUAB.013.M020 | Rua Barão de Guaíba 211 | CNUAB.013.M020 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 SPLITTER, 13 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTE | MALCOLN | VINICIUS / TAYLLER | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-09 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0247 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  |  | CNTAA.119.M030 | Rua Lavras do Sul 1 NHO | CNTAA.119.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | VINICIUS / RODRIGO | 2024-04-02 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-09 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0248 | PORTO ALEGRE | JITAB |  |  | Condomínio Cascais | Avenida Cascais, 99 | CNUAB.013.M020. | FOI LANÇADO 721 METROS DE CABO DE 12 FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-10 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0249 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | MAISON MARYLAND | AV MARILAND 1060 |  | FOI LANÇADO 175 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE, 1 CX NOVA | THIAGO | PAULO GOMES | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-20 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0250 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  |  | Condomínio Guarapari | Rua Alberto Silva, 397 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 SPLITTER , 5 TESTE |  | VINICIUS / FELIPE | 2024-04-02 |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-20 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0251 | PORTO ALEGRE | AZNAA |  |  | Condomínio Tivoli | Rua Vicente da Fontoura, 612 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-04-08 |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-18 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0252 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | Edifício Terrazas Mirador | Rua Diário de Notícias, 1555 | CTLAA.107.M060 | FOI LANÇADO 800 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | THIAGO | DIOGO / MARCOS EMILIANO | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-20 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-18 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0253 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | Condomínio Edifício Garden Place Cristal | Rua Diário de Notícias, 1625 | CTLAA.107.M060. | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO , 1 TESTE |  | DIOGO / MARCOS EMILIANO | 2024-04-09 |  | 2024-04-12 | 2024-04-20 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-16 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0254 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Condomínio do Edifício Brindisi | Av. Nilópolis, 473 |  | FOI LANÇADO 105 METROS DE CABO DE 12FO, A TRAVESSIA FOI FEITO AUTO SUSTENTAVÉL, 23 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO 9 FUSÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | MALCOLN | PAULO GOMES / FABIO AMARILIO | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | NÃO PRECISA | 2024-03-23 | Concluído Campo | 2024-04-15 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0255 | PORTO ALEGRE | SANAB |  |  | Condomínio Edifício Vangard | Rua São Luis, 662 |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO , 4 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-04-10 |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-11 |  | 3976022 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0256 | PORTO ALEGRE | SANAA |  |  | Cond Edifício Residencial Freitas | Rua Freitas e Castro, 300 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | FABIO AMARILIO | 2024-04-10 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-06-17 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0257 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | NAP lotada | Rua Cabral, 201 |  | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 SPLITTER NOVO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | NÃO PRECISA | 2024-03-23 | Concluído Campo | 2024-05-20 |  | 4039380 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0258 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | Cond Edifício Boulevard Saint James I | Rua Costa, 361 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE |  | TAYLLER / VINICIUS | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-20 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0259 | PORTO ALEGRE | TRLAA | MDRAA |  | Cond Edifício Residencial Porto Pacífico | Rua Cel. Aparício Borges, 910 | TRLAA.261.M060 | FOI LANÇANDO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERRTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | THIAGO LAMBRETA | ADRIANO | 2024-04-11 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-04-22 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0260 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Life.Co - Infinita | R São Mateus 611 |  | FOI LANÇADO 19 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | RICARDO | RICARDO | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-04-20 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0261 | CANOAS | CNTAA |  |  | PARQUE VENTURA I | R AFONSO PENA 340 |  | FOI LANÇADO 770 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 4 TESTE | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 2024-04-11 | 2024-04-17 |  | 2024-04-20 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-05-06 |  | 4039380 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0262 | CANOAS | CNTAA |  |  | PARQUE VENTURA II | RUA AFONSO PENA 380 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 4 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-20 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-29 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0263 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  | Condomínio Edifício Braz de Faria | Rua Gal. Lima e Silva, 117 |  | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 SPLITTER, 1 TESTE |  | MARCIO | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-18 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0264 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  | Edifício Carlos Carone | Rua José do Patrocínio, 693 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | ANDERSON | 2024-04-16 |  | 2024-04-25 | 2024-05-06 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-07 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0265 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | DIRETORIA | Miguel Couto, 714 |  | FOI LANÇADO 105 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO, 1 TESTE | MALCOLN | ANDERSON | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-04-18 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0266 | PORTO ALEGRE | NAVAA |  |  | DIRETORIA | Rua Dr Eduardo Chartier, 190 |  | FOI LANÇADO 583 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 5 TESTE 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO | POMPEU | RODRIGO | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-18 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0267 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | DIRETORIA | Rua Quintino Bocaiuva, 159 |  | FOI LANÇADO 498 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, 1 CX NOVA | POMPEU | ANDERSON | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-04-19 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0268 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | DIRETORIA | Rua Tito Lívio Zambecari, 332 |  | FOI LANÇADO 119 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 7 TESTE | MALCOLN | VINICIUS | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-18 |  | 3976068 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0269 | PORTO ALEGRE | MNDAA |  |  | DIRETORIA | Rua Visconde Do Herval, 900 |  | FOI LANÇADO 197 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 4 TESTE , 1 CX NOVA | POMPEU | WESLEY/ VINICIUS | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-04-23 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0270 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | DIRETORIA | Rua André Puente, 344 | BFMAA.023.M060 | FOI LANÇADO 170 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 2 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | UBIRATAN | FABIO AMARILIO | 2024-04-17 | 2024-04-18 |  | 2024-04-18 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-05-08 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0271 | PORTO ALEGRE | NAVAA |  |  | DIRETORIA | Rua Dr Eduardo Chartier,195 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | RODRIGO | 2024-04-17 |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | NÃO PRECISA | 2024-04-23 | Concluído Campo | 2024-05-29 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0272 | PORTO ALEGRE | NAVAA |  |  | DIRETORIA | Rua Dr Eduardo Chartier, 585 |  | FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 12 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 21 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO | UBIRATAN | MARCIO | 2024-04-17 |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-04-25 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0273 | PORTO ALEGRE | BVSAA |  |  | DIRETORIA | Rua Afonso Taunay, 180 |  | FOI LANÇADO 211 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-04-18 |  | 2024-04-24 | 2024-05-08 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-04-25 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0274 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAO | PAE CL | DIRETORIA | Avenida Padre Cacique, 266 | MNDAC.071.M020 | FOI LANÇADO 424 METROS DE CABO DE 12FO - 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 8 FUSÃO, 3 TESTE | POMPEU | ANDERSON | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-29 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-06 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0275 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAF | PAE MAD | DIRETORIA | Avenida Borges de Medeiros, 3200 | MNDAA.115.M050 | 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | VINICIUS | 2024-04-18 |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-25 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0276 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAF | PAE MAD | DIRETORIA | Avenida Borges de Medeiros, 3160 | MNDAA.115.M050. | FOI LANÇADO 252 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, COBRAR CORDOALHA | UBIRATAN | VINICIUS | 2024-04-18 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-06-07 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0277 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAB |  | DIRETORIA | Rua Américo Vespúcio, 1099 | NAVAA.145.M050 | FOI LANÇADO 240 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 1 TESTE | THIAGO | ADRIANO | 2024-04-18 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-05-22 |  | 4039380 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0278 | PORTO ALEGRE | NAVAA |  |  | DIRETORIA | Rua Ary Marinho, 11 |  | FOI LANÇADO 382 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 1 DERIVAÇÃO,13 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO | THIAGO | MARCIO | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-25 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0279 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAK | RSPNO24 | DIRETORIA | Rua Cel Bordini, 1800 | MTSAA.304.M050 | FOI LANÇADO 353 CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO,4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | TIAGO LAMBRETA | FABIO AMARILIO | 2024-04-18 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-23 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0280 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAB | RSPLE08 | Cond Ed Jardim Guaira | Rua Santa Cecília, 1373 | RBRAA.075.M050 | FOI LANÇADO 170 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | THIAGO | ANDERSON | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-06-05 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0281 | PORTO ALEGRE | NAVAA |  |  | DIRETORIA | Rua Ary Marinho, 14 |  | ESSA OS É JUNTO COM A RSCLER0278 |  | MARCIO | 2024-04-22 |  | 16/05/024 | 2024-05-25 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-06-10 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0282 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAB |  | DIRETORIA | Travessa Jaguarão, 45 | NAVAA.145.M060 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | TIAGO | ANDERSON | 2024-04-22 | 2024-06-03 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-01 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0283 | PORTO ALEGRE | BVSAA | BVSAIA |  | DIRETORIA | Anita Gardibaldi, 1418 | BVSAA.081.M030 | FOI LANÇADO 163 METROS DE CABO DE 12 FO, FOI LANÇADO 174 METROS DE CABO DE 12FO , 2 LANÇAMENTOS POIS HAVIA ERRO NO PROJETO,.4 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 5 TESTE | POMPEU / MALCOLN | ANDERSON | 2024-04-23 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-17 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0284 | PORTO ALEGRE | TRZAB | TRZANB | RSPSU22 | DIRETORIA | Cel Marcos 2447 | TRZAB.109.M020 | FOI LANÇADO 300 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 2 TESTE, 4 FUSÃO | THIAGO | ANDERSON | 2024-04-23 | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0285 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAHA |  | DIRETORIA | Alameda Eduardo Guimarães, 135 | BVSAB.033.M050 | FOI LANÇADO 150 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE, | THIAGO | FABIO AMARILIO | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-14 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0286 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEAH |  | DIRETORIA | Adão Baino, 261 | VIPAA.021.M060 | FOI LANÇADO 323 METROS DE CABO DE 12FO, LANÇADO 209 METROS DE CABO DE 12FO-FOI LANÇADO 405 METROS DE CABO DE 12FO, FOI FEITO 3 LANÇAMENTOS POR ERRO DE PROJETO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 DERIVAÇÃO, 12 FUSÃO , 1 CX NOVA , 3 TESTE | ALAN / LAMBRETA / THIAGO | FABIO AMARILIO | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 17/0/2024 | 2024-06-17 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-04-24 |  | 4039380 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0287 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEAH |  | DIRETORIA | Adão Baino, 274 | VIPAA.021.M060. | OS COBRADA JUNTAMENTO COM A OS RSCLER0283 |  | FABIO AMARILIO | 2024-04-23 |  | 17/0/2025 | 2024-06-18 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-05-22 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0288 | PORTO ALEGRE | JITAB | VIPAIA |  | DIRETORIA | Gomes de Freitas, 524 | JITAB.094.M040 | FOI LANÇADO 83 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO,1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 2 FUSÃO | TIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 2024-04-23 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-05-22 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0289 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | DIRETORIA | R Carvalho Monteiro | MTSAA.151.M050 | FOI LANÇADO 347 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 TESTE | TIAGO LAMBRETA | FABIO AMARILIO | 2024-04-26 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-05-07 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0290 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | ED FERRAZES | ACIONAMENTO PILOTTI |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | MARCIO | 2024-04-24 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-21 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0291 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA |  | DIRETORIA | Eça de Queiroz, 867 | RBRAA.093.M102 | 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 TESTE |  | ANDERSON | 2024-04-26 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-07-09 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0292 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA |  | DIRETORIA | Reis Louzada, 189 | RBRAA.093.M101 | FOI LANÇADO 771 METROS DE CABO DE 12 FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE, 12 FUSÃO | POMPEU | ANDERSON | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-06-21 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0293 | VIAMÃO | SLSAA | SLSAA |  | DIRETORIA | TV Silveira 82 | SLSAA.004.03.07 | FOI LANÇADO 800 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTE | UBIRATAN | EMILIANO | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-06-12 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0294 | PORTO ALEGRE | CMQAA |  |  | DIRETORIA | Otto Niemeyer, 1702 |  | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 5 TESTE |  | ANDERSON | 2024-04-30 |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-06-13 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0295 | PORTO ALEGRE | TRLAA | TRLAG | HUB ZONA SUL | DIRETORIA | Costa Lima, 790 | TRLAA.221.M010 | FOI LANÇADO 994 METROS DE CABO DE 12FO TERÁ DOIS LANÇAMENTOS, POR MUDANÇA DE PROJETO, FOI LANÇADO 437 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | UBIRATAN / VICTOR | MARCOS EMILIANO | 2024-04-30 | 2024-06-11 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-05-21 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0296 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | DIRETORIA | Dr Pereira Neto, 620 600 640 | TRZAA.052.M080 | FOI LANÇADO 186 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 159 METROS DE CABO DE 12FO, TEVE 2 LANÇAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE FIBRA, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 DERIVAÇÃO,11 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | UBIRATAN | FABIO AMARILIO | 2024-04-30 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-06 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0297 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAM |  | DIRETORIA | Otávio Dutra, 164 174 | MNDAC.081.M030 | FOI LANÇADO 149 METROS DE CABO DE 24FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 25 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 SPLITTER NOVO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 2024-06-12 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-20 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0298 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSOAFA |  | DIRETORIA | Panamericana, 101 | SSOAA.091.M090 | FOI LANÇADO 471 METROS DE CABO DE 12FO,8 ABERTURA E FECHAMENTO,1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA 3 TESTE, 16 FUSÃO | RICARDO | ANDERSON | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-05 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0299 | PORTO ALEGRE | RBTAA | SRDAL |  | DIRETORIA | Sertório, 9200 | RBTAA.102.M040 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-14 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0300 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CMQAN | RSPSU07 | DIRETORIA | Wensceslau Escobar, 1086 | CTLAA.107.M070 | FOI LANÇADO 320 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | ALAN | ADRIANO | 2024-04-30 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-05-14 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0301 | PORTO ALEGRE | NAVAA | NAVAB |  | DIRETORIA | Augusto Severo, 125 | NAVAA.017.M080 | FOI LANÇADO 530 METROS DE CABO DE 12FO, e ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | THIAGO LAMBRETA | ADRIANO | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-05 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0302 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAAA | PAE NR | DIRETORIA | Buenos Aires, 520 | BVSAB.111.M070 | FOI LANÇADO 550 METROS DE CABO DE 12 FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 4 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | THIAGO | FABIO AMARILIO | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-18 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0303 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA |  | DIRETORIA | Copérnico, 50_55 | JITAB.153.M060 | FOI LANÇADO 278 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 14 FUSÃO, 1 CX NOVA, 6 TESTE | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-05-21 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0304 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAD |  | DIRETORIA | Gen. Couto de Magalhães, 1876 | NAVAA.121.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 5 TESTE |  | ANDERSON | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-22 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0305 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAHA |  | DIRETORIA | Jarii, 359 | PDRAA.062.M080 | FOI LANÇADO 300 METROS DE CABO DE 12 FO, FOI LANÇADO MAIS 361 METROS DE CABO DE 12FO, POR INSUFICIENCIA DE FIBRA TEVE 2 LANÇAMENTOS, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 20 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | THIAGO | ANDERSON | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-05-14 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0306 | PORTO ALEGRE | MTSAA | PETALB | PAE BV | DIRETORIA | Prof. Fitzgerald, 101 | MTSAA.331.M050 | FOI LANÇADO 909 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 3 TESTE | THIAGO LAMBRETA | ADRIANO | 2024-04-30 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-05-15 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0307 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | DIRETORIA | Silva Jardim, 768 |  | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-14 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0308 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAOA |  | DIRETORIA | Dário de Bittencourt, 300 | VIPAA.041.M020 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-11 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0309 | PORTO ALEGRE | BVSAB | JSOABA |  | DIRETORIA | AV CRISTIANO FISCHER 818 | BVSAB.272.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE - |  | ANDERSON | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-14 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0310 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | DIRETORIA | Rua Couto de Magalhães, 736 e 756 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | ANDERSON | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-22 |  | 4039380 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0311 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | DIRETORIA | PINHEIRO MACHADO 282 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | ANDERSON | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-21 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0312 | PORTO ALEGRE | PRTAA | JSOAD |  | DIRETORIA | CEE | PRTAA.091.M030 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 TESTE, 7 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO | KM | ANDERSON |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-11 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-16 |  | 4040705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0313 | PORTO ALEGRE | BVSAB | JSOABA |  | DIRETORIA | Jardim Botanico | BVSAB.274.04.05 | FOI LANÇADO 674 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | GIOVANE | ANDERSON | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-06-23 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0314 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAHA |  | Condomínio Aris | Rua Evaldo Campos, 79 | BVSAB.032.M050 | FOI LANÇADO 1110 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | THIAGO | MARCOS EMILIANO | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-29 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0315 | PORTO ALEGRE | PRTAA |  |  | DIRETORIA | DEIC | PRTAA.091.M030. | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | KM | MARCIO | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-05-17 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0316 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAB |  | DIRETORIA | AV IPIRANGA | RBRAA.074.02.07 | FOI LANÇADO 207 MTEROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | ADRIANO | ANDERSON | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | NÃO PRECISA | 2024-05-27 | Concluído Campo | 2024-06-07 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0317 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTAJA |  | Costa E Silva - RBTAA | R. Jaíro Gondin da Silva, 255 | RBTAA.164.M040 | FOI LANÇADO 383 METROS DE CABO DE 12FO, REPUXOU 230 METROS DE CABO, 45 METROS DE CORDOALHA, 45 ESPINADO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | GIOVANE | ANDERSON | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-26 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0318 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSOAFA |  | Yvy Lindóia Vanguard | Rua Emilio Muler N°55 | SSOAA.091.M100 | FOI LANÇADO 108 METROS DE CABO DE 12FO , 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | ALAN / MALCOLN | MARCIO | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-17 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0319 | PORTO ALEGRE | IPMAA | IPMADB |  |  | AV Cavalhada, 6021 | IPMAA.071.M020 | FOI LANÇADO 130 METROS DE CABO DE 12FO | RICARDO |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-24 |  | 4096750 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0320 | CANOAS | CNTAB | MVL07A |  | Canoas Happynes | Av Dr Barcelos 97 | CNTAB.072.M030 | FOI LANÇADO 494 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTE, 1 CX NOVA | GIOVANE | ANDERSON | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-06-26 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0321 | PORTO ALEGRE | PRTAA | PRTANA |  | Residencial Frei Germano | R Frei Germano 138 | PRTAA.001.M110 | FOI LANÇADO 250 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERRTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | TIAGO | ANDERSON | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-03 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0322 | PORTO ALEGRE |  |  |  | conj 1206, 1207, 1208 e 1209 | Praça Osvaldo Cruz 15 |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO ( APOIO A KM ) |  | ADRIANO | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-07-01 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0323 | PORTO ALEGRE | MSTAA | MSTAFB |  | PORTO SANTIAGO | RUA JOÃO DA SILVA BUENO 100 | MSTAA.051.M020 | FOI LANÇADO 370 METROS DE CABO DE 36FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 4 TESTE | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | NÃO PRECISA | 2024-06-26 | Concluído Campo | 2024-07-01 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0324 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | Cond. Ed. Faria Santos | R Faria Santos 230 | RBRAA.093.M060 | FOI INSTALADO UM SPLITTER 1X8, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 4 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-06-21 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-01 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0325 | PORTO ALEGRE | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | Riserva Menino Deus | Rua Marcílio Dias, 589 | MNDAB.051.M080 | FOI LANÇADO 305 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | TIAGO | FABIO AMARILIO | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-08 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0326 | PORTO ALEGRE | RBTAC | RBTAGB |  | Cond Vivaz Santa Fé - | R Rev. Olavo Nunes 280 | RBTAC.101.M010 | FOI LANÇADO 485 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 21 FUSÃO, 7 TESTE - FOI LANÇADO 137 METROS DE CORDOALHA | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILIO | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-06-30 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0327 | PORTO ALEGRE | JCVAA | JCVAB | RSPNO24 | AMERICA RESIDENCE | R. Irmão Norberto Francisco Rauch 101 | JCVAA.121.M060 | FOI LANÇADO 228 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA 2 TESTE | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILIO | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-01 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0328 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAD | RSPNO05 | NEW HORIZON | R CEL FEIJO 516 | NAVAA.123.M070 | FOI LANÇADO 220 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÃO, 2 TESTE | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILIO | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-11 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0329 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 |  | DARIO PEDERNEIRAS 328 | RBRAA.093.M103 | FOI LANÇADO 203 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 207 METROS DE CABO DE 24FO, TEVE DOIS LANÇAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE FIBRA, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | VICTOR | FABIO AMARILIO | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-08 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0330 | SAPUCAIA DO SUL | STAAA |  |  | DIEGO MEDEIROS VELLEDA |  | STAAA.221.02.08 | FOI LANÇADO 480 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-12 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0331 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAJ | RSPLE08 | Edifício 4 de maio | Rua Cel. Paulino Teixeira, 341 | RBRAA.021.M010 | 2 ABRTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-13 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0332 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR | Condomínio Reserva Petrópolis | Rua Mário Leitão, 60 | BVSAB.081.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | PAULO GOMES/FABIO AMARILHO | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-13 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0333 | PORTO ALEGRE | JCVAA | JCVAB | RSPNO24 | Cond. Porto Bahamas. | R. Irmão Norberto Francisco Rauch, 575 BL 02 | JCVAA.121.M050 | FOI LANÇADO 206 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | VICTOR | FABIO AMARILIO | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-04 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0334 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAK | RSPNO24 | Le Pierre | RUA ARTHUR ROCHA, 1111 | MTSAA.302.M090 | FOI LANÇADO 305 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 2 TESTE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-12 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0335 | PORTO ALEGRE | SANAA | SANAD | RSPCE22 | MONTE POLLINO | AV VENANCIO AIRES 177 | SANAA.031.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-02 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-15 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0336 | PORTO ALEGRE | SANAA | SANAD | RSPCE22 | Condomínio Edifício Morada do Parque | AV. JOÃO PESSOA, 1091 | SANAA.031.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-02 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-11 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0337 | PORTO ALEGRE | CMQAA | CMQAG | RSPSU87 | CONDOMINIO VIVER ZONA SUL | AVENIDA OTTO NIEMEYER, 1702 | CMQAA.091.M020 | FOI LANÇADO 50 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 18 FUSÃO, 5 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-15 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0338 | PORTO ALEGRE | NAVAA | NAVAB | RSPNO05 | Condomínio Rossi Fiateci | Av Polonia 255 Planner | NAVAA.011.M060 | FOI LANÇADO 497 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 TESTE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-19 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0339 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAE | PAE BV | Cond. Kristal | R. Cel. Bordini, 980 | MTSAA.092.M050 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 TESTE |  | FABIO AMARILHO | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-19 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0340 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADB | PAE IND | Cond Edificio Saintjames Park | Av. Independência, 879 | BFMAA.081.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO , 2 FUSÃO , 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-24 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0341 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | Cond. Ed Urbano Petrópolis | R Corte Real 82 | RBRAA.094.M040 | FOI LANÇADO 170 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-11 |  | 4150702 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0342 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | Condomínio Edificio Malaga | Rua Ramiro Barcelos, 1450 | RBRAA.013.M070 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVÇÃO, 5 FUSÃO, 4 TESTE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-24 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0343 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | Ed. Wolfgang Amadeus Mozart | R. Ramiro Barcelos, 1515 | RBRAA.013.M080 | FOI LANÇADO 155 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 4 TESTE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-24 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0344 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAR | PAE IND | Ed San Sebastian | Av Goethe 21 | BFMAA.013.M060 | FOI LANÇADO 320 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 1 TESTE | TIAGO FERREIRA | FABIO AMARILIO | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-07 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0345 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAJA | RSPSU11 | Cestto Atacadista | Av. Wenceslau Escobar, 1286 | TRZAA.014.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-22 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0346 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAA | NHO LO |  | Rua Joaquim Nabuco, 1746,1776,1786,1685,1721 | CNTAA.033.M040 | FOI LANÇADO 311 METROS DE CABO DE 24FO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 33 FUSÃO, 8 TESTE | GIOVANE | MARCOS EMILIANO / LUCAS HOBERT | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-15 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0347 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAA | NHO LO |  | Rua Joaquim Nabuco, 1830,1848,1055 | CNTAA.033.M050 | FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 24FO, 1 CX NOVA, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 TESTE | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO / LUCAS HOBERT | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-18 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0348 | PORTO ALEGRE | SANAA | SANABA | RSPCE22 | Medplex Torre A e B | Rua Gomes Jardim, 201 | SANAA.062.M050 | FOI LANÇADO 440 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 18 FUSÃO, 1 CX NOVA, 8 TESTE | TIAGO FERREIRA / ALAN | FABIO AMARILIO | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-12 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0349 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAOA | PAE BV | Condomínio Edificio New England | R. Carlos Von Koseritz, 700 | MTSAA.216.M070 | FOI LANÇADO 409 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-24 |  | 4150752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0350 | PORTO ALEGRE | BVSAB | JSOABA | PAE NR |  | R Aldo Menoti Sirângelo 40 | BVSAB.274.M080 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0351 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | Cond Edificio Vista Flamboyant | Avenida Benno Mentz 885/855 | VIPAA.004.M050 | FOI LANÇADO 210 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE, 3 FUSÃO, 1 CX NOVA | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-08-22 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0352 | PORTO ALEGRE | VNVAA | VNVAE | RSPSU13 | CAMPOS DO SUL | RUA FAMILIA GONÇALVES CARNEIRO 441 | VNVAA.131.M030 | FOI LANÇADO 411 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 426 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 28 FUSÃO, 1 CX NOVA, 7 TESTE | UBIRATAN / ALAN | FABIO AMARILIO | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-07 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0353 | CANOAS | MRDAA | NSG16A | RSCAN01 | CAZA SCENARIO | R GOMES FREIRE DE ANDRADE 126 | MRDAA.191.M020 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE | TIAGO FERREIRA | FABIO AMARILIO | 2024-07-19 | 2024-07-21 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | NÃO PRECISA | 2024-07-24 | Concluído Campo | 2024-07-30 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0354 | PORTO ALEGRE | SANAA | SANABA | RSPCE22 | Medplex | Rua Gomes Jardim, 301 | SANAA.062.M050. | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0344 |  | FABIO AMARILIO | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-01 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0355 | PORTO ALEGRE | IPMAA | IPMADB | RSPSU19 | Verde Ipanema | R PERCIO FREITAS MAESTRI 388 | IPMAA.071.M040 | FOI LANÇADO 407 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 3 TESTE | ALAN | MARCOS EMILIANO | 2024-07-24 | 2024-08-03 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-14 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0356 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | Residencial Palmares | R. Castro Alves, 530 | RBRAA.013.M090 | FOI LANÇADO 204 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | ALAN | MARCOS EMILIANO | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-30 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0357 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | RESID BUENOS AIRES | R CONGONHAS 50,60,80,100 | JITAB.153.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE |  | FABIO AMARILIO | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-03 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0358 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | ANDALUZ | AV BAGÉ 1349 | BVSAB.222.M090 | FOI LANÇADO 359 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURAE FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | SAMURAI | FABIO AMARILIO | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-03 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0359 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAE | RSPNO05 | Cond. Pavei 978 | R Dom Pedro II 978 | NAVAA.132.M080 | FOI LANÇADO 365 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-02 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0360 | PORTO ALEGRE | FLOAB | FLOAKB | RSPCE05 | Cond Edificio Conceicao | Av. Alberto Bins 724 | FLOAB.091.M060 | FOI LANÇADO 754 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | MALCOLM / TIAGO | FABIO AMARILIO | 2024-07-26 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-08-02 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0361 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTAQ | PAE ARY | Condomínio Ed. Patricia | Rua Engenheiro Fernando Abreu Pereira, 164 | RBTAA.122.M030 | FOI LANÇADO 50 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-26 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-14 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0362 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTAQ | PAE ARY |  | Rua Engenheiro Fernando Abreu Pereira, 144 | RBTAA.122.M030. | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0358 |  | MARCOS EMILIANO | 2024-07-26 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-16 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0363 | PORTO ALEGRE | SANAB | PRTAB | RSPCE27 | Condomínio Edifício Boreal | Av. Bento Gonçalves, 1294 | SANAB.013.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-20 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0364 | PORTO ALEGRE | BLNAA | BLNAB | RSPSU27 | CONDOMINIO TERRA VILLE |  | BLNAA.001.04.02 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 SPLITTER, 1 TESTE |  | FABIO AMARILIO | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-13 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0365 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAE | RSPNO05 | Royal Center | R. Dom Pedro II, 1240 | NAVAA.132.M030 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 TESTE |  | FABIO AMARILIO | 2024-08-01 | 14/082024 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-09 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0366 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAAA | PAENR | ED PORTAL DE PETROPOLIS | R SAICÃ 195 | BVSAB.111.M080 | FOI LANÇADO 432 DE CABO DE 12FO, 12 FUSÃO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-07 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0367 | PORTO ALEGRE | MSTAA | MQTAB | RSPNO26 | Condomínio Porto Valência | Av Protasio Alves 9277 | MSTAA.091.M020 | FOI LANÇADO 725 METROS DE CABO 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESSTE | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-21 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0368 | CANOAS | CNTAA | CNT12A | RSCAN27 | Porto Lisboa | Rua Roberto Francisco Behrens 85 | CNTAA.111.M060 | FOI LANÇADO 470 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE, 8 FUSÃO | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-09-30 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0369 | PORTO ALEGRE | SANAA | SANABB | RSPCE22 | Cond. Edf. Doris | R Jeronimo de Ornelas 527 | SANAA.041.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-26 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0370 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | Phoenix Office Tower | R. José de Alencar, 521 | MNDAC.054.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 4 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-19 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0371 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTAN | PAE ARY | Condomínio Piazza Felicita | R. Lindolfo Henke N° 230 | RBTAA.111.M010 | FOI LANÇADO 396 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 15 FUSÃO, 9 TESTE | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-19 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0372 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADB | PAE IND | Edifício Diplomata | Rua Mostardeiro, 32 | BFMAA.081.M040 | FOI LANÇADO 421 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 237 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | GIOVANE / JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-08-21 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0373 | GRAVATAI | CNTAA | CNT10A | RSGTI08 |  | Av Centenário, 585 | CNTAA.011.M030 | FOI LANÇADO 795 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 98 METROS DE CORDOALHA, 6 ABERTURA E FECHAMENTO,21 FUSÃO, 1 CX NOVA , 3 TESTE, 1 DERIVAÇÃO | GIOVANE | ANDERSON | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-08-15 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0374 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | Condomínio Edificio Dona Izar | R. Dona Augusta, 188 | MNDAC.053.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTES. |  | ANDERSON | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-15 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0375 | PORTO ALEGRE | HMTAA | HMTAG | RSPNO02 | Condomínio Edifício Ventimiglia | R. Prof. João de Souza Ribeiro, 711 | HMTAA.107.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 SPLITTER, 4 TESTE |  | ANDERSON | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-12 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0376 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | Condomínio Edifício Maria Cristina II | Av. Cel. Lucas de Oliveira, 2437 | RBRAA.093.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-16 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0377 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAR | PAE IND | Cond. Montecarlo | R. Quintino Bocaiúva, 1320 | BFMAA.013.M070 | FOI LANÇADO 199 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-16 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0378 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAB | RSPLE08 | Cond. Two | R. Felipe de Oliveira, 390 | RBRAA.075.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-19 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0379 | PORTO ALEGRE | SANAB | PRTAB | RSPCE27 |  | R. Gomes Jardim, 1188 | SANAB.013.M040 | FOI LANÇADO 216 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 FUSÃO, 3 TESTE | THIAGO LAMBRETA | MARCOS EMILIANO | 2024-08-10 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-25 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0380 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAAA | PAENR | Condomínio Edifício Toulouse | R. Prof. Langendonck, 47 | BVSAB.111M090 | FOI LANÇADO 768 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO,1 CX NOVA, 2 TESTE, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-28 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0381 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | Condomínio Edificio Residencial Torre de Vincennes | R. Ribeiro Cancela, 55 | MNDAC.054.M070 | FOI LANÇADO 362 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | VICTOR | ANDERSON | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-21 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0382 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAO | RSPLE11 | VÉRTICE | Av Ijuí, 259 | PETAA.132.M050 | FOI LANÇADO 280 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-08-21 |  | 4217680 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0383 | GRAVATAI | CNTAA | CNT10A | RSGTI08 | Condomínio Solar da Figueira Gravataí | Rua Ferdinando Costa, 80 | CNTAA.011.M040 | FOI LANÇADO 1475 METROS DE CABO DE 36FO, FOI REPUXADO 220 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 5 DERIVAÇÃO, 2 TESTE, 10FUSÃO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO | GIOVANE | FABIO AMARILIO / ANDERSON | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-02 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0384 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | VERTE SOLEDADE | AV SOLEDADE 440 | BVSAB.222.M100 | FOI LANÇADO 576 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTE | UBIRATAN | MARCOS EMILIANO / ANDERSON | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-11 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0385 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZABB | RSPSU11 | Varanda Zona Sul | R. Nossa Sra. de Lourdes, 230 | TRZAA.061.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-08-28 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0386 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | Condomínio Edificio Bois de Boulogne | Av. Padre Cacique, 1900 | CTLAA.053.M070. | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | ANDERSON | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | NÃO PRECISA | 2024-08-28 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0387 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | Condomínio Edifício Bellevue Platz | R. Regente, 248 | MTSAA.151.M090 | FOI LANÇADO 369 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, 1 CX NOVA | GIOVANE | ANDERSON | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-05 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0388 | PORTO ALEGRE | PRTAA | PRTANA | RSPLE26 | Reserva Piatelli | Rua dos Burgueses 295 - DIRETORIA | PRTAA.001.M120 | FOI LANÇADO 211 METROS DE CABO DE 12 FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 2024-08-20 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0389 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | Cond Ed Resid Puerto Madero | Av. Bagé, 1352 | BVSAB.222.M090. | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO / ANDERSON | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-06 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0390 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAR | PAE NR | Carlos Gomes Square Office | Av Carlos Gomes 1130 | BVSAB.041.M010 | FOI LANÇADO 70 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | FABIO AMARILIO | FABIO AMARILIO | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-05 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0391 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR |  | Rua Mário Antunes da Cunha, 116 e 511 | BVSAB.081.M040 | FOI LANÇADO 621 METROS DE CABO DE 36FO, FOI LANÇADO 620 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 DERIVAÇÃO, 37 FUSÃO, 3 CX NOVA, 8 TESTE | UBIRATAN / VICTOR | FABIO AMARILIO | 2024-08-20 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-08-27 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0392 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR |  | Rua Mário Antunes da Cunha, 185 | BVSAB.081.M060 | ESTA SENDO COBRADA JUNTA A OS RSCLER0387 |  | FABIO AMARILIO | 2024-08-20 |  | 2024-09-03 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-03 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0393 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAB | RSPNO05 | Condomínio Supreme | Tv. Jaguarão, 60 | NAVAA.145.M060. | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-08-21 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-08-31 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0394 | PORTO ALEGRE | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | Condomínio Edificio Greenview | R. Roque Calage, 870 - DIRETORIA | PDRAA.125.M040 | FOI LANÇADO 451 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 FUSÃO, 1 TESTE | GIOVANE | ANDERSON | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-01 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0395 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | ARCOVERDE | R SANTA CECILIA 2118 | RBRAA.125.M050 | FOI LANÇADO 240 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA , 2 TESTE | THIAGO LAMBRETA | LUCAS HOBERT | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-05 |  | 4272170 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0396 | PORTO ALEGRE | PDRAA | SPEAG | RSPNO17 | DIRETORIA | Av. Grécia, 1050 - 1000 - 1100 | PDRAA.101.M030 | FOI LANÇADO 134 METROS DE CABO DE 12FO , 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX FOSC, 1 DERIVAÇÃO, 12 FUSÃO, 6 TESTE | GIOVANE | LUCAS HOBERT | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-06 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0397 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | DIRETORIA | R Jari 619 | PDRAA.062.M090 | FOI LANÇADO 510 METROS DE CABO DE 12 FO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 ABERTURA, 9 FUÃO, 7 TESTE | TIAGO FERREIRA | LUCAS HOBERT | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 31/09/2024 | 2024-08-31 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0398 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | DIRETORIA | R Jari 740, 735 | PDRAA.062.M100 | FOI LANÇADO 118 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | TIAGO FERREIRA | LUCAS HOBERT | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-05 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0399 | ALVORADA | UMBAA |  | RSAVA05 | Cond. Residencial dos Passaros | R Papagaios 786 | UMBAA.011.M030 | FOI LANÇADO 40 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÃO, 2 TESTE | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-08-30 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0400 | PORTO ALEGRE | NAVAA | BVSAE | RSPNO05 | RESID SONNEN | Rua Carlos Von Koseritz 1322 - DIRETORIA | NAVAA.132.M090 | FOI LANÇADO 430 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 2 TESTE | UBIRATAN | LUCAS HOBERT | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-11 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0401 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTAKB | PAE ARY |  | Rua ENG. Ubatuba de faria, 295 | RBTAA.042.M010 | FOI LANÇADO 276 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA | GIOVANE | PAULO GOMES | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-06 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0402 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAK | RSPLE08 | Villagio | Rua Cônego Viana, 240 - DIRETORIA | RBRAA.042.M050 | FOI LANÇADO 298 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 2 TESTE | GIOVANE / LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-05 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0403 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | Condomínio Edificio Passarela | Adda Mascarenhas de Moraes, 955 | JITAB.125.02.08 | FOI LANÇADO 80 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-09 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0404 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | Condomínio Villa Toscana | R. São Marcos, 251 - DIRETORIA | BVSAB.223.M040 | FOI LANÇADO 401 METROS DE CABO DE 12FO E FOI LANÇADO 168 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 1 CX NOVA, 8 TESTE | GIOVANE / VICTOR | ALANO | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0405 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | Cond Resid Manhattan | R. João Paetzel, 964 - DIRETORIA | BVSAB.221.M040 | FOI LANÇADO 993 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0406 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | Condomínio Residencial Bellagio | R. Des. Alves Nogueira, 150 - DIRETORIA | MTSAA.152.M0100 | FOI LANÇADO 444 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO,6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | GIOVANE | ANDERSON | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-10 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0407 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | DIRETORIA | Rua Eça de Queiroz, 194 - DIRETORIA | RBRAA.093.M010 | FOI LANÇADO 195 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO, 1 TESTE | THIAGO LAMBRETA | MARCOS EMILIANO | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-05 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0408 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR | DIRETORIA | Rua Curvelo 100 | BVSAB.081.M070 | FOI LANÇADO 293 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 12 FUSÃO, 6 TESTE | UBIRATAN | LUCAS HOBERT | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-11 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0409 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR | DIRETORIA | Rua Curvelo 130, 200 | BVSAB.081.M080 | FOI LANÇADO 263 METROS DE CABO DE 12FO, COBRAR JUNTO COM A RSCLER0404 | UBIRATAN | LUCAS HOBERT | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-12 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0410 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAHA | PAE NR | Condomínio Palladio | Av. Luiz Manoel Gonzaga, 58 - DIRETORIA | BVSAB.033.M060 | FOI LANÇADO 542 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 12 FUSÃO, | THIAGO LAMBRETA | ALANO | 2024-08-29 | 2024-09-07 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-10 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0411 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | Cond Ed Liberty Plaza | R. Visc. do Herval, 850 - DIRETORIA | MNDAA.131.M030 | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | NÃO PRECISA | 2024-09-10 | Concluído Campo | 2024-09-11 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0412 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAQB | PAE MAD | Edf Quality | R. Gonçalves Dias 1075 - DIRETORIA | MNDAA.141.M060 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-11 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0413 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | Cond Las Piedras | R. Ana Maltz Knijnik, 101 - DIRETORIA | BVSAB.221.M050 | FOI LANÇADO 734 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO,3 TESTE | GIOVANE | MARCOS EMILIANO | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-17 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0414 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | Cond Ed Cinco Estrelas | Rua Fernandes Vieira, 634 - DIRETORIA | RBRAA.017.M050 | FOI LANÇADO 565 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO,1 CX NOVA, 3 TESTE | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 2024-09-10 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0415 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | Cond Edificio Ponaim | R. Bogotá, 22 - DIRETORIA | VIPAA.002.M050 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 17 FUSÃO, 5 TESTE | GIOVANE | LUCAS HOBERT | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0416 | PORTO ALEGRE | SANAB | PRTAB | RSPCE27 | Cond Ed Solar Firenze | R. São Manoel, 2022 - DIRETORIA | SANAB.012.M050 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÃO, 4 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-13 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0417 | PORTO ALEGRE | FLOAA |  | RSPNO11 | Cond Ed Trocadero | R. Hilário Ribeiro, 354 - DIRETORIA | FLOAA.112.M040 | FOI LANÇADO 532 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 8 FUSÃO, 2 TESTE | UBIRATAN / VICTOR / LAMBRETA | MARCOS EMILIANO | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-19 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0418 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | São Marcos Cond Res | R. São Marcos, 210 - DIRETORIA | BVSAB.223.M040. | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0400 |  | ALANO | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-11 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-12 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0419 | PORTO ALEGRE | VNVAA |  | RSPSU13 | Cond Village Center Zona Sul | Av. da Cavalhada, 4760 - DIRETORIA | VNVAA.131.M040 / VNVAA.131.M060 | FOI LANÇADO 400 METROS DE CABO DE 12FO E 490 METROS DE CABO DE 24FO, FOI LANÇADO 461 DE CABO DE 36FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 55 FUSÃO, 5 CX NOVA, 8 TESTE | TIAGO FERREIRA / UBIRATAN | ALANO | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-12 |  | 4272183 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0420 | PORTO ALEGRE | VJDAB | VJDAH | RSPNO21 | Condomínio Villa Brindisi | Rua Manoel Lopes Meirelles, 287 - DIRETORIA | VJDAB.111.M050 | FOI LANÇADO 203 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 9 FUSÃO, 4 TESTE | GIOVANE | ANDERSON/ LUCAS HOBERT | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-17 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0421 | PORTO ALEGRE | GUAAA | GUAAD | RSPSU21 | Condomínio Jardim Vitória Régia | Av. Juca Batista, 1200 | GUAAA.051.04.08 ATÉ GUAAA.051.04.01 | FOI LANÇADO 1350 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 36 FUSÃO, 8 TESTE | JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0422 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CNTAEA | PAE MF | Cond Edf Ana Terra | R. Cel. Fernando Machado, 561 | CNTAA.171.M030 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO,3 DERIVAÇÃO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | MARCOS EMILIANO | MARCOS EMILIANO | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-13 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0423 | PORTO ALEGRE | BVSAA | VJDAKA | RSPLE07 | Condomínio Villa Inglesa | R. Germano Gundlach, 127 | BVSAA.121.M050 | FOI LANÇADO 273 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1CX NOVA, 3 FUSÃO, 3 TESTE | JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | NÃO PRECISA | 2024-09-14 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0424 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAB | RSPNO11 | Condomínio Edificio Plaza San Carlos | R. Sete de Abril, 285 | FLOAA.104.M030 | FOI LANÇADO 1114 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS, 1 DERIVAÇÃO, 17 FUSÃO, 5 TESTE | JUNIOR | ALANO | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-10-04 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0425 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | Condomínio Edificio Life Square | Av. Getúlio Vargas, 1271 | MNDAA.133.M060 | FOI LANÇADO 157 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÃO, 3 TESTE | JUNIOR | MARCOS EMILIANO | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-13 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-30 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0426 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAE | PAE BV | Cond Ed Vivendas de Mont Serrat | R Anita Garibaldi, 336 | MTSAA.091.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-23 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0427 | CANOAS | CNTAA | CNT13A | RSCAN27 | Condomínio Residencial Vivace | R. Afonso Charlier, 70 | CNTAA.131.M050 | FOI LANÇADO 755 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO,14 FUSÃO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | JUNIOR | MARCOS EMILIANO / ADRIANO | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0428 | PORTO ALEGRE | MNDAA | AZNAGA | PAE MAD | Cond Ed Capitao Rodrigo | Av. Érico Veríssimo, 441 | MNDAA.076.M040 | FOI LANÇADO 164 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTE | THIAGO LAMBRETA | ANDERSON | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-09-23 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0429 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | Cond Ed Vivienda Del Arvoredo | R. Gonçalves Dias, 170 | MNDAA.131.M040 | FOI LANÇADO 335 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-09-24 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0430 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CBXAE | PAE MF | Cond Jaciara | R. Luiz Afonso, 470 | CNTAA.352.M060 | FOI LANÇADO 167 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 2 DERICAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | JUNIOR | ANDERSON | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-24 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0431 | PORTO ALEGRE | MNDAA | AZNAGA | PAE MAD |  | Av Erico Verissimo, 697, 751 | MNDAA.075.M040 | FOI LANÇADO 252 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 TESTE | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-09-15 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0432 | PORTO ALEGRE | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | Le Chaim | R. Marcílio Dias, 1031 | MNDAB.051.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 3 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-09-19 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0433 | PORTO ALEGRE | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | Cond Ed Marcelo | R. Gonçalves Dias, 68 | MNDAB.051.M090 | FOI LANÇADO 135 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | DAVI | MARCOS EMILIANO/LUCAS HOBERT | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0434 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CBXAE | PAE MF |  | R. José do Patrocínio, 557 | CNTAA.352.020 | FOI LANÇADO 102 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 3 TESTE. | LUCAS HOBERT | LUCAS HOBERT | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-15 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-18 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0435 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CBXAE | PAE MF |  | Luiz Afonso 526, 558 | CNTAA.352.M060. | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 31 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE | JUNIOR | ANDERSON | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-09-19 |  | 4272203 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0436 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CBXAIA | PAE MF | Cond Ed Miraggio Finamore | R. Alberto Torres, 58 | CNTAA.367.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-10-04 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0437 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAJA | RSPSU11 | Cond Plaza de Las Torres | Av. Wenceslau Escobar, 2034 | TRZAA.011.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 2 TESTE |  | ANDERSON | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-09-18 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-10-02 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0438 | CANOAS | MRDAB |  | RSCAN05 | DIRETORIA | RUA SELSO FIDELIS JARDIM | MRDAB.015.15.08 | FOI LANÇADO 859 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 1 TESTE | THIAGO LAMBRETA | LUCAS HOBERT |  |  |  | 2024-09-19 | NÃO PRECISA | 2024-09-20 | Concluído Campo | 2024-09-19 |  | 4396198 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0439 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | Cond do Ed Boulevard Saint Michel | R. Gonçalves Dias, 185 | MNDAA.132.M040 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 3 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-10-03 |  | 4307235 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0440 | PORTO ALEGRE | MTSAA | PETALB | PAE BV | Cond. Terrá | R. Passo da Pátria, 637 | MTSAA.332.M050 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | ANDERSON | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-10-11 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0441 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CTLAG | RSPSU07 |  | RUA CAMPOS VELHO, 519, 521, 523, 525 | CTLAA.064.M510 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 11 FUSÃO, 11 TESTE | MALCOLM | MARCOS EMILIANO |  |  |  |  | NÃO PRECISA | 2024-10-10 | Concluído Campo | 2024-10-14 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0442 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR | DIRETORIA | RUA CURVELO, 130 ,200 - REMANEJAMENTO | BVSAB.081.M080. | FOI LANÇADO 425 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO. | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-10-15 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0443 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | Kennel Clube do Rio Grande do Sul | Av. Getúlio Vargas, 769 | MNDAA.132.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO,5 FUSÃO, 5 TESTE |  | PAULO GOMES | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-10-28 |  | 4396198 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0444 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | RESID AGAPANTHUS | R ANDARAI 596 | PDRAA.062.M060 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 TESTE |  | LUCAS HOBERT | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0445 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAG | NHO LO |  | R. Davi Canabarro 37, 112 | CNTAA.115.M020 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 7 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2024-10-19 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0446 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAG | NHO LO |  | Av. Pedro Admans Filho, 5347 | CNTAA.115.M040 | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0443 |  | MARCOS EMILIANO | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2024-10-18 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0447 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAG | NHO LO |  | Av. Pedro Admans Filho, 4732, 4754, 4790 | CNTAA.113.M040 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-19 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-10-19 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0448 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSARA | PAE BV |  | R. Silva Jardim, 475 | MTSAA.113.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-10-23 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0449 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 |  | Rua Pereira Neto, 501 | TRZAA.052.M080. | 3 ABERTURA E FECHAMENTO,2 FUSÃO, 1 TESTE |  | MARCOS EMILIANO | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-19 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-10-22 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0450 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 |  | R. Jalmar Azambuja Diniz, 82 | JITAB.151.M010 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO |  | MARCOS EMILIANO / SINOS | 2024-10-21 |  |  | 2024-10-23 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-10-22 |  | 4335690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0451 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR | Edifício Axis Office | Av. Sen. Tarso Dutra, 161 | BVSAB.081.M080., | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 TESTE |  | ANDERSON | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-11-07 |  | 4396198 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0452 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | Cond Edificio Jonas Wolf | Av. Protásio Alves, 1320 | RBRAA.124.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 3 TESTE |  | ANDERSON | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | NÃO PRECISA | 2024-10-23 | Concluído Campo | 2024-11-04 |  | 4396198 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0453 | PORTO ALEGRE | FLOAB | FLOAKB | RSPCE05 | Edifício Cosmos | Av. Alberto Bins, 325 | FLOAB.092.M040 | FOI LANÇADO 565 METROS DE CABO DE 12 FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | TIAGO FERREIRA | FABIO AMARILHO | 2024-10-21 |  |  | 2024-11-07 | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2024-11-05 |  | 4396198 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0454 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEADB | RSPNO19 | Cond do Edifício The Ambassador | R. Alberto Silva, 355 | VIPAA.007.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | ANDERSON | 2024-10-25 |  |  | 2024-11-04 | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2024-11-01 |  | 4396198 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0455 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CTLAI | RSPSU07 | Ed Canvas | R Jaguari 1170 | CTLAA.071.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 3 TESTE |  | ANDERSON | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-05 | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0456 | PORTO ALEGRE | GUAAA | GUAAA | RSPSU21 |  | RUA JACUNDA, 686 |  | FOI LANÇADO 185 METROS CABO DE 24FO, 6 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 NAP DE POSTE NOVA, 9 TESTE | GABRIEL | AUGUSTO |  |  |  | 2024-11-01 | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2024-11-08 |  | 4396198 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0457 | PORTO ALEGRE | BVSAA | VJDAKA | RSPLE07 | Condomínio Villa Inglesa | R. Germano Gundlach, 127 | BVSAA.121.M050. | FOMOS ACIONADOS PARA TRATAR DEFEITO, POREM ERA DEFEITO NO DROP DO CLIENTE |  | ANDERSON |  |  |  |  | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2024-12-16 |  | 4481546 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0458 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAR | PAE NR | Cond. Melnick Even | Rua Alameda Alceu Wamosy 91 | BVSAB.041.M010. | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-08 | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2024-11-11 |  | 4401968 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0459 | PORTO ALEGRE | REDE NET | REDE NET | REPCE05 | Cacau Show | Rua Siqueira Campos, 1193 | CX 08 | FOI LANÇADO 979 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÃO, 1 TESTE | VITOR LOPES | AUGUSTO | 2024-11-07 | 2024-12-06 |  | 2024-12-16 | NÃO PRECISA | 2024-12-23 | Concluído Campo | 2024-11-29 |  | 4475386 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0460 | PORTO ALEGRE | TRZAB | TRZAR | RSPSU22 | Condomínio Residencical Vivere Ipanema | R. Déa Coufal, 1201 | TRZAB.081.M020 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | NÃO PRECISA | 2024-11-25 | Concluído Campo | 2024-11-20 |  | 4475386 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0461 | PORTO ALEGRE | SANAB | SANAG | RSPCE27 |  | Rua Monsenhor Veras 606 | SANAB.053.M370 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO | TIAGO FERREIRA | PAULO GOMES | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | NÃO PRECISA | 2024-12-06 | Concluído Campo | 2024-11-11 |  | 4475386 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0462 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAA | PAE BV |  | Marcelo Gama, 1215 | MTSAA.002.M010 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE | VICTOR | ANDERSON | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 2024-11-20 | NÃO PRECISA | 2024-12-06 | Concluído Campo | 2024-11-13 |  | 4401968 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0463 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  | RSPNO19 | Condomínio Cipriani Nuova Architettura | Av. Túlio de Rose, 330 | VIPAA.041 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | NÃO PRECISA | 2024-12-06 | Concluído Campo | 2024-11-18 |  | 4401968 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0464 | PORTO ALEGRE | VIPAA |  | RSPNO19 | Vila Ipiranga | R. Bolívia, 90 | VIPAA.015.M060 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | PAULO GOMES | PAULO GOMES | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | NÃO PRECISA | 2024-11-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0465 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAHA | PAE NR | REMANEJAMENTO | RUA ANITA GARIBALDI, 1325 | BVSAB.031.M050. | FOI LANÇADO 133 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA 2 TESTE | VICTOR | ANDERSON | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 2024-11-18 | NÃO PRECISA | 2024-11-25 | Concluído Campo | 2025-03-25 |  | 4649798 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0466 | PORTO ALEGRE |  |  |  |  | SHOPPING PRAIA DE BELAS |  |  | MALCOLN | [5 empty] | Não Precisa |  | Concluído Campo | 2024-11-19 |  | 4401968 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0467 | PORTO ALEGRE | CTLAA |  | RSPSU07 |  | BARRA SHOPPING |  | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 CX NOVA, 34 DERIVAÇÕES, 1192 FUSÕES, 27 DGO NOVO, 28 NAP NOVA, 29 TESTES. Foi reconstruído os Racks 04A e 08A, com a instalação de bastidor e DIO 72FO, devido ao ambiente destes; Instalação e fornecimento de 03 un. de Splitter 1x2 e 10 un. de Cordão SC APC x SC APC 2,0m; Instalação de fornecimento de 42,0m de Eletrocalha Galvanizada 50x50mm. |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  | 2025-03-19 | NÃO PRECISA | 2025-03-26 | Concluído Campo | 2024-11-23 |  | 4401968 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0468 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAE | PAE BV |  | CEL BORDINI, 1125 | MTSAA.092.M060 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. |  | PAULO GOMES | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | NÃO PRECISA | 2024-11-25 | Concluído Campo | 2024-11-23 |  | 4401968 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0469 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAOA | RSPNO19 | Condomínio Edificio Oslo | R. Dr. João Satt, 25 | VIPAA.041.M070 | FOI LANÇADO 192 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE | AUGUSTO | AUGUSTO | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-23 | NÃO PRECISA | 2024-11-25 | Concluído Campo | 2024-12-10 |  | 4481546 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0470 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAC | RSPNO20 | Condomínio Edifício Murano | Av. Engenheiro Ary de Abreu Lima, 555 | VIPAA.008.M010 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-23 | NÃO PRECISA | 2024-11-25 | Concluído Campo | 2024-12-01 |  | 4475386 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0471 | PORTO ALEGRE | GUAAA | GUAAA | RSPSU21 |  | Cond. - Rua Orleans, 638 | GUAAA.011.M020 | FOI LANÇADO 67 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTES | PAULO GOMES | PAULO GOMES | 2024-11-21 |  |  | 2024-12-10 | NÃO PRECISA | 2024-12-23 | Concluído Campo | 2024-12-03 |  | 4475386 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0472 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | SATURAÇÃO DE BACKBONE GPON | R MIGUEL TOSTES 240 | RBRAA.013.M020 | FOI LANÇADO 465 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTES | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2024-11-25 |  |  | 2024-12-01 | NÃO PRECISA | 2024-12-06 | Concluído Campo | 2024-12-03 |  | 4475386 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0473 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | UNIQUE PLACE | R PRIMEIRO DE JANEIRO 150 | BVSAB.222.M110 | FOI LANÇADO 485 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2024-11-25 | 2024-11-29 |  | 2024-12-03 | NÃO PRECISA | 2024-12-06 | Concluído Campo | 2024-12-03 |  | 4475386 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0474 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAOB | PAE BV | Condomínio Edifício Resid. Topazio | R. Pedro Chaves Barcelos, 961 | MTSAA.152.M050 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES |  | ANDERSON | 2024-11-28 |  |  | 2024-12-03 | NÃO PRECISA | 2024-12-06 | Concluído Campo | 2024-12-07 |  | 4715705 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0475 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAA | RSPLE35 | Cond. Autoral | Rua Carlos Von Koseritz, 1528 | MTSAA.002.M020 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 2 TESTES |  | ANDERSON | 2024-12-02 |  |  | 2024-12-03 | NÃO PRECISA | 2024-12-06 | Concluído Campo | 2024-12-11 |  | 4481546 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0476 | GUAÍBA | CNT | CNT01 | RSGUB01 |  | RUA SÃO GERALDO, 1250 | CNT.012.M010 | FOI LANÇADO 812 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 9 FUSÃO | UBIRATAN | LUCAS AGUIRRE | 2024-12-04 |  |  | 2024-12-07 | NÃO PRECISA | 2024-12-23 | Concluído Campo | 2024-12-10 |  | 4481546 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0477 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAX | RSPLE11 | Edifício Residencial Ampiezza | Av Lajeado, 1256 | PETAA.101.M050 | FOI LANÇADO 404 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | UBIRATAN | AUGUSTO | 2024-12-04 | 2024-12-08 |  | 2024-12-11 | NÃO PRECISA | 2024-12-23 | Concluído Campo | 2024-12-13 |  | 4481546 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0478 | PORTO ALEGRE | RBTAA | SRDAPA | PAE ARY | ECOVILLE MALL | AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT 485 | RBTAA.061.M030 | FOI LANÇADO 387 METROS DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | UBIRATAN | AUGUSTO | 2024-12-05 |  |  | 2024-12-10 | NÃO PRECISA | 2024-12-23 | Concluído Campo | 2024-12-19 |  | 4481546 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0479 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | NAP LOTADA | RUA MIGUEL TOSTES, 867 | RBRAA.015.03.08 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 3 TESTE |  | AUGUSTO | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-13 | NÃO PRECISA | 2024-12-23 | Concluído Campo | 2025-01-06 |  | 4501568 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0480 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | HOSPITAL HPS | R. São Mateus 193 | BVSAB.223.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | PAULO GOMES | 2024-12-18 | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | NÃO PRECISA | 2024-12-23 | Concluído Campo | 2025-01-17 |  | 4596615 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0481 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAS | PAE BV | Cyrela by Pininfarina | Rua Farnese, 70 | MTSAA.144.M060 | FOI LANÇADO 893 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO , 7 FUSÃO, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 3 TESTE | VITOR LOPES / MAICON | ANDERSON | 2024-12-26 | 2024-12-27 |  | 2025-01-06 | NÃO PRECISA | 2025-01-10 | Concluído Campo | 2025-01-09 |  | 4522448 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0482 | PORTO ALEGRE | GUAAA | IPMAFA | RSPSU21 | RES DOIS IRMAOS | EST JORGE PEREIRA NUNES 1306 | GUAAA.401.M010 | FOI LANÇADO 1225 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 1765 METROS DE CABO DE 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 36 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 4 TESTES, RETIRADO 40 METROS DE DROP. | TIAGO FERREIRA | AUGUSTO | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-01-13 |  | 4522448 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0483 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CBXAE | PAE MF | Condomínio Lopo Gonçalves | Rua Lopo Gonçalves, 543 | CNTAA.352.M050 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, 4 TESTE |  | FABIO AMARILHO | 2024-12-27 |  |  | 2025-01-09 | NÃO PRECISA | 2025-01-14 | Concluído Campo | 2025-01-14 |  | 4522448 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0484 | PORTO ALEGRE | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 |  | RUA VERANOPOLIS, 830 | BVSAA.014.M060 / BVSAA.014.05.07 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO | UBIRATAN | ANDERSON | 2024-01-06 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | NÃO PRECISA | 2025-01-14 | Concluído Campo | 2025-02-05 |  | 4596731 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0485 | PORTO ALEGRE | JITAA | JITAE | RSPNO75 | CASAS 30, 50 | RUA DEP. HUGO MARDINI, 1780 | JITAA.161.01.02 | FOI LANÇADO 299 METROS DE CABO DE 12FO, 4 NAP NOVA, 4 FUSÃO, 12 TESTE | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2024-01-15 | 2025-01-14 | NÃO PRECISA | 2025-01-14 | Concluído Campo | 2025-02-05 |  | 4596749 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0486 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTABA | RSPNO22 |  | R. Irmã Teresilda Steffen, 255 | RBTAB.091.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO | GABRIEL BRITO SANTOS | CATIA | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-01-26 |  | 4596780 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0487 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTABA | RSPNO22 |  | R. Irmã Teresilda Steffen, 115 | RBTAB.091.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO | GABRIEL BRITO SANTOS | CATIA | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-01-15 |  | 4522448 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0488 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CNTAK | PAE MF | Cond Ed Transocean | Rua Marechal Floriano Peixoto, 737 | CNTAA.152.M010 | FOI LANÇADO 120 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 25 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 1 TESTE | AUGUSTO | ANDERSON / AUGUSTO | 2025-01-13 |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-01-16 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0489 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSALA | PAE NR | Três Figueiras | Av. Protásio Alves, 4028 | BVSAB.222.M070 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | NÃO PRECISA | 2024-01-15 | Concluído Campo | 2025-01-22 |  | 4715786 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0490 | DOIS IRMÃOS | CNTAA | CNT | RSDSR01 | RESIDENCIAL GREGÓRIUS | RUA TAQUARA, 691, 791 | CNTAA.008.M050 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 8 FUSÕES, 1 CX NOVA, 4 TESTES, COBRAR 38 METROS DE CORDOALHA | CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO | 2025-01-14 | 2024-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-01-22 |  | 4596667 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0491 | NOVO HAMBURGO | PRIAA |  | RSNHO06 |  | RUA PORTO LUCANA, 70 | PRIAA.401.M010 | FOI LANÇADO 215 METROS DE CABO DE 12FO, 890 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | TIAGO FERREIRA | CESAR LEANDRO | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-02-07 |  | 4597145 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0492 | PORTO ALEGRE | JITAA | JITAE | RSPNO75 |  | RUA EDMUNDO FIGUEIRA DA SILVA | JITAA.161.01.06 | FOI LANÇADO 229 METROS DE CABO DE 12FO, 4 NAP NOVA, 4 FUSÕES, 12 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2025-01-02 | 2025-01-22 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-02-04 |  | 4597015 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0493 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMAE | PAE IND | Cond Edificio Izabel | Rua Fernandes Vieira, 608 | BFMAA.212.M040 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | ANDERSON | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-01-29 |  | 4596992 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0494 | PORTO ALEGRE | JVCAA | VJDAFA | RSPNO24 | Cond Res Jardim das Palmeiras | R. Dr. Otávio Santos, 570 | JCVAA.012.M040 | FOI LANÇADO 238 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTES | UBIRATAN | AUGUSTO | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-02-06 |  | 4646284 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0495 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND | Cond Ed San Remo II | R. Santo Antônio, 555 | BFMAA.021.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | FABIO AMARILHO | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | NÃO PRECISA | 2025-02-10 | Concluído Campo | 2025-02-11 |  | 4597368 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0496 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTABA | RSPNO22 |  | R IRMÃ TEREZILDA STEFFEN 195 | RBTAB.061.M030 | FOI LANÇADO 997 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 275 METROS DE CORDOALHA,2 CX NOVA, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Sem Sinal | 2025-02-10 |  | 4597351 |  |  | SEM SINAL |  |  | SEM SINAL
RSCLER0497 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | ED CEL GENUINO | CEL GENUINO 150 | CNTAB.071.M050 | FOI LANÇADO 709 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 2 TESTES. | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | NÃO PRECISA | 2025-02-12 | Concluído Campo | 2025-04-28 |  | 4810229 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0498 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAK | PAE BV | Cond. Aston | Rua Barão de Ubá, 621 | MTSAA.301.M040 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO,8 FUSÕES, 3 TESTES. |  | ANDERSON | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | NÃO PRECISA | 2025-02-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0499 | TORRES | CNT |  | RSTES14 |  | Av. Silva Jardim, 1034 | CNT015-M1 | FOI LANÇADO 90 METROS DE CABO DE 12FO, 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, | MAQUENZE | MAQUENZE | 2025-02-04 | 2025-02-12 |  |  | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-02-27 |  | 4645145 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0500 | TORRES | CLC |  |  |  | R. Marechal Deodoro, 220 | CLC013-M2 | INSUFICIENCIA DE FIBRA |  | MAQUENZE | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | Cancelado | 2025-02-12 |  | 4597373 |  |  | CANCELADO
RSCLER0501 | PORTO ALEGRE | VNVAA | VNVAC | RSPSU13 | VILLE ESTILLE | AV. JOÃO SALOMONI, 600 |  | FOI LANÇADO 537 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 14 FUSÕES, 18 TESTES. | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-15 |  | 4646218 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0502 | PORTO ALEGRE | MNDAB | MNDAD | RSPCE20 | Cond Ed Dom Ricardo | R. Marcílio Dias, 710 | MNDAB.051.M080. | 3 ABERTURA E FECHAMENTO |  | AUGUSTO | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | NÃO PRECISA | 2025-02-12 | Concluído Campo | 2025-02-18 |  | 4645346 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0503 | PORTO ALEGRE | CMQAA | CMQAG | RSPSU87 | Cond. Terra Bella | Rua Cel. Massot, 1229 | CMQAA.093.M080 | FOI LANÇADO 550 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-13 |  | 4648326 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0504 | PORTO ALEGRE | RBTAA |  | PAE ARY | Cond Horizontal Vivenda Ecoville | Av. Willy Eugênio Fleck, 1500 | RBTAA.091.M010 - RBTAA.091.M020 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 8 TESTES |  | AUGUSTO | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-09 |  | 4597176 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0505 | ESTEIO | CNTAB | EIO27A | RSEIO01 | Hannover Residencial Clube | Rua Charrua N°114 | CNTAB.171.M010 | FOI LANÇADO 2309 METROS DE CABO DE 12FO, 110 METROS DE CORDOALHA, 2 CX NOVAS, 1 DERIVÇÃO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÃO, COBRAR 5 ADEQUAÇÃO DE POSTES. | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0506 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MSTAFB | PAE BV | Open Potássio (Melnick) | Av Protasio Alves N° 8129 | MTSAA.051.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | NÃO PRECISA | 2025-02-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0507 | IMBÉ | CNT |  | RSIBD01 | NAP LOTADA | AV PARAGUASSU, 1760, 1607 | CNT.026.03.03 - CNT.026.03.01 | INSUFICIENCIA DE FIBRA |  | FABIO AMARILIO | 2025-02-06 | 2025-02-19 |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | Cancelado | 2025-02-10 |  |  |  |  | CANCELADO
RSCLER0508 | TRAMANDAI | TRA |  | RSTRI01 | NAP LOTADA | RUA JORGE SPERB, 129 | TRA.063.03.01 |  |  | FABIO AMARILIO | 2025-02-06 | 2025-02-19 |  | CANCELADO | NÃO PRECISA |  | Cancelado | 2025-02-26 |  | 4645125 |  |  | CANCELADO
RSCLER0509 | PORTO ALEGRE | BVSAA | VJDAKA | RSPLE07 | Arte Country Club | Av Dr. Nilo Peçanha N°2278 | BVSAA.122.M070 | FOI LANÇADO 193 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-04-24 |  | 4810136 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0510 | MONTENEGRO | PGO |  |  |  | RUA FLORES DA CUNHA, 574 | PGO.019.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | BAIRON | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | NÃO PRECISA | 2025-02-12 | Concluído Campo | 2025-02-13 |  | 4646264 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0511 | TORRES | CLC |  |  |  | R. JOAQUIM PORTO, 141 | CLC013-M2. | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 TESTE |  | MAQUENZE | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | 2025-02-26 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0512 | OSORIO | CTO |  | RSOSR01 |  | R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 171 - OSÓRIO | CTO.027.M030 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TESTES |  | FABIO AMARILIO | 2025-02-11 | 2025-02-19 |  | 2025-04-21 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-02-18 |  | 4646011 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0513 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSOAFA | RSPNO07 |  | Rua Filipinas, 80 | SSOAA.091.15.01 | FOI LANÇADO 517 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO 4 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-18 |  | 4648306 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0514 | SÃO LEOPOLDO | FEIAA |  |  | JLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 2244 | FEIAA.013.03.08 | FOI LANÇADO 730 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 3 TESTES | TIAGO FERREIRA | LUCAS HOBERT | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA | NÃO COBRAR | Concluído Campo | 2025-03-26 |  | 4649893 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0515 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAGB | NHO LO |  | Rua Aracaju 390 | CNTAA.111.M050 | FOI LANÇADO 605 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | TIAGO FERREIRA | LUIS SCHUCH | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-26 |  | 4643701 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0516 | CANOAS | CNTAB | CNT04 | RSCAN03 | Cond. Edifício Adelaide | Rua Luiz de Camões, 86 | CNTAB.012.M040 | FOI LANÇADO 440 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO,1 TESTE, COBRAR 2 ADEQUAÇÕES DE POSTE | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-25 |  | 4645209 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0517 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAL | RSPSU11 | Garden Home Resort | Av Otto Niemeyer, 809 | TRZAA.021.M030 | FOI LANÇADO 757 METROS DE CABO DE 12FO E 167 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 26 FUSÕES, 2 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-02-26 |  | 4645167 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0518 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND | Cond. Vitória Régia | Av Independencia, 742 | BFMAA.022.M010 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÃO, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-02-24 |  | 4645256 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0519 | PORTO ALEGRE | CTLAA |  |  |  | R CURUPAITI 1062 | CTLAA.063.M050 | FOI LANÇADO 220 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTE | UBIRATAN | ANDERSON | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-25 |  | 4645035 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0520 | PORTO ALEGRE | HMTAA | NAVAG | RSPNO02 |  | Rua Padre Blasio Vogel, 107/181 | HMTAA.022.09.02 / HMTAA.022.09.01 | 12 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÃO, 6 TESTES |  | ANDERSON | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-28 |  | 4645077 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0521 | PORTO ALEGRE | MNDAB | MNDAB | RSPCE20 |  | Rua Cel. Belo, 370 | MNDAB.061.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-27 |  | 4645108 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0522 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | Residencial Quintana | Rua Marechal Floriano, 631 | CNTAB.071.M060 | FOI LANÇADO 181 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO 3 TESTES. | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-02-25 | 2025-02-27 |  |  | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 00:00:00 |  | 4644974 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0523 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAO | RSPLE11 | Condomínio Lageado 167 | Av Lageado, 167 | PETAA.132.M070 | FOI LANÇADO 236 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-04-24 |  | 4810186 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0524 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAS | PAE MAD | Cond. Pallazio Di Milano | Rua Barão do Triunfo, 261 | MNDAA.131.M060 | FOI LANÇADO 179 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 24 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-04 |  | 4715929 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0525 | PORTO ALEGRE | VNVAA | VNVAE | RSPSU13 | Summer Residence | Av Cavalhada, 4414 | VNVAA.131.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  |  | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-02-28 |  | 4645092 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0526 | TRAMANDAI | TRA |  | RSTRI01 |  | R. UBATUBA DE FARIAS, 616 | TRA.037.M010 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 TESTE |  | FABIO AMARILIO | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-04-21 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-03-13 |  | 4644088 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0527 | CACHOERINHA | JBQAA |  | RSCHN05 | Shopping do Vale | Av General Flores da Cunha, 4001 | JBQAA.007.M030 | FOI LANÇADO 370 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTES | CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | NÃO PRECISA | 2025-03-24 | Concluído Campo | 2025-03-16 |  | 4643951 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0528 | PORTO ALEGRE | PRTAB | PRTAE | RSPLE21 | Condomínio | Rua Antonio Ribeiro, 186 | PRTAB.021.M040 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 SUÕES, 2 TESTES |  | AUGUSTO | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-21 |  | 4643065 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0529 | PORTO ALEGRE | SANAB | SANAH | RSPCE27 | Cond. Jardim Santana | Rua Santana, 998 | SANAB.061.M070 | FOI LANÇADO 378 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 FUSÃO | LUIS SCHUCH | LUIS SCHUCH | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-16 |  | 4643796 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0530 | DOIS IRMÃOS | CNT |  | RSDSR01 | RESIDENCIAL MONTE CARLO | R JOSE ARMINDO SCHMIDT 36 | CNT.029.M010 | FOI LANÇADO 435 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FRECHAMENTO, 15 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES | TIAGO FERREIRA | CESAR LEANDRO | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-12 |  | 4644582 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0531 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEACA | PAE DAM | HDI SEGUROS S A | Av Sertório, 4890 | SPEAA.061.02.08 | FOI LANÇADO 140 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-22 | 2025-03-21 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-03-14 |  | 4644380 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0532 | PORTO ALEGRE | GUAAA |  | RSPSU21 | Condomínio Ipanema Residence | Estrada Campo Novo, 459 | GUAAA.172.M020 | FOI LANÇADO 730 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 TESTES | UBIRATAN | AUGUSTO | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2026-01-26 | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-14 |  | 4644162 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0533 | PORTO ALEGRE | SSOAA | RBTAHA | RSPNO07 | - Empresa Procisa | Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 710 | SSOAA.012.03.03 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 TESTES. | CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-19 |  | 4715884 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0534 | PORTO ALEGRE | SSOAA |  | RSPNO08 | Condomínio Village Lindóia | Av Panamericana, 150 | SSOAA.091.M090. | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 19 FUSÕES, 3 TESTES |  | ANDERSON | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-15 |  | 4643143 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0535 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 |  | R. José do Patrocínio, 527 | CNTAB.072.M030. | FOI LANÇADO 1115 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-18 |  | 4643712 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0536 | PORTO ALEGRE | NAVAB | NAVAD | PAE FAR | ED SOLAR BANDEIRA | R QUINTINO BANDEIRA 15 | NAVAB.126.M050 | FOI LANÇADO 495 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CAIXA NOVA, 1 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO E 1 TESTE | UBIRATAN | AUGUSTO | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-03-13 |  | 4643643 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0537 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | Condominio Edificio Ilha de Corfou | Rua Miguel Tostes, 225 | RBRAA.013.M090. | FOI LANÇADO 322 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 5 TESTES | UBIRATAN | ALEXANDRE (MARCOS EMILIANO) | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | NÃO PRECISA | 2025-03-24 | Concluído Campo | 2025-03-22 |  | 4643086 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0538 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAA | RSPNO19 |  | Rua Fernando Cortez, 553 | VIPAA.012.M050 | FOI LANÇADO 550 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 TESTES | UBIRATAN | AUGUSTO | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | NÃO PRECISA | 2025-03-18 | Concluído Campo | 2025-03-18 |  | 4715872 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0539 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADB | PAE IND |  | Rua Gal. João Telles, 324 | BFMAA.083.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 19 FUSÕES, 6 TESTES |  | ALEXANDRE (MARCOS EMILIANO) / LUIS SCHUCH | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | NÃO PRECISA | 2025-03-24 | Concluído Campo | 2025-03-20 |  | 4715903 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0540 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAF | RSPNO11 | Condomínio Moinhos Hall | Rua Mariante, 21 | FLOAA.112.M050 | FOI LANÇADO 255 METROS DE CABO DE 12 FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES. | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-03-22 |  | 4715816 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0541 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAHA | RSPNO17 | Condomínio University Place | R. Paulo Setúbal, 134 | PDRAA.062.M100. | 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO E 1 TESTE |  | ANDERSON | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-03-20 |  | 4715921 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0542 | PORTO ALEGRE | TRLAA | MNDAR | PSE HZS |  | Rua Saldanha Marinho, 396 | TRLAA.014.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | AUGUSTO | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-03-22 |  | 4643622 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0543 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAB | PAE DAM |  | Rua Açores, 68 | SPEAA.016.M050 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 2 TESTES |  | AUGUSTO / ANDERSON | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0544 | PORTO ALEGRE | FLOAB | FLOAKB | RSPCE05 | Condomínio Edifício Saintmichelle | Rua Pinheiro Machado, 246 | FLOAB.091.M070 | FOI LANÇADO 271 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO | UBIRATAN | AUGUSTO | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-03-20 |  | 4643665 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0545 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAM | RSPSU11 | Condomínio Village Neuchatel | Rua Dr. Armando Barbedo, 541 | TRZAA.112.M030 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA | 2025-03-24 | Concluído Campo | 2025-03-21 |  | 4642967 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0546 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | Condomínio Edifício Jamaica | Av Lucas de Oliveira, 1601 | RBRAA.121.M030 | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 2 TESTES |  | AUGUSTO | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | NÃO PRECISA | 2025-03-25 | Sem Sinal | 2025-03-25 |  | 4648438 |  |  | SEM SINAL |  |  | 100% - OK
RSCLER0547 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPLE14 | Condomínio Guapuruvu | Rua General Lima e Silva, 331 | CNTAB.072.M040 | FOI LANÇADO 572 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CAIXA NOVA, 10 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO E 5 TESTES. | UBIRATAN | AUGUSTO | 2025-03-17 | 18/0/2025 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | 2025-03-22 |  | 4643339 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0548 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTABB | NHO LO | RESIDENCIAL ALMAA | RUA ONZE DE JULHO, 950 | CNTAA.051.M110 | FOI LANÇADO 705 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CESAR LEANDRO | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | NÃO PRECISA | 2025-03-24 | Concluído Campo | 2025-03-25 |  | 4649812 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0549 | PORTO ALEGRE | TRZAB | TRZANB | RSPSU22 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO GUAIBA | R. Manoel Leão, 95 | TRZAB.109.M030 | FOI LANÇADO 300 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | NÃO PRECISA | 2025-03-26 | Concluído Campo | 2025-04-02 |  | 4719641 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0550 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAJB | RSPSU11 | Casa Assunção | Av. Copacabana, 182 | TRZAA.101.M040. | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA | 2025-03-24 | Concluído Campo | 2025-03-22 |  | 4643092 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0551 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAO | RSPLE08 | Condomínio Edifício Ilton | Av Lucas de Oliveira, 1609 | RBRAA.121.M030. | COBRAR COM A OS RSCLER0543 |  | AUGUSTO | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | NÃO PRECISA | 2025-03-25 | Concluído Campo | 2025-03-25 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0552 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | Cond. Edf. Res. Marais | Rua Coronel Corte Real, 257 | RBRAA.094.M050 | FOI LANÇADO 160 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 4 TESTES | CATIA | CATIA | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-03-28 |  | 4722296 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0553 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAB | PAE DAM |  | Rua Açores, 57 | SPEAA.016.M050. | FOI LANÇADO 600 METROS DE CABO DE 12 FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA, 3 TESTES, 1 DERIVAÇÃO. | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-03-22 | NÃO PRECISA | 2025-03-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0554 | MONTENEGRO | PGO |  | MGO CEN |  | RUA JORGE GUILHERME MOOJEN, 358 | PGO.015.M1 | FOI LANÇADO 30 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES. | BAIRON | BAIRON | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | NÃO PRECISA | 2025-03-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0555 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | Condomínio Edifício Sender | Rua José do Patrocínio, 515 | CNTAB.072.M030.. | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-15 |  | 4722264 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0556 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | Parque da Harmonia | R. Otávio Francisco Caruso da Rocha,333 | CNTAB.079 | VISTORIA |  |  | 2025-03-21 |  |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | 2025-04-04 |  | 4700842 |  |  | CANCELADO
RSCLER0557 | PORTO ALEGRE | CTLAA |  | RSPSU07 | LINK | BARRA SHOPPING |  | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 21 FUSÕES, 6 TESTES |  | MAQUENZE / SIDNEI |  |  |  |  | NÃO PRECISA | 2025-03-25 | Concluído Campo | 2025-04-04 |  | 4677385 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0558 | PORTO ALEGRE | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 |  | R. Roque Calage 774 - 812 | PDRAA.125.M040. | FOI LANÇADO 845 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-05-08 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-03-27 |  | 4677187 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0559 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 |  | Rua Sarmento Leite 792 | CNTAB.072.M040. | FOI LANÇADO 1450 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÕES, 16 FUSÕES, 4 TESTES | AFONSO | CATIA | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-03-27 |  | 4722332 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0560 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAM | PAE IND | Edifício Edelweiss | Av. Cristóvão Colombo, 508 | BFMAA.241.M070 | FOI LANÇADO 565 METROS CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÕES, 1 TESTE | TIAGO FERREIRA | ANDERSON | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-04 |  | 4700719 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0561 | PORTO ALEGRE | SANAB | SANAH | RSPCE27 | Ed. Vincent Van Gogh | R. Vicente da Fontoura, 909 | SANAB.062.M090 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 5 TESTES |  | ALANO / AUGUSTO | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-26 |  | 4730410 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0562 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZABA | RSPSU11 | Condomínio Edifício Victória Garden | Rua Mário Totta, 506 | TRZAA.092.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES |  | AUGUSTO | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-26 |  | 4730428 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0563 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | Condomínio Vila Morena | Rua Sarmento Leite, 763 | CNTAB.072.M040.. | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE |  | CATIA | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-26 |  | 4730591 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0564 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAE | PAE MF | Condomínio Studio Cb | Av. Loureiro da Silva, 1835 | CNTAB.173.M030 | FOI LANÇADO 820 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 4 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-03-27 | 2025-04-15 |  | 2025-04-26 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-04 |  | 4700898 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0565 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAE | PAE MF | Condomínio Cond Edif Vina Del Mar | Av. João Pessoa, 95 | CNTAB.173.M040 | FOI LANÇADO 450 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-03-27 | 2025-04-15 |  | 2025-04-26 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0566 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAE | PAE MF | Condomínio Edifício Jequitiba | Av. Des. André da Rocha, 20 | CNTAB.173.M030. | 2 ABERTURA ENFECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-03-27 | 2025-04-15 |  | 2025-04-26 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-02 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0567 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | EDIFICIO Sunare | R. Sofia Veloso, 120 | CNTAB.072.M050 | FOI LANÇADO 280 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 30 FUSÕES, 1 TESTES | CATIA | CATIA | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-04-04 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-28 |  | 4810288 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0568 | SAPUCAIA DO SUL | CAMAB |  | RSSPS02 | Condomínio Residencial Anita Garibaldi | R AMERICO VESPUCIO - 471 | CAMAB.401.M010 | FOI LANÇADO 3640 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 18 FUSÕES, 3 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-21 |  | 4804126 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0569 | MONTENEGRO | PGO |  | MGO CEN |  | Rua Flores da Cunha, 420 | PGO019.M6 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES | BAIRON | BAIRON | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-10 |  | 4810200 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0570 | TORRES | CNT |  | RSTES14 |  | AV DO RIACHO 1262 | CNT029.M8 | FOI LANÇADO 115 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTES | MAQUENZE | MAQUENZE | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-20 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0571 | TRAMANDAI | TRA |  |  |  | Rua Quinze de Novembro, 124 | TRA.066.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | FABIO AMARILIO | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-21 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-14 |  | 4730372 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0572 | TRAMANDAI | TRA |  |  |  | R SÃO JOAO - Número 1596 | TRA047M020 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 4 TESTES |  | FABIO AMARILIO | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0573 | PORTO ALEGRE | AGRAD |  | RSPSU98 | COND. RESERVA DO ARVOREDO | Av Bento Gonçalves, 8083 | LPRAB.010 | FOI LANÇADO 950 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 950 METROS DE CABO DE 12 FO, 200 METROS DE CORDOALHA, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 9 NAP DE POSTE, 25 FUSÃO, 9 DERIVAÇÃO, 27 TESTE | TIAGO FERREIRA / ALAN VASCONCELOS | ANDERSON | 2024-10-03 |  |  |  | NÃO PRECISA | 2024-11-12 | Concluído Campo | 2025-04-23 |  | 4807758 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0574 | PORTO ALEGRE | NAVAB | NAVACB | PAE FAR | RESID CAIRU | AV CAIRU 720 | NAVAB.081.M050 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | DERIK | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  | 2025-04-14 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-24 |  | 4705607 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0575 | PORTO ALEGRE | TRLAA | MNDAR | HZS | Cond. Urbano Menino Deus | R Mariano de Matos, 520 | TRLAA.011.M060 | FOI LANÇADO 546 METROS DE CABO DE 12FO, 23 ABERTURA E FECHAMENTO, 38 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | UBIRATAN | CATIA / MARCOS EMILIANO | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | 2025-04-29 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-24 |  | 4730393 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0576 | TORRES | CNT |  |  |  | BENJAMIM CONSTANT 931 | CNT009.M3 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO | MAQUENZE | MAQUENZE | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  | 2025-04-23 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-28 |  | 4730641 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0577 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSARA | PAE BV | Ed. freire | R. Dr. Freire Alemão, 342 | MTSAA.111.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 3 TESTES |  | CATIA | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-25 |  | 4718571 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0578 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PAE NR | PETAA | Cond. Felizardo | R. Felizardo Furtado, 515 | BVSAB.111.M010 | FOI LANÇADO 601 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 58 FUSÕES, 4 DERIVAÇÃO, 8 TESTES | UBIRATAN | CATIA | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  | 2025-04-24 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-05-08 |  | 4731014 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0579 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | Condomínio Jardim Cristal | Av. Capivari, 1243 | CTLAA.054.M010 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO | UBIRATAN | CATIA | 2025-04-23 |  |  | 2025-05-07 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0580 | PORTO ALEGRE | MTSAA | FLOAG | PAE BV | COND. CORA | R. CEL. BORDINI, 555 | MTSAA.102.M040 | FOI LANÇADO 495 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CAIXA NOVA, 2 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO E 2 TESTE | TIAGO FERREIRA | AUGUSTO | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-05-15 |  | 4809844 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0581 | PORTO ALEGRE | TRLAA | MNDAR | PAE HZS | Cond. DIMAK | R. ALMIRANTE GONÇALVES 122 | TRLAA.013.M040 | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-28 |  | 4730757 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0582 | PORTO ALEGRE | SJEAA | PRTAGA | RSPLE23 | Condomínio TORRES H-I | R PRIMEIRO DE SETEMBRO 340 BLOCOS A ATÉ O I | SJEAA.041.M050 | FOI LANÇADO 410 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES | TIAGO FERREIRA | AUGUSTO | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-28 |  | 4809662 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0583 | PORTO ALEGRE | MTSAA | SJOADA | PAE BV |  | R. Gen. Couto de Magalhães, 736 | MTSAA.214.M070 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES |  | CATIA | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-04-28 |  | 4809751 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0584 | OSORIO | CTO |  |  |  | R VIANA MOOG - 577 | CTO.031.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 1 DERIVVAÇÃO, 2 TESTES |  | FABIO AMARILIO | 2025-04-25 |  |  | 2025-05-15 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0585 | PORTO ALEGRE | VNVAA |  |  | Cond Res Jardim Salomoni Vi | Loft - Av. João Salomoni, 715 | VNVAA.001.M010 | FOI LANÇADO 500 METROS DE CABO DE 12FO,1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO,2 TESTES | UBIRATAN | RODRIGO NUNES | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-05 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0586 | TORRES | CNT |  |  | AMPLIAÇÃO DE NAP | RUA LEONARDO TRUDA, 945 | CNT.20,01,05 | FOI LANÇADO 107 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | MAQUENZE | MAQUENZE | 2025-04-23 |  |  | 2025-04-29 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0587 | TRAMANDAÍ | TRA |  |  |  | RUA SAHYD ABRÃO, 154 | TRA.053.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | FABIO AMARILIO | 2025-04-23 |  |  | 2025-04-29 | NÃO PRECISA | 2025-05-08 | Concluído Campo | 2025-06-12 |  | 4971353 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0588 | PORTO ALEGRE | MNDAC | STZAF | PAE CL |  | Rua Dra Ana Aurora Nunes Wagner, 90 - 200 | MNDAC.139.M030 |  | UBIRATAN | DERIK | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-03 | NÃO PRECISA |  | Concluído Campo | 2025-05-13 |  | 4808937 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0589 | PORTO ALEGRE | GUAAA | GUAAC | RSPSU21 |  | R. Prof. Antônio José Remião 15 | GUAAA.043.01.01 | DENTRO DO NODE GUAAC |  | CESAR LEANDRO | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-19 | NÃO PRECISA | COBRAR NO NODE | Concluído Campo | 2025-05-30 |  | 4840840 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0590 | PORTO ALEGRE | GUAAA | GUAAC | RSPSU21 | Cond Recantos do Guaruja | Loft R. Ancara, 360 | GUAAA.041.M010 | DENTRO DO NODE GUAAC | VICTOR | CESAR LEANDRO | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-14 | NÃO PRECISA | COBRAR NO NODE | Concluído Campo | 2025-05-23 |  | 4840878 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0591 | TORRES | CLC |  |  |  | Av Independencia, 930 | CLC011.M4 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTES |  | MAQUENZE | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0592 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | Cond. ESO144 | R. Dr. Pereira Neto, 144 | TRZAA.051.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | RODRIGO NUNES | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-13 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-05-19 |  | 4804113 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0593 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTABB | NHO LO | RESIDENCIAL IBIZA | RUA HENRI DURANT, 801 | CNTAA.051.M120 | FOI LANÇADO 505 METROS DE CABO DE 24FO, FOI LANÇADO 690 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 28 FUSÕES, 6 DERIVAÇÕES, 2 CX NOVA 4 TESTES, COBRAR 130 METROS DE CORDOALHA | TIAGO FERREIRA / JOÃO FELIPE/ CESAR LEANDRO | CESAR LEANDRO | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-30 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-05-22 |  | 4810313 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0594 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | RESIDENCIAL TERRAS ALTAS | R. João Pedro Schmitt, 700 | RNDAA.061.M030 | FOI LANÇADO 210 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 TESTE, 9 FUSÃO, 1 CX NOVA | JOÃO FELIPE | CESAR LEANDRO | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-05-23 |  | 4810024 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0595 | PORTO ALEGRE | PDRAA | VIPAG | RSPNO17 | Cond. Itapema | Rua Sapê, 865 | PDRAA.111.M020 | ESTA DENTRO DO NODE VIPAG FASE 2. | THIAGO LAMBRETA | GILSON | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA | COBRAR NO NODE | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0596 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAE | RSPNO19 |  | R. Cipó, 275 | VIPAA.071.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES |  | CESAR LEANDRO | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-19 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0597 | TORRES | CLC |  |  |  | R CRUZEIRO DO SUL, 288 | CLC12-M8 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE |  | MAQUENZE | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-22 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0598 | TORRES | CNT |  |  |  | BENJAMIN CONSTANT 716 | CNT007.M3 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 4 TESTES |  | MAQUENZE | 2025-05-20 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-05-30 |  | 4809980 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0599 | CAPÃO DA CANOA | CAPAA | CAPAG | KDK DTC |  | FLAVIO BOIANOVISK 106 | CAPAA.138.M020 | DENTRO DO NODE CAPAG | JOÃO FELIPE | FABIO AMARILHO | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-20 | NÃO PRECISA | COBRAR NO NODE | Concluído Campo | 2025-05-24 |  | 4821717 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0600 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 |  | Rua Sofia Veloso, 15 | CNTAB.072.M050. | FOI LANÇADO 600 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 24 FUSÕES, 1 CX NOVA, 3 DERIVAÇÃO, 4 TESTES | RODRIGO (LUCIANO) | DERIK | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-16 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-10 |  |  | falta ppt |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0601 | PORTO ALEGRE | MTSAA | PETALA | PAE BV |  | RUA LAVRAS, 213 | MTSAA.322.M020 | ESTA DENTRO DO NODE PETALA | VICTOR | ALANO | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-23 | NÃO PRECISA | COBRAR NO NODE | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0602 | TRAMANDAI | TRA |  |  |  | R VINTE E QUATRO DE SETEMBRO - Número 991 | TRA.031.M050 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE |  | FABIO AMARILHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-30 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-04 |  | 4811507 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0603 | PORTO ALEGRE | RBTAA |  |  |  | AV BALTAZER DE OLIVEIRA GARCIA, 420 | RBTAA.031.M010 | FOI LANÇADO 836 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 NAP NOVA, 1 CX NOVA, 12 FUSÕES, 12 TESTES | UBIRATAN | GILSON | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-24 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-03 |  | 4809233 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0604 | CANOAS | SJOAA | SJO16 | CAN NET | PORTO AGATA | RUA GUARUJA, 200 | SJOAA.521.M510 | FOI LANÇADO 1690 MTEROS DE CABO DE 24FO E 590 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 51 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 6 CX NOVAS, 4 TESTES, 1 TESTE OTDR, COBRAR 2 REFORMAS DE TAMPAS. | TIAGO FERREIRA | ALANO / CESAR | 2025-05-29 |  |  | 2025-06-10 | NÃO PRECISA | 2025-07-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0605 | CANOAS | SJOAA | SJO16 | CAN NET | PORTO AGATA | RUA GUARUJA, 300 | SJOAA.082.M020 | FOI LANÇADO 985 METROS DE CABO DE 12FO | TIAGO FERREIRA | ALANO | 2025-05-29 |  |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | 2025-06-03 |  |  |  |  | CANCELADO
RSCLER0606 | CANOAS | MRDAA | NSG16A | RSCAN01 |  | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 168 | MRDAA.401.M010 | FOI LANÇADO 490 METROS DE CABO DE 24FO, E 155 METROS DE CABO DE 12FO,1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 4 FUSÕES, 2 TESTES | TIAGO FERREIRA | ALANO | 2025-05-29 |  |  | 2025-06-04 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-07-07 |  | 4970364 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0607 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | SHOPPING LINDOIA | AV. ASSIS BRASIL, 3522 | VIPAA.002.M060 | FOI LANÇADO 310 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 1 TESTE , 2 TESTE OTDR | UBIRATAN | DIOGO | 2025-05-29 |  |  | 2025-06-03 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0608 | ARROIO DO MEIO | STD |  | RSETA03 |  | R JOAO LINO BRAUN 733 | STD.003.M020 | FOI LANÇADO 320 METROS DE CABO DE 12FO AS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. |  | MARCIEL | 2025-05-27 | 2026-06-03 |  | 2025-06-03 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Concluído Campo | 2025-06-04 |  | 4786487 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0609 | ARROIO DO MEIO | CNT |  |  |  | R GUSTAVO WENANDTS 987 | CNT.030.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | WESLEY | 2025-05-27 |  |  | 2025-06-03 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-03 |  | 4853661 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0610 | TORRES | CNT |  | RSTES14 |  | R ERNESTO ALVES - Número 601 | CNT.006.M10 | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 3 TESTES |  | MAQUENZE | 2025-05-30 |  |  | 2025-06-09 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0611 | TRAMANDAÍ | NOV |  |  | NAP LOTADA | RUA AFONSO PENA | NOV.067.05.03 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTES , 1 TESTE DE OTDR. |  | FABIO AMARILHO | 2025-05-30 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Concluído Campo | 2025-06-05 |  | 4786308 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0612 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAN | PAE CL |  | R DA AUGUSTA 445 | MNDAC.092.M010 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | UBIRATAN | DIOGO | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-04 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-06 |  | 4811487 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0613 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAB | RSPNO22 |  | R CARLOS ESTEVÃO, 955 | RBTAB.062.M030 | FOI LANÇADO 100 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 6 TESTES, 1 TESTE OTDR | UBIRATAN | ALEXANDRE/ DIOGO | 2025-05-30 |  |  | 2025-06-03 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-11 |  | 4841460 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0614 | PORTO ALEGRE | CTLAA | CTLAE | RSPSU07 | Condomínio Jardim Cristal | Av. Capivari, 1243 | CTLAA.051.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 5 TESTES |  | CATIA | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-04 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-09 |  | 4830276 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0615 | PORTO ALEGRE | BVSAB | VJDANA | PAE NR |  | Rua São Leopoldo 379 | BVSAB.192.01.05 | FOI LANÇADO 214 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, 1 TESTE OTDR | AFONSO | CATIA | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-05 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-06 |  | 4899651 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0616 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | Cond. Residencial Santiago | Rua Irene Capponi Santiago, 243 | SPEAA.012.M010 | FOI LANÇADO 405 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR | AFONSO | CATIA | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-06 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0617 | PORTO ALEGRE | BVSAA | BVSAO | RSPLE07 | Parigi Business | AV NILO PEÇANHA 1851 | BVSAA.151.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 3 TESTES |  | CATIA | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-11 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | 2025-05-02 |  | 4811441 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0618 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAQA | PAE MAD | Cond. Edifício Madison Residence | Rua Gonçalves Dias, 319 | MNDAA.041.M040 | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 1 TESTE |  | CATIA | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-09 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | 2025-06-09 |  | 4841409 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0619 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  | HZS |  | RUA CRUZEIRO DO SUL, 2077 | TRLAA.141.M020 | FOI LANÇADO 1300 METROS DE CABO DE 12FO AS, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA 1 DERIVAÇÃO. FOI LANÇADO 65 METROS DE CORDOALHA |  | CATIA | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0620 | PORTO ALEGRE | CNTAK |  |  |  | RUA JOSÉ DO PATROCINIO, 510 |  | FOI LANÇADO 530 METROS DE CABO DE 12FO | RODRIGO (LUCIANO) | [5 empty] | Não Precisa |  | Concluído Campo | 2025-06-16 |  | 4809826 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0621 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 |  | RUA SARMENTO LEITE 763 |  | FOI LANÇADO 154 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVÇÃO, 1 CX NOVA, 1 FUSÃO, 1 TESTE | MARIO SOUZA | MARIO SOUZA |  |  |  | 2025-05-02 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0622 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  | HZS | Tom Menino Deus | R. Alm. Gonçalves, 214 | TRLAA.011.M040 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTE OTDR, 1 TESTE |  | CATIA | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-09 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | 2025-06-12 |  | 4810086 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0623 | ESTRELA | STD |  | RSETA03 |  | Rua Andre e Eidelwein, | STD.008.05.01 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, |  | MARCIEL | 2025-06-06 |  |  | 2025-07-09 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0624 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAN | RSPSU02 | Cond. Edifício Solar Alta Vista | R da Gabriela, 273 | MNDAC.093.M060 | FOI LANÇADO 153 METROS DE CABO DE 12FO, 18 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES OTDR, 2 TESTES | CATIA | CATIA | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-13 |  | 4990456 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0625 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAO | RSPSU02 | Cond. Edifício Padre Cacique | Av Padre Cacique, 220 | MNDAC.071.M020. | COBRADO JUNTO COM A RSCLER0622 |  | CATIA | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-12 |  | 4810170 |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0626 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAO | RSPSU02 | Cond. Edifício Costa do Guaíba | Av Padre Cacique, 470 | MNDAC.071.M020.. | FOI LANÇADO 270 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 19 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 7 TESTE COM OTDR, 4 TESTES | UBIRATAN | CATIA | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0627 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAO | RSPSU02 | Cond. Edifício Villa Del Fiume | Av Padre Cacique, 354 | MNDAC.071.M030 | COBRADO JUNTO COM A RSCLER0622 |  | CATIA | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-17 |  | 4830398 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0628 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM | JD DAS BANDEIRAS | R EDMUNDO BASTIAN 86 | SPEAA.016.M060 | FOI LANÇADO 253 MTEROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES COM OTDR, | UBIRATAN | CATIA | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-13 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0629 | PORTO ALEGRE | NNIAA | NNIAC | RSPSU08 | Cond. Edifício Plaza Cristal | Rua Xavier da Cunha, 999 | NNIAA.081.M050 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES |  | DIOGO | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-12 | NÃO PRECISA | 2025-06-18 | Concluído Campo | 2025-06-16 |  | 4831341 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0630 | PORTO ALEGRE | SANAB | SANACA | RSPCE27 |  | RUA SANTANA, 1129 | SANAB.021.M010 | DENTRO DO NODE SANACA FASE 2 | CLEVERSON | DIOGO | 2025-06-11 |  |  |  | NÃO PRECISA | SANACA F2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0631 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAC | PAE DAM | Cond Moradas da Ouro Preto | R Ouro Preto 408 | SPEAA.059.M020 | FOI LANÇADO 450 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO,1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 FUSÕES, 1 TESTE | MAICON | CESAR LEANDRO | 2025-06-11 |  |  | 2025-06-11 | 2025-08-06 | 2025-07-07 | Concluído Campo | 2025-06-17 |  | 4990475 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0632 | PORTO ALEGRE | MTSAA | SJOADA | PAE BV | Cond. Edifício Costa Dourada | Rua Marcelo Gama, 530 | MTSAA.211.M040 | FOI LANÇADO 258 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURAS E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE OTDR, 2 TESTES | UBIRATAN | CATIA | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0633 | PORTO ALEGRE | HPCAA | HPCAE | RSPSU90 | Cond. Jardins do Lago II | Rua Eroni Soares Machado, 300 | HPCAA.042 | COBRAR JUNTO AO NODE HPCAE FASE 2 | VICTOR | ANDERSON | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-30 | NÃO PRECISA | HPCAE F2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0634 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAK | RSPSU02 | Morada Oscar Bittencourt | Dr Oscar Bittencourt 130 | MNDAC.051.M020 | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 4 TESTES |  | WILIAN VIGEL | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0635 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAG | RSPNO17 | Cond. Edifício Ideale Massima Vita | Av. Andaraí, 675 Torre A/B | PDRAA.033.M030 | DENTRO DO NODE PDRAG |  | GILSON | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA | PDRAG | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0636 | PORTO ALEGRE | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | Cond. Edifício Ópera Square | Rua Roque Calage, 886 | PDRAA.125.M040.... | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES |  | DIOGO | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0637 | PORTO ALEGRE | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | Cond. Edifício Village Bourbon | Rua Roque Calage, 758 | PDRAA.125.M040.. | COBRAR JUNTA A RSCLER0631 |  | DIOGO | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0638 | PORTO ALEGRE | PDRAA | VIPAF | RSPNO17 | Cond. Edifício Ópera Square | Rua Roque Calage, 900 | PDRAA.125.M040... | COBRAR JUNTA A RSCLER0631 |  | DIOGO | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-17 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | 2025-06-24 |  | 4830025 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0639 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAG | RSPNO17 | Cond. Edificio Country Paradise | Rua Geraldo Souza Moreira, 173 | PDRAA.035.M020 | DENTRO DO NODE PDRAG |  | GILSON | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA | COBRAR NO NODE | Concluído Campo |  |  |  | corrigir medição |  | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0640 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAG | RSPNO17 | Cond. Edificio Reserva Kiev | Rua Kiev, 46 | PDRAA.035.M010 | DENTRO DO NODE PDRAG |  | GILSON | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | NÃO PRECISA | COBRAR NO NODE | Concluído Campo | 2025-07-02 |  | 4990533 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0641 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAIA | RSPSU11 | Cond. Residencial Ricon Marino | AV Otto Niemeyer, 77 | TRZAA.151.M010 | DENTRO DO NODE TRZAIA | TIAGO FERREIRA | MARCOS EMILIANO | 2025-06-16 |  |  |  | NÃO PRECISA | TRZAIA | Concluído Campo | 2025-06-26 |  | 4973999 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0642 | PORTO ALEGRE | RBRAQ |  | PAE BV | Cond. Livile | R Casemiro de Abreu 1655 | RBRAQ.001.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTES |  | DIOGO | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-24 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | 2025-06-27 |  | 5058885 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0643 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAA | RSPCE14 | Cond. Edifício The Sun | Rua Washington Luiz, 238 | CNTAB.013.M040 | FOI LANÇADO 110 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 1 TESTE | UBIRATAN | CATIA | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-23 | NÃO PRECISA | teste | Concluído Campo | 2025-07-08 |  | 506606 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0644 | PORTO ALEGRE | JBOAA | JBOAG | RSPLE18 | Cond. Edifício San Lorenzo | Rua Veríssimo Rosa, 757 | JBOAA.021.M050 | FOI LANÇADO 282 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 TESTE POWER METER, 1 TESTE OTDR | UBIRATAN | CATIA | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-24 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0645 | OSORIO | CTO |  | RSOSR01 |  | R COSTA GAMA, 1427 | CTO.008.M020 | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 TESTES |  | FABIO AMARILHO | 2025-06-18 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Concluído Campo | 2025-07-11 |  | 4886246 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0646 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAE | RSPLE18 | Cond. Idea Eça de Queiroz | Rua Eça de Queiroz, 800 | JBOAA.093.M102 | FOI LANÇADO 229 METROS DE CABO DE 24FO, FOI LANÇADO 200 METROS DE CORDOALHA, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 DERIVAÇÃO, 3 TESTES OTDR, 19 FUSÕES | UBIRATAN | CATIA | 2025-06-24 |  |  |  | NÃO PRECISA | 2025-07-14 | Concluído Campo | 2025-07-02 |  | 4844404 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0647 | PORTO ALEGRE | NNIAA | NNIAGA | RSPSU08 | Cond. dos Montes | Rua Alcebiades Antonio dos Santos, 356 | NNIAA.101 | FOI LANÇADO 1895 METROS DE CABO DE 24FO, E 1159 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 14 NAP NOVA, 4 DERIVAÇÃO, 32 FUSÕES, 42 TESTES | VICTOR | GILSON | 2025-06-24 |  |  | 2025-07-02 | NÃO PRECISA | 2025-07-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0648 | GUAÍBA | CNT |  |  |  | RUA DONA FRUTUOSA,969 | CNT013.M010 | FOI LANÇADO 309 METROS DE CABO DE 12FO.1 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA | UBIRATAN | CATIA | 2025-06-24 |  |  | 2025-06-26 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído Campo | 2025-07-07 |  | 4841388 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0649 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAE | RSPCE14 | LAFAYETE | RUA DUQUE DE CAXIAS, 925 | CNTAB.171.M040 | FOI LANÇADO 102 METROS DE CABO DE 24FO, E 383 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 4 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | UBIRAJARA | CATIA | 2025-06-27 |  |  |  | NÃO PRECISA | 2025-08-08 | Concluído Campo | 2025-07-04 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0650 | PORTO ALEGRE | CTLAA |  | RSPSU07 | Cond. Santa Flora | Rua Dr. Campos Velho, 1245 | CTLAA.073 | FOI LANÇADO 1615 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS, 8 NAP NOVAS, 2 DERIVAÇÕES, 27 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 24 TESTES | UBIRATAN | GILSON | 2025-06-27 |  |  | 2025-07-08 | NÃO PRECISA | 2025-07-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0651 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM |  | RUA EDMUNDO BASTIAN 452 | SPEAA.012.M030 | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA | UBIRATAN | CATIA |  |  |  |  | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0652 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAN | PAE CL |  | R SILVEIRO 437 / R MIGUEL COUTO 350 | MNDAC.091.M040 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 3 TESTES |  | AUGUSTO | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-08-07 | 2025-07-14 | Concluído Campo | 2025-07-11 |  | 4886003 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0653 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAE | RSPCE14 |  | Demétrio Ribeiro 1067 | CNTAB.173.M010 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES |  | CATIA | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-02 | NÃO PRECISA | 2025-07-10 | Concluído Campo | 2025-07-12 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0654 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  | PAE DAM |  | Comendador Albino Cunha, 128 | SPEAA.009.M020 | DENTRO DO NODE SPEAAA |  | CATIA | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-02 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | 2025-07-14 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0655 | NOVO HAMBURGO | PRIAA | PRIAD | RSNHO06 |  | R_Arroio do Meio 108 | PRIAA.051.04.08 | FOI LANÇADO 690 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR | LUIS FELIPE | DIOGO | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | NÃO PRECISA | 2025-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0656 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAA | RSNHOLO | Cond Ed Jd Juliana | Av. Dr. Maurício Cardoso, 980 | CNTAA.033.M010 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE E 1 TESTE OTDR. |  | DIOGO | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | NÃO PRECISA | 2025-07-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0657 | XANGRILÁ | CAPAB | XNLAN | RSXNL01 | COND. LAS DUNAS | AV PARAGUASSU, 300 |  | FOI LANÇADO 3200 METROS DE CABO CONECTORIZADOS, 400 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADOS, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FIST NOVA, 13 NAP NOVA, 7 FUSÕES, LIMPEZA DE 2 CXS, 63 METROS DE CANALIZAÇÃO, 1 COLOCAÇÃO DE LATERAL, DESOBRISTRUÇÃO DE 6 CXS, R$:2000,00 EM DISPESAS DO CONDOMINIO , COBRAR AS BUILTS | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILHO | 2025-05-28 |  |  |  | NÃO PRECISA | 2025-07-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0658 | XANGRILÁ | CAPAB | XNLAM | RSXNL01 |  | Cond. Playa Vista |  | COBRAR NO PROJETO F, COBRAR 15 METROS DE CANALIZAÇÃO, 4 METROS DESOBSTRUÇÃO, 1 LIMPEZA DE CX | ALAN VASCONCELOS | MAQUENZE | 2025-07-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-09-08 | PROJETO F | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0659 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  | RSPSU02 | Praia de Belas | Av. Padre Cacique, 122 | MNDAC.071.M020... | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 TESTE |  | AUGUSTO | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 2025-07-14 | Concluído Campo | 2025-07-10 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0660 | TORRES | CLC |  |  |  | AV INDEPENDENCIA, 500 | CLC011.M2 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | MAQUENZE | 2025-07-03 |  |  | 2025-07-12 | NÃO PRECISA | 2025-07-14 | Concluído Campo | 2025-07-11 |  | 5065976 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0661 | TRAMANDAI | TRA |  | RSTRI01 |  | AV FERNANDO AMARAL, 1131 | TRA026.M040 | FOI LANÇADO 260 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA. 1 TESTE, 2 TESTES OTDR | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILHO | 2025-07-03 |  |  | 2025-07-14 | NÃO PRECISA | 2025-07-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0662 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SJOAA | PAE DAM |  | RUA CRISTOVÃO PEREIRA, 45 | SPEAA.020.M040 | COBRAR DENTRO DO NODE SJOAA |  | CATIA | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-23 | NÃO PRECISA | SJOAA | Concluído Campo | 2025-07-21 |  | 4882225 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0663 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM |  | RUA DOMINGO MARTINS, 846 | SPEAA.011.M060 | COBRAR NO NODE SPEAAA |  | CATIA | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0664 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  | PAE DAM |  | RUA JAÚ, 106 | SPEAA.009.M030 | DENTRO DO NODE SPEAAA |  | CATIA | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-11 | NÃO PRECISA | SPEAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0665 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  | PAE DAM |  | RUA OURO PRETO, 45 | SPEAA.059.01.01 | DENTRO DO NODE SPEAC FASE 2 |  | CATIA | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-10 | NÃO PRECISA | SPEAC | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0666 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  | RSNHO LO | COND. EDF. REGENTE | JULIO DE CASTILHOS 22 | CNTAA.061.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | DIOGO | 2025-07-09 |  |  | 2025-07-10 | NÃO PRECISA | 2025-07-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0667 | PORTO ALEGRE | MNDAB |  |  |  | R ALBERTO TORRES 111 | MNDAB.352.M080 | FOI LANÇADO 385 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | UBIRAJARA | DIOGO | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 11/07/20250 | 2025-07-11 | NÃO PRECISA | 2025-07-14 | Concluído Campo | 2025-08-12 |  | 5058963 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0668 | PORTO ALEGRE | NAVAB | NAVAD | PAE FAR |  | Quintino Bandeira, 67 | NAVAB.122.M010. | COBRAR DENTRO DO NODE NAVAD FASE 2 |  |  | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA | NAVAD F2 | Concluído Campo | 2025-07-18 |  | 5058932 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0669 | PORTO ALEGRE | CNTAB |  | RSPCE14 |  | R SIQUEIRA CAMPOS 644 | CNTAB.401.M010 | FOI LANÇADO 1077 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE OTDR, 2 CXS NOVAS, 4 TESTES. | UBIRAJARA | DIOGO | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-21 | NÃO PRECISA | 2025-07-22 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0670 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM |  | Rua Amoroso Costa, 100 | SPEAA.011.M040 | COBRAR NO NODE SPEAAA |  | CATIA | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0671 | PORTO ALEGRE | NAVAB | NAVAD | PAE FAR |  | Quintino Bandeira, 64 | NAVAB.122.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE NAVAD FASE 2 |  |  | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-17 | NÃO PRECISA | NAVAD F2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0672 | XANGRILÁ | CAPAB | XNLAM | RSXNL01 |  | Cond. Lá Plage | CAPAB.092 | COBRAR NO PROJETO F | ALAN VASCONCELOS | FABIO AMARILHO | 2025-06-30 | 14/07/20250 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Concluído Campo | 2025-07-23 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0673 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAI | PAE MF | Cond Edifício Sereno | Rua 24 de Maio, 211 | CNTAB.173.M040. | FOI LANÇADO 622 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÕES, 8 FUSÕES, 1 TESTE, 3 TESTES OTDR | UBIRAJARA | DIOGO | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0674 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  | PAE DAM | Cond Barao De Tramandai | R. Barão de Tramandaí, 291 | SPEAA.025.M040 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES, 5 TESTES OTDR |  | CATIA | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0675 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  | PAE DAM | Conselho Regional de Farmacias | Rua São Nicolau 1070 | SPEAA.025.04.07 | FOI LANÇADO 685 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVÇÃO, 2 FUSÃO, 3 TESTES | UBIRAJARA | DIOGO | 2025-07-18 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | NÃO PRECISA | 2025-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0676 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  | PAE DAM |  | RUA FERNANDO ABBOTT, 249 | SPEAA.011.M030 | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA | [5 empty] | 2025-07-21 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0677 | GRAVATAI | CNTAA |  |  |  | RUA JOÃO DUTRA, 81 | CNTAA.051.M030 |  |  | ROGERIO | 2025-07-21 |  |  |  | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0678 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  |  |  | RUA FERNANDO ABBOTT, 29 | SPEAA.011.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA |  | CATIA |  |  |  | 2025-07-21 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0679 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM |  | RUA COMENDADOR ALBINO CUNHA, 53, 97 | SPEAA.009.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA |  | CATIA |  |  |  | 2025-07-22 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0680 | PORTO ALEGRE | SPEAA |  |  |  | RUA FERNANDO ABBOTT, 91, 103, 154 | SPEAA.011.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE SPEAAA |  | CATIA |  |  |  | 2025-07-21 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0681 | TRAMANDAÍ | TRA |  |  |  | BEIRA RIO 1011 | TRA051.M030 | FOI LANÇADO 24 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 3 TESTES, 1 CX NOVA. | FABIO AMARILHO | FABIO AMARILHO | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA | 2025-08-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0682 | PORTO ALEGRE | NAVAB | NAVAD | PAE FAR |  | Rua Conde de Porto Alegre, 71 | NAVAB.122.01.07 | COBRAR DENTRO DO NODE NAVAD FASE 2 |  | ANDERSON | 2025-07-23 |  |  | 2025-07-24 | NÃO PRECISA | NAVAD F2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0683 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAR | RSPLE11 |  | AV BAGE, 494 | PETAA.151.M050 | COBRAR DENTRO DO NODE PETAR |  | AUGUSTO | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-30 | NÃO PRECISA | PETAR | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0684 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAQ | RSPLE11 |  | AV ALEGRETE, 50 | PETAA.121.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE PETAQ |  | CLEVERSON | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-30 | NÃO PRECISA | PETAQ | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0685 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAM | RSPLE11 |  | AV DR NILO PEÇANHA, 242 | PETAA.171.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAM |  | CLEVERSON | 2025-07-30 |  | 2025-08-08 |  | NÃO PRECISA | MTSAM | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0686 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAU | RSPLE11 |  | AV BAGE, 1259 | PETAA.012.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU |  | AFONSO | 2025-07-30 |  | 2025-08-07 |  | NÃO PRECISA | MTSAU | Concluído Campo | 2025-09-22 |  | 4983939 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0687 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAU | RSPLE11 |  | AV BAGE, 1301,1313,1344 | PETAA.012.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU |  | AFONSO | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA | MTSAU | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0688 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAU | RSPLE11 |  | AV BAGE, 1400 | PETAA.012.M030 | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU |  | AFONSO | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA | MTSAU | Concluído Campo | 2025-08-21 |  | 5058941 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0689 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAU | RSPLE11 |  | AV LAGEADO, 1233 | PETAA.013.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU |  | AFONSO | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA | MTSAU | Concluído Campo | 2025-08-05 |  | 4983985 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0690 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAU | RSPLE11 |  | AV LAGEADO, 1355, 1380 | PETAA.013.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU |  | AFONSO | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA | MTSAU | Concluído Campo | 2025-08-19 |  | 4990506 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0691 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAI | PAE IND |  | RUA CASTRO ALVES, 312 | BFMAA.183.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE RBRAI |  | MARCOS EMILIANO | 2025-07-30 |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-14 | RBRAI | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0692 | PORTO ALEGRE | TRLAA | TRLAC | PAE HZS |  | PRAÇA SÃO CAETANO, 90 | TRLAA.211.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE TRLAC |  |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-16 | TRLAC | Concluído Campo | 2025-08-20 |  | 4990486 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0693 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAEA | RSPNO11 |  | RUA MARQUES DO HERVAL, 600 | FLOAA.044.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE FLOAEA |  | GILSON | 2025-07-30 |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-13 | FLOAEA F2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0694 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAU | RSPLE11 |  | RUA CARVALHO MONTEIRO, 68 | PETAA.014.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE MTSAU |  | DIOGO |  |  |  | 2025-08-05 | NÃO PRECISA | MTSAU | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0695 | TORRES | CNT |  |  |  | R ALEXANDRINO DE ALENCAR, 485 | CNT22-M6 | FOI LANÇADO 339 METROS DE CABO DE 12FO, 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE | ALAN GALVÃO | MAQUENZE | 2025-08-01 |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0696 | PORTO ALEGRE | HMTAA |  |  | Instituto Caldeira |  | HMTAA.035.M020 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | 2025-09-04 |  | 4984580 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0697 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND |  | AV INDEPENDENCIA, 1299 | BFMAA.092M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES |  | CATIA | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-18 | NÃO PRECISA | 2025-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0698 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSARA | PAE BV | Ed. freire 342 | R. Dr. Freire Alemão, 342 (NOVA ATUALIZAÇÃO) | MTSAA.111.M010. | FOI LANÇADO 15 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE | DIOGO | DIOGO | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Concluído Campo | 2025-09-04 |  | 4986252 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0699 | PORTO ALEGRE | CMQAA |  | RSPSU87 | PATMOS | R DR PEREIRA NETO 715 | CMQAA.142.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE |  | DIOGO | 2025-08-08 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Concluído Campo | 2025-09-01 |  | 4984528 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0700 | PORTO ALEGRE | PRTAA | PRTAP | RSPLE26 |  | R DOS BURGUESES 255 | PRTAA.031.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE PRTAP | LUIS FELIPE | CLEVERSON |  |  |  |  | NÃO PRECISA | PRTAP | Concluído Campo | 2025-09-01 |  | 4984021 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0701 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAE | RSPCE14 | Cond. Edifício Ravena | Rua Demétrio Ribeiro, 900 | CNTAB.171.M030 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE E 2 TESTE OTDR. |  | DIOGO | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0702 | PORTO ALEGRE | VNVAA |  |  | Cond Village Center Zona Sul | Av. da Cavalhada, 4760 | VNVAA.051.01.07 | FOI LANÇADO 206 METROS DE CABO DE 12FO, COBRAE 27 METROS DE CORDOALHA DIELÉTRICA. | UBIRAJARA | DIOGO | 2025-08-13 |  |  | 2025-08-14 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO |  |  | 100% - OK
RSCLER0703 | ESTRELA | STD |  |  |  | Rua Dr Tostes, 33 | STD.022.M080 | 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 1 TESTES DE OTDR. |  | MARCIEL | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-09 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0704 | ARROIO DO MEIO | CNT |  |  |  | RUA JOSÉ ARNOLD, 342 | CNT.020.M020 | 3 ABERTURAS E FECHAMENTO, 2 FUSÕES E 1 TESTE |  | MARCIEL | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-08 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0705 | PORTO ALEGRE | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 | Plinio Mall | Av. Plínio Brasil Milano, 1689 | BVSAA.015.M060 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | UBIRAJARA | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0706 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSOAC | RSPNO07 |  | Rua Rodolfo Sinch, 320/360 | SSOAA.115.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 6 TESTES. |  | DIOGO/ CLEVERSON | 2025-08-20 |  |  | 2025-08-26 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Concluído Campo | 2025-08-26 |  | 5420716 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0707 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEADB | RSPNO19 |  | Rua Alberto Silva, 500 | VIPAA.007.M040 | FOI LANÇADO 307 METROS DE CABO DE 12FO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 21 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 5 TESTES | UBIRAJARA | ANDERSON | 2025-08-20 |  |  | 2025-08-27 | NÃO PRECISA | 2025-09-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0708 | PORTO ALEGRE | SANAA | SANALA | RSPCE22 | Cond Edifício Residencial Freitas | Rua Freitas e Castro, 300 | SANAA.083.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | DIOGO | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0709 | PORTO ALEGRE | JBOAA | JBOAG | RSPLE18 |  | R BUENOS AIRES 402 | JBOAA.021.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 2 TESTE |  | DIOGO | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | 100% - OK
RSCLER0710 | PORTO ALEGRE | VNVAA | CMQAQ | RSPSU13 |  | AV DA CAVALHADA 3156 | VNVAA.026.M050 | FOI LANÇADO 588 METROS DE CABO DE 12FO, FOI LANÇADO 311 DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 TESTES, 1 DERIVAÇÃO. | UBIRAJARA | DIOGO | 2025-08-22 |  |  | 2025-08-28 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Concluído Campo | 2026-08-28 |  | 5420690 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA |  |  | 100% - OK
RSCLER0711 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAF | PAE NR |  | AL RAIMUNDO CORREA, 20 | BVSAB.355.M030 | FOI LANÇADO 357 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 101 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO | UBIRAJARA | ANDERSON/GILSON/DIOGO | 2025-08-21 |  |  | 2025-08-22 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0712 | PORTO ALEGRE | LPRAA | AGRAD | RSPSU98 | Cond. Alto do Bosque | Estrada João de Oliveira Remião, 1770 | LPRAA.013 | SEM AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-08-22 |  |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO
RSCLER0713 | PORTO ALEGRE | LPRAA | AGRAD | RSPSU98 | Clube Resid Singular | Estr. João de Oliveira Remião, 1738 | LPRAA.013. | FOI LANÇADO 361 METROS DE CABO DE 12FO E 609 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO,18 FUSÕES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-08-22 |  |  | 2025-08-29 | NÃO PRECISA | 2025-12-02 | Concluído Campo | 2025-08-29 |  | 5233905 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0714 | PORTO ALEGRE | LPRAB | LPRAB | RSPSU98 | Condomínio Reserva da Figueira | R.João de Oliveira Remião 5400 | LPRAB.021 | COBRAR DENTRO DO NODE LPRAB | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-08-22 |  |  |  | NÃO PRECISA | LPRAB | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0715 | ESTRELA | STD |  | RSETA03 |  | RUA TIRADENTES 451 | STD.022.M020 | [7 empty] | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0716 | TORRES | CLC |  | RSTES02 |  | AV BR DO RIO BRANCO, 41 | CLC016.M2 | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 TESTES OTDR |  | ALAN GALVÃO | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-13 | NÃO PRECISA | 2026-01-23 | Concluído Campo | 2025-09-15 |  | 4979781 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0717 | PORTO ALEGRE | RBTAC | SRDAF | RSPNO16 |  | Rua Jacy kroeff milanez 230 | RBTAC.021.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE SDRAF FASE 2 | VICTOR | MARCOS EMILIANO | 2025-09-03 |  |  |  | NÃO PRECISA | SRDAF | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0718 | PORTO ALEGRE | RBTAC | SRDAF | RSPNO16 |  | CURT JOHANNPETER 110 | RBTAC.021.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE SDRAF FASE 2 | VICTOR | MARCOS EMILIANO | 2025-09-03 |  |  |  | NÃO PRECISA | SRDAF | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0719 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAO | RSPLE11 |  | RUA ITAQUI, 89 | PETAA.137.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE PETAO FASE 2 | JUNIOR | ANDERSON | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-17 | NÃO PRECISA | PETAO | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0720 | PORTO ALEGRE | BVSAB | BVSAF | PAE NR |  | AL RAIMUNDO CORREA, 66 | BVSAB.355.M030. | COBRAR DENTRO DO NODE BVSAF FASE 2 | UBIRAJARA | DIOGO |  |  |  | 2025-09-17 | NÃO PRECISA | BVSAF | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0721 | PORTO ALEGRE | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 |  | VERANOPOLIS 483 | BVSAA.015.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAD FASE 3 | CLEVERSON | DIOGO |  |  |  | 2025-09-25 | NÃO PRECISA | PDRAD | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0722 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAA | RSPLE18 | Res. Torino | RUA DONA OTI, 208 | JBOAA.063.M020 | FOI LANÇADO 457 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 7 TESTES, 1 TESTE OTDR | CLEVERSON | DIOGO |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-12-08 | ok | Concluído Campo | 09/12/202 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0723 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SPEAAA | PAE DAM |  | RUA Domingos Martins 560 | SPEAA.012.M040 | DENTRO DO NODE SPEAAA | CLEVERSON | DIOGO | 2025-09-10 |  |  | 2025-09-10 | NÃO PRECISA | SPEAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0724 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SJOAAA | PAE DAM |  | RUA AÇORES 106 | SPEAA.021.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE SJOAA FASE 3 | VICTOR | DIOGO | 2025-09-09 |  |  | 2025-09-11 | NÃO PRECISA | SJOAA F3 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0725 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTABA | NHO LO |  | JOAQUIM NABUCO 803 | CNTAA.061.M060 | FOI LANÇADO 176 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA , 8 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR | CLEVERSON | CLEVERSON | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-17 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Concluído Campo | 2025-09-17 |  | 5247710 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0726 | PORTO ALEGRE | RBTAA | SRDAL | PAE ARY |  | R Comissário BERGMANN 29 | RBTAA.103.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE SRDAL FASE 2 | VICTOR | DIOGO |  |  |  | 2025-09-16 | NÃO PRECISA | SRDAL F2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0727 | TRAMANDAI | TRA |  |  |  | R ALM TAMANDARE, 1047 |  | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSOES E 2 TESTES |  | FABIO AMARILHO | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO |  |  | CONCLUIDO
RSCLER0728 | PORTO ALEGRE | SPEAA | SJOAAA | PAE DAM |  | R CRISTOVAO PEREIRA 392 | SPEAA.023.M030 | COBRAR DENTRO DO NODE SJOAA FASE 3 | CLEVERSON | CLEVERSON | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-19 | NÃO PRECISA | SJOAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0729 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTADB | NHO LO |  | Cel genuíno Sampaio 23 | CNTAA.013.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES |  | DIOGO | 2025-09-18 |  |  | 2025-09-19 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Concluído Campo | 2025-09-29 |  | 5224071 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0730 | PORTO ALEGRE | IPMAA | IPMAFB |  |  | Estrada Campo Novo, 131 | IPMAA.011.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE IPMAFB FASE 2 |  | DIOGO |  |  |  | 2025-09-24 | NÃO PRECISA | IPMAFB | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0731 | PORTO ALEGRE | BVSAA | PDRAD | RSPLE07 |  | Av Dos Industriarios, 664 | BVSAA.015.M030 | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAD FASE 3 |  | YURI | 2025-09-25 |  |  | 2025-09-26 | NÃO PRECISA | PDRAD | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0732 | PORTO ALEGRE | BVSAA | PDRAD | RSPLE08 |  | RUA SÃO JERÔNIMO, 68 | BVSAA.015.M040 | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAD FASE 3 |  | CLEVERSON | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-20 | NÃO PRECISA | PDRAD | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0733 | PORTO ALEGRE | BJMAA | JSOAAA | RSPLE20 |  | RUA ANGELO CRIVELARO, 645,665,650 | BJMAA.073.M020 | COBRAR DENTRO DO NODE JSOAAA | ADRIANO | AUGUSTO |  |  |  | 2025-10-10 | NÃO PRECISA | JSOAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0734 | PORTO ALEGRE | BJMAA | JSOAAA | RSPLE20 |  | RUA ANGELO CRIVELARO,700,720,725 | BJMAA.073.M030 | COBRAR DENTRO DO NODE JSOAAA | ADRIANO | AUGUSTO |  |  |  | 2025-10-10 | NÃO PRECISA | JSOAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0735 | PORTO ALEGRE | BJMAA | JSOAAA | RSPLE20 |  | RUA ANGELO CRIVELARO,680 | BJMAA.073.M040 | COBRAR DENTRO DO NODE JSOAAA | ADRIANO | AUGUSTO |  |  |  | 2025-10-10 | NÃO PRECISA | JSOAAA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0736 | TRAMANDAI | TRA |  |  |  | R VINTE E QUATRO DE SETEMBRO, 1030 | TRA.031.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 4 TESTES, 3 TESTES OTDR |  | FABIO AMARILHO | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-27 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Concluído Campo | 2025-10-27 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0737 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAQ | RSPNO11 |  | AV CRISTOVAO COLOMBO 1854 / 1848 | FLOAA.011.M080 | FOI LANÇADO 138 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES | CLEVERSON | DIOGO | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Concluído Campo | 2025-10-08 |  | 5059193 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0738 | TORRES | CLC |  | RSTES02 |  | RUA BORGES DE MEDEIRO, 212 | CLC022-M6 |  | MAQUENZE | MAQUENZE | 2025-10-08 |  |  |  | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0739 | PORTO ALEGRE | BVSAB | VJDAEA | PAE NR |  | RUA ARARUAMA, 805 | BVSAB.301.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE VJDAEA | CLEVERSON | AUGUSTO | 2025-10-14 |  |  | 2025-11-25 | NÃO PRECISA | VJDAEA | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0740 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  | NHO LO |  | PINTO BANDEIRA 66 | CNTAA.113.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | DIOGO | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Concluído Campo | 2025-10-21 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0741 | PORTO ALEGRE | LPRAB | LPRAA | RSPSU98 | COND. PINHEIROS | Estrada João de Oliveira Remião, 6700 | LPRAB.032.M030 | FOI LANÇADO 99 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 FUSÕES, 2 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Concluído Campo | 2025-10-17 |  | 5058979 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0742 | PORTO ALEGRE | BFMAA | CNTAN | PAE IND | CPERS | Av. Alberto Bins, 480 | BFMAA.151.M510 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | AUGUSTO | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Concluído Campo | 2025-10-20 |  | 5059072 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0743 | PORTO ALEGRE | JCVAA | JCVACB | RSPNO24 |  | Rua Thomaz Francisco de Jesus, 442. | JCVAA.101.06.03 | COBRAR DENTRO DO NODE JCVACB FASE 2 | VICTOR | CLEVERSON | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-30 | NÃO PRECISA | JCVACB FASE 2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0744 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | Cond.(Nome do Codominio) | Rua Elias Bothome, 160 | JITAB.152.05.06 | FOI LANÇADO 483 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 3 FUSÕES, 3 TESTES. | UBIRAJARA | AUGUSTO | 2025-10-18 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Concluído Campo | 2025-10-28 |  | 5063728 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0745 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAL | NHO LO |  | TUPINAMBÁ, 38, 24, 6 | CNTAA.081.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | DIOGO | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Concluído Campo | 2025-10-21 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0746 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  | HUB ZONA SUL | MIGRAÇÃO 144FO | HUB ZONA SUL | TRLAA.EST03 | FOI LANÇADO 1700 METROS DE CABO DE 144 AUTO SUSTENTAVEL E 220 METROS DE CABO PRECON, 36 METROS DE CORDOALHA, 2 DIO, 1 CX NOVA E 144 FUSÕES E 1 DERIVAÇÃO | BRUNO | AUGUSTO |  |  |  |  | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0747 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAE | RSPLE18 |  | R Itaboraí 101 | JBOAA.102.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE PETAE | [6 empty] | NÃO PRECISA | PETAE | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0748 | PORTO ALEGRE | NNIAA | NNIAH | RSPSU08 | COND. CIDADE JARDIM | AV NONOAI 1458 | NNIAA.041.M010 | FOI LANÇADO 462 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA E 2 TESTES | UBIRAJARA | DIOGO | 2025-10-30 |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Concluído Campo | 2025-11-03 |  | 5233892 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0749 | PAROBÉ | PAR |  |  |  | RUA GRÉCIA 52 | PAR.019.M040 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 12 FUSÕES, | RODRIGO (MIZA) | RODRIGO (MIZA) | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-02 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Concluído Campo | 2025-11-02 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0750 | TORRES | CLC |  | RSTES02 |  | AV ALFIEIRO ZANARDI -135 | CLC012-M7 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR |  | MAQUENZE |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-03 | ok | Concluído Campo | 2025-11-12 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0751 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAO | RSPNO11 |  | Avenida Cristóvão Colombo, 1319/1311 - Floresta | FLOAA.031.M030 | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÃO, 4 TESTE, |  | AUGUSTO |  |  |  | 2025-11-19 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Concluído Campo | 2025-11-19 |  | 5367061 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0752 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAOA | RSPNO19 | Tree Haus By Porsche | Av. Veríssimo de Amaral, 536 | VIPAA.041.M010 |  |  | DIOGO | 2025-11-12 |  |  | 2025-11-13 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0753 | CACHOERINHA | JBQAA |  | RSCHN05 |  | Rua Eugenio Monteiro, 335 | JBQAA.021.02.07 | FOI LANÇADO 493 METROS DE CABO DE 12FO, 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVAS, 1 NAP NOVA, 3 TESTES | DERIK | DERIK | 2025-11-25 |  |  | 2025-12-06 | 2026-01-23 | 2026-05-14 | Concluído Campo | 2025-12-06 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0754 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETADB | PAE NR |  | Rua Ivo Corseuil, 408 | BVSAB.413.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE PETADB | VICTOR | CATIA | 2025-11-26 |  |  | 2025-12-02 | NÃO PRECISA | PETADB | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0755 | GUAÍBA | STR |  |  |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | FOI LANÇADO 2303 METROS DE CABO, 94 ABERTURAS E FECHAMENTO, 345 FUSÕES, 31 DERIVAÇÃO. | CLEVERSON | AUGUSTO |  |  |  |  | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0756 | GUAÍBA | VLI |  |  |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | COBRAR 80 METROS DE CABO DE 12FO, 36 ABERTURAS E FECHAMENTO, 89 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO E 1 CX NOVA. COBRAR MAIS 32 ABERTURA E FECHAMENTO, 110 FUSÕES, 6 DERIVAÇÕES, 1772 METROS DE CABO AS E 86 METROS DE CABO DDS | AUGUSTO | AUGUSTO |  |  |  | 2026-06-09 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0757 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  | NHO LO | ADEQUAÇÃO BRADESCO | Rua Julio de Castilhos, 270 | CNTAA.061.M050 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 2 TESTE OTDR |  | DERIK | 2025-11-25 |  |  | 2025-11-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Concluído Campo | 2025-11-26 |  | 5506726 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0757 | TORRES | CNT |  |  |  | R Leonardo Truda N;531 | CNT07-M1 | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 2 TESTES.2 TESTES OTDR |  | MAQUENZE |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-12-04 | OK | Concluído Campo | 2025-11-26 |  | 5506726 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0758 | TORRES | CLC |  |  |  | R Porto Alegre N;235 | CLC011-M5 | FOI LANÇADO 146 METROS DE CABO 12FO AS, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 2 TESTES E 5 ADEQUAÇÕES DE POSTES.2 TESTES OTDR | MAQUENZE | MAQUENZE |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Concluído Campo | 2025-11-13 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0759 | GUAÍBA | CNT |  |  |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | FOI LANÇADO 2665 METROS DE CABO,96 ABERTURAS E FECHAMENTO, 312 FUSÕES, 12 DERIVAÇÃO, 57 TESTE OTDR, 5 CX NOVA COBRAR MAIS 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 22 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 3 DERIVAÇÕES, 4 TESTE OTDR. | CLEVERSON/ UBIRAJARA | CATIA |  |  |  |  | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0760 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAB | RSPLE18 |  | RUA CHILE, 827 | JBOAA.081.M040 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES |  | DERIK | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído Campo | 2025-12-04 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0761 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAE | RSPLE18 |  | RUA ITABORAÍ, 123 | JBOAA.102.M010 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 4 TESTES. |  | DERIK | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | OK | Concluído Campo | 2025-12-03 |  |  | cobrar tati |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0762 | ELDORADO | CNT |  | RSESU05 |  | AMPLIAÇÃO DE NAP |  | FOI LANÇADO 5774 METROS DE 25 FO, 400 METROS DE CORDOALHA, 36 ABERTURA E FECHAMENTO, 116 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 CTO NOVA, 28 ABERTURA E FECHAMENTO, 39 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 1NAP NOVA. | GIOVANE | AFONSO |  |  |  |  | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0763 | CANOAS | NITAA | NIT26A | RSCAN40 |  | LINK RSCAN40 | CX318AA | FOI LANÇADO 487 METROS DE CABO DE 12FO,COBRAR 55 ABERTURA E FECHAMENTO, 90 FUSÕES, 2 CXS NOVAS, 4 DERIVAÇÕES. | VICTOR | AUGUSTO | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-12 | NÃO PRECISA | 2026-03-24 | Concluído Campo | 2025-12-12 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0764 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAOA | RSPNO19 | MANOBRA VISIUM (REPETTO) | AV TULIO DE ROSE 330, 400 | VIPAA.041.M020 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 20 FUSÕES, 5 TESTES. |  | DERIK | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Concluído Campo | 2025-12-11 |  | 5497752 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0765 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAPB | RSPNO19 | MANOBRA VISIUM (REPETTO) | AV TULIO DE ROSE 500 | VIPAA.051.M010 |  | TIAGO FERREIRA | MAURICIO | 2026-08-21 |  |  | 2026-08-21 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0766 | PORTO ALEGRE | PDRAA | PDRAHB | RSPNO17 |  | RUA JOÃO WALLING, 100 E 144 | PDRAA.052.M010 | COBRAR DENTRO DO NODE PDRAHB FASE 2 | CLEVERSON | CLEVERSON |  |  |  |  | NÃO PRECISA | PDRAHB 2 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0767 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAE | RSPLE18 |  | RUA ITABORAI, 123 | JBOAA.102.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 4 TESTES |  | DERIK | 2025-12-03 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | OK | Concluído Campo | 2025-12-17 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0767 | TORRES | CNT |  |  |  | R MANOEL FORTUNATO DE SOUZA, 40 | CNT01-M06 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 5 TESTE |  | DERIK | 2025-12-04 |  |  | 2025-12-17 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Concluído Campo | 2025-12-17 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0767 | PORTO ALEGRE | MTSAA | SJOADB | PAE BV |  | RUA CEL MANOEL PY, 222 |  | COBRAR DENTRO DO NODE SJOADB |  | MARCOS EMILIANO |  |  |  | 2025-12-06 | NÃO PRECISA | SJOADB | Concluído Campo | 2025-12-17 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0768 | TAQUARA |  |  |  |  | MAL FLORIANO, 966 | 006.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 TESTE E 1 TESTE OTDR. |  | RODRIGO (BUIU) | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-16 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Concluído Campo | 2025-12-16 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0769 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAM | RSPLE08 |  | AV PROTASIO ALVES, 440 | RBRAA.051.M040 | FOI LANÇADO 95 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES, 3 TESTE OTDR | UBIRAJARA | DERIK |  |  |  | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | Concluído Campo | 2025-12-12 |  | 5233867 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0770 | TRAMANDAI | TRA |  |  |  | R GETULIO VARGAS - N 719 | TRA055M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | DERIK | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-18 | NÃO PRECISA | 2026-02-02 | Concluído Campo | 2025-12-18 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0771 | TRAMANDAI | TRA |  |  |  | AV DA IGREJA 845 | TRA034M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | DERIK | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-18 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Concluído Campo | 2025-12-18 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0772 | TORRES | CLC |  |  |  | R JOSE OSORIO CABRAL - N 1160 | CLC004-M3 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES |  | DERIK | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Concluído Campo | 2025-12-17 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0773 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAB | RSPLE18 |  | RUA CHILE, 889 | JBOAA.081.M040 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE |  | DERIK | 2025-12-12 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Concluído Campo | 2026-01-30 |  | 5221654 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0774 | CHARQUEADAS | CNT |  |  |  | AMPLIAÇÕES DE NAPS |  | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 28 FUSÕES, 5 TESTES OTDR |  | CATIA |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Concluído Campo | 2025-12-17 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0775 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  |  | RUA CORONEL BORDINI 1644 | MTSAA.271.M040 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 7 TESTE OTDR, |  | CATIA | 2025-12-16 |  |  | 2025-12-17 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Concluído Campo | 2025-12-17 |  | 5420465 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0776 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAFB | RSPCE14 |  | Fernando Machado 525 | CNTAB.081.M030 | FOI LANÇADO 168 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO. | UBIRAJARA | DERIK | 2025-12-22 |  |  | 2026-12-24 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Concluído Campo | 2025-12-24 |  | 5376514 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0777 | PORTO ALEGRE | MTSAA | SJOADB | PAE BV |  | Rua Cel Manoel Py, 204 | MTSAA.231.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES |  | DERIK | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Concluído Campo | 2025-12-23 |  | 5376514 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0778 | PORTO ALEGRE | TRZAA | VASAB | RSPSU11 |  | Av Pereira Passos, 470 | TRZAA.191.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | DERIK | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Concluído Campo | 2025-12-23 |  | 5221674 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0779 | TRAMANDAÍ | TRA |  | RSTRI01 |  | AV MARCILIO DIAS, 1079 | TRA022.M070 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES |  | JUNIOR | 2025-12-19 |  |  | 2026-12-26 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Concluído Campo | 2025-12-26 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0780 | TRAMANDAÍ | TRA |  | RSTRI01 |  | RUA TRÊS DE OUTUBRO, 2035 | TRA024.M020 | FOI LANÇADO 319 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVÉL, 9 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 ABERTURA E FECHAMENTO. 1 TESTE OTDR | JUNIOR | JUNIOR | 2025-12-19 |  |  | 2026-12-26 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Concluído Campo | 2025-12-26 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0781 | TORRES | CNT |  |  |  | AV CARLOS BARBOSA, 360 | CNT010-M2 | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 3 TESTES |  | MAQUENZE | 2025-12-19 |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Concluído Campo | 2026-01-20 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0782 | GRAVATAÍ | MDVAA |  | RSGTI01 | Cond.CESTTO | Av. Dorival Candido Luz de Oliveira 7575 | MDVAA.041.M030 | FOI LANÇADO 350 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 22 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO,REPUXADO 40 METROS DE CABO DE 12 FO, 2 CX NOVAS E 2 TESTES. | DEIVID | DERIK | 2025-12-23 |  |  | 2025-12-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Concluído Campo | 2025-12-30 |  | 5376541 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0783 | PORTO ALEGRE | MNDAC | PBLAB | RSPSU02 | Estádio Beira-Rio | Av. Padre Cacique, 891 | MNDAC.101.M010MAN | 16 ABERTURA E FECHAMENTO, 93 FUSÕES, 4 TESTES.COBRAR 130 METROS DE CABO DE 24FO A MAIS ,130 METROS DE DROP A MAIS E 1023 METROS DE CABO DE 12FO. E 130 METROS DE RETIRADA DE DROP, 3 DERIVAÇÕES.1 CX NOVA |  | DERIK / MARCOS EMILIANO | 2025-12-26 |  |  |  | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0784 | PORTO ALEGRE | BVSAA |  |  |  | RUA ATANASIO BELMONTE 51 | BVSAA.061.M020 | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TESTES OTDR |  | DERIK | 2025-12-29 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-30 | Concluído Campo | 2025-12-24 |  | 5224055 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0785 | PORTO ALEGRE | TRZAA | VASAA | RSPSU11 | Golden Lake | Av. Diário De Notícias 1200 | TRZAA.041.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | DERIK | 2025-12-24 |  |  | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Concluído Campo | 2026-06-17 |  | 5506919 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0786 | TRÊS COROA | TCS |  | RSTSS01 |  | R DOZE DE MAIO, 483 | TCS.018.M010 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 3 TESTES, |  | RODRIGO BUIU | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Sem Sinal | 2026-01-22 |  | 5367150 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0787 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAMA | RSPSU02 | CT DO INTER | Av. Edvaldo Pereira Paiva, 4068 | MNDAC.111.01.01 | FOI LANÇADO 832 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS 5 NAP NOVAS, 23 FUSÕES, 17 TESTES | UBIRAJARA | AFONSO | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Concluído Campo | 2026-01-18 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0788 | TORRES | CNT |  |  |  | R OSVALDO ARANHA 573 | CNT09-M2 | 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR |  | LUKAS MUNHOZ | 2026-01-13 |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Concluído Campo | 2026-01-18 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0789 | TORRES | CNT |  |  |  | R ALEXANDRINO DE ALENCAR, 360 | CNT03-M3 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE |  | LUKAS MUNHOZ | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Concluído Campo | 2026-06-16 |  | 5507490 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0790 | NOVO HAMBURGO | IDLAA |  | RSNHO11 |  | LINK RSNHO11 |  | FOI LANÇADO 933 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVEL E 400 METROS DE CABO DE 12FO ESPINADO, 32 ABERTURA E FECHAMENTO, 64 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO. | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-01-15 |  |  | 2026-02-12 | NÃO PRECISA | 2026-03-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0791 | PORTO ALEGRE | BFMAB |  | RSPCE13 |  | MIGRAÇÃO RSPCE13 |  | FOI LANÇADO 820 METROS DE CABO DE 144FO, 2661 METROS DE CABO DE 72FO, 1200 METROS DE 48FO, 500 METROS DE CABO DE 24FO, 106 METROS DE CABO DE 36FO. COBRAR 6 CX NOVA, 6 DERIVAÇÕES, 672 FUSÕES, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 18 FUSÕES.3 ABERTURA E FECHAMENTO, 150FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 70 FUSÕES, 6 DERIVAÇÕES. | ALAN VASCONCELOS | ANDERSON | 2026-03-03 |  |  | 2026-05-20 | NÃO PRECISA | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0792 | TORRES | CLC |  | RSTES02 |  | R N SRA DOS NAVEGANTES 85 | CLC024-M2 |  |  | MAQUENZE | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-25 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0793 | TRAMANDAÍ | TRA |  |  |  | R TUIUTI 413 | TRA045.M030 |  |  | FABIO AMARILIO | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-26 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0794 | PORTO ALEGRE | BFMAB |  | RSPCE13 |  | LINK RSPCE13 |  | 21 ABERTURA E FECHAMENTO, 42 FUSÕES, 3 TESTES OTDR, 2 DGO NOVO, 50 MENTROS DE CABO. |  | CATIA / ANDERSON | 2026-03-15 |  |  | 2026-03-18 | NÃO PRECISA | 2026-07-09 | Concluído Campo | 2026-01-31 |  | 5367172 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0795 | TEUTONIA | LGR |  |  |  | RUA TRÊS DE OUTUBRO, 1507 | LGR.010.M030 | FOI LANÇADO 600 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVEL,2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-02-10 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Concluído Campo | 2026-02-05 |  | 5367187 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0796 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTAKA | RSPNO8A |  | Rua Dona Alzira, 257 | RBTAA.031.M060 | FOI LANÇADO 291 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-01-30 |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Concluído Campo | 2026-02-20 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0797 | IVOTI | VGR |  |  |  | RUA MATO GROSSO,77 | VGR.015.M030 | FOI LANÇADO 242 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 5 TESTES DE OTDR. | CLEVERSON | JEFERSON | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Concluído Campo | 2026-02-06 |  | 5507518 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0798 | TRAMANDAI | NOV |  |  |  | RUA SÃO GABRIEL 363 | NOV.029.02.06 | FOI LANÇADO 1707 METROS DE CABO DE 12FO AUTOSUSTENTAVEL, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÕES, 16 FUSÕES E 1 TESTE. | ALAN GALVÃO | FABIO AMARILHO | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Concluído Campo | 2026-03-07 |  | 5420531 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0799 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAL | PAE CL |  | AV GETULIO VARGAS 1485 | MNDAC.043.M050 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÕES, 1 TESTES. |  | CATIA | 2026-02-04 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0800 | CACHOEIRA DO SUL | CNT |  | TUN EB |  | RUA JUVENCIO SOARES 990 | CNT.041.M040 |  |  |  | 2026-02-20 |  |  | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | 2026-03-19 |  | 5420571 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0801 | TRAMANDAÍ | NOV |  | RSTRI03 |  | INTERPRAIAS 505 | NOV029.04.08 | FOI LANÇADO 892 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO,2 FUSÕES, 1 TESTE |  |  | 2026-02-19 |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | Concluído Campo | 2026-03-19 |  | 5428425 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0802 | PORTO ALEGRE | NNIAA | NNIAH | RSPSU08 | Cond. Cidade Jaridim | Av Nonoai 1458 | NNIAA.041.M010 | FOI LANÇADO 451 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 9 TESTES. | CLEVERSON | CLEVERSON/CATIA | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Concluído Campo | 2026-03-10 |  | 5424300 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0803 | MONTENEGRO | PGO |  | MGO CEN |  | Rua Coronel Nicolau Kroef, 455 | PGO016-M1 | FOI LANÇADO 473 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES.3 TESTES DE OTDR | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Concluído Campo | 2026-04-14 |  | 5424278 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0804 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSOAH | RSPNO07 | Cond. Edificio Panamericana | Av. Panamericana, 375 | SSOAA.161.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Concluído Campo | 2026-03-31 |  | 5420626 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0805 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | PAE IND |  | AV CAUDURO, 175 | BFMAA.081 | FOI LANÇADO 556 METROS DE 48FO DE CABO DDS. | UBIRAJARA |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Concluído Campo | 2026-03-31 |  | 5420601 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0806 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  |  | AV GETULIO VARGAS 1499 | MNDAC.043.M050 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-02-05 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Concluído Campo | 2026-03-31 |  | 5420587 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0807 | NOVO HAMBURGO | PRIAA | PRIAB | RSNHO06 |  | RUA ESTRELA 295 | PRIAA.091.01.08 | FOI LANÇADO 947 METROS DE CABO DE 12FO, 38 METROS DE CORDOALHA, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 NAP NOVA, 2 FUSÕES, 3 TESTES. | AUGUSTO | AUGUSTO | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Concluído Campo | 2026-03-31 |  | 5428376 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0808 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAA | RSPLE18 |  | R Barão do Amazonas, 130 | JBOAA.062.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Concluído Campo | 2026-04-02 |  | 5424241 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0809 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAA | RSPLE18 | Cond. DIEGO RIVERA | R Barão do Amazonas, 156 | JBOAA.062.M040 | 2 ABERTURAS, 3 FUSÕES, 1 TESTES OTDR E 2 TESTES |  | CATIA | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0810 | PORTO ALEGRE | RBTAC | SRDAF FASE 2 | RSPNO17 |  | RUA DOS MAIAS, 965 | RBTAC.024 | FOI LANÇADO 763 METROS DE CABO DE 24FO DDS E 582 METROS DE CORDOALHA DE AÇO. | AUGUSTO |  | 2026-03-08 |  |  | 2026-03-10 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Concluído Campo | 2026-04-02 |  | 5428447 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0811 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTALB | RSPNOA8 | Cond.Edifício Residencial Mansões do Norte | Rua Ari Barroso, 109 | RBTAA.021.M020 | FOI LANÇADO 291 METROS DE CABO DE 12FO, 67 MENTRO DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 22 FUSÕES, 8 TESTES.COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0809 | AUGUSTO | AUGUSTO | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0812 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | Cond.Aruanã | R. GOLDA MEIR 33 | RBTAB.014.M010 | FOI LANÇADO 167 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 3 TESTES. | AUGUSTO | AUGUSTO | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Concluído Campo | 2026-04-09 |  | 5428478 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0813 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | Cond. | R. GOLDA MEIR 41 | RBTAB.014.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE |  | AUGUSTO | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0814 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | Cond. | R. GOLDA MEIR 71 | RBTAB.014.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE |  | AUGUSTO | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0815 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 | Cond. | R. GOLDA MEIR 83 | RBTAB.014.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÃO, 3 TESTE |  | AUGUSTO | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-05-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0816 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 | Cond.(Paloma Palace) | R Adda Mascarenhas de Moraes 705 | JITAB.151.M060 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído Campo | 2026-04-18 |  | 5424117 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0817 | PORTO ALEGRE | RBTAA | RBTALB | RSPNOA8 |  | R ARI BARROSO 36 | RBTAA.021.M010 | FOI LANÇADO 149 METROS DE CABO DE 12FO, 1 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 13 FUSÕES, 9 TESTES. COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0803 | AUGUSTO | AUGUSTO | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0818 | PORTO ALEGRE | RBTAC | SRDAF FASE 2 | RSPNO17 |  | RUA SANTA ROSA DE LIMA, 245 | RBTAC.024 | FOI LANÇADO 763 METROS DE CABO DE 24FO, 571 METROS DE CORDOALHA DE AÇO. |  | AUGUSTO | 2026-03-17 |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0819 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 |  | Av Baltazar de Oliveira Garcia 2949 | RBTAB.012.M020 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 3 TESTES OTDR, 1 TESTE |  | CATIA | 2026-04-07 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Concluído Campo | 2026-04-23 |  | 5424093 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0820 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 |  | rua Duque de Caxias 1464 | CNTAB.071.M060 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, COBRAR AS BUILTS |  | JOSÉ | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0821 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAJB | RSPSU11 | Cond.(ED. COPACABANA) | TV ITAPERUNA 21 | TRZAA.102.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR |  | CATIA | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Concluído Campo | 2026-04-22 |  | 5536147 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0822 | PORTO ALEGRE | MTSAA | SJOADA | PAE BV | ED VICE PRESIDENTE | AV BENJAMIN CONSTANT 1808 | MTSAA.215.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 5 TESTE OTDR, 4 TESTES |  | CATIA | 2026-04-18 |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Concluído Campo | 2026-04-29 |  | 5499329 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0823 | PORTO ALEGRE | SPEAA | PDRACB | PAE DAM | ED ZENON | AV TAPIACU 334 | SPEAA.031.M070 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR. |  | CATIA | 2026-04-18 |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Concluído Campo | 2026-04-23 |  | 5536157 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0824 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAD | RSPNO22 |  | R CARLOS ESTEVAO 435 | RBTAB.034.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES |  | CATIA | 2026-04-17 | 2026-04-18 |  | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0825 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAPB | RSPLE11 |  | AV, IJUÍ 648 | PETAA.091.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Concluído Campo | 2026-04-20 |  | 5498256 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0826 | PORTO ALEGRE | VJDAB | MSTAE | RSPNO21 |  | AV NILO RUSCHEL 860 | VJDAB.122.M020 | FOI LANÇADO 18 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR | CATIA | CATIA | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Concluído Campo | 2026-04-22 |  | 5498070 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0827 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 |  | Rua Joaquim G De Campos Netto, 35 | JITAB.153.M070 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | AUGUSTO | 2026-04-18 |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0828 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | ED VILLEMONT- | R SANTA VITÓRIA ,40 | TRZAA.052.M060 | FOI LANÇADO 174 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 3 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Concluído Campo | 2026-04-20 |  | 5514840 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0829 | PORTO ALEGRE | TRLAA | STZAAB | PAE HZS |  | R CEL. JOÃO PINTO 185 | TRLAA.161.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTES, 2 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Concluído Campo | 2026-04-23 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0830 | PORTO ALEGRE | PRTAB | PRTALB | RSPLE21 |  | R DELFINO RIET 610 | PRTAB.091.M020 | FOI LANÇADO 391 METROS DE CABO DE 24FO E 534 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 36 FUSÕES,3 TESTES | AUGUSTO | AUGUSTO | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-22 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0831 | PORTO ALEGRE | RBTAB |  |  |  | AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 3711 | RBTAB.014.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÕES, 1 TESTE |  | CATIA | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Concluído Campo | 2026-04-26 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0832 | PORTO ALEGRE | RBTAB |  |  | Cond. Praia Areia Preta | AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 3447 E 3457 | RBTAB.013.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Concluído Campo | 2026-04-26 |  | 5514741 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0833 | PORTO ALEGRE | HPCAA |  | RSPSU90 | Cond Res Das Espatódeas | R. das Espatódeas, 170 | HPCAA.212 | FOI LANÇADO 1705 METROS DE CABO DE 12FO E 99 METROS DE CABO DE 24FO, 600 METROS DE CORDOALHA, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 12 NAP NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 59 FUSÕES, 54 TESTES. | ADRIANO | AFONSO | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-18 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0834 | PORTO ALEGRE | NAVAA |  |  |  | R CARLOS VON KOSERITZ 334 | NAVAA.034.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | CATIA | 2026-04-23 |  |  | 2026-04-26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Concluído Campo | 2026-04-26 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0835 | PORTO ALEGRE | JBOAA | PETAE | RSPLE18 |  | R ITABORAI 154 | JBOAA.102.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÕES, 1 TESTE |  | CLEVERSON | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Concluído Campo | 2026-04-24 |  | 5497551 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0836 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAD | RSPNO22 | Cond Praia dos Artistas | R CARLOS ESTEVÃO 620 | RBTAB.034.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 5 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Concluído Campo | 2026-04-27 |  | 5536131 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0837 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAE | RSPNO22 |  | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, nº 3221, 3219 e 3275 / Rua Doutor Romaguera da Cunha Corrêa, nº 85 e 35 | RBTAB.011.M010 | FOI LANÇADO 91 METROS DE CABO DE 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÕES, 30 FUSÕES, 3 TESTES OTDR E 20 TESTES | CATIA | CATIA | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-10 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Concluído Campo | 2026-04-10 |  | 5514886 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0838 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAM | RSPSU11 | (COND COMODORO) | R DR ARMANDO BARBEDO 876 | TRZAA.113.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 5 TETSTES, 3 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-04-25 |  |  | 2026-04-28 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0839 | IVOTI | VGR |  | RSIVI01 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S A | AV BOM JARDIM, 2772 | VGR.008.05.02 | FOI LANÇADO 171 METROS DE CABO DE 24FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 NAP NOVA, 2 FUSÕES, 1 TESTE. |  | AIRTON | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-27 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0840 | PORTO ALEGRE | SRDAA |  | RSPNO08 | PAMPAS I | AV SOUZA MELO 1084 | SRDAA.085.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 1 DERIVAÇÃO |  | CATIA | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Concluído Campo | 2026-04-22 |  | 5536196 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0841 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 |  | R JOAQUIM G. DE CAMPOS NETTO 91 | JITAB.153.M070 | FOI LANÇADO 154 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 1 TESTES | AFONSO | AFONSO | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Concluído Campo | 2026-07-30 |  | 5588116 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0842 | PORTO ALEGRE | FLOAA |  |  |  | AV CRISTOVÃO COLOMBO 2144 | FLOAA.034.M020 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 4 TESTES |  | AFONSO | 2026-04-28 |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Concluído Campo | 2026-04-28 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0843 | PORTO ALEGRE | MNDAA | MNDAF | RSPCE41 | Edifício Visconde | R VISC. DO HERVAL 533 | MNDAA.111.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-04-28 |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Concluído Campo | 2026-04-30 |  | 5497857 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0844 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAA | PAE BV | Condomínio Edifício Leticia | R. Felicissimo de Azevedo, 1225 | MTSAA.004.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | AFONSO | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Concluído Campo | 2026-04-30 |  | 5497042 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0845 | PORTO ALEGRE | PRTAA |  |  | Cond. Jardim Guanabara | R MARCONE 250 | PRTAA.051.M010 | FOI LANÇADO 313 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTES |  | AFONSO | 2026-04-30 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0846 | PORTO ALEGRE | MNDAB |  |  | ED BELA | R JOAO ALFREDO 235 | MNDAB.001.M010 | 4 ABERTURAR E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES |  | AFONSO | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0847 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 | ED MAL FLORIANO | R MAL FLORIANO PEIXOTO 589 | CNTAB.071.M060 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 1 TESTE |  | AFONSO | 2026-05-02 |  |  | 2026-04-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Concluído Campo | 2026-07-30 |  | 5588745 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0848 | NOVO HAMBURGO | CNUAA |  |  |  | Rua Sílvio Gilberto Christmann 158 | CNUAA.072.05.01 | FOI LANÇADO 699 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 SUSÕES, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTE, COBRAR AS BUILTS | TIAGO FERREIRA | VICTOR | 2026-05-04 |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0849 | PORTO ALEGRE | BVSAB |  |  | Condomínio Edificio Elfrida | Av. Protásio Alves, 2631 | BVSAB.111.M070 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | CATIA | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído Campo | 2026-05-06 |  | 5498008 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0850 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MSTAI | RSPNO26 | RESID DON MANOEL | AV MANOEL ELIAS 2200 | MSTAA.032.M010 | FOI LANÇADO 144 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 30 FUSÕES, 6 TESTES, 2 TESTE OTDR | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Concluído Campo | 2026-05-12 |  | 5553596 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0851 | PORTO ALEGRE | VJDAB | MSTAE | RSPNO21 | Cond. Alto Petrópolis | AV. ARY TARRAGO 340 | VJDAB.123.M010 | FOI LANÇADO 119 METROS DE CABO DE 36FO E 112 METROS DE CABO DE 24FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 40 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 10 TESTES | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Concluído Campo | 2026-05-11 |  | 5514860 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0852 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  | ED MARIA CARVALHO | AV DES ANDRE DA ROCHA 217 | CNTAA.133.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0853 | PORTO ALEGRE | SANAA |  |  | COND. O TEMPO EO VENTO | R OCTAVIO CORREA,60 | SANAA.363.M020 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 4 TESTES; 4 TESTE OTDR. |  | CATIA | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0854 | PORTO ALEGRE | PETAA |  |  | Cond.KLIMT | R JOAO CAETANO,58 | PETAA.042.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | AFONSO | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Concluído Campo | 2026-05-09 |  | 5553527 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0855 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  | Cond. DUMOS | AV DES ANDRE DA ROCHA 158 | CNTAA.134.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Concluído Campo | 2026-05-09 |  | 5553570 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0856 | CANOAS | CNTAB |  | RSCAN03 | Residencial Santo Antonio | R. República, 2708 | CNTAB.401 | FOI LANÇADO 1726 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVA, 7 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-16 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0857 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAPB | RSPLE11 | Condomínio Solar da Praça | Av. Ijuí, 652 | PETAA.091.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | AFONSO | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Concluído Campo | 2026-05-12 |  | 5562892 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0858 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  |  | Cond. SY PRAÇA | RUA DÁRIO TOTTA 215 | TRLAA.161.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES |  | CATIA | 2026-05-13 |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Concluído Campo | 2026-04-28 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0859 | PORTO ALEGRE | MNDAC |  |  | Cond. ED. DNA ESTHER | R BARBEDO,474 | MNDAC.133.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE |  | CATIA | 2026-05-13 |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Concluído Campo | 2026-05-14 |  | 5553632 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0860 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | PAE IND | Cond Jardim Independencia | AV INDEPENDENCIA 1138 | BFMAA.071.M010 | FOI LANÇADO 164 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 5 FUSÕES, 2 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-05-13 |  |  | 2026-05-20 | 2026-07-15 | 2026-08-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0861 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAA | PAE BV | Cond Ed Felicissimo | R FELICISSIMO DE AZEVEDO 1257 | MTSAA.004.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | AFONSO | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0862 | NOVO HAMBURGO | CNTAA |  | RSNHOLO | ATHENAS CENTER | Rua Joaquim Pedro Soares, 317 | CNTAA.091.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTES |  | VINICIUS BRITO | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0863 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAEA | RSPNO11 | Cond Ed Tiaraju | AV NOVA YORK 409 | FLOAA.042.M040 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. |  | AFONSO | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Concluído Campo | 2026-07-30 |  | 5588947 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0864 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | PAE IND |  | RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 260 | BFMAA.192.M030 | 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 2 FUSÕES |  | CATIA | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluído Campo | 2026-04-29 |  | 5544383 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0865 | PORTO ALEGRE | CNTAA |  |  |  | R GEN LIMA E SILVA 841 | CNTAA.367.M010 | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 1 TESTE. |  | AFONSO | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0866 | GUAÍBA | CNT |  | GUBPP |  | RUA LAURO AZAMBUJA 118 | CNT.004.M030 | FOI LANÇADO 319 METROS DE CABO DE 48FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 89 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 11 TESTES | ALAN VASCONCELOS | CATIA |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0867 | PORTO ALEGRE | JBOAA |  |  |  | R CHILE 902 | JBOAA.081.M040 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 2 TESTES |  | CATIA | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0868 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  |  | R BR DE UBA,199 | MTSAA.305.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Concluído Campo | 2026-07-07 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0869 | NOVO HAMBURGO | IDLAA | IDLAH | RSNHO11 | Residencial Império | R. Marquês de Sapucaí, 50 | IDLAA.091.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE. |  | AFONSO | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Concluído Campo | 2026-05-25 |  | 5514307 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0870 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | Cond Res Fernando Cortez | Rua Fernando Cortez, 74 | VIPAA.021.M010 | FOI LANÇADO 361 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-11 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0871 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAAA | RSPSU11 | Cond. Nardon Veneza | R LANDEL DE MOURA 207 | TRZAA.082.M030 | FOI LANÇADO 425 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 6 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-05-20 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Concluído Campo | 2026-06-10 |  | 5499370 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0872 | PORTO ALEGRE | AZNAA |  |  | Cond. JD AMÉRICA | RUA ENG. FERNANDO MENDES RIBEIRO 30 | AZNAA.051.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 3 TESTES |  | CATIA | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Concluído Campo | 2026-05-17 |  |  |  |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0873 | NOVO HAMBURGO | IDLAA |  | RSNHO11 | Condomínio Dom Pedro II | R. Marquês de Sapucaí, 100 | IDLAA.035.M040 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. |  | AFONSO | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-26 | 2026-07-02 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0874 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 |  | R JALMAR AZAMBUJA DINIZ 222 | JITAB.152.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | AFONSO | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0875 | PORTO ALEGRE | PETAA |  |  |  | R CARAZINHO ,145 | PETAA.154.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0876 | ALVORADA | UMBAA |  | RSAVA05 | Condomínio | R Cento e Vinte e Um ,176 | UMBAA.029.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | AFONSO | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0877 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAC | RSPNO22 |  | Rua Carlos Estevão 710 | RBTAB.041.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 10 FUSÕES, 5 TESTES. | AFONSO | AFONSO | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-05 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0878 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAJ | PAE IND | Condomínio Edificio Dona Olga | R. Ramiro Barcelos, 488 | BFMAA.041.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | AFONSO | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Concluído Campo | 2026-07-30 |  | 5588406 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0879 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAAA | RSPNO22 |  | RUA PROFESSORA AMY HERVE RAMIRES 20 40 60 e 80 | RBTAB.053.M020 | FOI LANÇADO 180 METROS DE CABO DE 24FO, MAIS 64 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 4 DERIVAÇÃO, 46 FUSÕES, 30 TESTES. | AFONSO | AFONSO | 2026-05-07 |  |  | 2026-05-08 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0880 | PORTO ALEGRE | PDRAA |  |  | Condomínio Plaza de Umbu | R. Umbú, 45 | PDRAA.051.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES |  | CATIA | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0881 | GUAÍBA | VLI |  | RSGUB07 |  | R DONA ALAIDES LARRE PEREIRA 187 | VLI029M010 | FOI LANÇADO 153 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES. | CATIA | CATIA | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-30 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0882 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | Residencial Porto Baden | R MARIA OLINDA TELLES 1222 | RNDAA.062.M010 | FOI LANÇADO 752 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHHAMENTO, 15 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 5 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 2026-08-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0883 | NOVO HAMBURGO | CNUAB | CNUAB | RSNHO09 | Residencial Ícaro | R FLAMARION 245 | CNUAB.061.M010 | FOI LANÇADO 825 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 4 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0884 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAM | PAE IND |  | R GONÇALO DE CARVALHO, 439 | BFMAA.243.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Concluído Campo | 2026-07-30 |  | 5588532 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0885 | PORTO ALEGRE | NAVAA |  |  | Cond.(ED POUSADA REAL) | R FELICISSIMO DE AZEVEDO 658 | NAVAA.091M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | CATIA | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-27 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5593478 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0886 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSACA | PAE BV | Cond Ed Jardim Mariland | R MATA BACELAR 240 | MTSAA.262.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-27 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | 2026-08-04 |  | 5596478 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0887 | PORTO ALEGRE | RBTAB |  |  |  | R CARLOS ESTEVAO 740 | RBTAB.041.M020 | FOI LANÇADO 161 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-30 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0888 | PORTO ALEGRE | HMTAA | NAVAGA | RSPNO02 | COND (GARDEN PARK HUMAITÁ) | R PROF JOÃO DE SOUZA RIBEIRO 271 | HMTAA.022.M020 | FOI LANÇADO 378 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÕA, 4 FUSÕES, 4 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-30 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0889 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 |  | AV Guia Lopes 3070 | RNDAA.063.M010 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 2 TESTES. |  | AFONSO | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | 2026-08-04 |  | 5596545 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0890 | CANOAS | MRDAA | NSG13A | RSCAN01 | COND. CAZA LINCK | R EMBOADAS 20 | MRDAA.081.M020 | FOI LANÇADO 589 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 23 FUSÕES, 8 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-05 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0891 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | Cond Edifício Rio Guaira | R FELIPE CAMARÃO 200 | BFMAA.092.M030 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 3 TESTES, 4 TESTES OTDR |  | CATIA | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-09 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0892 | PORTO ALEGRE | BFMAB |  | RSPCE13 |  | CORREÇÃO ETIQUETAS TRONCAIS |  |  |  | GEOVANI | 2026-06-07 |  |  | 2026-06-10 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0893 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | Cond Ed Sheldon Center | R ÁLVARES CABRAL 164 | VIPAA.021.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | 2026-08-04 |  | 5593619 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0894 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAU | RPCE14 |  | R JERONIMO COELHO,59 | CNTAB.061.M510 | FOI LANÇADO 95 METROS DE CABO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 6 FUSÕES, 3 TESTES |  | JUNIOR | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-02 | 2026-07-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0895 | PORTO ALEGRE | VIPAA | PETAX | RSPLE11 | Condomínio Edificio Indiana | R DR DÁRIO DE BITTENCOURT 225 | VIPAA.102.M050 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-10 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0896 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | Cond Edificio Aspen Suites | R. Ramiro Barcelos, 1393 | RBRAA.013.M060 | FOI LANÇADO 90 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 3 TESTES |  | CATIA | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0897 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETATB | RSPLE11 |  | Av. Iguassu, 41 | PETAA.181.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0898 | PORTO ALEGRE | SPEAA | PDRACB | PAE DAM |  | VIELA TREZE 450, 458, 442, 434, 426 | SPEAA.031.M040 | FOI LANÇADO 200 METROS DE CABO DE 12FO, 19 ABERTURA E FECHAMENTO, 35 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 9 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0899 | PORTO ALEGRE | PETAA | MTSAU | RSPLE11 | Edifício Lageado | Av. Lageado, 1360 | PETAA.013.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES |  | ANDERSON | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-10 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | 2026-08-04 |  | 5595119 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0900 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAMA | PAE CL | Cond (Edificio Caribe) | R MIGUEL COUTO 269 | MNDAC.082.M010 | FOI LANÇADO 185 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES. | BICA | CATIA | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0901 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAF | RSPSU11 | Cond Res Dr Mario Totta | R. Dr. Mário Totta, 1191 | TRZAA.052.M030 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 2 TESTES |  | ANDERSON | 2026-06-06 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0902 | PORTO ALEGRE | MTSAA |  |  | Cond. Residencial Paraiso | AV MANOEL ELIAS 2136 à 2150 | MTSAA.032.M020 | FOI LANÇADO 249 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 6 FUSÕES, 1 TESTE. 4 TESTE OTDR | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0903 | PORTO ALEGRE | SPEAA | PDRACB | PAE DAM | Ed Centro Comercial Volta do Guerino | Av. Assis Brasil, 1800 | SPEAA.031.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES. |  | AFONSO | 2026-06-06 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0904 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAEA | RSPLE08 |  | R JACINTO GOMES 421 | RBRAA.010.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | AFONSO | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0905 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAF | RSPNO11 | Cond. ARTISAN | R FELIPE NERI 110 | FLOAA.115.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 4 TESTES. |  | AFONSO | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0906 | PORTO ALEGRE | MNDAC | MNDAJ | RSPSU02 |  | R Múcio Teixeira, 1250 | MNDAC.031.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES. |  | AFONSO | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0907 | PORTO ALEGRE | MTSAA | PETALA | PAE BV | Cond. Jardim Amelia | R AMELIA TELES 257 | MTSAA.322.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | ANDERSON | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Concluído Campo | 2026-07-30 |  | 5587751 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0908 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSOAFA | RSPNO07 |  | TV GUIANAS 130 | SSOAA.091.M040 | FOI LANÇADO 293 DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 4 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-05 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0909 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAKA | RSPLE78 | Edificio Ocre | R SANTO ANTONIO 288 | BFMAA.103.M020 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES. |  | ANDERSON | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Concluído Campo | 2026-07-30 |  | 5587826 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0910 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | Cond. Edifício Éden | R CEL. FERNANDES VIEIRA 155 | BFMAA.091.M010 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 23 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 5 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0911 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND |  | AV Independencia, 691 | BFMAA.023.M020 | FOI LANÇADO 163 METROS DE CABO 163, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 4 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0912 | PORTO ALEGRE | VNVAA | VNVAF | RSPSU13 | Residencial Vicente Monteggia | AV VICENTE MONTEGGIA, 1020 | VNVAA.043 | FOI LANÇADO 632 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 18 FUSÕES, 15 TESTES | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0913 | PORTO ALEGRE | TRZAB | TRZAQ | RSPSU22 | Cond Residencial Enseada | Av. Cel. Marcos, 1545 | TRZAB.091.M020 | RECUADO 41 METROS DE CABO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. |  | AFONSO | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0914 | GUAÍBA | CNT |  | RSGUB01 |  | R OTÁVIO ROCHA 205 | CNT.009.M030 | FOI LANÇADO 66 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 24 FUSÕES, 3 TESTES, 9 TESTES OTDR | CATIA | CATIA | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5593456 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0915 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 | Cond Alto Paraíso | R. Boleslau Casemiro Konarzewski, 651 | RNDAA.061.M040 | FOI LANÇADO 1535 METROS DE CABO DE 12FO, 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 56 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 2 CX NOVA, 1 TESTE OTDR, 7 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO / CATIA | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-20 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0916 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMAA | PAE IND |  | R BARROS CASSAL 723 | BFMAA.124.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0917 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMAA | PAE IND |  | R ANTÃO DE FARIAS 21 | BFMAA.124.M020 | COBRAR JUNTO NA OS RSCLER0916 |  | CATIA | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0918 | NOVO HAMBURGO | IDLAA | CNTAI | RSNHO11 | Cond Ed Galeria Quadra Shopping | R. Joaquim Nabuco, 111 | IDLAA.012.M010 | FOI LANÇADO 155 METROS DE CABO DE 12FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 21 FUSÕES, 5 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA / AFONSO | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-24 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0919 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAG | RSPCE14 |  | PÇA CONDE DE PORTO ALEGRE 40 | CNTAB.071.M070 | FOI LANÇADO 586 METROS DE CABO DE 12FO, 7 ABERTURA E FECHAMENTO, 35 FUSÕES, 5 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 5 TESTES, 2 TESTES OTDR. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-06-12 |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-13 |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0920 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND | ED CEL VICENTE | R CEL VICENTE 625 | BFMAA.023.M070 | COBRAR NA MESMA OS DA RSCLER0911 |  | CATIA | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0921 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND |  | R CEL. FERNANDES VIEIRA 146 | BFMAA.091.M010 | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0910 |  | CATIA | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0922 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | Condomínio Edificio Piemonte | R. Ramiro Barcelos, 1323 | RBRAA.013.M060 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 4 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0922 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND |  | AV INDEPENDENCIA 56 | BFMAA.023.M070 | COBRAR NA MESMA OS DA RSCLER0911 |  | CATIA | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0923 | PORTO ALEGRE | SPEAA | PDRACB | PAE DAM |  | CRUZEIRO DO SUL 516, 524, 532, 540 | SPEAA.031.M040 | COBRAR JUNTO A OS RSCLER0898 |  | AFONSO | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-13 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0924 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND |  | R MIGUEL TOSTES 139 | BFMAA.092.M040 | FOI LANÇADO 496 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 5 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0925 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAL | NHOLO | Cond Giacomo Leopard | R. Ubatuba, 70 | CNTAA.081.M040 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUÕES, 1 TESTES |  | AFONSO | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5593589 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0926 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND | Edificio Rio Uruguai | R GARIBALDI 902 | BFMAA.023.M020 | FOI LANÇADO 112 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 3 FUSÃO, 3 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0927 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMAA | PAE IND | Edifício Usmar B | R DR BARROS CASSAL 475, 513 | BFMAA.122.M030 | FOI LANÇADO 207 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÕES, 8 FUSÕES, 6 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0928 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAGA | RSPLE08 | Cond Edificio Aspen Suites / Condomínio Edificio Piemonte | R. Ramiro Barcelos, 1393 1323 | RBRAA.013.M070 | FOI LANÇADO 309 METROS DE CABO DE 24FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 7 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0929 | PORTO ALEGRE | BVSAB | JBOAF | PAE NR |  | RUA ISIDORO TRESSI 174 | BVSAB.172.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0930 | PORTO ALEGRE | TRZAB |  |  | Condomínio | R Dr David de Azevedo Gusmão, 185 | TRZAB.061.01.03 | FOI LANÇADO 20 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÃO, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 2 TESTE |  | AFONSO | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5593519 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0931 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMACA | PAE IND | Cond. GARDEN | R STO ANTONIO 629 | BFMAA.144.M010 | 10 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR |  | AFONSO | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5593568 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0932 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAEA | RSPNO11 |  | RUA CEL BORDINI 313 | FLOAA.043.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | PAULO MAURICIO | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0933 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | PAE IND |  | AV OSVALDO ARANHA 340 / 350 | BFMAA.141.M030 | 19 ABERTURA E FECHAMENTO, 86 FUSÕES, 37 TESTES OTDR, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-24 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0934 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | Cond Jd Solar | R CASTRO ALVES 272 | BFMAA.092.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTES |  | AFONSO | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5593538 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0935 | CANOAS | SJOAA | SJO04 | CAN NET | Cond. Viver | RUA ARMANDO FAJARDO 763 | SJOAA.131.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 30 FUSÕES, 10 TESTES, 1 DERIVAÇÃO. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0936 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMAA | PAE IND | CENTRO PROFISSIONAL | R ANTÃO DE FARIA 35 | BFMAA.124.M020 | FOI LANÇADO 125 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 DERIVAÇÃO, 10 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0937 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | PAE IND | Cond Ed Polaris | R SANTO ANTONIO 581 | BFMAA.021.M030 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 3 TESTES |  | AFONSO | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0938 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAQ | RSPNO11 |  | TV AZEVEDO 95 | FLOAA.012.M020 | 4 ABERTURA E FWCHAMENTO, 20 FUSÕES, 1 CX NOVA, 5 TESTES. |  | AFONSO | 2026-06-17 |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5593510 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0939 | PORTO ALEGRE | SANAA | CBXAH | RSPCE22 |  | R GEN LIMA E SILVA 529 | SANAA.273.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 1 TESTE OTDR. |  | CATIA | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-20 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Sem Sinal | [5 empty] | SEM SINAL
RSCLER0940 | PORTO ALEGRE | SANAA | CBXAH | RSPCE22 |  | R SARMENTO LEITE 860 | SANAA.276.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 1 TESTE OTDR. |  | CATIA | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-20 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0941 | NOVO HAMBURGO | IDLAA | CNTAI | RSNHO11 |  | R SALGADO FILHO 341 | IDLAA.015.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-06-18 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0942 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAH | RSNHO12 |  | AV GUIA LOPES 900, | RNDAA.061.M050 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO,1 CX NOVA, 12 FUSÕES, 5 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-23 | 2026-08-12 |  | Sem Sinal | [5 empty] | SEM SINAL
RSCLER0943 | NOVO HAMBURGO | IDLAA | IDLAG | RSNHO11 |  | R AIMORÉ 58 | IDLAA.051.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0944 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 |  | AV PEDRO ADAMS FILHO 1784 | RNDAA.081.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0945 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTAGA | RSNHO LO |  | R DAVID CANABARRO 94 | CNTAA.115.M020 | 11 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 6 TESTES OTDR, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0946 | PORTO ALEGRE | AZNAA | SANAI | RSPLE17 |  | Av Vicente da Fontoura 527 | AZNAA.031.08.05 | FOI LANÇADO 58 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAENTO, 3 FUSÕES, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES. |  | AFONSO | 2026-06-17 |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Concluído Campo | 2026-08-03 |  | 5596519 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0947 | NOVO HAMBURGO | CNTAA | CNTABB | NHO LO |  | DR MAGALHAES CALVET 549 | CNTAA.052.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE |  | AFONSO | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Concluído Campo | 2026-06-12 |  | 5514252 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0948 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 |  | R GUANABARA 110 | RNDAA.082.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0949 | NOVO HAMBURGO | IDLAA | IDLAE | RSNHO11 | Condomínio Edifício Erna | R. Voluntários da Pátria, 53 | IDLAA.071.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES. |  | AFONSO | 2026-06-15 |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Concluído Campo | 2026-06-16 |  | 5514296 | FINALIZADO |  | MEDIÇÃO CONCLUÍDA
RSCLER0950 | NOVO HAMBURGO | GRIAA | GRIAAA | RSNHO01 |  | R VINTE E QUATRO DE MAIO 1263 | GRIAA.035.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0951 | NOVO HAMBURGO | PRIAA |  | RSNHO06 |  | R STA ROSA 31 | PRIAA.401.04.01 | NÃO COBRAR É A BASE JLE DE NOVO HAMBURGO. | GRILO | KAUÊ | 2026-06-22 |  |  | 2026-06-25 | NÃO PRECISA | NÃO COBRAR | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0952 | NOVO HAMBURGO | PRIAA |  | RSNHO06 |  | R STA ROSA 101 | PRIAA.401.M010 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0953 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  | RSNHO09 | Cond Mauro Chika | R EDUARDO DA SILVA PRADO 22, 50, 62 | CNUAB.401.M010 | FOI LANÇADO 486 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 28 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 DERIVAÇÕES, 12 TESTES. | TIAGO FERREIRA | AFONSO | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-26 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0954 | NOVO HAMBURGO | CNUAA |  |  |  | Rua Sílvio Gilberto Christmann 900 | CNUAA.072.01.02 | FOI LANÇADO 436 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 27 FUSÕES, 3 TESTES. | TIAGO FERREIRA | VINICIUS MARQUES | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-12 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0955 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND | Cond. LOFORTE | AV INDEPENDÊNCIA 814 | BFMAA.022.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. |  | AFONSO | 2026-06-20 |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0956 | PORTO ALEGRE | CNTAB | CNTAI | RSPCE14 | Cond General Osorio | Av Borges de Medeiros 1141 | CNTAB.181.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 2 TESTES. |  | CATIA |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0957 | PORTO ALEGRE | VIPAA | VIPAJ | RSPNO19 | ED MARTENS | R TUNISIA 85 | VIPAA.003.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-04 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0958 | PORTO ALEGRE | VNVAA | VNVAE | RSPSU13 | CAMPOS DO SUL | RUA FAMILIA GONÇALVES CARNEIRO 441 | VNVAA.131.M030 | FOI LANÇADO 399 METROS DE CABO DE 12FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 7 TESTES. | BRUNO | AFONSO | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0959 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  | RSNHO09 |  | MUNDO NOVO, 311 | CNUAB.401.M050 | FOI LANÇADO 253 METROS DE CABO DE 12FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 10 FUSÕES, 5 TESTES. | CLEVERSON | CATIA / CLEVERSON | 2026-06-29 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0960 | PORTO ALEGRE | SANAA | CBXAIA | PAE MF |  | AV JOAO PESSOA 891 | SANAA.363.04.08 | FOI LANÇADO 115 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 NAP NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTES | AFONSO | AFONSO | 2026-06-29 |  |  | 2026-06-30 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0961 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 |  | R PEDRO PETRY 920 | RNDAA.061.M020 | FOI LANÇADO 500 METROS DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 DERIVAÇÃO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-06-29 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0962 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAA | PAE IND | Shopping Atacadista Mercado da Moda | R VOLUNTARIOS DA PATRIA 1140 | BFMAA.276.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | RICARDO JLE | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0963 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | Cond. Edifício Juncal | R FERNANDES VIEIRA 203 | BFMAA.091.M010 | FOI LANÇADO 167 METROS DE CABO DE 24FO, 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES | CLEVERSON | CATIA | 2026-07-03 |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0964 | PORTO ALEGRE | SPEAA | PDRACB | PAE DAM |  | R TAPIAÇU 171,185,199,213,227,241 | SPEAA.032.M050/SPEAA.032.M020 | 25 ABERTURA E FECHAMENTO, 54 FUSÕES, 26 TESTES OTDR, 6 TESTES. |  | CATIA | 2026-07-03 |  |  | 2026-07-07 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0965 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | Cond Jardim Independencia | AV INDEPENDENCIA 1138 | BFMAA.091.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-07-02 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0966 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAI | PAE IND | CASA MOINHOS | R HILARIO RIBEIRO 150 | BFMAA.063.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-07-02 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0967 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | PAE IND | Edifício Ipiranga | AV CRISTOVAO COLOMBO 911 | BFMAA.041.M010 | FOI LANÇADO 928 METROS DE CABO DE 12 FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES OTDR. | CLEVERSON | CATIA | 2026-07-06 |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0968 | NOVO HAMBURGO | RNDAA | RNDAC | RSNHO12 |  | R PEDRO PETRY 366 | RNDAA.061.M060 | FOI LANÇADO 665 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 CX NOVA, 2 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CLEVERSON | 2026-07-07 |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0969 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOALA | PAE IND |  | R TIRADENTES 68 | BFMAA.052.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 2 TESTE. |  | CATIA | 2026-07-08 |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0970 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | Cond. (Maison Ville Franche) | R FERNANDES VIEIRA 181 | BFMAA.091.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 9 FUSÕES, 3 TESTES |  | CATIA | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Em Andamento | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0971 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND | Edifício Residencial Don Felipe | R FELIPE CAMARÃO 142 | BFMAA.092.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 2 TESTES |  | CATIA | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0972 | PORTO ALEGRE | SANAA | SANAE | RSPCE22 | NAP LOTADA | AV VENANCIO AIRES, 855 | SANAA.021.03.08 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE. |  | AFONSO | 2026-06-29 |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0973 | GUAÍBA | CNT |  | GUBPP |  | R SÃO JOSE 435 | CNT04.M060 | FOI LANÇADO 697 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 1 CX NOVA, 2 TESTES. | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0974 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND |  | R FELIPE CAMARÃO 72 , 96 | BFMAA.092.M030 | FOI LANÇADO 454 METROS DE CABO DE 12 FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 5 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-18 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0975 | PORTO ALEGRE | TRLAA |  |  | Condominio Residencial São Caetano | PRAÇA SÃO CAETANO 90 | TRLAA.211 | FOI LANÇADO 309 METROS DE CABO 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 4 NAP NOVA, 4 TESTES. COBRAR AS BULTS. | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0976 | NOVO HAMBURGO | RNDAA |  | RSNHO12 | CONDOMINIO FRANKFURT | R OSWALDO ARTUR HARTZ,870 | RNDAA.401.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 12 FUSÕES, 5 TESTES, 3 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0977 | NOVO HAMBURGO | CNUAB |  | RSNHO09 | MUNDO NOVO | JOAO NUNES DA SILVA 194 | CNUAB.401.M060 | FOI LANÇADO 802 METROS DE CABO DE 12FO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVA, 2 DERIVAÇÃO, 32 FUSÕES, 5 TESTES. 2 TESTES OTDR. | ADRIANO | CATIA | 2026-07-27 |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0978 | PORTO ALEGRE | BVSAB | JSOABA | PAE NR |  | Pfr. Pedro Santa Helena 140 | BVSAB.274.M040 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE. |  | DAVID SALOMÃO | 2026-07-04 |  |  | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0979 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CNTAL | PAE MF | Condomínio Edifício Itaroquem | R Duque de Caxias,1576 | CNTAA.131.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-07-03 |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0980 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAR | RSPLE11 | Edifício Abott Carazinho | R CARAZINHO 242 | PETAA.152.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 11 FUSÕES, 5 TESTES.1 TESTE OTDR, 1 DERIVAÇÃO. |  | CATIA | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0981 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAR | RSPLE11 | Edifício Solar Petrópolis | R CARAZINHO 299 | PETAA.152.M030 | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER0980 |  | CATIA | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0982 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAR | RSPLE11 |  | AV TAQUARA 422 | PETAA.154.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0983 | PORTO ALEGRE | PETAA |  | RSPLE11 | Edifício Giardino Di Sorrento | AV ALEGRETE 318 | PETAA.082.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 DERIVAÇÃO, 10 FUSÃO, 5 TESTES |  | CATIA | 2026-07-20 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0984 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND |  | R CASTRO ALVES 45 | BFMAA.091.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES OTDR |  | CATIA | 2026-07-16 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0985 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAPB | PAE IND | COND CONCORDIA | R HOFFMANN 543 | BFMAA.031.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CLEVERSON / CATIA | 2026-07-16 |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0986 | PORTO ALEGRE | BFMAA | RBRAFA | PAE IND |  | R CASTRO ALVES 45 / R FERNANDES VIEIRA 181 | BFMAA.091.M010 | FOI LANÇADO 506 METROS DE CABO DE 48FO E 147 METROS DE CABO DE 12FO, 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVAS, 3 DERIVAÇÃO, 12 FUSÕES, 6 TESTES. COBRAR AS BUILTS. | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-07-17 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0987 | PORTO ALEGRE | CNTAA | CNTAL | PAE MF |  | R 24 DE MAIO 244 | CNTAA.134.M030 | FOI LANÇADO 80 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÃO, 2 DERIVAÇÃO, 2 TESTE | MAURICIO | MAURICIO | 2026-07-22 |  |  | 2026-07-22 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0988 | VIAMÃO | UMBAA |  |  | Condomínio Residencial VIVER COOMETAL | Estr. Caminho do Meio, 4772 | UMBAA.401/UMBAA.402 | FOI LANÇADO 520 METROS DE CABO AS, E 3810 METROS DE CABO DDS, COBRAR 2400 METROS DE CORDOALHA. 1 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 CX NOVAS, 19 NAPS NOVAS, 4 DERIVAÇÕES, 122 FUSÕES, | CLEVERSON- FALTA 300 METROS PARA ESPINAR | CLEVERSON | 2026-07-20 |  | 2026-07-24 | 2026-07-31 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0989 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAX | RSPLE11 | Edifício The Elegance | AV PALMEIRA 228 | PETAA.101.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0990 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAPB | PAE IND |  | R CDOR AZEVEDO 497 | BFMAA.033.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTES, 1 TESTE OTDR |  | CATIA | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-23 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0991 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAJ | PAE IND |  | AV CRISTOVÃO COLOMBO 840 | BFMAA.041.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-07-21 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0992 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAB | RSPNO11 | Edifício Ipiranga | AV CRISTOVAO COLOMBO 911 | FLOAA.104.M080 | FOI LANÇADO 408 METROS DE CABO DE 24FO, 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 23 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 CX NOVA, 3 TESTES, 8 TESTES OTDR. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-07-23 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0993 | PORTO ALEGRE | JBOAA |  |  | Edifício Hermitage | R BORGES DO CANTO 189 | JBOAA.051.M070 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE.. |  | CATIA | 2026-07-16 |  |  | 2026-07-23 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0994 | PORTO ALEGRE | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | Cond. Ed. Nuevo Laredo | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 1011 | SRDAA.061.M010 | FOI LANÇADO 84 METROS DE CABO DE 36FO, E 357 METROS DE CABO DE 24FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 35 FUSÕES, 27 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0995 | PORTO ALEGRE | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | Cond. San Diego | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 980 | SRDAA.061.M010 | FOI COBRADO JUNTO A OS RSCLER0994. |  | CATIA | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0996 | PORTO ALEGRE | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | Cond. Ed. Piedras Blancas | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 991 | SRDAA.061.M010 | FOI COBRADO JUNTO A OS RSCLER0994. |  | CATIA | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0997 | PORTO ALEGRE | SRDAA | SRDAI | RSPNO08 | Cond. Residencial Bahamas | R FIGUEIREDO MASCARENHAS 1020 | SRDAA.061.M010 | FOI COBRADO JUNTO A OS RSCLER0994. |  | CATIA | 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER0998 | PORTO ALEGRE | PDRAA | SRDAI | RSPLE11 | Villa Parisi | R. Sapé, 900 | PDRAA.111.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES. |  | GUILHERME | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1007 | PORTO ALEGRE | HPCAA | HPCAA | RSPSU90 | COND. IPANEMA GARDEN | Av. Juca Batista, 5505 - Hípica | HPCAA.402 | FOI LANÇADO 1631 METROS DE CABO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 18 FUSÕES, 3 DERIVAÇÕES, 6 TESTES OTDR - paralizado lancou só a parte de fora | TIAGO FERREIRA |  | 2026-07-28 |  | 2026-07-30 | CANCELADO | Não Precisa |  | Cancelado | [5 empty] | CANCELADO
RSCLER1005 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | RSPLE78 | RAMIRO BARCELOS 1215 | RAMIRO BARCELOS 1215 | BFMAA.071.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 3 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1006 | PORTO ALEGRE | BFMAB | RBRAI | RSPCE13 | Edifício Castro Alves | R CASTRO ALVES 607 | BFMAB.182.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 OTDR. |  | CATIA | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1050 | PORTO ALEGRE | JITAB | JITAIA | RSPNO75 |  | Rua Joaquim G De Campos Netto, 35 | JITAB.153.M070 | 8 ABERTURA E FECHAMENTO, 13 FUSÕES, 4 TESTES OTDR, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-07-30 |  |  | 2026-07-31 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER0999 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMACA | PAE IND | EDIFICIO CARAIBA | R OSVALDO ARANHA 232 | (BFMAA.141.M020) | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1000 | PORTO ALEGRE | PETAA |  | RSPLE11 | Cond. Edifício Dora | AV PROTASIO ALVES 3210 | PETAA.153.M040 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 17 FUSÕES, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES OTDR, 8 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1001 | PORTO ALEGRE | PETAA |  | RSPLE11 | ED MONTENEGRO | AV PROTASIO ALVES 3020 | PETAA.153.M041 |  |  | CATIA | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1002 | PORTO ALEGRE | PETAA |  | RSPLE11 | ED MONTENEGRO | AV PROTASIO ALVES 3032 | PETAA.153.M042 |  |  | CATIA | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1003 | PORTO ALEGRE | PETAA |  | RSPLE11 | ED MONTENEGRO | AV PROTASIO ALVES 3062 | PETAA.153.M043 |  |  | CATIA | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1004 | PORTO ALEGRE | BFMAB | RBRAH | RSPCE13 | Edificio Prado | R MOSTARDEIRO 539 | BFMAB.164.M30 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-07-03 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1013 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAPB | RSPLE78 | DOM CAMILO | R CDOR AZEVEDO 464 | BFMAA.033.M030 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES, 3 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1009 | PORTO ALEGRE | PETAA |  | RSPLE11 | ED MILENE | AV PROTASIO ALVES 2468 | PETAA.156.M020 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 2 TESTES OTDR, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-08-03 |  |  | 2026-08-04 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1010 | PORTO ALEGRE | PETAA |  | RSPLE11 | ED TARASCONE | AV PROTASIO ALVES 3560 | PETAA.063.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-04 |  | 2026-08-07 | 2026-08-04 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1012 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEAJ | RSPNO019 | Edifício Planalto | R ADÃO BAINO 680 | VIPAA.124.M020 | FOI LANÇADO 842 METTROS DE CABO DE 36FO, 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 CX NOVA, 8 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES, 1 TESTE OTDR. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-08-05 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1011 | PORTO ALEGRE | MNDAC | mndamb | RSPSU02 | Edifício Monroe | R MONROE 67 | MNDAC.111.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, 2 OTDR. |  | CATIA | 2026-08-04 |  |  | 2026-08-05 | OK |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1014 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAR | RSPLE11 | Edifício Carazinho | R CARAZINHO 245 | PETAA.152.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR |  | CATIA | 2026-08-06 |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1015 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAR | RSPLE11 | Cond. Edifício Ijuí | AV IJUÍ 141 | PETAA.152.M030 | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER1014 |  | CATIA | 2026-08-06 |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1016 | PORTO ALEGRE | BFMAB | BFMAF | RSPCE13 | Edifício Julieta | R GEN. JOÃO TELLES 292 | BFMAB.282.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE, 1 TESTE OTDR. |  | CATIA | 2026-08-07 |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1017 | PORTO ALEGRE | JCVAA | MSTAC | RSPNO24 | COND. THE SLIM | R NEY DA GAMA AHRENDS 51 | JCVAA.071.M010 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES |  | MAURICIO | 2026-08-07 |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1018 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMACA | PAE IND | TOM 219 | R TOMAZ FLORES 219 | BFMAA.143.M040 | 9 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES, 1 TESTES, 9 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-08 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1021 | PORTO ALEGRE | AZNAA | AZNAF | RSPLE17 | Edifício Sabará | R DR. VOLTAIRE PIRES 260 | AZNAA.052.M040 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-08-10 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1020 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | Residencial Fernando Cortez | R FERNANDO CORTEZ 137 | VIPAA.021.M050 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-08-08 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1025 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMADA | PAE IND | Cond. Edifício Astarte | R SANTO ANTONIO 638 | BFMAA.021.M030 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 4 TESTES. |  | CATIA | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1026 | PORTO ALEGRE | SANAA | CBXAH | RSPCE22 | Edifício Paladium | AV JOÃO PESSOA 211 | SANAA.272.M060 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 5 FUSÕES, 5 TESTES. |  | CATIA | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1022 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSAOFA | RSPNO07 | Edifício Roberta | R OURO PRETO 65 | SSOAA.091.M100 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 8 FUSÕES, 2 DERIVAÇÕES, 2 TESTES. |  | CATIA | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1023 | PORTO ALEGRE | SSOAA | SSAOFA | RSPNO07 | Edifício Ana Paula | R OURO PRETO 71 | SSOAA.091.M100 | COBRAR JUNTO COM A OS RSCLER1022. |  | CATIA | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1024 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  | PAE IND | Cond. Edifício Armenia | R MOSTARDEIRO 12 | BFMAA.081.M040 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1032 | PORTO ALEGRE | BFMAA | BFMAA | PAE IND | Edifício Cintia | R DR BARROS CASSAL 531 | BFMAA.112.M050 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 3 TESTES, 1 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1027 | PORTO ALEGRE | RBTAB | RBTAD | RSPNO22 |  | R CARLOS ESTEVÃO 460 | RBTAB.034.M010 | 5 ABERTURA E FECHAMENTO, 15 FUSÕES, 8 TESTES, 1 TESTE OTDR. |  | CATIA | 2026-08-10 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1028 | NOVO HAMBURGO | GRIAA | GRIAAA | RSNHO01 | Edifício Hamburgo Living | R SÃO LUIS GONZAGA 140, 150 | GRIAA.053.M040 | FOI LANÇADO 261 METROS DE CABO, 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 CX NOVA, 1 DERIVAÇÃO, 16 FUSÕES,12 TESTES. | CLEVERSON | CLEVERSON | 2026-08-13 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1047 | PORTO ALEGRE | NAVAB |  |  | ED SIMONE | R MARQUES DO ALEGRETE 291 | NAVAB.043.M050 | FOI LANÇADO 150 METROS DE CABO DE 12FO, 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 14 FUSÕES,1 DERIVAÇÃO,1 CX NOVA, 6 TESTE OTDR, 2 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-08-04 |  |  | 2026-08-06 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1029 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAR | RSPLE11 | COND. LOUZANNE | R CARAZINHO 217 | PETAA.152.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 6 FUSÕES, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-08-13 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1030 | PORTO ALEGRE | PETAA | PETAW | RSPLE11 |  | AV IGUASSÚ 57 | PETAA.061.M030 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 TESTE, 3 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-13 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1031 | PORTO ALEGRE | BFMAA | FLOAKA | PAE IND | Edifício Professor Lucchesi | R SANTO ANTONIO 325 | BFMAA.103.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1033 | PORTO ALEGRE | RBRAA | RBRAA | RSPLE08 | COND. OURO VELHO | R DONA ALICE, 34 | RBRAA.091.M040 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1034 | PORTO ALEGRE | BFMAB | FLOAT | RSPCE13 | ED CENTRO PROFISSIONAL SAVERIO TRUDA | R LUCIANA DE ABREU 337 | BFMAB.071.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 4 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1035 | PORTO ALEGRE | TRZAA | TRZAAB | RSPAU11 | COND. VILA MONTANA | R CEL. MARCOS 240 | TRZAA.141.M020 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 1 FUSÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1036 | ALVORADA | UMBAA |  |  | Condomínio Residencial Viver COOHAGIG | Estr. Caminho do Meio, 4250 | UMBAA.403/UMBAA.404 |  | CLEVERSON |  | 2026-08-18 |  |  | PARALISADO | Não Precisa |  | Paralisado | [5 empty] | PARALISADO
RSCLER1037 | PORTO ALEGRE | VIPAA | SPEAH | RSPNO19 | ED RESIDENCIAL NORMANDIE | R FERNANDO CORTEZ 151 | VIPAA.021.M050 | FOI LANÇADO 362 METROS DE CABO DE 24FO, 3 ABERTURAS E FECHAMENTOS, 2 DERIVAÇÕES, 7 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 3 TESTES. | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1038 | PORTO ALEGRE | MTSAA | MTSAJ | PAE BV |  | R SILVA JARDIM 749 | MTSAA.295.M010 | 2 ABERTURA E FECHAMENTO, 2 FUSÕES, 1 TESTE OTDR, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1039 | PORTO ALEGRE | BVSAB | PETAU | PAE NR | Cond. Edifício Manchester | AV PROTÁSIO ALVES, 2950 | BVSAB.082.M020 | 6 ABERTURA E FECHAMENTO, 10 FUSÕES, 2 TESTES, 6 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1040 | PORTO ALEGRE | TRLAA | STZAC | PAE HZS | Cond. Edifício Santorini Santa Tereza | R SEPÉ TIARAJÚ, 488 | TRLAA.094.M010 | 4 ABERTURA E FECHAMENTO, 16 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 4 TESTES. |  | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Concluído Campo | [5 empty] | AG. MEDIÇÃO
RSCLER1041 | PORTO ALEGRE | MNDAB |  |  |  | COND. R LUIZ AFONSO 603 | MNDAB.353.M020 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 1 TESTE. |  | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-19 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1042 | PORTO ALEGRE | JBOAA |  |  | Cond. Edifício Albina | R GEN. SOUZA DOCA, 52 | JBOAA.061.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 7 FUSÕES, 1 DERIVAÇÃO, 3 TESTES. |  | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1043 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | COND. Bristol | R IMO JOSE OTAO 170 | BFMAA.122.M050 |  |  | LIRA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-19 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1044 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | COND. ALVARO ESTEVES | AV FARRAPOS 1456 | BFMAA.272.M030 | 3 ABERTURA E FECHAMENTO, 3 FUSÕES, 2 TESTES, 2 TESTES OTDR. |  | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1045 | NOVO HAMBURGO | IDLAA |  |  | Cond. Residencial Jardim Flamboyant | R Voluntários da Pátria,795 | IDLAA.053.M050 |  | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-24 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1046 | PORTO ALEGRE | BFMAA |  |  | Ed Senior Living | R GONÇALO DE CARVALHO 347 | BFMAA.241.M040 |  |  | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-20 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1049 | PORTO ALEGRE | MNDAB |  |  |  | RUA LOPO GONÇALVES 235 | MNDAB.035.M030 |  | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-22 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1019 | PORTO ALEGRE | FLOAA | FLOAB | RSPNO11 | COND ROSARIA | AV CRISTOVÃO COLOMBO 878 | FLOAA.104.M080 |  | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-08-20 |  |  | 2026-08-24 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1008 | PORTO ALEGRE | RBTAB |  |  |  | R DR CARLOS MARIA BINS 230 | RBTAB.034.M040 |  | TIAGO FERREIRA | CATIA | 2026-08-21 |  |  | 2026-08-25 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1048 | PORTO ALEGRE | CNTAB |  |  | Cond. Edifício SEN. ANNIBAL DI PRIMIO BECK | R Duque de Caxias, 1284 | CNTAB.572.M010 |  |  | CATIA | 2026-08-21 |  |  | 2026-08-24 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1051 | PORTO ALEGRE | RBRAA |  |  | Cond. Edifício Samuel Morse | R Leopoldo Bier,574 | RBRAA.001.M030 |  |  | CATIA | 2026-08-25 |  |  | 2026-08-25 | Não Precisa |  | Concluído Campo | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1052 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1053 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1054 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1055 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1056 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1057 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1058 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1059 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1060 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1061 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
RSCLER1062 | [14 empty] | Não Precisa |  | Em Andamento | [5 empty] | AG. RELATÓRIO
Formulas:
TEMPO (DIAS) = IF(AND([DATA DE ENTRADA]<>"", [DATA MEDIÇÃO]<>""), [DATA MEDIÇÃO]-[DATA DE ENTRADA], IF([DATA DE ENTRADA]<>"", TODAY()-[DATA DE ENTRADA], ""))